## 問題管理表
問 題 管 理 表 | [15 empty] | 文書番号
SA02643-05
お客様名 |  |  |  | システム名 |  |  |  | サブシステム名 |  |  | 作成日 | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
㈱ユニケミー 様 |  |  |  | 新基幹業務システム | [6 empty] | 2015-03-09 | OA）中川 |  | 2015-08-06 |  |  | OA) 中川
| № | 発生日、ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ | 内容 |  | 状況 | 検討者 | 検討日 |  | 期限 | 回答内容 |  | 回答者 | 回答日 |  | 補足
| 1 | 2014/11/17 受注 受付確認～作業着手フロー | 試料ラベルのバーコードについて、現状運用出来てはいないが、新システムでもバーコード印字をしてほしい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 試料ラベルにバーコードを印字する ※アルファベット1桁+数字6桁(code39) |  | 山本 | 2015-03-24
| 2 | 2014/11/17 受注 受付確認～作業着手フロー | 分析依頼書について、１週間後にしか分析を始められないような場合、保留等のステータスを管理したい。 下書き、保留（予約）、採用、中止などのステータス管理がしたい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 確認OKステータスの登録状態で保留・予約を判定する為、明示的な保留・予約ステータスの管理は行わない。 |  | 山本 | 2015-04-07
| 3 | 2014/11/17 受注 分析作業フロー | 項目別サンプルリストについて、様式左側も項目によって色々あるが、検討の上、フォーマットを統一したい。 右側空欄は入力シートとして検査結果を直接記載する。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 画面イメージと同様の形式にて帳票を作成する。 |  | 山本 | 2015-07-29
| 4 | 2014/11/17 受注 分析作業フロー | サンプルリストの情報ばかりを担当者主体に考えてしまうと、分析依頼書の管理が蔑ろになってしまう危険性がある。今後の業務として改善していきたい。 ※営業が備考に連絡事項や注意事項を記載しているにも関わらず、全く読まれていないことがある。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 新規顧客や特記事項等、備考とは別に入力項目を設けることで意識しやすくする。 |  | 山本 | 2015-06-23
| 5 | 2014/11/17 受注 分析後処理２フロー | 速報は技術か総務の２つの部署で作成している。 主な作成パターンは以下の通りだが、今回のシステム導入を機にこれらのパターンを交通整理していきたい。 [パターン] 1.技術速報→営業確認→伝票発行 2.技術速報→伝票発行 3.総務速報→営業確認→伝票発行 4.総務速報→伝票発行 5.技術→営業確認→伝票発行(速報を作らない) 6.技術→伝票発行(速報を作らない) |  | 運用 | 山本 |  |  |  | 技術部にて統括して速報を送付するよう運用を変更する。 |  | 濱地専務 | 2015-04-07
| 6 | 2014/11/26 受注 分析依頼書作成フロー | 分析依頼書の入力について、余裕のあるときに翌週分をまとめ打ちするなどの対応を可能としたい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 分析依頼書の予定入力を可能とし、まとめ打ちに対応する |  | 山本 | 2015-03-31
| 7 | 2014/11/26 受注 分析依頼書作成フロー | 分析依頼書入力時、「定例」等のステータスが明示的にわかるような区分があると良い。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 一覧から確認できるよう、「定例」「特殊」の区分を検索リストに表示する |  | 山本 | 2015-03-31
| 8 | 2014/11/26 受注 分析依頼書作成フロー | 分析依頼書を作成する上で必須となる項目について、他にも多々存在する。 ※分析項目は26項目 但し、最終的に必須にはなるが、システム的に入力必須としてしまうと困る項目もある。 ※必須情報を未入力の状態で作成のみ行うケース等 システム上で入力必須とする項目について、画面設計段階で再度お打合せを実施する。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 必須項目については外部設計時に検討する。 試料名が確定する前に分析依頼書を作成する場合等、変更予定有りとして登録することで、備忘録とすることを可能とする。 |  | 山本 | 2015-06-30
| 9 | 2014/11/26 受注 受付確認～作業着手フロー | すぐに分析作業に着手できない場合、保留状態とすることがある。保留状態であっても受付確認は行う。 保留状態場合、備考欄に「保留」と記載する。受付確認後でも保留となるケースもある為、保留から受付までの流れについては、調整・確認が必要。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 管理が困難の為、保留ステータスは不要とする。 |  | 濱地専務 | 2015-04-14
| 10 | 2014/11/26 受注 分析後処理３フロー | 過去の税務調査にて、納品日が不明瞭との指摘を受けたことがある。 現状は発送日を納品日としているが、受領書等の証明がないケースが多い。 システム上も発送日の入力機能はあるが、全てには入力出来ていない。 受領書の送付・返却は必要に応じて行っており、全ての取引では行っていない。 ※営業担当者より持参した場合はその場で受領書に押印を頂いている。 |  | 運用 | 山本 |  |  |  | 納期対応結果記録として発送日と対応内容を入力する。 本ステータス管理により、納品日の管理を行う。 |  | 山本 | 2015-04-07
| 11 | 2014/11/26 受注 分析後処理３フロー | 注文書が総務にわたってくる場合、伝票発行のタイミングで割当作業を行って保管する。 保管方法はお客様ごとに決まっており、依頼書に添付する場合もあれば破棄する場合もある。 割当作業は総務課担当者の記憶で行っており、担当者が変更となった場合、引継ぎが困難となる。 |  | 運用 | 山本 |  |  |  | 注文書No.と分析依頼書が紐づく為、システム上から検索可能となる。 検索により、割当が容易となる また、相手先マスタに保管方法を登録しておくことで保管方法の確認が可能。 2015/07/09追記 注文書No.と分析依頼書の紐づけ機能は今回システム化対象外とする。 |  | 山本 | 2015-04-07
| 12 | 2014/11/26 受注 分析後処理３フロー | 作業完了後の分析依頼書について、保管するが、参照の為に抜き取る場合がある。 参照し終わった後の返却忘れ・戻し場所の間違え等により、欠落する場合がある。 持出時に持出日・返却日を帳票に記入してはいるが、解決できていない。 ヒューマンエラーをなくす為の方法を検討する。 |  | 運用 | 山本 |  |  |  | 過去の分析依頼書を画面から確認可能。 ※印刷出力も可能 また、報告書PDFを添付保存している場合、システム上から確認可能となる。 2015/07/09追記 PDF添付保存機能はは今回システム化対象外とする。 |  | 山本 | 2015-04-07
| 13 | 2014/12/2 受注 受付確認～作業着手フロー | 分析依頼書の受付印は確認判定時に押印する。 確認判定と受付印押印は、内容の確認ではなく、担当が誰であるかのエビデンスとしての意味合いが強い。 確認判定と受付印押印は本来どうあるべきかを検討する必要がある。 |  | 運用 | 山本 |  |  |  | 確認判定の際、分析依頼書の精査を行う。 |  | 山本 | 2015-04-07
| 14 | 2014/12/2 受注 分析後処理１フロー | 中間報告印の押印欄の要否について、別途検討する。 |  | 運用 | 山本 |  |  |  | 中間報告はステータス登録を行い、押印欄は一旦不要とする。 |  | 山本 | 2015-04-07
| 15 | 2014/12/2 受注 分析後処理２フロー 分析後処理３フロー | 報告書・伝票の郵送について、事前に郵送指示がある場合のみ、管理部から送付するが、定例でかつ過去に営業の確認を通さずに発行していた場合、前回と同じと誤認して営業の確認なく発行・送付されてしまうことがある。 伝票発行の日付が早すぎることで問題となる場合もある。全てのケースで営業の確認を行いたい。検討課題とする。 |  | 運用 | 山本 |  |  |  | 全て営業部にて確認を行う。 但し、分析依頼書作成時に「営業部確認不要チェック」をつけている場合はステータス登録不要となる。 |  | 山本 | 2015-04-07
| 16 | 2014/12/2 受注 分析後処理２フロー | 現状の分析依頼書に営業部確認時に押印する欄が存在しない。 新システムでは押印欄を追加して欲しい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 分析依頼書発行時に営業部押印欄を印字する。 |  | 山本 | 2015-04-07
| 17 | 2014/12/2 見積 見積書作成フロー | 見積書について、データの保管場所、ファイルの命名規則等、ルールがなく、個人の裁量に任せている。 各担当者が少なくとも３年分は記憶している為、問題は発生していないが、異動等により担当者が変更となった場合、過去の資料を探せない。 データの保管・命名規則について、検討課題とする。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 過去の見積書検索機能及び参照作成機能を実装する。 |  | 山本 | 2015-04-14
| 18 | 2014/12/2 見積 見積書作成フロー | 値引について、システム上で自動計算する方法と手入力する方法の両方を選択出来るようにしてほしい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 自動値引・手動値引機能を実装する。 |  | 山本 | 2015-04-14
| 19 | 2014/12/2 見積 見積書作成フロー | 角印・担当者印について、お客様によっては実印を必要とする場合がある。システム印字と実印押印を選べる仕組みにしてほしい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 角印のシステム印字・実印押印を選択可能とする。 実印押印の場合、押印欄を印字する。 |  | 山本 | 2015-04-14
| 20 | 2014/12/2 見積 見積書作成フロー | 新人が作成する見積書は上長の確認を行い、承認印を押印している。 現在は限定的な運用の為、今後の必要性について、検討する必要がある。 今後も運用する場合、承認印欄の有無を選択できるようにしてほしい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 承認印押印欄の要否選択機能を実装する。 |  | 山本 | 2015-04-14
| 21 | 2014/12/2 見積 見積書作成フロー | 会社ロゴについて、行政関係や一般財団向けの場合、代表者名が必要となる。代表者名の有無を選択できるようにしてほしい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 代表者名印字有無を選択可能とする。 |  | 山本 | 2015-04-14
| 22 | 2014/12/2 見積 見積書作成フロー | 見積り番号の採番ルールは現状特になく、営業担当者が各自管理している。 基本的には担当者のイニシャルを入れている為、社内で重複することはないはずだが、こだわりもない為、自動採番でも構わない。 但し、検索に絡む内容である為、検索のバリエーションに応じて命名規則を検討する必要がある。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 見積書新規発行・追加発行に関わらず、新規採番とする。 追加発行の場合、システム内部的には枝番管理となる見込み。 |  | 山本 | 2015-04-14
| 23 | 2014/12/2 見積 発注確定および再見積りフロー | 見積書の出し直しをする場合も見積り番号のルールはなく、日付部分の更新等をしている。 新システムでも特にこだわりはないが、枝番等の簡単な連番だとお客様に予測されてしまう可能性がある為、新規採番か枝番を選べるようにしてほしい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 問題管理No.22と同様 |  | 山本 | 2015-04-14
| 24 | 2014/12/2 見積 発注確定および再見積りフロー | 見積書は基本電子ファイルでの保管としており、紙ベースでの保管については特にルールはない。 但し、再見積もり等の際、前回分に直接上書きしてしまい、前回分がなくなるケースがある。ヒューマンエラー防止策を検討する。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 今後システム上で履歴管理を行う為、上書き等で紛失することはなくなる。 |  | 山本 | 2015-04-14
| 25 | 2014/12/2 見積 発注確定および再見積りフロー | 注文書を頂く前に作業を開始するケースがある。 作業を開始しているにも関わらず失注となった場合、見積→受注→売上→請求→入金の流れに自由度があり、注文と入金の紐づけが出来なくなる可能性がある。 システム上で制約をつける必要があるが、制約が甘すぎると税理上で問題となる可能性があり、連動と制約のバランスについて、検討の必要がある |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 分析依頼書との紐づけ以降は分析依頼書主体となる為、見積り機能でのシステム的な制約は不要。 |  | 山本 | 2015-04-21
| 26 | 2014/12/9 受注 分析作業フロー | 注文書をもらう前に見切りで作業を行い、途中で失注となるケースもある。以前、注文と入金の紐づけが出来ず、問題となったこともある。 ※ルールを改変して以降はその問題は発生していない。制約を固めることによって損やミスを減らせるが、全て連動してしまうと税理上で問題となる可能性もある。 連動と制約のバランスについて、検討課題とする。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 見積書は分析依頼書との紐づけにより、受注ステータスが自動的に登録される。 分析依頼書との紐づけ以降は分析依頼書主体となる為、見積り機能でのシステム的な制約は不要。 |  | 山本 | 2015-04-21
| 27 | 2014/12/9 見積 発注確定および再見積りフロー | 失注した場合等、見積書のデータ等にステータスをつけるルールはない。 新システム設計に当たり、ステータス保存の要否について検討する。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 分析依頼書の紐づけにより、受注状況を確認出来る為、失注のステータス管理は不要。 |  | 山本 | 2015-04-07
| 28 | 2014/12/17 受注 社内分析作業フロー | 社内的に分析を行う場合でも分析依頼書を作成する。 この場合、しっかりとした報告書を作成しないことがある。 ※裏書状態のまま等 精度管理の依頼書は技術担当で止まってしまい、管理部まで回ってこない場合がある。 これが分析依頼書が欠落する１つの理由となっている可能性がある。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 問題管理No.12と同様 過去の分析依頼書を画面から確認可能。 ※印刷出力も可能となる また、報告書PDFを添付保存している場合、システム上から確認可能となる。 |  | 山本 | 2015-04-07
| 29 | 2014/12/17 納品・売上・請求 納品フロー | 伝票の送り方などの細かい顧客情報は総務担当者が記憶のみを頼りとしており、担当者が変わるとわからなくなる。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 注文書No.と分析依頼書が紐づく為、システム上から検索可能となる。 検索により、割当が容易となる。 また、相手先マスタに保管方法を登録しておくことで保管方法の確認が可能。 2015/07/09追記 注文書No.と分析依頼書の紐づけ機能は今回システム化対象外となった。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 30 | 2015/1/6 見積 スポット商品提案フロー | スポットで代理店を探す場合、仕様確認等の際、口頭でのやり取りがメインとなり、記録が残りにくい。 見積り提示まで進めることが出来れば、記録が残るが、それ以前に失注となった場合、参考資料が残らない。 相談のフェーズで利用できるシステムがあった方がいい？ 運用出来ない可能性が高いが、検討材料とする。 |  | 運用 | 山本 |  |  |  | 運用出来ない可能性が高い為、本内容はシステム化対象外とする。 |  | 濱地専務 | 2015-01-06
| 31 | 2015/1/6 受注 製造(在庫無し)フロー | 調整試薬の毒劇物について、登録済みの毒劇物かどうかを判定していない。気づかぬうちに未登録の毒劇物を作ってしまうというケースがあり得る。毒劇物法に抵触する可能性がある為、対策の検討が必要。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 劇毒物の場合、商品マスタに予め劇毒物として登録する。 受付時に劇毒物であれば調整試薬注文表に劇毒物である旨、表示し、自動的に毒劇物譲受書を発行する。 |  | 山本 | 2015-04-28
| 32 | 2015/1/6 受注 工事手配フロー | 工事手配時、基本的には営業部と施工業者間のやり取りのみとなる。 管理部としては、工事案件は金額が大きくなる傾向があるので、注文書・契約書の管理を一元化したい。 注文状況の見える化が出来ていないことにより、問題が発生したこともある為、今後は漏れが発生しないよう考慮が必要。 |  | 運用 | 山本 |  |  |  | 今後、手配は管理部総務課が統括して行う。統括して手配を行うことにより、管理・連絡漏れが発生しなくなる為、システム上の制約は不要。 |  | 濱地専務 | 2015-06-16
| 33 | 2015/1/20 受注 受付確認～作業着手フロー | 分析ノートの作成後に管理部よりLab-Aidからデータを抽出して納期結果対応記録表(Excel)に反映している。 ※データ抽出は未確定の情報がある為、翌々日に行われる。 新システムで自動的に生成され、リアルタイムに閲覧可能としてほしい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | DB管理となる為、今後リアルタイムに反映される。 納期結果対応記録はステータス状況を含めて随時確認可能とする。 2014/07/09追記 納期結果対応記録はシステム化不要とする。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 34 | 2015/1/20 購買・発注・支払 経費-自動引落フロー | 燃料費や通信費等の経費について、現状トレーディングに入力していないが、今後は販売管理システムに入力し、P/Lに反映したい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 今後、引落予定を登録する。 2015/07/09追記 引落予定登録は今回システム化対象外とする。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 35 | 2015/1/20 購買・発注・支払 購買申請ツールフロー | 購買申請ツールの商品マスタ検索時、文字列の違い(ひらがな・カタカナ等)などにより、登録済みの商品を見つけられない場合がある |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 検索機能を実装する。 文字列の違い(ひらがな・カタカナ等)があっても検索にヒットするよう対応する。 |  | 山本 | 2015-03-17
| 36 | 2015/1/20 購買・発注・支払 購買申請ツールフロー | 購買申請ツールについて、商品コードの入力ミスにより、間違った商品を手配してしまう場合がある。 また、商品マスタはロットごとに別々で登録されている場合もあり、発注ロットの認識誤りにより想定外の数量で届く場合がある。 ヒューマンエラー対策として、履歴確認等の機能が欲しい。 過去の購買に対して誰が申請を行ったか等を知りたい。 発注ロットの認識誤りについて、閾値の設定や発注総数量の表示機能など、レスポンスも考慮した上で対策を検討する。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 購買申請時に商品ごとの総数を表示する。 閾値の設定機能も実装する。 |  | 山本 | 2015-03-17
| 37 | 2015/1/20 購買・発注・支払 購買申請ツールフロー | 購買申請ツールに登録することで何でも買って良いと認識されがち。 決済基準の明確化等により、認識の是正を検討したいが、全てをルール化してしまうのもよくない。 個人が自由に購入できる部分も残しつつ、改善を検討したい。 |  | 運用 | 山本 |  |  |  | システム側での対応は不要。 |  | 濱地専務 | 2015-03-17
| 38 | 2015/1/20 購買・発注・支払 購買申請ツールフロー | 手配の際、注文ごとに注文No.を入力する。 注文No.に特にこだわりはない為、自動発番としてほしい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 注文No.は自動発番する。 |  | 山本 | 2015-03-17
| 39 | 2015/1/27 見積 機械提案フロー | 機械提案について、得意分野に応じて各部署で対応する。 機械提案のみに関わらず、全体を通して、他部署であっても権限を与えることで対応が可能となるよう、検討する必要がある。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 権限設定については外部設計時に詳細を検討する。 |  | 山本 | 2015-01-27
| 40 | 2015/1/27 受注 機械手配フロー | 営業担当の確認後、フリーの書式で注文書をFAXしており、ルールが決まっていない。 本来は営業承認後、購買へ回す必要がある。 |  | 運用 | 山本 |  |  |  | 今後、手配は管理部総務課で統括して行う。 |  | 濱地専務 | 2015-06-16
| 41 | 2015/1/27 購買・発注・支払 購買申請ツールフロー | 購買申請者の特定及び代理発注かどうかを判別する為に発注No.の採番ルールがある。 ※イニシャル・日付・連番の組み合わせ。代理発注の場合は連番を９９にしている。 新システムでも踏襲する必要がある。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 購買申請について、過去の購買実績に関わらず、担当者より申請可能とする。 必要に応じて総務課より修正を行う流れとなる為、代理発注は今後行わない。 |  | 山本 | 2015-03-17
| 42 | 2015/1/27 受注 工事手配フロー 機械手配フロー 購買・発注・支払 各自発注-投資フロー | 各担当者が個別に発注を行っており、部署内外での情報共有が行われないケースが多い。 請求書が届くまで管理部が把握できない。 特に初の取引の場合は仕入先登録が出来ず、仕入入力が出来ない、支払先もわからないということがある。 発注打開で情報共有を行うなどをして事前に情報を得たい。 必要な経費や粗利が見えず、予算管理が行えない為、改善が必要。 |  | 運用 | 山本 |  |  |  | 今後、手配は管理部総務課で統括して行う。 統括して手配を行うことにより、連絡漏れ等が発生しなくなる。 |  | 濱地専務 | 2015-06-16
| 43 | 2015/1/27 購買・発注・支払 各自発注-投資フロー | 現状、20万円以上の設備投資、30万円以上の修繕の際に稟議書作成が必要。 但し、稟議書は税務署審査で使用する程度。 ルールや要否等について、今後の運用方法を検討する。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 稟議書作成ルールは開発時に別途検討する。 2015/07/09追記 稟議書作成は今回システム化対象外とする。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 44 | 2015/2/3 受注 工事手配フロー | 工事の際、保険加入や各種届出について、これまで確認をしていなかった。 ※下請業者が行ってくれていた。 保険加入の要否や届出をどちらで行うかを確認するルールを作る必要がある。 |  | 運用 | 山本 |  |  |  | 今後、手配を管理部総務課で統一して行うこととなる。 統括して手配を行うことにより、保険加入や届出が漏れることはなくなる見込み。 システム側での対応は不要。 |  | 濱地専務 | 2015-06-16
| 45 | 2015/2/3 購買・発注・支払 購買申請ツールフロー | 購買申請ツールを利用した定期手配について、担当者の認識の齟齬により、定期発注に間に合わず、次回注文対象となってしまう場合がある。 |  | 運用 | 山本 |  |  |  | 購買申請時に定期手配を過ぎている場合、警告を表示する。 |  | 山本 | 2015-03-17
| 46 | 2015/2/10 購買・発注・支払 締日支払処理フロー 都度支払処理フロー | 現状、仕入先納品書と請求書の突合を紙ベースで行っているが、システム化・合理化することで保管工数・チェック工数の削減や効率改善を検討したい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | システム画面と伝票を突合することでチェック漏れ対策とする。 |  | 山本 | 2015-03-17
| 47 | 2015/2/10 購買・発注・支払 支払仕訳入力フロー | トレーディングの仕入先元帳では勘定科目ごとにグループ化されてしまう為、購入した商品・個数の内訳がわからない。 確認したいとき、月ごとにまとめた伝票から探す必要がある。データの紐づけで確認可能とし、確認作業を軽減したい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 画面上で購入した商品の個数や内訳が確認出来る。 また、仕入先元帳として発行も可能とする。 |  | 山本 | 2015-03-17
| 48 | 2015/2/10 納品・売上・請求 入金 - 電子手形・振込フロー | 期日指定支払の場合、自動的に入金されるが、毎回確実に消込を行う必要がある。 時間が経つにつれて案件と入金の紐づけが難しくなる為。 システム上で入金を見やすくチェック出来るよう対応を検討する。 入金消込業務自体の合理化は今回行う必要はないが、台帳管理等、紙運用からシステム化していくことを検討したい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 売上入力で指定された回収予定日により回収予定一覧はいつでも照会可能とする。 また、必要に応じて回収予定表を発行可能とする。 得意先別に未回収一覧を確認することも可能。 未回収の売上を選択することで詳細を参照可能とする。 未回収一覧も必要に応じて発行可能。 2015/07/09追記 未回収一覧については今回システム化対象外とする。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 49 | 2015/2/10 納品・売上・請求 入金 - 電子手形・振込フロー | 請求合計額と入金額の突合時、消込が難しいことが課題となる。 複数事業所分が合算されて入金されたり、手数料等が相殺されて入金される場合があり金額が合致しないことがある。 どうしても合致しない場合、差分は残高として登録する。 消込が煩雑となる取引先は100社程度。100社ごとの運用ルールを明確化したい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 特殊な得意先は取引先マスタにメモを入力可能とする。 入力したメモ情報は未回収売上の詳細表示時等に参照可能とする。 2015/07/09追記 未回収一覧は今回システム化対象外となる。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 50 | 2015/2/17 購買・発注・支払 在庫補充(ユニチェック)フロー | ユニチェックの委託先が4月から変更となる。 フローが変更となるかは現状不明。 |  | 運用 | 山本 |  |  |  | 現状フローの変更はなし。 |  | 濱地専務 | 2015-04-28
| 51 | 2015/2/17 納品・売上・請求 伝票発行フロー | 納品書と請求先の送付先が別々の場合、相手先マスタを一時的に変更して再発行している？ 現状どうしているかは未確認。 本内容や入金消込作業など、担当者の記憶や慣れで対応しているものについて、 ヒューマンエラー防止や引継ぎの容易化の為、改善を検討する。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | トレーディングの枝番機能を利用している。 また、相手先マスタに住所情報を登録せず、都度手書きまたはタックシール貼付を行っているケースもある。 請求書発行設定の変更により、住所分けが出来るよう対応する。 |  | 山本 | 2015-05-12
| 52 | 2015/2/17 納品・売上・請求 売上入力処理フロー 購買・発注・支払 仕入入力フロー | 予算管理の為、各部署の売上一覧・経費一覧を作成している。 トレーディングにはこの機能はない為、売上入力や仕入入力の際、入力担当者欄に各部署の課長の番号を入力している。 各課長の番号で抽出することで各部署の売上と経費を確認できる。 システムの機能として、各部署の経費と売上の対比がわかるよう対応が必要。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 売上・経費一覧の発行機能を実装する。 |  | 山本 | 2015-03-17
| 53 | 2015/3/11 購買・発注・支払 購買申請ツールフロー | システム起動時のTOP画面に納期状況等、自分に関連する社内的な連絡事項をインフォメーションとして表示したい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | インフォメーション機能を開発対象として検討する。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 54 | 2015/3/11 購買・発注・支払 購買申請ツールフロー | 納品検収用に納品管理表を発行し、短冊状に加工しているが、システム化等、効果的な方法を提示して欲しい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | ノートPCまたはタブレットPCとプリンタの組み合わせで実装を検討する。 |  | 山本 | 2015-03-31
| 55 | 2015/3/17 購買・発注・支払 購買申請ツールフロー | インフォメーションの削除方法について |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 詳細については開発フェーズで検討する。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 56 | 2015/3/17 購買・発注・支払 購買申請ツールフロー | 申請履歴の保存期間について、基本的には削除せず、全ての履歴を保存する予定だが、検索方法についてはレスポンスを考慮の上、検討が必要。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 詳細については開発フェーズで検討する。 |  | 山本 | 2015-03-17
| 57 | 2015/3/17 購買・発注・支払 投資２フロー | 設備管理台帳への登録を忘れるケースがある為、設備管理台帳登録の注意喚起機能等を検討して欲しい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 資産管理台帳への登録時に設備管理台帳への登録要否を選択する。 登録が必要な場合、担当者のインフォメーションに警告が表示されるよう対応する。 2015/07/09追記 資産管理台帳登録機能は今回実装対象外とする。 |  | 山本 | 2015-03-31
| 58 | 2015/3/17 購買・発注・支払 自動引落フロー | 引落予定について、どの程度入力するか等、別途検討する。 |  | 運用 | 山本 |  |  |  | 基本的に全て入力する。 2015/07/09追記 自動引落の予定入力機能は今回実装対象外とする。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 59 | 2015/4/14 受注 分析依頼書作成フロー | 分析依頼書承認時にバーコード読取を行う場合、枝番ごとの分析依頼書を１枚ずつ読取するのではなく、大元の分析依頼書を読込むことで枝番を含めて一括で承認可能として欲しい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 今回バーコード印字・読取機能は実装対象外とする。 |  | 山本 | 2015-07-14
| 60 | 2015/4/14 受注 分析依頼書作成フロー | 参照作成について、参照元の受理No.を選択したとき、紐づく枝番をまとめて参照作成する機能を考えてほしい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 枝番ごとの参照作成機能と分析依頼をセットで参照作成する機能の２つを実装する予定。 |  | 山本 | 2015-06-30
| 61 | 2015/4/14 受注 分析後処理２フロー | FAXレターの発行について、複合機(DocuCentreⅣ-C4470）の電話帳と連動する等、連携機能を実装することは可能か？ |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | DocuCentreから電話帳情報を取得するのは仕様上困難。 実装対象外とする。 但し、DocuCentreへ直接FAX送信等はプレビュー画面から指定することで可能となる見込み。 |  | 山本 | 2015-04-21
| 62 | 2015/4/28 マスタ 商品マスタ登録フロー | 商品マスタについて、二重登録されてしまっている商品や、倒産した会社の商品等、不要なデータがマスタ上に多々残っている。 一定期間以上使用されていなければ自動的に削除する等の機能もなくデータが溜まっていく一方である。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 一定期間取扱いのない商品の抽出・削除を可能とする。 削除を行った場合でもデータ自体は残し、復活を可能とする。 手動削除ではなく、一定期間取扱いの無い商品を自動的に隠すことも可能。 手動削除とするか自動非表示とするかは設計時に検討する。 2015/07/09追記 取扱いのない商品の削除・出力機能については、今回システム化対象外とする。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 63 | 2015/4/28 マスタ 商品マスタ登録フロー | マスタ登録に関して、命名規則・登録ルールがほぼ無いに等しく、全角半角が混在している。 また、コードの登録間違い、名称の間違いがあっても気づけない状況である。 検索機能の充実や承認の運用等、重複登録の対策を検討する必要がある。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | マスタ登録時に英数・記号・カタカナは自動的に半角とし、㈱等の環境依存文字は使用禁止とするよう、システム上で制御する。 |  | 山本 | 2015-04-28
| 64 | 2015/4/28 マスタ 相手先マスタ登録フロー | 顧客台帳について、以前は顧客ごとの単価等、取引情報を記入していた。 今後紙ベースではなくデータにて管理できるよう、設計時に考慮が必要。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 単価・取引情報の登録を可能とする。 また、特殊な得意先はメモ情報を入力可能とする。 |  | 山本 | 2015-04-28
| 65 | 2015/4/28 マスタ 仕入先マスタ登録フロー | 仕入先への支払方法について、個別に相談の上、仕入先の希望する支払方法で対応する場合がある。 支払方法やサイトについて、自由に設定出来るようにして欲しい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 支払方法やサイトを自由に登録出来る対応する。 |  | 山本 | 2015-06-30
| 66 | 2015/4/28 マスタ その他マスタフロー | 社外報マスタについて、これまでは社長が作成した送付先リストを利用していたが、今後は営業部と共同で送付先の管理を行い、販売促進ツールとして利用していきたい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 今回はシステム化対象外とする。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 67 | 2015/4/28 マスタ その他マスタフロー | 6月より試薬管理ツールの運用を開始する。 試薬マスタを今後どうするかは検討事項となる。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 仕組み上、CSV等のデータでのやり取りは困難。試薬管理について、新システム上で吸収する方向で検討する。 2015/07/09追記 予算の都合から、一旦システム化対象外とする。 但し、追加予算として対応するかは別途検討する。 お見積りをご提示の上、ご検討頂く。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 68 | 2015/4/28 マスタ | 現状の運用を鑑みたとき、部署単位でマスタ管理の担当を割当てるのは難しい見込み。 マスタ管理の担当者を部署単位ではなく、担当者単位で割当てる等、検討が必要。 |  | 運用 | 濱地専務 |  |  |  | 外部設計時に別途マスタの詳細を検討する。 |  | 山本 | 2015-04-28
| 69 | 2015/4/28 見積り 見積書作成(分析業務)フロー 見積書作成(販売商品)フロー | 見積書代行発行の権限付与の詳細について、別途検討が必要。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 分析・販売に関わらず、管理部でも代行発行を行えるようにする。 権限設定の詳細については、外部設計時に検討する。 |  | 山本 | 2015-04-28
| 70 | 2015/4/28 受注 分析依頼書作成フロー | 分析のステータスについて、上書き登録を可能とする。 但し、ステータスの変更履歴は別途記録する必要がある。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 変更履歴を保持するよう対応する。 |  | 山本 | 2015-04-28
| 71 | 2015/5/12 納品・売上・請求 入金入力処理フロー | 対象売上データの選択(消込)について、複雑な入金の場合は有用ではあるが、大量の売上を同時に消し込む場合、全てをクリックするのは大変である。 消込をしやすく、かつあまり複雑にならないよう考慮する必要がある。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 回収予定検索・未回収一覧機能について、今回システム化対象外となった為、消込の複雑さは解消出来ない見込み。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 72 | 2015/5/26 納品請求書帳票イメージ | 伝票の用紙・フォーマットの変更も含め、帳票設計時に検討する。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | A4用紙を使用する。 用紙変更に伴い、タイトルも以下の通り変更する。 ・納品請求書→請求書 ・納品受領書→受領書 ・納品書控→控 |  | 濱地専務 | 2015-06-30
| 73 | 2015/5/26 マスタ 商品マスタ登録フロー | 試験項目の抽出・選択方法について、画面設計時に再度詳細を確認する。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 分析項目群・分析項目として、マスタに登録し、受注入力時に選択する。 |  | 山本 | 2015-06-30
| 74 | 2015/5/26 マスタ 得意先マスタ登録フロー | 端数については、顧客ごとに端数設定を行う等、画面設計時に詳細を検討する。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 請求先・仕入先のマスタメンテ画面にて、端数設定を可能とする。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 75 | 2015/5/26 画面イメージ | 各入力項目のデフォルト値について |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 外部設計時に詳細を検討する。 |  | 山本 | 2015-05-26
| 76 | 2015/5/26 画面イメージ | コード検索について、全て表示された状態から選択するのは、マスタが膨大となる為、難しい。 絞込について、別途検討する。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | dbSCの検索機能を利用することで細かい抽出が可能となる。 |  | 山本 | 2015-06-02
| 77 | 2015/5/26 画面イメージ | 購買申請時に分類を入力可能としているが、分類に登録する内容についてはマスタ設計時に別途検討する。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 分類は不要の為、削除する。 |  | 濱地専務 | 2015-06-09
| 78 | 2015/6/9 購買 購買申請入力画面イメージ | 購買申請時、受注No.と予算CDいずれかを入力する。入力項目を同じにするのは難しい為、いずれかを入力したとき、片方をグレーアウトにするような方法を検討する。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 詳細については外部設計時に検討する。 |  | 山本 | 2015-06-09
| 79 | 2015/6/9 購買 購買申請入力画面イメージ | 購買申請書のタイトルについて、区分が「修繕」の場合、「修繕購買申請書」として欲しい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | ご希望の通り実装する。 |  | 山本 | 2015-06-09
| 80 | 2015/6/9 購買 購買申請入力画面イメージ | 販売商品の購買申請は受注からのみ申請可能とする。 新規入力状態から販売商品の申請では出来ないよう制御する等、考慮が必要。 検索する場合は購買品等同様、条件指定可能とすること。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 動作の制御については、外部設計時に再度詳細を検討する。 |  | 山本 | 2015-06-09
| 81 | 2015/6/9 マスタ | 発送先についてもマスタ管理を行う？ 現状では判断が難しい為、各入力項目のマスタ要否については別途検討課題とする。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 相手先マスタとして共通の基本情報を登録し、請求先・仕入先・発送先の登録を個別に行う。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 82 | 2015/6/16 その他帳票について | 売上推移表/実績帳票/顧客・商品別の年間販売数量一覧を発行可能として欲しい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 今回実装対象外し、次期開発の検討課題とする。 |  | 山本 | 2015-07-09
| 83 | 2015/6/16 予算コードについて | 予算コードについて、担当者によっては全く関係ないものも多々ある。 担当者ごとに表示する予算コードを切り替える等、抽出可能として欲しい。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 抽出機能については外部設計時に別途検討課題とする。 |  | 山本 | 2015-06-16
| 84 | 2015/6/16 受注 分析依頼書について | 参照作成時に引用する項目について |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 引用項目の詳細については、外部設計時に再度検討する。 |  | 山本 | 2015-06-16
| 85 | 2015/6/16 受注 分析依頼書について | 入力項目のバリデーションチェックについて |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 保存時にまとめてバリデーションチェックを行う。チェックの対象項目については、外部設計時に別途検討する。 |  | 山本 | 2015-06-16
| 86 | 2015/6/16 受注 分析依頼書について | 分析項目と採取情報が同じで試料名のみが違う場合、本来枝番を分けるが、一括で入力出来るようにして欲しいとの要望を頂いた。 売上につなぐ際も考慮し、検討が必要。 |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 試料名を「一括記載」に設定することで検体数と断面数を入力可能とする。 検体数と断面数の乗算で分析入力可能とする。 |  | 山本 | 2015-06-30
| 87 | 2015/6/23 受注 裏書ラベルについて | 裏書ラベルに使用する用紙について |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 外部設計時に別途検討課題とする。 |  | 山本 | 2015-06-23
| 88 | 2015/6/23 納品・売上・請求 請求書・請求合計表について | 使用する用紙について |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | A4普通紙を使用する。 また、用紙変更に伴い、帳票タイトルを現状から一部変更する。 ＞納品請求書→納品書 ＞納品受領書→受領書 ＞納品控→控 ＞請求合計票に内訳印字 |  | 濱地専務 | 2015-06-30
| 89 | 2015/7/22 受注 項目別サンプルリストについて | 分析依頼入力のデータと項目別サンプルリストの報告値のデータ連携について |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 双方向とする等、連携の詳細に費て、外部設計時に再度検討課題とする。 |  | 山本 | 2015-07-22
| 90 | 2015/7/22 マスタ 相手先マスタメンテについて | 相手先コードを親子関係で登録することは可能か？ |  | 仕様 | 山本 |  |  |  | 現状は親子関係を想定しておらず、コード体系や運用でカバーする想定で設計を進めていく。 但し、外部設計時のマスタの詳細に関する打合せにて再度検討課題とする。 |  | 山本 | 2015-07-22