## 打合議事録
株式会社ユニケミー 様向け | [18 empty] | 打合議事録No.141117-1
打合議事録
議題： | [8 empty] | 打合日： |  | 2014-11-17 |  |  |  | 作成日： |  | 2014-11-19
| 新基幹業務システム | [7 empty] | 場所： | [5 empty] | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第１回目） | [8 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） | [5 empty] | ㈱OA推進センター
出席者： | [7 empty] | ※順不同 | 提出物： | [7 empty] | 原田
| ㈱ユニケミー様 | [8 empty] | 2014.11.14_ｷｯｸｵﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ議事録 |  |  |  |  | 検印
濱地専務、大橋係長、志治課長、
吉田課長、脇田係長、布目様
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | ご確認欄
原田、山本
No. | 打 合 内 容 | [14 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 要件定義＆外部設計におけるミーティングの進め方について
|  | ・ | 打ち合わせ前には議事録を提出する
|  | ・ | 議事録は赤色が確定事項、緑色が保留事項とする
|  | ・ | 定例ミーティングは毎週火曜日の１６時を基本にしたい | [13 empty] | 脇田係長
|  |  | → | 定例ミーティングは「毎週火曜日の16時から」を基本に変更
|  | ・ | 要件定義とは別に、直近にて社長とのミーティングを設けてほしい | [13 empty] | 濱地専務
|  |  | → | 18日AM10：00～開催する。（その後、複数回開催の可能性あり） | [12 empty] | 原田
契約書関連の話が最初にあると思わる
|  | ・ | 体制図＆連絡網について
|  |  | → | 夕方開催の件も踏まえ、再度見直しを掛けた体制図＆連絡網を提出 | [12 empty] | 山本 | 11/26
|  | ・ | WBSについて
|  |  | → | 次回定例会より運用開始 | [12 empty] | 山本 | 11/26
2 | ● | 分析依頼書の現行業務についてヒアリング
2.1 |  | ○ | 顧客からの分析指示書(注文)の受付
|  |  | ・ | 顧客から案件（分析指示書）が届くパターン
|  |  |  | → | FAX、メール、電話、来社など様々。単なる口頭メモのケースもあり
|  |  | ・ | 顧客からの案件は営業と技術で半々くらいで受けている
|  |  | ・ | 客先からの案件受付自体に上司による承認等は行っていない
|  |  | ・ | 営業が受ける案件は「特殊」な分析依頼内容が多い
|  |  | ・ | 技術が受ける案件は「定例的」な分析依頼内容が多い
|  |  |  | → | 【定例】とは？・・・ある程度決まった業務・依頼の事 ←社内的な呼称
|  |  |  | → | 毎月定期的に来社され「いつものようにお願い」と言われるのみ
これらの案件について、技術が以前の受注内容を元に作成する
ただし、不明点がある場合はその都度営業確認をする
|  |  |  | → | 宅配で案件が送られてきた場合は、内容がわかれば【定例】で技術が処理。
内容が不明の場合は営業が対応する
|  |  | ・ | 営業と打ち合わせを行った上、客先へ技術が出張採取（サンプリング）を
行う場合もある。その場合はそのまま訪問した技術が受付する
|  |  | ・ | 直接お客様がサンプルを持参されたうえで来社され依頼を受けることもある
|  |  | ・ | 内容が特殊な分析依頼については事前に社内相談をしている。その場合、
営業と技術の責任者が依頼を受けるかどうかのGoサインを出している
|  |  | ・ | 案件を受理し、分析依頼書を作成するという事は実質的に「受注」扱いとなる
|  |  |  | → | 依頼書がなければ受注ができないので依頼書作成が抜けることはない
|  |  |  | → | やれると判断したものは全て依頼書をおこしている
|  |  | ・ | 延期や作業中止の場合は告知をする必要がある。(現状は紙面で告知)
|  |  | ★ | 本当は１週間後にしか分析を始められないような場合に「保留」という状態 | [11 empty] | ○ | 山本 | -
でステータスを管理したい
|  |  |  | → | 下書き、保留（予約）、採用、中止などのステータス管理がしたい
現状このようなステータスの伝達は口頭ベースで告知している。
依頼書にコメント欄があるので、予め分かっている場合はある程度の指示
は事前に出せる
2.2 |  | ○ | 分析依頼書の作成
|  |  | ・ | 分析依頼書を作成する上で必須となる項目
|  |  |  | ① | 依頼日
|  |  |  | ② | 報告書完成日
|  |  |  | ③ | 中間報告日
|  |  |  | ④ | 各種分析項目
◆2014/11/26指摘
最終的に必須となる項目はあるが、必ずしもこの４つの項目だけではない。
とりあえずで入力するケースもあるので留意する事
|  |  |  | → | その他の内容については一部不明や暫定として作成したりする
特に請求先情報などは後追いで決定する事がある
|  |  |  | → | 製品を作るという概念から、必ず必須となる分析項目は予め埋める必要がある
|  |  | ・ | 受理№については現状ルールのままで運用したい。この受理№をお客様でも
把握している事があるのでルールは変更できない
|  |  | ・ | 一旦作成した分析依頼書が仮に「中止」となった場合でも、この受理№は欠番
扱いとし使いまわしはしない
|  |  | ※ | 「依頼番号」は現行システムの運用に使用されている番号なので、今後は不要
になると思われる。
|  |  | ・ | 現行では分析依頼書発行システムで入力した内容がExcelに出力される
入力作業は上記システムに手入力を行い、その後Excel出力＆印刷している
|  |  | ・ | 定例の依頼書作成については、ベースにする前回の依頼書を受理№で呼び出し
参照作成という形で新規に依頼書を作成している
◆2014/11/26指摘
実運用としては顧客を起点に探す。よって顧客→受理№の順に調べる事になる
受理№でピンポイント検索する事もあるが運用としては少ない
|  |  |  | → | 前回依頼書の受理№はどうやって調べている？
[5 empty] | → | 前回の報告書を思い出して探すか、客先名などから検索している
|  |  | ※ | 「定例」という言葉は社内的なルールが実はあまり明確でない。
|  |  |  | → | 分析の中身として継続的な「定例」であるという意味合いであるが、
担当者が実は定例で処理しなければならないのに、ソレに気づかずに
依頼書を新規に作成してしまうリスクがある。
|  |  |  | ★ | 今後は分析依頼書に「定例」のような受注区分のような印があればソレ | [10 empty] | ○ | 山本 | -
に越したことはない。
2.3 |  | ○ | 分析依頼書作成後の処理
|  |  | ・ | 依頼書を作成した後は「受付確認」という工程がある。作成した本人以外
（主に技術の責任者）が内容の確認をする
|  |  | ・ | 受付確認の作業は９９％技術部の人間が行っている
|  |  |  | → | サンプル品（分析対象物）があればこれらも合わせて依頼書の内容を確認
|  |  |  | → | 場合によってはココで「物言い」がつき、差し戻しになる可能性もある
|  |  |  | ※ | この「受付確認」が行われないこともあるが、本来は仕組上あってはならない。
|  |  | ★ | 受付～技術確認の間に実際の分析が行われている
これらの承認や確認の押印については以下のような運用となっている
|  |  |  | ① | 技術確認
[5 empty] | → | 全ての分析が完了した時点で、その内容が正しいかを確認する
分析データの承認という事になる
|  |  |  | ② | タイプ
[5 empty] | → | 報告書などの書類を作成した人が押す。（タイピング）
|  |  |  | ③ | 確認１＆２
[5 empty] | → | 作成された報告書のチェックを行う
各書類の中身が間違っていないか確認する
確認１は責任者が見ている。確認２は検査している。
|  |  |  | ④ | 速報
[5 empty] | → | 現状「速報」は技術か総務の２つの部署で作成している | [9 empty] | ○ | 山本 | -
主な作成パターンは以下の通りだが、今回のシステム導入を機に
これらのパターンを交通整理していきたい
[6 empty] | Pt1 | 技術速報 |  | → | 営業確認 |  | → | 伝票発行
[6 empty] | Pt2 | 技術速報 |  | → | → | → | → | 伝票発行
[6 empty] | Pt3 | 総務速報 |  | → | 営業確認 |  | → | 伝票発行
[6 empty] | Pt4 | 総務速報 |  | → | → | → | → | 伝票発行
[6 empty] | Pt5 | 技術OUT |  | → | 営業確認 |  | → | 伝票発行 | （速報を作らない）
[6 empty] | Pt6 | 技術OUT |  | → | → | → | → | 伝票発行 | （速報を作らない）
[6 empty] | ※ | 営業の確認欄について
[7 empty] | → | 上記のように、本当は伝票発行の前に営業確認が入る | [7 empty] | ○ | 山本 | -
が、現状は押印欄が存在しないが欄があった方が良い
|  |  |  | ⑤ | 伝票発行
[5 empty] | → | 納品書や請求書を発行する
2.4 |  | ○ | 分析依頼書の社内保管
|  |  | ・ | 手書きの紙を５年間保管している
|  |  | ・ | 受理№順にファイリング。これらは管理部で保管。
いつファイリングしたか分かるように「分析依頼書管理」というExcelシート
へファイリングした日付を履歴管理している。
|  |  | ・ | 経理上の監査の問題などで紙運用は変えられないだろうと思われる
◆2014/11/26指摘
「計量法（法律上）」の縛りがあるので、紙運用は廃止できないという事
|  |  | ※ | 本来であれば、どれだけ時間が掛かる分析案件であっても、作業完了後は
作成枚数分だけ戻ってくるべきである。が、一部欠落する事がある。。。
漏れがあるか無いかは今後はしっかりと管理したい
|  |  |  | → | 記録済みの分析依頼書を参考資料として数点ご用意願います | [11 empty] | 濱地専務 | 11/26
3 | ● | 試料ラベルの現行業務についてヒアリング
3.1 |  | ○ | 試料ラベルの作成と用途について
|  |  | ・ | 分析依頼書を入力した時点で発行、サンプル品に貼り付けるための物
◆2014/11/26指摘
資料の「土」を「水」で溶かして分析する時など、分析途中で新たに発生する試料
に対してもラベルを追加発行する場合もある
|  |  | ・ | 試料ラベルの意味は、分析依頼書と対となるものであり、分析が終わった
後の試料サンプルの返却ルールなどを忘れないようにするための物
また、返却時のお客様へのパフォーマンス的要素もある。
（試料サンプルについても確りと社内管理しておりますという意味）
|  |  | ・ | 入力者が必要に応じて依頼書と一緒に必要枚数分ラベルを発行する
|  |  | ・ | ラベルを発行したら直ぐに試料自体へ貼りつける（依頼書作成者が貼る）
|  |  | ・ | 分析依頼書が一部虫食い状態であっても、最初に発行したラベルを最後まで
使っている（修正後のラベル再発行はしていない）
|  |  | ・ | 分析依頼書発行システムからExcelに出力した後にプリントアウト
|  |  | ・ | ロール紙で出している。プリンタはSATOの「レスプリ」
|  |  | ・ | 依頼番号部分はバーコード化されているが、このバーコードは現在未使用
|  |  |  | → | 元々はペーパーレス化が目的であった
|  |  | ・ | このラベルを貼っておく事で依頼書との紐づけを行う事ができる
|  |  | ・ | 客先へ試料を返却するさいも、ラベルは貼ったままの状態で返却する
4 | ● | 分析ノートの現行業務についてヒアリング
4.1 |  | ○ | 分析ノートの作成と用途について
|  |  | ・ | 主な用途としては、分析担当者が前日までに発行された分析依頼書の項目から
自分の担当になっている分析項目を探し出すために利用する物
|  |  | ・ | 営業が作成した依頼書を、夜遅い時間帯に技術の管理職が抽出し発行している
|  |  | ・ | 当日中か翌日の朝までの差分で作成する
|  |  | ・ | 入力日でデータを抽出する。よって差し戻しになった時は分析項目に欠落が
出る可能性があるが、分析ノートは正式依頼書を見せるか、手書きで追加する
|  |  | ・ | 入力日はシステム上で自動表示となり、変更できない（過去日もNG）
|  |  | ・ | 入力日はシステム日付となっている。休みの日に入力されたものは週明けに
まとめて抽出する事になる
|  |  | ・ | システムのデータベースから直接読み出しExcel上に展開している
|  |  | ・ | 各グループごとに７枚くらいプリントアプトし配布している
|  |  | ・ | 現在のグループは１課と２課に分かれる
|  |  |  | → | 1課 | ： | サンプリング、水質、成分、有機
各グループ(複数人)で担当者が分析ノートを見て検査を行う
|  |  |  | → | 2課 | ： | 個人で検査を行う（1人1枚）。分析ノートは配布しておらず
直接「分析依頼書」をそのまま届けている
|  |  | ・ | 自分が担当する分析項目は、予め上長から指示があり決まっている
|  |  | ・ | 一つの分析項目でも２人でやるときもある。一つの項目でも前処理＆後処理
に工程が分かれており２人でやっている事がある
|  |  | ※ | 社内の営業日は基本的にカレンダー通り。ただし休日もシステムは稼働している。
5 | ● | 項目別サンプルリストの現行業務についてヒアリング
5.1 |  | ○ | 項目別サンプルリストの作成と用途について
|  |  | ・ | 朝に前日までに来た自分の担当する項目について検索して発行している。
各担当者毎に利用するためのツール。
|  |  | ・ | 分析項目別に全部で５０項目ほど種類がある。
|  |  | ・ | システムのデータベースから直接読み出しExcel上に展開している
|  |  |  | → | こちらも入力日が抽出条件となっている
|  |  | ・ | 野帳形式になっており、直接実績値を書き込んでいく事になっている
|  |  | ・ | 実績の値の入れ方については分析項目によって千差万別である
|  |  | ・ | 様式左側も項目によっていろいろあるが、本来は統一するべきである | [11 empty] | ○ | 山本 | -
|  |  |  | → | 右側空欄は入力シートとして検査結果を直接記載する
|  |  | ・ | 発行したらまずファイル（野帳）に綴じた後に実績値を記入している
実績値を書き終わった後もそのままファイリングしておく
各項目別のファイルに分けて綴じている
|  |  | ・ | ファイルに綴じた後は、各担当者が管理し実績値データを記入している
|  |  | ※ | ５０項目の大半は上記のように手書きの野帳として使っているが、その内
４・５項目だけはラボエイドを検索する機能と、VBAで組んだ計算ツール用
のものがある
|  |  |  | → | VBAのものは自動的にラボエイドにIFして入力されている
|  |  | ※ | これとは別にExcelにコピーして過去の履歴を蓄積していることもある。
|  |  |  | → | まだVBA連携が出来ていないものがあり、Excel上に別データベース
として蓄積しているケースがある
|  |  | ※ | これらの分析における実績値をラベルに印刷し、分析依頼書の裏面に貼り付け
たり、手書きで記入したりしている。これを「裏書」と呼称している
これら分析を行ったバックデータ記録を何らかの形で残すのは必須要件である。
|  |  | ★ | この実績値入力の方法ばかりを担当者主体に考えてしまうと分析依頼書の管理 | [11 empty] | ○ | 山本 | -
が蔑ろになってしまう危険性がある。今後の業務として改善して行きたい。
◆2014/11/26指摘
「実績値入力の方法ばかりに」ではなく「サンプルリストの情報ばかりに」が正しい
|  |  |  | → | 依頼書を見なくても仕事ができるようになってきている。
|  |  |  | → | 営業が必死に思いを込めて備考に連絡事項や注意事項を書いているのに、
担当者が全く見ていないとか・・・
6 | ● | 次回予定
|  | ○ | 11月26日（水）16時～ |  |  |  |  | 要件定義フェーズ打合せ（第２回目）
（予定議題）
|  |  | ・ | 分析依頼書の現行業務フローの確認
保留事項
確定事項
保留状態色：