## 打合議事録_20141126
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.141126-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2014-11-26 | 作成日： |  | 2014-11-28
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第２回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20141117_議事録 |  | 検印
|  | 濱地専務、大橋係長、志治課長、 | [6 empty] | 20141126_WBS
|  | 吉田課長、脇田係長 | [6 empty] | プロジェクト体制図
| ㈱OA推進センター | [6 empty] | ご確認欄
原田、山本、中川
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回ご送付資料の訂正ご連絡
|  | ・ | OA体制に中川を追加
|  | ・ | OA電話番号誤りを修正
２ | ● | 今後の定例会に関する事項について
|  | ・ | 前回議事録をOAより印刷して持参する
|  | ・ | 前回議事録内容の確認を行い、承認印を頂く
|  | ・ | 定例会は毎週火曜日16:00を開始とする
|  | ・ | WBS(Work Breakdown Structure)を基に都度進捗確認を実施する
|  | ・ | 議事録上、保留欄に○がついているものは継続的な課題とする
3 | ● | 前回定例会議事録について
3.1 |  | ○ | 宿題と保留事項
|  |  | ・ | 記入済みの分析依頼書を参考資料としてご用意頂きたい⇒今回お預かり
|  |  |  | → | 今後、お預かりする資料はお預かり資料として都度記載する。
基本は成果物と一緒にお返しする。返却期限のあるものは期限を明記する。
3.2 |  | ○ | 議事録内容のご指摘
[文言訂正]
|  |  | ・ | 5.1 「実績値入力の方法ばかりに」
|  |  |  | → | 「サンプルリストの情報ばかりに」
|  |  | ・ | 2.4 「経理上の監査の問題などで」
|  |  |  | → | 「経理上の問題と計量法（法律上）の制限がある為」
[内容訂正]
|  |  | ・ | 2.2 分析依頼書を作成する上で必須となる項目について、①～④が
記載されているが、他にも必須となる項目が多々存在する。
|  |  |  | → | 但し、必須ではあるが、システム的に入力必須としてしまうと困る
項目もある。（必要情報を未入力の状態で作成のみ行うケースもある)
|  |  |  | → | システムにて入力必須とする項目は、画面の設計段階で | [6 empty] | ○ | 山本 | -
再度お打合せを実施する。
|  |  | ・ | 2.2 「定例の依頼書作成については、ベースにする前回の依頼書を
受理№で呼び出し」と記載しているが、顧客から受理№を指定
されるケースもある。
|  |  |  | → | 必ずしも対象顧客を検索して受理№を調べるわけではない。
[内容追加]
|  |  | ・ | 3.1 ラベルを土→水→分析という様に一つの試料でも複数発行するケースもある。
|  |  |  | → | 分析途中で発生する試料にラベルを発行するケースを追加する。
4 | ● | ＷＢＳに関するご説明
4.1 |  | ○ | WBSの見方に関するご説明
|  |  | ・ | レベル１～４まで分かれており、レベルごとに細かくなっていく。
|  |  | ・ | ミーティングなどイベントが発生するたびにレベル４に行を追加する。
|  |  | ・ | ソフトウェア等購買の手配について、手配の責任者を明記する。
|  |  | ・ | 都度達成率を毎回更新し、定例時にご確認頂く。
4.2 |  | ○ | 本日時点の進捗のご報告
|  |  | ・ | 契約書関係は前回お打合せの内容を反映したものを後ほどお渡し予定。
|  |  | ・ | ミーティングとレビューについては予定通り。
|  |  | ・ | ハードウェア&インフラ構築については、先だって一部商品手配を行う予定。
|  |  |  | → | dbSheetはバージョンアップ前に購入した方が安くなる為、発注する。
|  |  |  | → | Officeは先に発注を行うことでPC入替の際に事前に導入可能だが、 | [7 empty] | 原田 | 12/02
事前発注の可否はご確認待ち。
|  |  |  | → | その他機材はスケジュール通りとする。
5 | ● | 分析依頼書系業務の現行業務フロー(ドラフト版)のご確認
5.1 |  | ○ | 「分析依頼の受け付け」フローについて
|  |  | ・ | 出張サンプリングは必ず行うわけではない。
|  |  | ・ | 出張に行った場合は新規案件受付は直接技術部で行う。
|  |  | ・ | 出張サンプリングについて、営業部(業務課)も出張サンプリングを行う
ケースがある。その場合、営業部が受付を行う。
|  |  | ・ | 営業担当者が依頼書や出張指示書を発行してから
出張サンプリングを行うケースもある。
|  |  | ・ | 依頼書の作成については、余裕のあるときに翌週分まとめ打ちする等の
対応が可能となるようにしたい。
|  |  | ・ | 顧客からの案件連絡は様々な方法がある。
|  |  |  | → | 営業担当者が客先へお伺いした際に依頼を受けるケースや
お客様来社時に技術担当者へ直接依頼されるケース等。
|  |  |  | → | 新規受付の担当は営業部と技術部で半々の割合。
|  |  | ・ | → | 技術部は「定例」案件が多く、営業部は「特殊」案件が多い。
|  |  | ・ | 受付の際、不明点があった場合、営業部と相談する
|  |  | ・ | 営業部で特殊かどうかを確認し、特殊である場合は社内にて協議する。
|  |  |  | → | 協議の際、分析不可となった場合、案件をお断りする？
|  |  |  | → | 案件のお断りはごく稀なケースである。(納期が間に合わない場合等)
また、実際には営業担当者が一次受けの際にお断りしている。
|  |  |  | → | フロー上は削除する
5.2 |  | ○ | 「分析依頼書と試料ラベルの作成」フローについて
|  |  | ・ | 状況に応じて営業部と技術部のいずれかで依頼書を作成する。
|  |  | ・ | 分析依頼書の必須項目については前述の通り、別途検討する。
|  |  |  | → | 必須項目確認は工程としては不要の為、削除する。
|  |  | ・ | 受理№は入力確定時に自動発番される。(入力途中の段階では未発番)
|  |  | ・ | 分析依頼書はラボエイドにて入力する。
|  |  |  | → | 定例のものは宛先や過去の受理№から検索し、引用する。
※宛先や過去の受理№等から検索する。
|  |  |  | → | 定例の案件であることに気づかずに新規作成してしまうことがある。
|  |  | ・ | 定例に気づかないケース以外にも定例であることがわかっている上で
新規として作成するケースもある。
|  |  |  | → | 担当者が定例であることがわかれば、(過去の実績から)おかしい点に
気づくことが出来る為、備考として「定例」と記載可能にしたい。
|  |  | ・ | ラボエイドから分析依頼書データをExcelに出力し、印刷する。
|  |  |  | → | 試料サンプルがある場合、試料ラベルを必要に応じて発行する。
|  |  |  | → | すぐに分析作業に着手できない場合、保留状態とすることもある。
|  |  |  | → | 保留であっても受付確認は行う。
その場合は備考に「保留」と明記する。
|  |  |  | → | 受付確認後に保留となるケースもある為、保留から受付までの | [6 empty] | ○ | 山本 | -
流れについては、調整・確認が必要。
5.3 |  | ○ | 「受付確認・作業着手」フローについて
|  |  | ・ | 本フローの内容は、ほぼ技術部にて対応する。
|  |  | ・ | 試料ラベルにはバーコードを印字したい。
|  |  | ・ | 分析依頼書の確認時、NGとなった場合、営業部やお客様と相談後、
再度依頼書確認の流れをループする。
|  |  |  | → | 試料の量が足りない等。
|  |  |  | → | 分析項目の削減を行うケースもある。(手書きで訂正線を記入)
|  |  |  | → | システムへの入力はしない。(分析に入った段階で紙ベースとなる為)
|  |  | ・ | １課と２課の記載は技術部１課、２課を意味する。
|  |  | ・ | １課２課にそれぞれ届く試料の記載に誤りがある為、修正すること。 | [8 empty] | 山本 | 12/02
|  |  |  | → | [到着試料]
[5 empty] | ・ | １課：分析ノート・分析依頼書・試料
[5 empty] | ・ | ２課：分析依頼書・試料
5.4 |  | ○ | 「分析作業」フローについて
|  |  | ・ | 項目別サンプルリストはExcelから展開して作成する。
|  |  |  | → | 項目は現状多種多様となっている。今後はフォーマットを統一したい。
|  |  | ・ | 項目別サンプルリストばかりに意識が向いてしまい、分析依頼書の
備考に記載されている内容を見落としてしまうので、対策が必要。
|  |  | ・ | 裏書ラベルと分析依頼書の作成タイミングは現状フローで問題なし。
|  |  | ・ | 一部はExcelからラボエイドのDBへ直接反映する。
|  |  | ・ | Excelファイルから裏書ラベルと分析依頼書を発行する。
|  |  | ・ | 当該フローは１課でのみ適用される。
|  |  |  | → | ２課は直接分析作業に着手しており、Excel入力等も行わない。
|  |  |  | → | サンプルリストの作成も行わないが、野帳に何かしらの記入をしている。
|  |  | ・ | １課２課共に報告書を作成後、お客様に提出するケースがある。
|  |  | ・ | ２課は裏書ラベルを発行するケースは少ない。
|  |  |  | → | 分析システムからの発行物を貼るなどのケースが多い。
|  |  |  | → | １課２課共にラベル発行ではなく、直接手書きで記入するケースもある。
|  |  | ・ | 分析項目は５０→２６に訂正。 | [8 empty] | 山本 | 12/02
|  |  | ・ | お客様から分析項目の追加・削減を依頼されるケースがある。
※お客様から営業担当者宛に連絡が入り、営業部から技術部へ連絡する。
|  |  |  | → | ラボエイドに上書き入力（備考欄）して技術に依頼。
◆2014/12/2指摘
依頼時のフローは実際には３パターン存在する。
|  |  |  | ① | 技術へ連絡→技術が依頼書に手書き
|  |  |  | ② | ラボエイドへ入力→技術へ連絡
|  |  |  | ③ | 技術へ連絡→技術がラボエイドへ入力
|  |  |  | ※ | ①が一般的なケースとなる
また、お客様からのご依頼・連絡は営業だけでなく、連絡を受けた担当者が
部門の関係なく受け付ける。
|  |  |  | → | 場合によっては依頼そのものがその時点で中止となるケースもある。
|  |  | ・ | 調査・分析の途中であっても基準値を超えた段階で中断または強制終了
となることがある。
|  |  |  | → | 強制終了の場合、以降の調査・分析を飛ばして報告書作成等の
最終処理を行う。
5.5 |  | ○ | 「分析後処理１」フローについて
|  |  | ・ | 本フローの内容は全て技術部内にて対応する。
|  |  | ・ | 一次チェック(確認①欄)、二次チェック(確認②欄)は技術部より押印する。
|  |  | ・ | 先に報告書を作っている場合は作成済みの報告書を確認する。
|  |  |  | → | 分析試料によって報告書の形式が変動する。
|  |  |  | → | 一部の計量証明書は技術部確認を行う前にタイプが完了している。
|  |  | ・ | 専用の報告書発行ツールがある場合は入力作業が発生する。
|  |  |  | → | Ａ３報告書の場合(飲料水・排ガス・作業環境)は入力担当の専任者がいる。
|  |  | ・ | 本フローの流れは３パターンある。
|  |  |  | ① | タイプ→技術確認
|  |  |  | ② | 技術確認→タイプ
|  |  |  | ③ | 項目確認→技術確認
|  |  | ・ | 技術確認の前後にメールまたはFAXにて中間報告を行うケースがある。
|  |  |  | → | 初めから中間報告をする約束の場合
|  |  |  | → | 納期が迫っている為、一旦現時点を報告をする場合
|  |  |  | → | 報告方法はメールかFAXを利用する。
5.6 |  | ○ | 「分析後処理２」フローについて
|  |  | ・ | 速報とは最終成果物の事前連絡を意味する。
|  |  |  | → | 分析後処理１フローの確認②の時点で成果物は既に完成しており、それを
送付するのみである為、実際の作成作業ではない。
|  |  |  | → | 総務はFAXレター(宛名)の作成を行うのみ。
|  |  | ・ | 営業確認とは、金額が確定しておらず、伝票を発行出来ない場合等に営業に
確認を行うことを意味する。
|  |  |  | → | 速報自体の確認ではない。
|  |  |  | → | 問題なく伝票発行が出来る場合には営業確認は不要となる。
|  |  | ・ | 速報を受けて納品書・請求書伝票を発行する。
|  |  |  | → | 伝票の発行は総務より行う。
|  |  | ・ | 最終成果物(報告書)は伝票発行後、伝票(納品書・請求書)と一緒に
営業部が郵送または持参する。
|  |  |  | → | 総務から郵送するケースはごく稀である。
|  |  | ・ | 試料サンプルは「返却・一時保管・廃棄・使い切る」のいずれかのケースとなる。
|  |  |  | → | 一時保管の場合は技術部が保管する。
|  |  | ・ | 最終的に伝票発行印をついた分析依頼書を管理部で保管する。
|  |  |  | → | 保管期間は５年間。
|  |  | ・ | 保管している分析依頼書がヒューマンエラーにより欠落するケースがある。
|  |  |  | → | 参照の為に抜き出した後の返却忘れや、返したつもり、
戻す場所の間違えなど。
|  |  |  | → | 持出時に持出日・返却日を帳票に記入してはいるが、
現状本問題の解決が出来ていない。
|  |  |  | → | ヒューマンエラーをなくす為の方法を検討する。 | [6 empty] | ○ | 山本
5.7 |  | ○ | 全体的な指摘事項
|  |  | ・ | 総務部は実際には管理部総務課の為、管理部と総務部を分ける必要はない。
|  |  |  | → | 管理部総務課として、総務部と管理部の枠は結合する。
|  |  | ・ | 過去の税務調査にて納品日が不明瞭との指摘を受けた事がある。
|  |  |  | → | 現状は発送日を納品日としているが、受領書等の証明がない。
|  |  |  | → | システム上も発送日の入力機能はあるが、全てには入力出来ていない。
|  |  |  | → | 受領書の返送を必須としていないことが原因。
|  |  |  | → | 受領書の返送依頼から受領書確認までをフローに明記する | [6 empty] | ○ | 山本
※営業担当者より持参した場合はその場で受領印押印を依頼
6 | ● | 次回予定
6.1 |  | ○ | 12月2日（火）16時～ |  |  |  | 要件定義フェーズ打合せ（第３回目）
（予定議題）
|  |  | ・ | 今回議事録のご確認
|  |  | ・ | 分析依頼書の現行業務フローの【再】確認
|  |  | ・ | 見積り業務についてのヒアリング
7 | ● | お預かり資料 |  |  |  | （返却期限が「未定」となっている資料は最終納品時に同時返却）
|  | ○ | 資料名：分析依頼書×３
|  |  | 返却期限： |  | 未定
|  | ○ | 資料名：FAX注文書×３
|  |  | 返却期限： |  | 未定
保留事項
確定事項
保留状態色：