## 打合議事録_20141202
株式会社ユニケミー 様向け | [15 empty] | 打合議事録No.141202-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2014-12-02 |  | 作成日： |  | 2014-12-02
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第３回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） |  |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： | [5 empty] | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20141117_議事録【再】 |  |  | 検印
|  | 濱地専務、大橋係長、志治課長、 | [6 empty] | 20141126_議事録
|  | 吉田課長、脇田係長、布目様 | [6 empty] | 20141202_WBS
現行業務フロー図_20141201
| ㈱OA推進センター | [6 empty] | ご確認欄
原田、山本、中川
No. | 打 合 内 容 | [11 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 過去議事録のご確認
1.1 |  | ○ | 前々回議事録のご確認
ご指摘事項なし
1.2 |  | ○ | 前回議事録のご確認
|  |  | ・ | 保留/宿題事項について
|  |  |  | → | Officeについて、先行発注をすることが確定。年内納品予定。
[ご指摘事項]
|  |  | ・ | 5.4 強制終了時のフローについて、実際には３パターン存在する。
|  |  |  | ① | 技術へ連絡→技術が依頼書に手書き
|  |  |  | ② | ラボエイドへの入力→技術へ連絡
|  |  |  | ③ | 技術へ連絡→技術が入力
|  |  |  | ※ | ①が一般的なケースとなる
|  |  |  | → | お客様からのご依頼・連絡は営業だけでなく、連絡を受けた担当者が
部門は関係なく受け付ける。
2 | ● | ＷＢＳの進捗報告
2.1 |  | ○ | 追加と修正について
|  |  | ・ | 契約書について、正式な取り交わしを行い、完了ステータスとなった。
|  |  | ・ | 『ミーティングとレビュー』内、定例ミーティングと月次(WBS上では12月)
全体進捗会議は定例ミーティング内で進捗確認を都度行う為、
別途分ける必要性がないと感じた為、項目を削除。
|  |  | ・ | dbSheetの手配について、発注を先立って行った。
現状納品待ちの為、ステータス上は50%と記載。
|  |  | ・ | Officeの手配について、現状未発注だが、先行発注確定の為、
次回定例会までに発注予定。
3 | ● | 「分析依頼書」現状業務フローのご確認（２回目）
3.1 |  | ○ | 「分析依頼の受付」フローのご指摘
|  |  | ・ | 下記誤字を修正すること
|  |  |  | → | 誤：技術は「特殊」
正：営業は「特殊」
|  |  | ・ | 営業部の出張サンプリング指示について、口頭での出張指示もありえる。
また、指示を受けなくても独自でスケジュールを組んでサンプリングを
行うケースもある。
|  |  |  | → | その場合は自分で依頼書を作成し、後追いで営業へ行くこともある。
|  |  |  | ※ | 定期的にお伺いするお客様など。
|  |  |  | → | 定例でお伺いするお客様は課ごとでそれぞれ管理している。
お伺いのスケジュールについては、年末等のタイミングで営業を
かける場合や、年度初めにお客様から年間スケジュールを頂く
ケースもある。
|  |  | ・ | お客様からのご依頼について、頻度は少ないが技術部や総務課宛に依頼
されることがある。また、電話を受けた担当者が部門に関係なくそのまま
受付けることがある。
3.2 |  | ○ | 「分析依頼書と試料ラベルの作成」フローのご指摘
ご指摘事項なし
3.3 |  | ○ | 「受付確認～作業着手」フローのご指摘
|  |  | ・ | 保留判断にて試料がないパターンについて、出張サンプリング以外にも
お客様がお持込されるケースやサンプルを送付頂くケースもありえる。
|  |  |  | → | 保留はサンプルがお客様からのご送付待ちや、出張のお伺い日程が
決まっており、それまで待ちとなるケースがある。
|  |  | ・ | 受付印は確認判定時に押印する。
|  |  |  | → | 確認判定及び受付印について、実際は内容の確認ではなく、担当が
誰であるかのエビデンスの意味合いが強い。
|  |  |  | → | 確認判定と受付印押印はどうあるべきか？現時点は保留とし、 | [7 empty] | ○ | 山本
帳票設計段階で再度検討する。
|  |  | ・ | 受付後の出張サンプリングのタイミングは確認判定(受付印押印)の
前後の為、フローに漏れがある。
|  |  |  | → | 但し、依頼書発行後のサンプリング自体レアケースではある。
|  |  | ・ | 確認判定がＮＧとなった場合でも受付確認には戻らず、作業可能となった
段階で次の工程に進む。(可能な作業は進めておくこともある)
※ＮＧは試料が足りない等のケースが多い。
3.4 |  | ○ | 「分析作業」フローのご指摘
|  |  | ・ | ２課ではタイピングを行わない。
|  |  |  | → | タイピングをフローから削除する。
|  |  | ・ | ２課は裏書ラベルの作成処理は行わず、手書きで裏書を作成する。
|  |  |  | → | フローをシステム入力から手書きへ変更する。
|  |  | ・ | ２課の分析実績値記帳はExcel入力はしない。
|  |  |  | → | 分析実績値記帳をフローから削除する。
|  |  | ・ | ２課の裏書作成の後に報告書作成を必ず行う。
|  |  |  | → | １課も同じタイミングで報告書作成を行う場合がある。(必須ではない)
|  |  |  | ※ | ここでの報告書作成は下書きの意味合い（承認前文書）
|  |  |  | → | 報告書作成はタイピングと同意の為、１課のタイピングについても、
裏書ラベル作成後に報告書作成としてフローを移動する。
3.5 |  | ○ | 分析後処理１
|  |  | ・ | 報告書の作成方法は３パターン存在する。
|  |  |  | ① | Excelベースでの作成
|  |  |  | ② | Wordベースでの作成
|  |  |  | ③ | 計量証明発行システム(Access)からの発行。
|  |  |  | → | 次回、報告書のサンプルを頂く。 | [8 empty] | 濱地専務 | 12/9
|  |  | ・ | 技術確認時のタイピングについて、全てにおいてタイピングを行う。
|  |  |  | → | Ａ３判定を削除する。
|  |  |  | ※ | 分析作業フローにてタイピングを行っている場合は
清書・確認の意味合いを持つ。
|  |  |  | ※ | タイプは計量証明発行システムの入力とタイプ印押印の２つの
意味合いがある。
|  |  |  | ※ | 下書きと清書は同じ人が担当することは稀である。
主に下書き＝担当者、清書＝管理者。稀に両方管理者が行う。
|  |  | ・ | 中間報告のタイミングについて、技術確認の前後となる。
|  |  |  | → | 技術確認後のフローがない為、追記する。
|  |  |  | → | 中間報告時に報告状況(報告日時等)を手書きする。
|  |  |  | → | 中間報告印用の記入欄の要否は別途検討する。 | [7 empty] | ○ | 山本
3.6 |  | ○ | 分析後処理２
|  |  | ・ | 伝票発行が可能となる場合は金額確定していることに加え、既に報告書を
郵送する指示がある場合に限定される。
|  |  |  | → | 郵送以外(直接お渡し・宅配)の場合は営業の確認なしに行ってはいけない。
|  |  |  | → | 郵送の場合でも、営業から伝票発行の依頼がなければ発行してはいけ
ないが、定例のもので過去に営業の確認を通さず発行していた場合は
前回と同じと誤認して営業の確認なく発行されてしまうケースがある。
|  |  |  | → | 伝票の発行日付が早過ぎる為、問題となることがある。
|  |  |  | → | 全て営業の確認を通したいという思いがある。→課題 | [7 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 本来の回覧先は以下のとおりである。
|  |  |  | 項番 | ケース | [5 empty] | 回覧先
|  |  |  | ① | 担当者への返却指示がある場合 | [5 empty] | 技術担当者
|  |  |  | ② | 速報が試験報告書かつメール送信の場合 | [5 empty] | 技術担当者
|  |  |  | ③ | 速報をFAXしている場合 | [5 empty] | 管理部
|  |  |  | ④ | 速報が試験報告書以外かつメール送信の場合 | [5 empty] | 管理部
|  |  |  | ⑤ | 速報不要または速報済みの場合 | [5 empty] | 営業部
|  |  |  | ※ | ACCESSベースはルーチン・定例が多いので、総務で振り分けられ
客先へ送付、または営業部へ渡している。
|  |  |  | → | 前述の通り、報告書の書式は３パターンあり、ACCESSで発行するものは
管理部へ、Word/Excelで作成した報告書(試験報告書)は多岐に渡る為
全ておいて一度は必ず営業へ回す。
|  |  |  | → | 上記取り決めがあるにも関わらず、営業を通ることなく郵送して
しまっているケースがある。
|  |  | ・ | 報告書式に応じて行先が違う。
|  |  |  | → | 報告書式の種類について、次回資料を頂く。 | [8 empty] | 濱地専務 | 12/9
|  |  | ・ | 加工後の試料を成果物とし、報告書をお渡ししない場合もある。
|  |  |  | → | 依頼書は発行しているが、技術は報告書を作成せず、
加工後の試料（試験片作成）のみを送付する。
|  |  |  | ※ | 営業的には商品としての扱いとなる。
|  |  |  | → | 検収用として報告書を作成する場合もある。
|  |  | ・ | 試料の返送について、総務課から送るより技術部から送るケースの方が多い。
|  |  | ・ | 報告書を先にお渡しし、納品書・請求書は別途お渡しするケースもある。
|  |  |  | → | 逆のケースもある。（納品書・請求書→報告書）
|  |  |  | ※ | この運用が納品日が曖昧となる問題に大きく絡んでいる。
|  |  | ・ | 請求書は全て個別に発行するわけではない。
|  |  |  | → | 個別発行と月締め一括発行の２パターンとなる。
|  |  |  | → | お客様ごとに発行タイミングの取り決めがある。
|  |  | ・ | 速報について、総務課から送付するケースもあるので、フローに追記する。
|  |  |  | → | 主にメールは技術部、FAXは総務課が担当する。
|  |  |  | ※ | その他細かいケースもあるが、今回の業務フローでは不要。
4 | ● | 現状見積り業務のヒアリング
4.1 |  | ○ | 基本情報のご確認
|  |  | ・ | 基本的な見積り作成までの流れ
|  |  |  | → | 営業担当者が客先へお伺いして打合せを行うケースが最も多い。
|  |  |  | → | 分析項目と仕様を決めてその内容を営業がメモまたは議事録にする。
|  |  |  | → | 議事録作成の際、議事録にお客様の署名を頂くこともある。
|  |  |  | → | 電話・ＦＡＸ・メールで細かいご要求内容を送って頂くこともある。
|  |  | ・ | 営業部は現在６名体制。
|  |  | ・ | 担当者の分担は？
|  |  |  | → | 企業ごとに担当している。エリアや業種などで分けてはいない。
|  |  |  | ※ | 支店が別エリアでも基本的に同じ担当者が対応する。
◆2014/12/9指摘
担当者は支店ごとにバラバラであり、１企業＝１担当者ではない。
|  |  | ・ | 新規顧客は新規開拓した担当者の案件となる。
|  |  |  | → | ご紹介で受け付けた場合、紹介元企業の担当者が担当する。
|  |  |  | → | 新規飛び込みの場合、管理者(常務、脇田係長)が担当を決定する。
|  |  | ・ | お客様から分析可能かのお問合せを頂くこともある。(定例・特殊の割合は半々)
4.2 |  | ○ | 見積書作成
|  |  | ・ | 必須となる項目は分析項目・検体数・単価(金額)の３点である。
|  |  |  | → | 後述の通り、検体数未確定の状態で見積りを出すケースもある。
|  |  | ・ | 見積書はExcelのフォーマットに手入力して作成している。
|  |  | ・ | 取引先マスタにないお客様の場合も先行して見積もりを作成する。
|  |  |  | → | お客様の名前は新規・既存に関わらず全て手入力している。
|  |  |  | → | 既存の場合は過去の見積書を流用して修正することが多い。
|  |  |  | → | 自分が担当したことのない案件の場合、他の担当者の見積書を参照する
ケースもある。
|  |  |  | → | その際、後述の通り、担当者以外が探すことは困難なので、担当者に
直接相談し、過去の見積書をもらっている。
|  |  | ・ | 作成資料の命名規則や管理ルールは特になく、個人の裁量に任せている。
|  |  |  | → | 会社名-年月や年月-会社名など、フォルダの構成も個人ごとに違う。
|  |  |  | → | ファイル名も特にルールがない為、ファイル名に件名を記載していない
場合、システム上の検索が出来ない。
但し、担当者が少なくとも３年分は記憶している為、現状問題はない。
|  |  |  | → | 異動等により担当者が変更となった場合には過去の資料が | [7 empty] | ○ | 山本
わからないという状況が発生している。
|  |  | ・ | 報告書には分析内容ごとに報告形式が異なるが、見積書は全て同じ
フォーマットを使用している。
|  |  |  | ※ | 後述の通り、確認欄の有無等、細かな違いの別フォーマットも
存在するが、大枠は同じである。
4.3 |  | ○ | システム・帳票に関するご確認
|  |  | ・ | 分析項目について、特に単価は見積りの都度変わる可能性がある。
|  |  |  | → | 単価は定価表をベースに価格を決める。
|  |  |  | → | 定価をそのまま入れる場合もあれば割引する場合もある。
|  |  |  | ※ | 定価表は各自記憶している為、実際はあまり見ていない。
|  |  |  | → | 過去の見積書を流用するケースが多いので、名称はそのまま使用し、
単価は場合によって価格を変えている。
|  |  | ・ | 見積りは基本税抜価格。但し、お客様の要望によっては税込価格で
提示することもある。
|  |  |  | → | 税抜の場合、総額に対する消費税加算。(外税扱い)
|  |  | ・ | 「明細ごとの個別値引」「端数切り」「総額からの一括値引」以外に
記載する内容はある？
|  |  |  | → | 他には特にないが、納品時は定価のままだが、請求時に値引する
ケースもある。
|  |  |  | → | また、見積書・請求書に明記しないこともある。
|  |  |  | ※ | 備考に記載したり、全く記載しないこともある。
|  |  | ・ | 個別値引の場合、単価に定価からひいた額をそのまま記載するケースの他に
摘要欄に記載するケースがある。
|  |  |  | → | 項目ごとに１つずつ値引を記載することはほぼない。
|  |  | ・ | システム的には自動値引と手入力両方出来るようにしてほしい。 | [8 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 値引きは黒字で△表示。※見積書の書面は全て黒字
|  |  | ・ | 新システムでは現状の帳票フォーマットを踏襲する。
|  |  | ・ | 角印・担当者印については印刷後に押印している。
|  |  |  | → | システム上で印字する方が良い？
|  |  |  | → | お客様によっては実印を必要とする場合がある為、 | [7 empty] | ○ | 山本
システム印字と実印押印を選べるようにしてほしい。
|  |  | ・ | 見積書を作成する上での注意事項やルールはないか？
|  |  |  | → | 特にルールと呼ぶべきものはないが、名称・単価に間違いがない
ことの確認は取り決めとしている。
4.4 |  | ○ | 印刷後の流れ
|  |  | ・ | ルールとしているわけではないが、新人が作成する見積書には確認欄を
設けており、作成者印と承認印を押印している。
|  |  |  | → | 確認欄の有無選択を出来るようにしてほしい。 | [7 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 会社ロゴについて、行政関係・一般財団向けには代表者名が必要となる。
|  |  |  | ※ | 全体の１割以下ではあるが。
|  |  |  | → | 代表者名の有無選択を出来るようにしてほしい。 | [7 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 上記選択については営業担当者が都度判断している為、任意チェックの
方式で問題ない。※自動判別は不要。
|  |  |  | → | 現状は都度ふさわしいExcelフォーマットを選択している。
|  |  | ・ | 見積り番号の採番ルールは、現状特になく、営業担当者が各自管理している。
|  |  |  | → | 依頼書の受理№＋年月の組み合わせ等、各自自由につけている。
|  |  |  | → | 基本的には担当者のイニシャルを入れているので、社内で見積り番号が
重複していることはないはず。
|  |  |  | → | 重要なこだわりもない為、自動採番でも構わない。
|  |  |  | → | 但し、検索に絡む内容である為、検索のバリエーションに応じて | [7 empty] | ○ | 山本
命名規則を検討する必要がある。→課題
|  |  | ・ | 見積り提示後の価格変更があった場合はどうしているか？
|  |  |  | → | 現状、改めて見積りを出し直すことは少ないが、たまに出し直しをする。
|  |  |  | → | 出し直さない場合は手書きでの書き直しや口約束の場合もある。
|  |  | ・ | ２回目以降の見積書作成の際、見積書番号はどうしているか？
|  |  |  | → | 見積書番号についてはルールはなく、年月部分を更新する等。
|  |  |  | → | こだわりは特にない為、新システムでは新規採番や枝番どちらに
しても問題はない。
|  |  |  | → | 但し、簡単な連番だとお客様に色々と知られてしまう可能性があるので、 | [7 empty] | ○ | 山本
新規採番や枝番等、選べる形にしてほしい。
|  |  | ・ | ２回目以降の見積書作成の際、採用・不採用の印はつけているか？
|  |  |  | → | 特につけていない。時系列が最新のものが採用されているはず。
|  |  |  | ※ | フォルダには採用・不採用のものが混在している。
|  |  | ・ | 見積書について、基本的には電子ファイルを保存している為、紙ベースの保存に
関しては特にルールはない。
|  |  |  | → | 但し、再見積もりの際、前回分に直接上書きしてしまい、前回分が | [7 empty] | ○ | 山本
なくなるケースもある。
|  |  |  | → | ヒューマンエラー防止策が必要。→課題
4.5 |  | ○ | 見積書提出からご注文まで流れについて
|  |  | ・ | ご注文の際は、注文書のご送付または口頭でご注文頂く。
|  |  |  | → | 口頭の場合はそもそも見積書不要であるケースもある。
|  |  |  | → | 現状、全体の半分から７割は見積書を発行せず、口頭でやり取りしている。
|  |  | ・ | メールで電子文書のやり取りを行うケースもある。
|  |  |  | → | お客様からメールでお見積り依頼を受け、見積書を添付して返信する。
|  |  |  | → | その後、メールで注文書を頂く。
|  |  | ・ | 大手の場合は独自システム(Webサイト)を利用しての見積書提示・ご注文書の
場合もある。
|  |  |  | → | お客様の受発注システムにログインして電子文書をアップロードする。
|  |  |  | ※ | 電子文書はExcelまたはPDF。
|  |  | ・ | 稀ではあるが、お見積り提示前に分析依頼を受けて、分析後に
お見積りを提示するケースもある。
|  |  |  | → | 定例の場合、お客様の依頼もなく作業を開始するケースはある？
[5 empty] | → | 口頭でも何らかの言質は取っている。
|  |  | ・ | 金額確定前でも概算や金額に「あたり」をつけた上でご依頼され、作業を
開始するケースもある。
4.6 |  | ○ | その他注意点・ポイントについて
|  |  | ・ | 現状、見積りについては自由度が高く、個人の裁量に任されている部分が多い。
|  |  | ・ | 検体数が確定しておらず、単価見積りという形で見積書を作成するケース
がある。その際、総請負見積欄には「単価見積」と記載している。
5 | ● | 次回予定
|  | ○ | 12月9日（火）16時～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 分析依頼書の現行業務フローの確認（３回目）
|  |  | ・ | 見積の現行業務フローの確認
保留事項
確定事項
保留状態色：