## 打合議事録_20141209
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.141209-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2014-12-09 | 作成日： |  | 2014-12-09
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第４回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20141126_議事録【再】.xlsx
|  | 濱地専務、大橋係長、志治課長、 | [6 empty] | 20141202_WBS.xlsx |  | 検印
|  | 脇田係長、布目様 | [6 empty] | 20141202_議事録.xlsx
20141209_受注_現行業務フロー図.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20141209_見積_現行業務フロー図.xlsx
|  | 原田、山本、中川 | [5 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  | ○ | 前々回議事録の修正内容のご確認
ご指摘無し
|  | ○ | 前回議事録のご確認
|  |  | ・ | 4.1 担当者は支店ごとでバラバラであり、１企業＝１担当者ではない。
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
|  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 機器ソフト手配
|  |  |  | ⇒ | Officeの発注を行った。年内にはライセンスが発行される見込み。
発行され次第志治様宛にご連絡する。
|  |  |  | ⇒ | ライセンス購入後、インストールメディアを１枚お渡しする。メディアは
Office2013の為、過去バージョンを利用したい場合、別途ダウンロード
して頂くことになる。
|  |  | ・ | 要件定義フェーズについて、現行フロー作成に時間がかかっており、
レビュー１回分ほど遅れが発生している。最終的な納期に後れを
出さないよう対応するが、ひとまずご了承頂きたい。
3 | ● | 「分析依頼書」現行業務フローのご確認（３回目）
|  | ○ | 分析依頼の受付
|  |  | ・ | 技術が独自に作成した出張指示書を営業へ渡すフローとなっているが、
出張後に事後報告として口頭連絡をする程度の為、フロー上は削除。
|  |  | ・ | 新規案件受付について、総務課で新規案件の受付を行ってはいるが、
実際は営業部のフォローとして管理部が受取・受付を行っているのみで
特殊・定例の判断はしていない。
|  |  |  | ⇒ | 技術本部１Ｆの置き場に受け取った資料を置いている。
|  |  | ・ | 営業部が新規受付を行った後に技術部へ渡すこともある。
|  |  |  | ⇒ | フローに追加する。
|  |  | ・ | 宅配でご送付頂いた場合は基本的に技術部に届く。届いた荷物は受付状況
を確認するシステムで受取状況・担当者を管理している。
|  |  |  | ⇒ | 荷物受取時に当該システムにて伝票のバーコードをスキャンし、
受取状況と宛先を登録。確認・持出をした担当者が再度伝票を
スキャンし、担当者名を入力して消込する。未対応の荷物を一覧で
表示し、受取漏れを防いでいる。
|  |  |  | ※ | 技術本部１Ｆに据置端末と宅配の荷物がある。
|  |  |  | ⇒ | 営業部の担当者が依頼書を作る場合は技術部に届いた荷物を営業部の
担当者が直接持っていくこともある。その場合も上記対応を行う。
|  |  |  | ⇒ | 後述の通り、消込のタイミングにもフローを追加すること。
|  | ○ | 分析依頼書とラベルの作成
|  |  | ・ | 前述の通り、分析依頼書入力の前に荷物受取処理(消込処理)を行う。
|  |  |  | ⇒ | フローに追加すること。
|  |  | ・ | 見積書を後追いで発行するタイミングは受付確認処理の直後の為、
フローの記載場所を移動すること。
|  | ○ | 受付確認～作業着手
|  |  | ・ | 前述の通り見積書後追い発行のフローを追加すること。
|  | ○ | 分析作業
|  |  | ・ | 下書タイピングについて、２課はAccessシステムを利用しない為、
修正すること。
|  |  | ・ | １課２課共に裏書作成の直後に中間報告の判断が必要。
|  |  |  | ⇒ | 中間報告の内容によっては分析項目に関するご依頼に戻る場合がある。
|  |  |  | ⇒ | 分析後処理１の中間報告でも同様に戻る可能性がある。
|  |  | ・ | １課で分析したデータを２課に渡し、２課で報告書を作成することもある。
|  |  |  | ⇒ | 逆のパターンもある。
|  |  |  | ⇒ | １課２課で得意とする分野がある為、得意分野に応じてどちらかが
報告書を作成する。
|  |  |  | ⇒ | 対応する課は、管理職の協議によって案件ごとに都度決められており、
特にルール化はされていない。
|  |  |  | ⇒ | 技術確認のタイミングで担当課の変更が発生するが、フロー上は
統合されている為、注釈を記載すること。
|  | ○ | 分析後処理１
|  |  | ・ | 前述の通り、技術確認後の中間報告でも、中間報告の内容によっては
お客様からの指示に戻る場合がある。フローに追記すること。
|  |  |  | ⇒ | 確認印押印後に変更が入った場合、分析依頼書は再発行するか？
|  |  |  | ⇒ | 枝番付きで追加発行か、手書き修正を行うこともある。
|  |  |  | ⇒ | 手書き修正の場合は確認欄追加用のゴム印を押印している。
|  |  |  | ⇒ | 上記再受付処理の記載を追加すること。
|  |  | ・ | 前述の通り、分析作業を１課で行い、２課で報告書を作成するケースがある。
|  |  |  | ※ | 逆のパターンもある。
|  |  |  | ⇒ | 技術確認に注釈を記載すること。
|  | ○ | 分析後処理２
|  |  | ・ | 管理部総務課にてFAXを送った場合、速報印押印は総務課で行っている。
|  |  |  | ⇒ | 技術部へは渡さずそのまま処理を進める。
|  |  | ・ | 速報から回覧の対応先に誤りがある。
|  | ★ |  | ⇒ | 速報がある場合、ACCESSかつFAXの場合は総務課が送付し、それ以外は
技術部が対応する。技術部で速報印押印を行った場合は全て営業へ
渡している。また、総務がメールを送付するケースもある。
|  |  |  | ⇒ | 速報がない場合、ACCESSは総務が対応し、Word/Excelは営業部が
内容確認を行う。
|  |  |  | ⇒ | 総務課で全ての回覧先確認をするわけではない為、フロー上不要。
また、総務課から技術部へ戻すわけではないので、技術部確認も不要。
|  |  | ・ | 速報で指摘があった場合の再発行手順が存在しない為、追加が必要。
|  |  |  | ⇒ | お客様からの指摘は送信者に返信という形で受けることが多い。
※全部署で受ける可能性がある。
|  |  |  | ⇒ | 指摘内容は企業名や項目名の誤字や追加分析の依頼等、多岐に渡る。
|  |  |  | ⇒ | 伝票発行後に追加となるケースもあり、どのタイミングで指摘が
入るかは不明確。
|  |  |  | ⇒ | 伝票発行後に指摘があった場合、受理№を合体させて再度発行する
ケースが多い。
[5 empty] | ※ | 新規で発行すると受理№が分かれてしまい、リンク出来ない為。
|  |  |  | ⇒ | 営業担当者によっては新規発行することもあり、対応が分かれる。
|  |  |  | ⇒ | 新規発行した場合は注釈に参照受理№を記載する場合もある。
[5 empty] | ※ | 「受理№xxxxの転記」等
|  |  |  | ⇒ | 指摘タイミング・内容によって異なるが、技術確認に戻るケースが
多い。分析作業の前に戻る場合や新規受付となる場合もある。
|  | ○ | 分析後処理３
|  |  | ・ | 文言訂正：個別発行⇒都度発行
|  |  | ・ | 分析前に請求書を発行し、入金確認後に作業着手するケースもある。
※個人や新規のお客様であるケースに多い。
|  |  |  | ⇒ | その場合、分析依頼書は既に作成されているか？
|  |  | ★ | ⇒ | 試料サンプルの保留・予約と同じ扱いとなる。注釈に記載する。
|  |  | ・ | 報告書作成前に請求書・納品書を発行・送付するケースもある。
|  |  | ・ | 試料の返却について、保管は一定期間保管した後、返却または廃棄する為、
恒久保管はしない。
|  |  |  | ⇒ | 現状は濱地専務が棚卸をしている。
|  |  |  | ⇒ | 台帳管理はしておらず、半年等、一定期間を経過したら廃棄する。
|  |  |  | ⇒ | 返却をするべきものは営業部が都度返却している。
4 | ● | 見積りフローの確認
|  | ○ | 分析可否確認依頼の受付
|  |  | ・ | 分析可否の確認を技術が受付けた場合、技術側でそのまま回答する
ケースが多い。回答後、営業部へ事後報告の流れとなる。
|  |  | ・ | 管理部総務課が受付けた場合、技術部へ連絡する。
|  |  |  | ⇒ | 総務課の受付はフロー上不要？
|  |  |  | ⇒ | 販売業務の場合は総務課が対応することもある為、
フロー上はそのままとする。
|  |  | ・ | 新規顧客の割当はここでは不要の為、見積り依頼受付時に移動すること。
|  |  | ・ | 定例の場合は分析可否の確認は不要の為、注釈内容を修正すること。
|  | ○ | 見積り依頼の受付
|  |  | ・ | 議事録作成について、大体手書きとする。
|  |  |  | ⇒ | 白紙のひな型に打合せ中に手書きしてその場でご了承を頂く。
|  |  | ・ | 技術部が分析可否を受付けた場合、内容の議事録を作成し、議事録を
営業部に渡してそのまま見積り作成に移行するケースが多い。
|  |  | ・ | 仕様確認にお伺いする際、技術部担当者が同行するケースもある。
|  |  |  | ⇒ | その場合は技術部が議事録を作成することもある。
|  | ○ | 見積書作成
|  |  | ・ | 注釈に自分以外の担当者の見積りを検索事が困難と記載されているが、
作成した担当者に直接確認している為、現状あまり困ってはいない。
|  |  |  | ⇒ | 注釈を修正する。
|  |  | ・ | 注釈に社内で見積書№が重複する可能性があると記載されているが、
見積り番号に担当者のイニシャルを入れている為、重複することはない。
|  |  |  | ⇒ | 注釈を削除する。
|  |  | ・ | 上長の承認については特に約束事ではないが、フローに必要？
|  |  |  | ⇒ | 記載しておき、新システムの要否検討の材料とする。
|  |  | ・ | 代表者名については、押印するわけではなく、代表者名が記載されている
Excelフォーマットを選択している為、判断はExcel作成時となる。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正する。
|  |  | ・ | 見積書の紙ベースの控えについて、フローに必要？
|  |  |  | ⇒ | ６人中３人が紙ベースの控えを取っている。他は電子管理のみ。
|  |  |  | ⇒ | フロー上は残しておく。
|  | ○ | 発注確定及び再見積り
|  |  | ・ | 再見積り時の客先システム利用はしないので、フローから削除する。
|  |  |  | ※ | システム上に必要な為にあえて見積りを作っているケースが多い。
|  |  | ・ | 見積書の手書きは打合せ際に直接記載しそのままお渡し、またはお客様が
電話口で直接手書きしている。
|  |  |  | ⇒ | 手書きした見積書の控えを保管することはない。
|  |  |  | ⇒ | 口頭ベースの内容は各自メモに記録、または記憶し、確認したい場合は
過去の伝票を参照している。
|  |  | ・ | 失注するケースについて、フローに存在しない為、追加が必要。
|  |  |  | ⇒ | 失注した場合、メモとして記録、または個人記憶している。
|  |  |  | ⇒ | 作成した電子資料にステータスの印をつけているか？
|  |  |  | ⇒ | 担当者によってつけることもあればつけないこともある。
|  |  |  | ⇒ | 新システム設計にあたり、ステータス保存について検討課題とする。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  | ○ | ご注文受付
|  |  | ・ | 注文書の保管について、営業部が行っているか？
|  |  |  | ⇒ | 注文書受取時は一時的に営業担当者が保管し、伝票発行前の営業部確認の
タイミングで分析依頼書に添付する。
|  |  |  | ⇒ | 総務課が注文書添付済みの依頼書を受け取った際に別途保管しているか？
|  |  |  | ⇒ | 次回志治課長にご確認する。 | [7 empty] | 志治課長 | 2014-12-17
|  | ○ | 全体を通してのご指摘事項
| ★ |  | ・ | 注文書をもらう前に作業を行い、結局注文をもらえないというケースはないか？
|  |  |  | ⇒ | 見切りで作業を開始し、途中で中止となるケースはある。
|  |  |  | ⇒ | 見積り・売上・入金の流れが難しい。
|  |  |  | ⇒ | 以前、注文と入金の紐づけが出来ず、問題となったことがある。
|  |  |  | ※ | ルールを改変し、以降その問題は発生していない。
|  |  |  | ⇒ | 制約を固めることによって損やミスを減らせるが、新システムで
連動させるべきか？
|  |  |  | ⇒ | 全て連動してしまうと税理上で問題となる可能性もある。
|  |  |  | ⇒ | 連動・制約のバランスについては検討課題とする。 | [6 empty] | ○ | 山本
5 | ● | 次回予定
|  | ○ | 12月17日（水）16時～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 分析依頼書の現行業務フローの確認（４回目）
|  |  | ・ | 見積の現行業務フローの確認（２回目）
|  |  | ・ | 販売商品事業のヒアリング
|  |  | ・ | 購買・発注・支払業務のヒアリング
保留事項
確定事項
保留状態色：