## 打合議事録_20141209
株式会社ユニケミー 様向け | [18 empty] | 打合議事録No.141217-1
打合議事録
議題： | [8 empty] | 打合日： |  | 2014-12-17 |  |  |  | 作成日： |  | 2014-12-17
| 新基幹業務システム | [7 empty] | 場所： | [5 empty] | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第５回目） | [8 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） | [5 empty] | ㈱OA推進センター
出席者： | [7 empty] | ※順不同 | 提出物： | [7 empty] | 原田
| ㈱ユニケミー様 | [8 empty] | 20141202_議事録【再】.xlsx
|  | 濱地専務、大橋係長、志治課長、 | [7 empty] | 20141209_議事録.xlsx |  |  |  |  | 検印
|  | 脇田係長、布目様（途中参加） | [7 empty] | 20141217_WBS.xlsx
20141217_受注_現行業務フロー図.xlsx
| ㈱OA推進センター | [8 empty] | 20141217_見積_現行業務フロー図.xlsx
|  | 原田、山本 | [6 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [14 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前々回議事録の修正内容のご確認（20141202_議事録【再】）
|  |  | ・ | ご指摘無し
1.2 |  | ○ | 前回議事録のご確認（20141209_議事録）
|  |  | ・ | 前回議事録内容に特筆すべき修正点はありませんでした。
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 前回から大きな変更はありません。
dbSheetClientの当社納品予定日は12月19日を予定しています。
Officeは登録完了メールがまだ来ていません。もう少々時間を頂きますが、
年内納品が目標です。
|  |  | ・ | サーバーのホスト名の検討に関して
dbSheetClientの環境を構築する上で、予めホスト名を決定しライセンスを
発行する必要があります。
|  |  |  | → | 次回までにホスト名をご検討頂く （例：dbscsv01） | [11 empty] | 志治課長 | 12/24
3 | ● | 「分析依頼書」現行業務フローのご確認（4回目）
3.1 |  | ○ | 分析作業
|  |  | ・ | 中間報告について、分析値によっては予め「閾値」の取り決めがある時がある。
その場合は閾値を超えた時点で、お客様の連絡を待たず削除する事がある。
|  |  | ・ | 中間報告と削除行為が同時の場合もあるし、中間報告自体が事後報告となる
タイミングもある。
3.2 |  | ○ | 分析後処理１
|  |  | ・ | お客様によっては「伝票だけ月締めに間に合うように月内に送って欲しい」など
のご要望もあるので、この箇所以外のタイミングで発行する事もある。
ケースは色々で、既に分析着手している最中に発行する場合もあるし、事前に
発行して、入金確認してから分析を着手する事もある。
|  |  | ・ | 全てのタイミングで記載するのは困難なので、フローの途中に入れ込むのでは
なく、フロー上のドコかに単独で切り出して記載する
3.3 |  | ○ | 分析後処理３
|  |  | ・ | 注文書が総務課に渡ってくる事自体が少ない。渡ってくる場合はこのタイミング
ではなく依頼受付直後に総務課に来る場合もある。その場合は総務課で各担当者
毎に保管し、伝票発行業務の時にパズル合わせの様に割り当て作業を行って
この割り当て作業は総務課担当者が把握しており、担当者が変更になると
一から探して割り付ける事になる。
|  |  | ・ | 注文書の保管方法についてはお客様毎に決まっている。依頼書に添付している
場合もあるし、そのまま破棄の場合もある。また営業で保管の場合もある。
結果、お客様毎のルールが様々決まっているので一元化はされていない。
3.4 |  | ○ | 分析依頼書の現行業務フロー全体として
|  |  | ・ | 社内的に行う作業でも依頼書を発行して仕事を行う事がある。
例えば、自分たちの分析値が正しいか？などを検査する仕事などがある。
|  |  | ・ | 他にも、外注先の精度管理で分析依頼書を発行する事がある。
その場合は分析依頼書があっても社内業務のみで伝票発行などは行わない。
|  |  | ・ | この場合、確りとした報告書は作成しないこともある。裏書状態のままの
生データの場合もある。精度管理の依頼書は技術担当で止まってしまう事が
あり、最後の管理部まで戻ってこない時がある。
|  |  |  | → | これが分析依頼書が欠落する一つの理由になっている可能性あり | [10 empty] | ○ | 山本
4 | ● | 「見積」現行業務フローのご確認（2回目）
4.1 |  | ○ | 分析可否確認
|  |  | ・ | 販売商品であっても管理部総務課で回答する物もあれば、営業や技術と相談
しないと回答できない物もある。
|  |  |  | → | 値段だったら営業確認が必要。しかし仕様だったら総務でも回答できる。
内容がクレームであれば技術と確認したりする
4.2 |  | ○ | 見積もり依頼受付
|  |  | ・ | 別途、議事録を作成する時はお客様へ再提出する事はなし。フローから削除。
よってお客様に残る議事録は打合せ時に同時に作成した手書き議事録のみ
となる。
5 | ● | 販売商品事業のヒヤリング
5.1 |  | ○ | 販売商品事業とは、どのようなものが扱われているのか？
|  |  | ・ | 大きく分けると「物品」と「工事」に分かれる。
さらに物品は自社内、OEM、代理店に分かれる
|  |  | ・ | ホームページに販売商品の記載がある。
|  |  | ・ | ウエスと簡易測定器等がある。
|  |  |  | → | OEMと自社開発商品がある。
|  |  | ・ | 薬品
|  |  |  | → | OEMと自社調合の商品がある。
|  |  |  | → | 洗浄液などの薬品
|  |  | ・ | 工事
|  |  |  | → | 元請して業者を使って行う事業なども社内的には商品としてとらえている。
|  |  | ・ | 比率としては圧倒的に物品が多く、工事は少ないが制約金額としては大きい。
5.2 |  | ○ | 販売商品の分類について
|  | 【OEM】 |  | 【製造】 | [5 empty] | 【代理店】 |  |  | 【工事】 | 【機械】
|  | ①ウエス |  | ②外注有 |  |  | ③外注無 |  |  | ④定例品 |  | ⑤スポット
|  | 紙タオル |  | *ユニチェック |  |  | *CUスーパーZ |  |  | PAC
|  |  |  | *カルボR |  |  | 調整試薬 |  |  | パックテスト
|  |  |  | *ユメクリーン |  |  | フルフラール
アスベストワカール
チャージカット
洗剤
|  | ※ | ①と④は同じフロー
|  | ※ | *印が付いている「②の全商品」と、「③のCUスーパーZ」は社内在庫がある
6 | ● | 物品（OEM、製造、代理店）のヒヤリング
6.1 |  | ○ | ご注文の流れ
|  |  | ・ | 分析依頼と同様の形で注文が入る。（電話・FAX・メールなど）
|  |  |  | → | ネット販売は行っていない。ただしホームページの問合せフォームから
見積依頼が来るケースがある。
|  |  | ・ | 基本は営業部が受けるが、総務課が受けることも多い。
|  |  |  | → | 技術にも注文FAXが届くが、直接総務に回している。
|  |  | ・ | 注文の内容を見て既存ユーザーか新規ユーザーかを判断する
|  |  |  | → | 担当者の経験で判断
|  |  |  | → | 消耗品なので既存ユーザーであれば慣れた受注担当者が見れば直ぐに
分かる。
[5 empty] | → | この場合、流れ作業で伝票発行＆請求書発送まで行ってしまう。
|  |  | ・ | 新規のお客様に関しては営業に連絡し、その後に価格等の案内をしている
|  |  |  | → | その後、正式な注文が来た場合は総務に回して処理する。
|  |  |  | → | 見積提示の際、注文確度が高い場合は総務課に予め連絡する。
確度が低く、はっきりしない場合は総務に伝えないこともある。
|  |  | ★ | 新規ユーザーの場合は見積提出の必要がある事が多い
|  |  |  | → | 価格、仕様、送料、支払い条件、納期を新規顧客と交渉する。
|  |  |  | → | 見積書のフォーマットは分析の見積フォーマットと同様のものを使用。
6.2 |  | ○ | 正式注文から返信連絡の流れ
|  |  | ・ | 基本的には総務課が処理をする。
|  |  | ・ | 新規注文でも定例注文でも受注確認の返信を行う（メール、FAX、電話）
|  |  | ・ | この時、到着予定日の連絡も合わせて行っている。
|  |  | ・ | 初めから分納が指定されて注文が来る場合もある。その場合は分納毎に
着日を連絡。
|  |  | ・ | 注文請書を新たに作成する事はなく、注文書にそのまま「受付」のハンコを
押して返信する。
|  |  | ・ | 営業が受け付けた場合は営業から返信連絡を行う場合がある。
|  |  |  | → | 返信連絡を行った後、総務課に回す
6.3 |  | ○ | 「製造（外注有）」と「製造（外注無）の在庫あり商品」の運用
（上記5.2分類の②と③の*印）
|  |  | ・ | 総務課が在庫を把握しており、確認したうえで商品発送日を連絡する。
|  |  | ・ | 北館の3階に保管されている。
|  |  |  | → | 総務課で出荷準備を行う
|  |  |  | → | 商品が欠品になることはほぼ無い
|  |  |  | → | 在庫補充の運用については別途ヒアリングが必要 | [10 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 在庫管理はExcelで行われている。
|  |  | ・ | 受注者と出荷担当者は同じ人間が担当し、注文書を確認してピッキング等の
出荷作業を行い、そのまま宅配置き場まで持っていく。
|  |  | ・ | 宅配業者は以下の3社を利用。
|  |  |  | → | 佐川急便 |  |  | ・・・ |  | 主体的に利用
|  |  |  | → | 西濃運輸 |  |  | ・・・ |  | 代引き希望がある顧客向けに利用
|  |  |  | → | ヤマト運輸 |  |  | ・・・ |  | 別途顧客からの希望がある際に利用
|  |  | ・ | 午前中に注文を受け付けた分は当日出荷している。（18時に集荷がある）
|  |  | ・ | 商品出荷時に納品書等を同封希望される顧客と別途送付を希望される
顧客がある。
|  |  | ・ | 伝票は社内の伝票発行システムで発行する。分析で使用する物と全く同じ。
|  |  | ・ | エンドユーザー注文の場合もあれば、商社注文の場合もあるので商品送り先と
伝票の送り先が違う場合もある
|  |  | ・ | これらの伝票の送り方などの細かい顧客情報は総務担当者が知識として所有。
|  |  |  | → | 担当者の頭の中にあるルールなので、担当者が変わると分からなくなる。 | [10 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 佐川のシステムを利用して送り状と受渡書を発行し、受渡書で出荷の突合せを
行いその後は総務課で保管する。
6.4 |  | ○ | 「OEM（ウエス）」と「代理店（定例品）」の運用（上記5.2分類の①と④）
|  |  | ・ | この２つは結果同じ運用フローとなる
|  |  | ・ | OEM商品は在庫管理を行っていない。「紙タオル」が４アイテム。
|  |  | ・ | OEM商品は委託工場に在庫が置いてあるため、委託工場に対して
出荷指示を行う。
|  |  |  | → | この時点の在庫商品はまだユニケミー様の資産ではない。
出荷と同時にその出荷分だけ購入し販売したことになる。
|  |  |  | → | 委託工場から出荷連絡が来てから、顧客への返信（納期）連絡を行う。
|  |  |  | → | 後日、委託工場から納品書が所定のタイミングでまとめて送られてくる。
[5 empty] | → | 月末締め、２０日締めなどのタイミング
[5 empty] | → | 10日間隔くらいで納品書が送られてくる。
[5 empty] | → | 送料も含んだ形で納品書（請求）が送られて来る。
|  |  | ・ | 委託工場から出荷されていものは自社では在庫管理していない。
|  |  | ・ | 月次で計画数量を委託工場へ報告し、委託工場側で見込生産を行い在庫を
抱えてもらっている。
|  |  | ・ | 営業部からは特に計画数量の情報を委託工場へ出すことはない。
6.5 |  | ○ | 「製造（外注無し）在庫なし」の運用（上記5.2分類の③の*印無し）
|  |  | ・ | 総務課が注文を受け、調整試薬注文票を作成する(製造指示書のようなもの)
|  |  |  | → | 予め定例のお客様別に調整試薬注文票のフォーマットは作ってある。
決められたフォーマットへ日付や納期等詳細を記入する。
|  |  | ・ | 一部営業も受注している。
|  |  |  | → | 調整試薬注文票を作成後は、総務課へ渡している。
|  |  |  | → | 総務課にはエクセルの受注状況一覧があり調整試薬注文票の情報を入力
している。（そのために一旦総務に渡す）
|  |  | ・ | その後、調整試薬注文票が技術部に届き、商品を製造する
|  |  | ・ | 商品を製造したら、調整試薬作成票へ記入する。
|  |  | ・ | 調整試薬作成票は総務課に戻し、製造した商品は北館1Fもしくは
技術本部1Fに置く。物によって置き場は決めている。
|  |  | ・ | 総務課は調整試薬作成票を見てエクセルの受注状況一覧への追加入力を行う。
|  |  |  | → | このタイミングで伝票発行も合わせて行う
|  |  |  | → | このタイミングで発送する場合は送り状も合わせて発行する
|  |  | ・ | 製造された商品の荷姿としては、ビンそのままの場合もあるし、
通いビンのような使いまわしの容器もある。
|  |  | ・ | 営業持参する場合、管理部が荷造りする場合もある。お客様が取りに
来る場合もある。
|  |  | ・ | 伝票を商品と一緒に送るか、別途発送するかもケースバイケースである
|  |  | ・ | 毒劇物表示があるものは【毒劇物譲受書】を作成し顧客にサインを貰う
必要がある。
|  |  |  | → | 営業持参する場合、宅配便で発送する場合は返信用封筒も入れる。
|  |  |  | → | 営業が持参する場合、納品書も発行し持っていく。
|  |  |  | → | 譲受書の返送後のデータ管理は行っていない。譲受書の控えを保管
しておき、戻ってきたら控えを捨てて消し込んでいく。
[5 empty] | → | 譲受書は保管期限が法的に決まっているので総務課で保管している。
[5 empty] | → | 戻ってこない場合もあるが催促はしていない。
|  |  |  | → | 同業他社を見ても、毒劇物譲受書は納品書に付随して発行されている
事が多い。
[5 empty] | → | 商品マスタ管理を行い、その商品が毒劇物であれば自動的に譲受書が | [9 empty] | ○ | 山本
伝票発行と同時に印刷されるといい。
7 | ● | 次回予定
7.1 |  | ○ | 12月24日（水）15時～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 販売商品事業フローの確認（１回目）
|  |  | ・ | 代理店（スポット）運用のヒアリング
|  |  | ・ | 購買・発注・支払業務のヒアリング
|  |  | ※ | 今年度打合せは次回が最後です。次年初回は1月6日を予定します。
|  |  | ※ | 次回は営業が不在の為、受注＆見積の業務フロー確認は来年に持越しとします。
保留事項
確定事項
保留状態色：