## 打合議事録_20141224
株式会社ユニケミー 様向け | [13 empty] | 打合議事録No.141224-1
打合議事録
議題： | [6 empty] | 打合日： |  | 2014-12-24 | 作成日： |  | 2014-12-24
| 新基幹業務システム | [5 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第6回目） | [6 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [5 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [6 empty] | 20141217_議事録.xlsx
|  | 濱地専務(途中参加)、大橋係長、 | [5 empty] | 20141224_WBS.xlsx |  | 検印
|  | 志治課長、吉田課長 | [5 empty] | 20141219_販売_現行業務フロー図.xlsx
㈱OA推進センター
|  | 原田、山本、中川 |  |  |  |  | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [9 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回保留事項・課題事項のご確認
|  |  | ・ | dbSheetClient用サーバーのホスト名について
|  |  |  | ⇒ | 期限を延長し、本年中にご連絡頂く。 | [6 empty] | 志治課長 | 2014-12-26
1.2 |  | ○ | 前回議事録のご確認
|  |  | ・ | CUスーパーZは原料を在庫しているが、商品自体は在庫していない為、
在庫無し商品と同じ扱いとなる。
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | dbSheetClientが弊社に到着。ホスト名決定後、環境構築を行う。
|  |  | ・ | Officeの申請に関して、ユニケミー様では志治様の情報で登録している。
|  |  |  | ⇒ | 但し、未だ連絡が来ていない。年内納品予定ではあるが、間に合わない
可能性がある為、問合せを行う。
|  |  | ・ | 要件定義フェーズの進捗率は25%程度。
3 | ● | 「販売」現行業務フローのご確認（１回目）
3.1 |  | ○ | 見積り
|  |  | ・ | 代表者印が必要なケースはある？
|  |  |  | ⇒ | 分析の見積り業務と同様、代表者名が必要となるケースは存在する。
|  |  | ・ | 見積り提示の際、先方のフォーマットでご提示するケースがある。
|  |  |  | ⇒ | お客様からのご連絡時にフォーマットが送付されるので、
金額等の必要情報を追記してご提示する。
3.2 |  | ○ | 注文
|  |  | ・ | 営業部は受付作業を行ってはおらず、技術部と同様、総務課へ連絡している。
|  |  |  | ⇒ | 在庫無しの場合のみ営業部が対応している。
|  |  |  | ⇒ | 但し、返信連絡をするケースは限定的な為、総務課へ回すケースを
記載する。
|  |  |  | ※ | 後述の通り、直接お客様とやり取りをしているケースのみ。
3.3 |  | ○ | 製造(在庫有り)
|  |  | ・ | 佐川以外にて送付する場合は、送り状に手書きで記入する。
|  |  |  | ⇒ | システム入力は行っていない。
|  |  | ・ | お客様が引取りされる場合、その場で支払いをされるケースがある。
|  |  |  | ⇒ | 集金処理がここで発生するケースが多々ある。
|  |  |  | ⇒ | お支払(現金)→領収書発行の作業を行う。
|  |  | ・ | 在庫の確認方法と補充方法について。
|  |  |  | ⇒ | 在庫管理はExcelファイルで行っており、商品ごとに補充方法が違う。
|  |  |  | ⇒ | Excelファイルの計算式を用いて在庫の適正管理も行っている。
|  |  |  | ⇒ | 在庫確認は志治課長がほぼ毎日行っている。
|  |  | ・ | ユニチェックの在庫補充方法
|  |  |  | ⇒ | 志治課長が外注先へFAXで発注連絡を行う。(商品・数量・納期を連絡)
|  |  |  | ⇒ | 技術部商品担当者へ調整原料作成依頼をメールで連絡する。
|  |  |  | ⇒ | 原料が不足している場合、必要な薬品類を注文する。
|  |  |  | ⇒ | 商品作成作業は、技術部商品担当者宛が外注先にて行う。スケジュールの
調整について、外注先から技術部商品担当者宛に連絡が入る。
|  |  |  | ⇒ | スケジュール決定後、商品担当者１～２名が外注先へ行き、商品製造
作業を行う。
|  |  |  | ⇒ | 製造→安定確認(変色等の確認)→梱包作業→納品の流れをとっている。
|  |  |  | ※ | 金曜日に作成、土日に安定確認、月曜に問題がなければ梱包の流れ。
|  |  |  | ※ | ユニチェックの製造工程が来年度から変更となる可能性がある。
|  |  | ・ | カルボRの在庫補充方法
|  |  |  | ⇒ | 志治課長が外注先へFAXで発注連絡を行う。(商品・数量・納期を連絡)
|  |  |  | ⇒ | 技術部商品担当者へ発注状況を連絡する。
|  |  |  | ⇒ | 外注先より原料の引取り日時がFAXで連絡される。
(ラベル数量・原料数量・引取り日時を連絡)
|  |  |  | ⇒ | 技術部商品担当者へ上記FAXの内容を連絡する。
|  |  |  | ⇒ | 商品担当者より原料調整を行う。(原料を混ぜる)
|  |  |  | ⇒ | 外注先よりトラックで引取りに来訪される。
(ドラム缶２本分とラベルをお渡しする)
|  |  |  | ⇒ | 指定納期に間に合うよう、外注先から商品が納品される。
|  |  |  | ⇒ | 到着した商品は北館２階に保管する。
|  |  |  | ※ | カルボRの在庫補充作業は志治課長が主体で行っている。
|  |  | ・ | ユメクリーンの在庫補充方法
|  |  |  | ⇒ | カルボRと同じ外注先へ依頼している為、発注方法は似通っている。
|  |  |  | ⇒ | カルボRは社内で原料調整を行っているが、ユメクリーンは不要。
|  |  |  | ⇒ | 原料(一斗缶4本)を注文し、入荷後に外注先へ連絡する。
|  |  |  | ⇒ | 以降の流れはカルボRと同様。
|  |  |  | ※ | カルボR同様、志治課長が主体で行っている。
|  |  | ・ | お客様引取りは営業部が担当しているので、フローの位置を変更すること。 | [7 empty] | 山本 | 2014-01-06
|  |  | ・ | 受渡書の突合せは商品を宅配置き場に置く際に行っている。
|  |  |  | ⇒ | 佐川システムで送り状を作成した場合、控えが存在しない為、
受渡書より小口数の確認を行う。宅配後、受渡書は月ごとに
保管し、請求書が届いたときに誤りがないか突合せを行う。
3.4 |  | ○ | 製造(在庫無し)
|  |  | ・ | 営業持参やお客様引取りのケースはある？
|  |  |  | ⇒ | 製造(在庫有り)と同様に存在する。
|  |  | ・ | お客様引取りの場合と営業部が持参する場合は、毒劇物譲受書にその場で
サインを頂く。
|  |  | ・ | 毒劇物譲受書の発行タイミングは、宅配伝票発行とほぼ同時となる。
|  |  |  | ⇒ | 受注状況一覧実績入力直後にフローを移動する。 | [6 empty] | 山本 | 2014-01-06
|  |  | ・ | ここでの返信連絡では納期を伝えていないケースがある。
|  |  |  | ⇒ | 標準納期で間に合わない場合は、技術部へ確認した上で連絡する。
|  |  |  | ⇒ | 返信連絡、納期確認は総務課でのみ行っている。
|  |  |  | ⇒ | 営業部が返信連絡を行うケースはかなり限定的である。
|  |  |  | ⇒ | お客様と直接やり取りをしている場合等、自分がわかっている内容は
対応するが、それ以外は基本的に総務課へ回している。
|  |  | ・ | CUスーパーZは在庫無し製品扱い。
|  |  |  | ⇒ | 商品担当者がドラム缶から一斗缶に原料を詰替えて、総務課へ
渡している。
|  |  |  | ⇒ | 原料自体は在庫しているが、商品(一斗缶に入った状態)としては
保管していない。
3.5 |  | ○ | OEM・代理店
|  |  | ・ | 出荷指示の連絡方法と指示書等について
|  |  |  | ⇒ | OEMの場合は、Excelで作成した注文票をFAXで送付している。
|  |  |  | ※ | フォーマットは同じものを使用しており、委託先ごとにテンプレートを
用意している。
|  |  |  | ⇒ | 定例品の場合は、A5サイズの簡易FAXレターに手書きで商品名と
直送先を記入し、FAXする。
|  |  |  | ⇒ | 書式について、特にこだわりはない。
|  |  |  | ⇒ | お客様への連絡は委託先からの返信を確認してから行っている。
|  |  | ・ | 伝票は必ずしも商品出荷日と同じ日に行っている訳ではない。
|  |  |  | ⇒ | 先に伝票を届けるケースは特例以外はあってはならない為、
必ず納品後、または同時に届くように対応を行っている。
|  |  |  | ※ | お客様のご要望等によっては特例として先に出すこともある。
|  |  |  | ⇒ | 納品と伝票送付の順序は確定している為、フローを修正すること。 | [6 empty] | 山本 | 2014-01-06
|  |  | ・ | 委託先からの納品書送付について、締めのタイミング等、明確なルールはなく、
委託先の業務量や伝票のたまり具合によって等、おおよそで送付される。
|  |  |  | ⇒ | フローの注釈を修正する。 | [6 empty] | 山本 | 2014-01-06
|  |  | ・ | 計画数量の連絡は濱地専務が行っている。
|  |  |  | ⇒ | 連絡用の書面は存在せず、メール本文に内容を記載して連絡している。
|  |  |  | ⇒ | 計画数量を連絡する商品はラボタオルのみ。
|  |  |  | ⇒ | 注文量1.5～2倍のブレは委託先が吸収する。それを超える注文予定が
ある場合は欠品の責任を負わないよう事前に連絡する。
|  |  | ・ | パックテストは直送をしておらず、一度入荷し、ユニケミー様より納品する。
|  |  |  | ⇒ | フローに当該ケースを追加する。 | [6 empty] | 山本 | 2014-01-06
4 | ● | 次回予定
4.1 |  | ○ | 1月6日（火）16時～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 販売商品事業の現行フローの確認（２回目）
|  |  | ・ | 代理店（スポット）運用のヒアリング
|  |  | ・ | 購買・発注・支払業務のヒアリング
保留事項
確定事項
保留状態色：