## 打合議事録_20150106
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150106-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-01-06 | 作成日： |  | 2015-01-06
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第７回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20141224_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、大橋係長、志治課長、 | [6 empty] | 20141217_議事録【再】.xlsx |  | 検印
|  | 吉田課長、脇田係長、布目様 | [6 empty] | 20150106_WBS.xlsx
20150106_販売_現行業務フロー図.xlsx
㈱OA推進センター
|  | 原田、山本、中川 | [5 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前々回議事録の修正内容のご確認(20141217_議事録【再】)
|  |  | ・ | ご指摘無し
1.2 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20141224_議事録)
|  |  | ・ | サーバーのホスト名について、「kikan2015」に決定。
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | Officeは納品済み。
|  |  | ・ | dbSheetClientについて、決定したホスト名にてライセンス発行手続きを行う。
|  |  | ・ | 環境調査について、候補日の調整を行わせて頂きたい。
|  |  |  | ⇒ | 後日担当者より候補日をご提示する。 | [7 empty] | 浦部 | 未定
3 | ● | 「販売」現行業務フローのご確認（２回目）
3.1 |  | ○ | 見積り
|  |  | ・ | 管理部で受付を行った時、客先の見積様式がある場合であっても、価格連絡等が
発生する場合は営業部へ回し、営業担当者からお客様へ回答している。
|  |  | ・ | 受注確度が高い場合の連絡はあまりなく、稀なケースである。
|  |  |  | ⇒ | フロー上は不要の為、削除とする。 | [7 empty] | 山本 | 2015-01-13
3.2 |  | ○ | 注文
|  |  | ・ | ご指摘無し
3.3 |  | ○ | 製造(在庫有り)
|  |  | ・ | 宅配でないものは出荷作業は通らない。
|  |  |  | ⇒ | 宅配以外の場合は出荷作業をスキップするようフローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-01-13
|  |  |  | ※ | 別シートの類似フローも修正する。
|  |  | ・ | 送り状と受渡書の保管タイミングは発送後となるので、フローを修正すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-01-13
|  |  |  | ⇒ | また、注釈について、下記の修正・追加を行うこと。
[5 empty] | ・ | 文言訂正：「配達」→「運賃」
[5 empty] | ・ | 受渡書と送り状控えはお客様から配達状況の問合せがあった場合の
[6 empty] | 確認・捜索にも使用する。 | [6 empty] | 山本 | 2015-01-13
[5 empty] | ※ | 別シートの類似フローも修正する。
|  |  | ・ | 出荷突合せの注釈について、「送り状控え」→「送り状」へ文言を訂正。 | [8 empty] | 山本 | 2015-01-13
3.4 |  | ○ | 製造(在庫無し)
|  |  | ・ | 不明点の有無に関わらず、営業部から返信連絡を行うケースはない。
|  |  |  | ⇒ | 返信連絡を行う場合は全て総務課が対応する。
|  |  |  | ⇒ | 営業部で対応する場合は、口頭でのやり取りの中で納期を伝えるのみで、
返信連絡は行わず、調製試薬注文票の作成を行う。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-01-13
|  |  | ・ | 受注状況一覧実績入力は必ずこのタイミングで行う訳ではない。
|  |  |  | ⇒ | 毒劇物譲受書の発行についても稀に実績入力後となるケースもあるが、
基本は実績入力前に発行する。
|  |  |  | ⇒ | 出荷状況を優先する為、実績入力はまとめて行うようにフローを修正。 | [7 empty] | 山本 | 2015-01-13
3.5 |  | ○ | OEM・代理店
|  |  | ・ | 注文票のExcelフォーマットは委託先ではなく、得意先ごとである。
|  |  |  | ⇒ | フローの注釈を修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-01-13
|  |  | ・ | 直送と社内納品の区分けはパックテストかどうかではなく、破損リスクで
|  |  |  | 判別しているのでフローを訂正する。 | [8 empty] | 山本 | 2015-01-13
3.6 |  | ○ | 納品
|  |  | ・ | 引取りと持参について、棚アイコンを加えた方がよりわかりやすい。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-01-13
3.7 |  | ○ | 在庫補充(ユニチェック)
|  |  | ・ | 原料の発注作業は管理部が購買ツールを利用して行っており、技術部の
|  |  |  | 作業ではない。詳細については別フローとなるが、認識すること。 | [7 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 文言訂正：「調整原料」→「調製原料」
|  |  |  | ※ | 他の文言も全て修正する。 | [7 empty] | 山本 | 2015-01-13
|  |  | ・ | ユニチェックの原料ブレンド(混ぜ込み)は委託先で行う場合もあるが、
フロー上の修正は不要。
3.8 |  | ○ | 在庫補充(カルボR)
|  |  | ・ | カルボRのラベル準備はどこの部署で行っている？
|  |  |  | ⇒ | 主に技術部で行っている。担当者不在の場合は代理で志治課長が
対応する場合もあるが、フローはこのままで良い。
|  |  |  | ⇒ | ラベル自体の購買は総務課で行っている。
|  |  | ・ | 到着した商品は「北館３階」に保管する。注釈を訂正すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-01-13
|  |  |  | ⇒ | 他の商品も全て北館３階に保管するので、全てに注釈を記載すること。
|  |  | ・ | ラベルと原料不足時の発注について、ユニチェック同様に購買を行う。
|  |  |  | ⇒ | フローに追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-01-13
3.9 |  | ○ | 在庫補充(ユメクリーン)
|  |  | ・ | ユメクリーンのラベル準備はどこの部署で担当している？
|  |  |  | ⇒ | 現状フローの通り、総務課が担当している。
|  |  |  | ⇒ | ラベルはシステム印字ではなく、購入している。
|  |  | ・ | 原料発注については、今後別フロー(購買)にて詳細を記載する。 | [7 empty] | ○ | 山本
3.10 |  | ○ | その他
|  |  | ・ | 調製試薬の毒劇物について、製造業の登録済み範囲内商品かの判定がない。
|  |  |  | ⇒ | 未登録の毒劇物を作ってしまうというケースがありえる。
|  |  |  | ⇒ | 毒劇物法に抵触する可能性がある為、対策の検討が必要であり非常にマスト
な課題である。また、法改正に関する考慮も必要となる。
|  |  |  | ⇒ | 新業務フローでは本判定機能を業務に組み込む等、対応を検討する。 | [6 empty] | ○ | 山本
4 | ● | 購買業務未確認内容のヒアリング
4.1 |  | ○ | 代理店（スポット）
|  |  | ・ | 特色として、問合せ→仕様確認・決定→見積り→注文までの流れが他と異なり、
注文以降は他の処理に近いフローとなる。
|  |  |  | ⇒ | 問合せを受けた段階では、具体的な製品名が決まっていない為、
要望のヒアリングから始め、管理部・技術部と相談して進めていく。
|  |  |  | ⇒ | 目的・仕様を確認し、各所の有識者と協議を行う。
|  |  |  | ⇒ | 相談先は人それぞれ。話しやすい相手、知識が豊富な相手に
相談する。
|  |  |  | ⇒ | 特に相談フェーズでのドキュメントやワークフロー業務は存在せず、個人間
のコミュニケーションによって進めている。
|  |  | ・ | 代理店商品(既製品)の為、作るという工程は基本的に存在しない。
|  |  |  | ⇒ | メーカーや代理店から手配可能かの交渉を行い、転売する流れとなる。
|  |  | ・ | 要望に沿った商品を探す際、過去に扱ったことのある類似商品を提案する
場合もあれば、完全に新規の商品・代理店を探す場合もある。
|  |  | ・ | 商品手配後はOEM・代理店のフローとほぼ同じ流れとなる。
|  |  | ・ | 既製品であっても、購入した既製品を更に外注加工して納めるケースもありえる。
|  |  |  | ⇒ | 例えばガラス製品では外注先で加工(切断等)し、納品する。
|  |  |  | ⇒ | 但し、この場合はスポットではなく、製造(外注有)となる為、
フロー上で別途表現する必要はない。
|  |  | ・ | 仕様確認等の相談・やり取りは口頭がメインとなっている。
|  |  |  | ⇒ | 備忘録の為、紙ベースやメールで行うよう意識してはいるが、
やはり口頭がベースとなってしまい、記録が残りにくい状態である。
|  |  |  | ⇒ | 見積書提示まで進めることが出来た場合は、見積書としての記録は残る。
|  |  |  | ⇒ | これらの相談フェーズで利用するシステムがあった方がいい気もするが、
[5 empty] | 固定的なシステム入力画面などを作っても運用できない思われる。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 納品の際、商品の説明をする必要がある為、営業担当者が商品を持参する。
|  | ○ | 工事
|  |  | ・ | 工事の施工自体は外部の施工業者が行う。
|  |  |  | ⇒ | 汚染土壌の浄化作業・建物の解体撤去工事・アスベスト除去工事・
廃棄物処理等の立会い作業を主に行う。
|  |  | ・ | お客様からのお問合せの他に、分析業務の会話の中から受注につながる
場合もある。
|  |  | ・ | 工事の手配等は全て営業部が担当する。
|  |  |  | ⇒ | 他部署には立会いにフォローとして手伝ってもらう場合もあるが、
基本的には営業部と施工業者間のやり取りのみとなる。
|  |  | ・ | 管理部としては、これらの工事案件は金額が大きくなる傾向があるので、今後は
注文書・契約書の管理を一元化していきたい。
|  |  |  | ⇒ | 注文状況の見える化が出来ていないことにより、問題が発生した
[5 empty] | こともある為、今後漏れが発生しないよう、考慮が必要。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  | ○ | 機械
|  |  | ・ | 水処理装置・脱臭装置等の販売を行う。
|  |  |  | ⇒ | １年に１回あるかないかの販売ではある。
|  |  | ・ | 基本的には営業部の担当ではあるが、技術部に協力を仰ぐこともある。
|  |  |  | ⇒ | 機械の仕様確認や相談は基本的に協力会社とやり取りする。
|  |  |  | ⇒ | 脱臭装置の分析測定で技術部の協力が必要な場合もあるが、
フロー上では営業部と協力会社のやり取りのみで問題ない。
5 | ● | 次回予定
5.1 |  | ○ | 1月13日（火）16時～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 分析依頼書の現行業務フローの確認（５回目）
|  |  | ・ | 見積の現行業務フローの確認（３回目）
|  |  | ・ | 販売商品事業の現行フローの確認（２回目）
|  |  | ・ | 購買・発注・支払業務のヒアリング
保留事項
確定事項
保留状態色：