## 打合議事録_20150120
株式会社ユニケミー 様向け | [15 empty] | 打合議事録No.150120-1
打合議事録
議題： | [8 empty] | 打合日： |  | 2015-01-20 | 作成日： |  | 2015-01-20
| 新基幹業務システム | [7 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第８回目） | [8 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [7 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [8 empty] | 20150106_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、大橋係長、志治課長、 | [7 empty] | 20150120_WBS.xlsx |  | 検印
|  | 吉田課長、脇田係長、布目様 | [7 empty] | 20150120_販売_現行業務フロー図.xlsx
20150120_受注_現行業務フロー図.xlsx
| ㈱OA推進センター | [8 empty] | 20150120_見積_現行業務フロー図.xlsx
|  | 原田、山本、中川 | [6 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [11 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150106_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 配線現地調査の現状LAN調査について、別途ご相談させて頂く。
3 | ● | 「分析」現行業務フローのご確認（５回目）
3.1 |  | ○ | ご指摘事項の確認
|  |  | ・ | 納期結果対応記録表の作成・記載について、フローに記載すること。
|  |  |  | ⇒ | 分析ノートの作成後に管理部よりLab-Aidからのデータを抽出して
納期結果対応記録表(Excel)に反映する。
|  |  |  | ⇒ | データ反映後、技術部より担当部署の追加入力を行う。
|  |  |  | ⇒ | 確認②にて、納期結果対応記録表の確認②欄へ完了日付を入力する。
|  |  |  | ⇒ | 管理部総務課の速報FAX作業後、速報年月日・実施者を入力する。
|  |  |  | ⇒ | 報告書納品・発送時、担当部署(管理部または営業部)より発送日と
対応内容を入力する。
|  |  |  | ⇒ | 技術部では、毎朝記録表を確認し、必要な内容をホワイトボードに
転記している。※大橋様が実施
|  |  |  | ⇒ | 本内容はLab-Aidを使用する分析業務にて実施しており、
社内作業(精度調査等)でも納期結果対応記録表を利用する。
|  |  |  | ⇒ | 当日納期のものはセルを黄色にし、進捗などを見える化している。
[5 empty] | この納期結果対応記録表については、新システムでは日々のオペレーション | [7 empty] | ○ | 山本
を行う中で、自動的に生成されリアルタイムに閲覧可能として欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 参考資料として、本Excelファイルを大橋様よりメールにてご送付頂く。 | [8 empty] | 大橋係長 | 2015-01-27
4 | ● | 「見積」現行業務フローのご確認（３回目）
4.1 |  | ○ | ご指摘事項の確認
|  |  | ・ | ご指摘無し。現時点で一旦FIXとする。
5 | ● | 「販売」現行業務フローのご確認（２回目）
5.1 |  | ○ | スポット商品の提案
|  |  | ・ | メーカー・代理店探しから手配交渉について、営業が直接行うケースもあるが、
管理部にて対応することも多い。
|  |  |  | ⇒ | 営業部・管理部それぞれに手配交渉のフローを記載すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-01-27
|  |  | ・ | 受注確定後に手配交渉を行うケースはある？
|  |  |  | ⇒ | 手配交渉後にお客様へご連絡する為、先に受注するケースはない。
|  |  | ・ | 手配が出来ず、お断りするケースはある？
|  |  |  | ⇒ | 余りないが、場合によってはあり得る為、フロー上には記載する。
5.2 |  | ○ | 工事提案
|  |  | ・ | 工事の場合も過去の類似案件があるかを確認する運用がある。
|  |  |  | ⇒ | フローに記載すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-01-27
|  |  | ・ | 工事の場合、お断りするケースはある？
|  |  |  | ⇒ | キャパオーバー等の問題により、対応不能な場合もある為、
[5 empty] | フロー上は残し、注釈を記入する。 | [8 empty] | 山本 | 2015-01-27
5.3 |  | ○ | 機械提案
|  |  | ・ | 過去の類似案件・取扱いメーカー探しを行う為、フローに追加すること。
|  |  | ・ | 機械の場合もお断りするケースもある為、フロー上は残す。
|  |  | ・ | 機械については得意分野により、管理部と技術部も担当するケースがある。
|  |  |  | ⇒ | それぞれフローを記載すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-01-27
5.4 |  | ○ | 納品
|  |  | ・ | 伝票発行の注釈について、文言訂正「担当者の記憶おり」
|  |  |  | ⇒ | 「担当者が記憶しており」に修正 | [8 empty] | 山本 | 2015-01-27
5.5 |  | ○ | 工事手配
|  |  | ・ | 支払について、支払い前に請求書を営業部に確認してもらい、確認後、
管理部にて支払を行う。営業部の確認をフローに追記すること。
|  |  |  | ⇒ | 類似フローについても併せて修正すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-01-27
|  |  | ・ | 契約書等の書類はあるか？
|  |  |  | ⇒ | 場合よっては契約書を作成するケースもあるが、フロー上は不要。
5.6 |  | ○ | 機械手配
|  |  | ・ | 納品時の立会いについて、必ずしも商品着日に立会いを行ってはいない。
|  |  |  | ⇒ | 商品到着後、追ってセッティングや説明に伺う場合もある。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-01-27
|  |  | ・ | 伝票について、立会時持参はほぼない。
|  |  |  | ⇒ | 動作確認等を行った上で別途お渡しする為、フロー上削除すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-01-27
6 | ● | 購買・発注・支払業務のヒアリング
6.1 |  | ○ | 全体の流れについて
|  |  | ・ | 購買業務とは物品の購入や購買ツールで申請されるものだけではなく、支払い
が発生する内容全てを指す。（例えば水道光熱費などの諸経費も含まれる）
|  |  | ・ | 見積仕様書に記載のある「受注処理と連動・連携しない購買・受注」とは、
案件に直接的に拘らないような消耗品の購入など、定常ルーチンで購入している
ようなものという認識である。
|  |  | ・ | 発注の分類は大きく分けて以下の通り。
|  |  |  | ⇒ | １． | 購買申請ツール（商品含む）
[6 empty] | ⇒ | 社員→総務課→購買先の流れで発注する
[5 empty] | ２． | 各自発注
[6 empty] | ⇒ | 書面（フリーフォーマット）、メール、口頭などで発注する
[6 empty] | EX: | 外注分析、外注加工（商品）、商品販売、投資、施設、工事、
機械（商品）、販促など
[5 empty] | ３． | 経費（発注処理無し）
[6 empty] | ⇒ | 通信費や顧問料等
[6 empty] | EX: | 電気、ガス、電話料金、現金精算（カーマ、手土産、交通費）
セミナー受講料、顧問料、コンサル料（審査）など
|  |  | ・ | 今後は予算管理を行う為、燃料費や通信費等の経費(自動引落を含む)も
|  |  |  | 販売管理に入力し、P/Lに反映したい。 | [8 empty] | ○ | 山本
6.2 |  | ○ | 購買申請ツールについて
|  |  | ・ | Excelベースのツールであり、過去に発注した購買商品がExcelシート上でデータ
管理されている。各購入先毎の注文書が自動的に発行できるツールである。
|  |  |  | ⇒ | 購買するものは商品名・ロット(数量)・購入先等をキーとして登録する。
|  |  |  | ⇒ | ロット(数量)や購入先が違う場合は同じ商品でも別物として登録する。
[5 empty] | ※ | 原則、発注単位はバラ単位で行うが、規格上まとめ買いでなければ購入
できない場合や、まとめ買いだと安くなる場合などは１ロット単位。
|  |  |  | ⇒ | 登録は手入力のため、登録済み商品を見つけられなかったり、文字列の違い
(ひらがな・カタカナ等)のヒューマンエラーが原因で重複登録が起こり得る。
|  |  |  | ⇒ | 商品コードについては、おおまかな商品カテゴリと番号の組み合わせで
登録している。（カテゴリは実際には５０種類ほど存在する）
また、同じ商品であっても意図的に別コードで登録する場合もある。
[5 empty] | ※ | 商品カテゴリはPC関連であれば頭にPCをつける等の発番ルール。
|  |  |  | ⇒ | データリストの整理は行っておらず、気づいたときに更新・削除等の
メンテナンスを行う。
|  |  |  | ⇒ | 定価・単価も登録しているが、誤操作防止の為、担当者が使用する発注側
の画面では列を非表示にしている。
|  |  | ・ | ルーチン的な購買については担当者が購買ツール上で申請を出し、総務課長が
承認後、毎週「火曜日と金曜日」に購買先別に注文書を発行して手配する。
|  |  |  | ⇒ | 商品コードの入力ミスにより、間違った商品を手配してしまう場合がある。
また、発注ロット(数量)の認識誤りにより、想定外の数量で届く場合がある。
[5 empty] | 上記ヒューマンエラーの対策として、履歴確認等の検索機能が欲しい。 | [7 empty] | ○ | 山本
過去に誰がどのような商品を購買したかを確認した上で発注すれば間違い
を減らす事が出来る。
◆2015/1/27指摘
購買内容自体の確認はさほど重要ではなく、過去の購買に対して誰が
購入申請を行ったかを確認したい。
|  |  |  | ⇒ | 履歴は直近３年ほど保有していればある程度は賄える見込み。
|  |  | ・ | 過去に実績が無い特殊なものの購買については、別途購買申請書を提出した上で
購買承認を受ける流れとなる。
|  |  |  | ⇒ | 特殊な購買の場合、まずは過去に購入実績がないか購買商品DBを
検索する。検索にヒットしない場合、申請書式での申請が必要となる。
|  |  |  | ⇒ | これにより、購買ツールに登録があると何でも買って良いと認識されがち。
決済基準の明確化等により、認識の是正を検討したいが、全ての購買手配を
ガチガチにルール化してしまうのも良くない。現在個人が自由に購入できる
[5 empty] | といったルーチンも便利であるので考慮しつつ検討したい。 | [7 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 手配は毎週火曜日と金曜日の朝に一括で行っている。
|  |  | ・ | 手配の際、注文ごとに注文No.を入力する。
|  |  |  | ⇒ | 注文No.はデータを紐づけるために発番している。データ紐づけ以外の
[5 empty] | 意味合いやルールは特にない為、新システムでは自動発番にして欲しい。 | [7 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 手配を行う時に過去１週間以内に同商品を注文している場合、アラートが
表示されるようになっている。（ダブリ発注を防ぐため）
|  |  |  | ⇒ | アラートが表示された場合は、申請者に間違いがないかを確認する。
|  |  | ・ | 管理側の機能について
|  |  |  | ⇒ | 発注データの中から未発注のデータが読み込まれる。
|  |  |  | ⇒ | 発注ボタン押下後、自動的に購入先ごとに「FAX注文表」シートが
作成される。
|  |  |  | ⇒ | 印刷ボタンを押下することで、１シートづつプレビューが表示される。
プレビューにて印刷確認後、印刷を行う。
|  |  |  | ⇒ | 印刷された注文表に担当者印と承認印を押印後、注文を行う。
[5 empty] | ※ | 承認印は志治課長が対応している。ここで注文内容の最終確認を
行っている。
|  |  |  | ⇒ | 資料7の短冊（納品管理表）が印刷されるので、納品時に現品に貼り付ける
ことで納品の消込を行っている。
6.3 |  | ○ | 納品時の作業について
|  |  | ・ | 上記の通り、納品時に納品管理表を貼り付ける。
|  |  | ・ | 仕入側の機能について
|  |  |  | ⇒ | 納品済みの物は検収欄に「●」を入力する。これは未検収の物をリストで
管理しており、「●」を入れることで未検収リストから自動的に消し込まれ
るようになっている。
|  |  |  | ⇒ | その後、マクロにより総合仕入帳にデータが反映される。
|  |  |  | ⇒ | 総合仕入帳は商品カテゴリごとにシートが分かれており、商品コードの
頭文字(カテゴリ)で区分けして反映すべきシートを自動判別している。
|  |  |  | ※ | 機械、用品、器具、試薬、登録外品、ガラス器具、研究開発費、備品、図書
修繕費、直接購入、総務管轄、事務用品
7 | ● | 次回予定
7.1 |  | ○ | 1月27日（火）15時～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 分析依頼書の現行業務フローの確認（６回目）
|  |  | ・ | 販売商品事業の現行フローの確認（４回目）
|  |  | ・ | 購買・発注・支払の現行業務のフローの確認（１回目）
|  |  | ・ | 購買・発注・支払業務の詳細ヒアリング
保留事項
確定事項
保留状態色：