## 打合議事録_20150127
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150127-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-01-27 | 作成日： |  | 2015-01-27
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第９回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150120_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、大橋係長、志治課長、 | [6 empty] | 20150127_WBS.xlsx |  | 検印
|  | 吉田課長、布目様 | [6 empty] | 20150127_販売_現行業務フロー図.xlsx
20150127_受注_現行業務フロー図.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150127_購買_現行業務フロー図.xlsx
|  | 山本、中川 | [5 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150120_議事録)
|  |  | ・ | 購買内容よりも購買申請者を知ることが目的の為、内容を修正すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-02-03
|  |  | ・ | 誤字を修正すること。「販売申請ツール」⇒「購買申請ツール」 | [8 empty] | 山本 | 2015-02-03
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 要件定義フェーズの打合せが長引いており、若干遅れが発生している。
3/17に予定されている「外部設計レビュー」は遅延させないように進める予定
3 | ● | 「分析」現行業務フローのご確認（６回目）
3.1 |  | ○ | ご指摘事項の確認
|  |  | ・ | 納期結果対応記録表データ反映について、誤ったデータが反映されないよう、 | [8 empty] | 山本 | 2015-02-03
タイミングをズラし「翌々日の朝」にデータ抽出が行われる。
|  |  |  | ⇒ | ホワイトボードへの記入についても翌々日の朝となる。
|  |  |  | ⇒ | 注釈に追記すること。
|  |  | ・ | 納品時の納期結果対応記録表への入力について、営業部では一部のみ対応する。 | [8 empty] | 山本 | 2015-02-03
必ずしも２部署で対応するわけではない為、フロー上に記載すること。
4 | ● | 「販売」現行業務フローのご確認（４回目）
4.1 |  | ○ | ご指摘事項の確認
|  |  | ・ | 提案対応について、管理部管理課、管理部総務課共に対応している。
|  |  |  | ⇒ | 「管理部総務課」から「管理部」へ文言変更を行う？
|  |  |  | ⇒ | フロー上の文言変更は不要。
|  |  | ・ | 部署による機能の制限について、他部署であっても権限を与えることで対応が | [7 empty] | ○ | 山本
可能となるようにしたい。
|  |  |  | ⇒ | 今後のシステム構築にあたり、考慮する必要がある。
5 | ● | 購買・発注・支払業務の現行業務フローの確認（１回目）
5.1 |  | ○ | 購買申請ツール-購買申請
|  |  | ・ | 購入申請の承認は所属長が行う？
|  |  |  | ⇒ | OK。正確には課長職が行う。
|  |  | ・ | 購入申請が否認された場合は本人に差し戻しとなる。
|  |  |  | ⇒ | 否認書類について保管するルールはない。
|  |  | ・ | 購入申請書を管理部にて差し戻すケースはある？
|  |  |  | ⇒ | 既にデータリストに登録されている場合等、申請不要により差し戻す
ことがある。（リストから見つけられなかっただけの場合）
|  |  | ・ | 購入申請書が承認された場合、承認書類は管理部で保管する。
|  |  | ・ | 新規購入申請されたものについては、管理部が代理発注する。
|  |  |  | ⇒ | 発注No.の採番方法は個人名・日付・連番の組み合わせとしている。
代理発注の場合は最後の2桁(連番部分)を99から降順で発番する。
|  |  |  | ⇒ | 購買申請者の特定、代理発注かどうかを判別する為に発注No.の採番 | [6 empty] | ○ | 山本
方法をルール化している。新システムにおいても同内容がわかる
仕組みとしたい。
|  |  | ・ | データリストの修正について、管理部のみが対応可能としている。
|  |  |  | ⇒ | 営業部や技術部から修正を依頼される場合もある。
|  |  | ・ | これら指摘事項を考慮し、フローを修正。 | [8 empty] | 山本 | 2015-02-03
5.2 |  | ○ | 購買申請ツール-購買手配
|  |  | ・ | 申請者へ確認後、発注間違いだった場合、注文を除外する認識で問題ないか？
|  |  |  | ⇒ | 問題ない。また、一度除外された購買申請は以降表示されない。
|  |  | ・ | アラートが表示された場合、全てを担当者へ確認するわけではない。
|  |  |  | ⇒ | 同じ技術部からの申請でも、前回は１課で今回は２課など、用途が
違うと判断した場合は確認せずに手配を行う。
|  |  |  | ⇒ | 迷った場合は確認を行うようにしている。
|  |  | ・ | 納品管理表の発行タイミングはフローの内容で問題ない？
|  |  |  | ⇒ | FAX注文表を発行するExcelとは別のExcelを使用するが、発行タイミングは
フローの通りで間違いない。
[5 empty] | ※ | 即日納品の場合がある為、FAX注文表作成と同時に行う必要がある。
|  |  | ・ | FAX注文表は仕入先へ送付後、未入荷の注文表をまとめたファイルに保管し、
納品物の検品に利用する。
|  |  | ・ | 納品・検収時に納品管理表を貼付する作業は各部署で対応する？
|  |  |  | ⇒ | 全て管理部にて対応している。
|  |  |  | ⇒ | 納品管理表貼付時、FAX注文表の備考欄に赤字で納品日と検品
対応者を記入する。
[5 empty] | ※ | FAX注文表は前述の通り、未納品ファイルに保管している。
|  |  |  | ⇒ | FAX注文表内の全商品が納品されたことを確認した後、納品確認済みの
注文表をまとめたファイルに移動し、保管する。
|  |  |  | ⇒ | 検品の際は、必ず１つ１つを現品確認する。
|  |  |  | ⇒ | チェック方法はアナログだが、非常に重要な業務となっている。
|  |  | ・ | これら指摘事項を考慮し、フローを修正。 | [8 empty] | 山本 | 2015-02-03
6 | ● | 購買・発注・支払業務の詳細ヒアリング
6.1 |  | ○ | 各自発注の現行運用内容について
|  |  | ・ | 各担当者が個別に発注を行っており、部署内外での情報共有が行われない
ケースが多い。
|  |  |  | ⇒ | 請求書が届くまで管理部が内容を把握出来ていない。初の取引の場合は
仕入先登録がされていない為、仕入入力が出来ず、支払先もわからない
という事態が発生する。
|  |  |  | ⇒ | 発注段階で情報共有を行い、仕入先情報や金額を把握しておきたいが、
社内にて事前に情報を得る方法がない。
|  |  |  | ⇒ | また、必要な経費や粗利が見えない為、正確な予算管理が出来ない。
|  |  |  | ⇒ | 精度の高い粗利が見えない現状は非常に大きな課題である。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 社内的な試算表は月末締めで行っているが、仕入先への支払は20日締め
(25日支払)となっている。
|  |  |  | ⇒ | 20日～月末までの伝票がどこまで届いているかで当月の締めに
間に合わない場合がある。
|  |  | ・ | 営業部で各自発注を行う場合、発注の履歴をデータ管理していない。注文書を
作成している場合は保管しているはずだが、ルール化はされていない。
|  |  |  | ⇒ | 部内での情報共有もされておらず、担当者のみが把握している。
|  |  | ・ | 志治課長が対応する場合はメールを利用するケースが多い。注文書については
様式を指定される場合もあれば、ユニケミー様式を使用する場合もある。
|  |  |  | ⇒ | 見積書のタイトルを手書きで注文書に書き換えて送付する場合もある。
|  |  | ・ | 営業部にて欲しいものがある場合、管理部(志治課長)に口頭で購入を相談し、
代理発注を依頼することが多い。
6.2 |  | ○ | 外注分析について
|  |  | ・ | 技術部は自分で分析する為に切断加工等を発注している。
|  |  |  | ⇒ | 注文の際は口頭で注文する。
|  |  | ・ | 技術部が外注分析を依頼する場合、各担当者が外注先に見積りを要求し、
見積りを元に分析資料と、外注用の分析依頼書を送付する。
|  |  |  | ⇒ | 分析後、分析結果と請求書が届く。
|  |  |  | ⇒ | その後、担当営業から承認を貰い、管理部にて伝票処理を行う。
|  |  | ・ | 予め決まっている外注分析については各担当者が額に関係なく自由に発注可能。
|  |  | ・ | 営業部から新規で外注分析について相談された場合は技術部担当者が外注先を
探し、営業担当者と相談した上で発注を行う。
|  |  | ・ | 分析試料と外注用の分析依頼書(資料5-4)については、別途技術部で作成して
外注先へ渡している。
|  |  |  | ⇒ | 分析依頼書は外注先からフォーマットを指定される場合もある。
|  |  | ・ | 解体業者へ依頼する場合、契約書を交わしているか？
|  |  |  | ⇒ | お客様とは契約書を交わしているが、外注先との契約書は恐らく
交わしていない。
6.3 |  | ○ | 商品販売について
|  |  | ・ | ラボタオル(OEM)とPACが商品販売に該当する。
|  |  |  | ⇒ | 管理部の森川様が担当している。
|  |  | ・ | 固定ルーチンで発注→納品→支払が行われる為、購買申請ツールの流れとは
全く別物となる。
|  |  | ・ | ラボタオル(OEM)の場合
|  |  |  | ⇒ | 資料5-2の注文書を使用して和光製紙へ送付する。
|  |  | ・ | PACの場合
|  |  |  | ⇒ | お客様より口頭で受注し、手書きの注文書(A5)の日付と納期を書き換えて
宮田コーポレーションへ発注(FAX)する。
|  |  |  | ⇒ | 納期連絡は不要。業者からの受注連絡のFAXを確認して手配完了となる。
|  |  |  | ⇒ | 納品書はまとめて届く為、その後にまとめて仕入入力を行っている。
|  |  | ・ | 原料の仕入については購買申請ツールを利用している。
6.4 |  | ○ | 投資について
|  |  | ・ | 注文書は資料5-5に近いものを利用している。
|  |  | ・ | 高額でかつ、規格品でないものは投資として分類している。
|  |  |  | ⇒ | 緊急修理・計画修繕・設備投資等が該当する。
|  |  | ・ | 担当者はケースによって様々となる。
|  |  |  | ⇒ | 担当者より仕様確定後、志治課長より発注申請を行う。
|  |  |  | ⇒ | 基本的に仕様を決めた担当者が完了まで対応する。
|  |  | ・ | 社内的には20万円以上の設備投資、または30万円以上の修繕の場合に
稟議が必要となる。
|  |  |  | ⇒ | 基本的には担当者→所属長→社長の順で決裁を行う。
|  |  |  | ⇒ | 購入申請書を作成→承認後、物品購入申請書(稟議書)を作成し、
社長を含めた取締役２名以上の承認をもらう必要がある。
|  |  |  | ⇒ | 物品購入申請書(稟議書)は不要と言われていたが、管理しやすく、
また税務署検査等で使用する為、継続して利用している。
|  |  |  | ⇒ | 上記申請フローについては、新システム導入にあたり、大幅に見直して良い。 | [6 empty] | ○ | 山本
20万円等の現状のルールについても再検討する。
6.5 |  | ○ | 施設について
|  |  | ・ | 建屋修繕を意味する為、投資と同じルールとなる。
|  |  |  | ⇒ | 雨漏り等、緊急な場合は口頭稟議の上で先行発注する場合もある。
|  |  |  | ⇒ | 社内的な打合せ後、志治課長より臨機応変に発注する場合もある。
6.6 |  | ○ | 機械について
|  |  | ・ | 「お客様から連絡→営業承認→購買申請書作成→管理部から協力会社へ
注文書FAX」が主な流れとなる。
|  |  |  | ⇒ | 営業担当者の確認後、フリーの書式で注文書をFAXする場合もあり、
明確なルールが決まっていない。
|  |  |  | ⇒ | 本来は営業承認の上で購買へ回す必要がある。
6.7 |  | ○ | 販促について
|  |  | ・ | ユニケミー手帳の手配等が該当する。
|  |  |  | ⇒ | 志治課長が担当しており、手配先とはメールにてやり取りしている。
|  |  |  | ⇒ | 手配先は固定であり、「見積り取得→業者指定の注文書に押印→送付」
の流れとなる。
6.8 |  | ○ | 工事について
|  |  | ・ | 営業担当者が現場で口頭にて交渉・注文している。
|  |  |  | ⇒ | 見積書をもらっているはずだが、別途注文書等のエビデンスを
作成しているかは不明。
|  |  |  | ⇒ | 書面での社長決裁はもらっていないが、口頭にて連絡していると思われる。
6.9 |  | ○ | 経費について
|  |  | ・ | 電気・ガス・電話・顧問料は自動引き落としされている。
|  |  | ・ | 現金精算は支払った担当者が課長承認を受けた後、総務に回している。
|  |  |  | ⇒ | 領収書やレシートがある場合はそのまま精算する。交通費など、
領収書等がない場合は、出金表または出張旅費精算書を提出し、
課長承認を受けて総務に回す流れとなる。
[5 empty] | ※ | 現金精算は対応がとても早い。また、全て手作業である。
|  |  |  | ⇒ | 精算後は管理部より財務応援に直接仕訳入力している。
|  |  |  | ⇒ | 現金出納帳も手書きで記入しており、社長が内容を確認している。
|  |  |  | ⇒ | 税務署から現金出納帳の提出を要求されたことはない。
|  |  | ・ | セミナー受講料は事前振込や後払い等、相手の要求に合わせて対応している。
|  |  |  | ⇒ | 特に要求がなければ20日締めの支払い時に対応している。
|  |  |  | ⇒ | 基本的には受講前に支払っている。
|  |  |  | ⇒ | 受講計画は年間で計画を立てている。但し、計画時点では気づいて
いなかったセミナーでも必要であれば急遽申請し、受講する場合もある。
|  |  | ・ | 営業利益に関わる経費(切手・印紙等)は全て現金で支払っている。
|  |  | ・ | コンサル料(審査料)について、審査を受理された際に請求書が送られてくる。
|  |  |  | ⇒ | メール等で依頼を行い、請求書をベースに振込を行う。
|  |  | ・ | 定期健康診断について
|  |  |  | ⇒ | 志治課長がメールで発注している。診断結果と共に請求書が届くので
20日締めのタイミングで支払いを行う。
|  |  | ・ | 忘年会についても予算化しており、開催場所と価格を社長へ連絡し、
志治課長が電話で予約する。
|  |  |  | ⇒ | 予算を超える場合は社長に確認を取っている。
7 | ● | 次回予定
7.1 |  | ○ | 2月3日（火）15時～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 分析依頼書の現行業務フローの確認（７回目）
|  |  | ・ | 購買・発注・支払の現行業務のフローの確認（２回目）
|  |  | ・ | 購買申請ツール、販売管理システム（トレーディング）の運用確認
保留事項
確定事項
保留状態色：