## 打合議事録_20150203
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150203-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-02-03 | 作成日： |  | 2015-02-03
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第１０回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150120_議事録【再】.xlsx
|  | 大橋係長、志治課長、脇田係長 | [6 empty] | 20150127_議事録.xlsx |  | 検印
20150127_WBS.xlsx
20150203_販売_現行業務フロー図.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150203_受注_現行業務フロー図.xlsx
|  | 原田、山本、中川 | [6 empty] | 20150203_購買_現行業務フロー図.xlsx
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前々回議事録のご確認(20150120_議事録【再】)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
1.2 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150127_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし。
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 要件定義フェーズの打合せが長引いており、若干遅れが発生しているが、
3/17に予定されている「外部設計レビュー」は遅延させないように進める予定。
3 | ● | 「分析」現行業務フローのご確認（７回目）
3.1 |  | ○ | ご指摘事項の確認
|  |  | ・ | ご指摘事項なし。一旦FIXとする。
4 | ● | 「販売」現行業務フローのご確認（５回目）
4.1 |  | ○ | 工事の修正について
|  |  | ・ | これまでは工事の際、保険加入や各種届出について、検討や確認を行って
いなかった。新フロー作成にあたり、保険要否や届出の確認を実施するよう
検討したい。
|  |  |  | ※ | 労災、一般民事訴訟等に対する保険や県への工事許可の届出等
|  |  |  | ⇒ | 各種届出に関して、基本的には下請業者が届出を行っているが、
元請と下請どちらで届出を行うか等の確認を行っていない。
|  |  |  | ⇒ | 新業務フロー作成にあたり、課題事項とする。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 現地調査を必ず行うフローとなっているが、現地調査を行わず、お客様から
頂いた図面を施工業者へFAXし、図面を基に見積りしてもらうケースもある。
|  |  |  | ⇒ | 発注後に現地調査を行うケース、そのまま施工開始するケースもある。
|  |  |  | ⇒ | 発注後に現地を見て金額が変わることは稀だが、フローに追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
|  |  | ・ | 口頭発注をした場合でも、必ずお客様と契約書は別途交わしている。
|  |  |  | ⇒ | 工事業者との契約書は特に交わしていない。
※2015/02/10指摘
施工業者との間であっても、注文書・通信記録・場合によっては委託契約書など、
何かしらの契約を交わしている。
|  |  |  | ⇒ | フローに追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
4.2 |  | ○ | 機械の修正について
|  |  | ・ | 機械とは「水処理装置」や「宇宙の水」等を指す。
|  |  | ・ | 機械の手配時、緊急性に関わらず、全て営業部から直接注文書をFAXしている。
|  |  |  | ⇒ | 現状、購入申請手続きを行うケースはない。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
4.3 |  | ○ | OEM・代理店の修正について
|  |  | ・ | 注釈に「宮田コーポレーション」と記載されているが、正しくは | [8 empty] | 山本 | 2015-02-10
「ミヤタコーポレーション」の為、記載を修正すること。
|  |  | ・ | 代理店商品はパックテストのみではない為、注釈内の文言を「パックテストを | [8 empty] | 山本 | 2015-02-10
代表とする代理店商品」に変更すること。
|  |  | ・ | 注釈に「注文書を送付」とあるが、「注文書をFAX送信」に変更すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-02-10
5 | ● | 購買・発注・支払業務の現行業務フローの確認（２回目）
5.1 |  | ○ | 購買申請ツール-購買申請
|  |  | ・ | 購買申請時、登録個数の認識誤りにより、想定外の数量で注文している
場合がある。システム上で防ぐことは可能か？
|  |  |  | ⇒ | 入数をマスタ管理し申請時に総バラ数の表示する。
閾値を設定し、最大数量や平均発注数量の何％までの様な制限を掛ける。
等が考えられるが、マスタメンテナンスの管理業務は増えてしまう。
|  |  |  | ⇒ | レスポンスも考慮したうえで、本問題の対策について、検討する。 | [6 empty] | ○ | 山本
5.2 |  | ○ | 購買申請ツール-商品手配
|  |  | ・ | 発注先にFAX注文表を送信後、半数以上の発注先より返信FAXが送られてくる。
|  |  |  | ⇒ | 各注文商品ごとに希望納期が異なる為、それぞれの商品に対しての納期
対応可否が返信の内容に含まれている。
|  |  |  | ⇒ | 納期がタイトな注文で、返信FAXのない発注先へは口頭にて確認を行う。
|  |  |  | ⇒ | 注文から納品までのリードタイムはおよそ１週間。リードタイムを
下回る納期の注文はタイトである認識としている。
|  |  |  | ⇒ | 社内でも納期がタイトなものは申請担当者より注意喚起の為、総務課へ
口頭連絡する場合がある。
|  |  |  | ⇒ | 毎週火曜日の朝と金曜日の朝に定期的な発注を行っているが、担当者に
よっては認識に齟齬があり、定期注文に間に合わず、次回注文の対象と
なってしまう場合がある。
[5 empty] | ※ | 火曜の朝10時に申請したものは次回(金曜)の発注になってしまうが、
担当者によっては当日の発注に間に合うと考えている場合がある。
|  |  |  | ⇒ | 上記について、フローに反映すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
|  |  | ・ | 管理部総務課の課長確認にてＮＧが発生した場合、注文除外まで戻らず注文表に
直接手書きで修正している。
|  |  |  | ⇒ | フローの通り、注文除外→再発行となる場合もある。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
|  |  | ・ | 注文コード登録とあるが、注文許可に変更すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-02-10
5.3 |  | ○ | 各自発注-切断加工_外注分析
|  |  | ・ | 外注加工について、口頭発注は行わず、指示書を必ず送付している。
|  |  |  | ⇒ | 事前に営業部から加工依頼を行う旨、外注先へ連絡しておく場合がある。
|  |  |  | ⇒ | 判断に「切断加工」と記載されているが、本フローは切断加工に限らず、
各種外注加工が当てはまる。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
|  |  | ・ | 外注加工の請求書についても必ず営業確認を行っている。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
|  |  | ・ | 外注先選定～見積り依頼について、緊急の場合は営業部にて行うことがある。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
|  |  | ・ | 外注分析について、社内の分析依頼書・分析報告書を作成している。
|  |  |  | ⇒ | 外注要望のタイミングで社内の分析依頼書作成を作成し、
外注先から来た分析報告書を基に社内の分析報告書作成を行う。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
|  |  | ・ | 技術部の外注先選定にて営業部と相談するタイミングはある？
|  |  |  | ⇒ | 納期相談等を行っている為、フロー上はそのままとする。
|  |  | ・ | 外注用分析報告書とあるが、外注先が発行する分析報告資料である為、 | [8 empty] | 山本 | 2015-02-10
表現を変更すること。
5.5 |  | ○ | 各自発注-投資
|  |  | ・ | 課長確認の後、「社長確認」ではなく「部門長確認」を行う。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
|  |  | ・ | 施工立会いとあるが、投資は必ずしも工事だけではなく、社用車購入や
技術部の機械類等、物品のケースもある為、納品立会いとなる場合もある。
|  |  |  | ⇒ | 「施工立会い」を「検収」とし、フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
|  |  | ・ | 請求書の確認について、全てを管理部総務課が行うわけではなく、
まずは当該案件の各担当者が確認を行う。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
|  |  | ・ | 投資の購入申請書は、最終的に管理部で保管する。
|  |  |  | ⇒ | 検収を行い、納品書等が全て揃った後、購入申請書の受入検査欄に
検収印を押印し、管理部にて保管する。
|  |  |  | ⇒ | 検収印押印は各担当部署にて行う。
|  |  |  | ⇒ | その後、管理部総務課にて備品番号の採番、シール作成を行い、
各担当部署にてシール貼付を行う。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
5.7 |  | ○ | 各自発注-販促
|  |  | ・ | 販促商品として、名入れの手提げ袋も該当する。
|  |  |  | ⇒ | 注釈を修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
|  |  | ・ | 見積依頼の前に仕様確認を行っている。
|  |  |  | ⇒ | 場合によっては文言の修正等を行うが、その場合は営業部と相談の上、
仕様検討を行う。
|  |  |  | ⇒ | 納品された商品は直接営業部5Fに保管する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
5.9 |  | ○ | 経費-現金支払い_セミナー受講
|  |  | ・ | セミナーの課長承認後、部門長承認を行っている。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
|  |  | ・ | セミナー受講は自発的な受講を目指す為、自主的に申請することを社内的な
ルールとしている。
|  |  |  | ⇒ | フローに反映する。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
5.10 |  | ○ | 経費-コンサル_自動引落_健康診断_忘年会
|  |  | ・ | コンサルについて、まずは見積書の提示があり、その後、注文の流れとなる。
|  |  |  | ⇒ | また、支払のタイミングについて、基本的に事前に支払いを行っている。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
|  |  | ・ | 忘年会の開催場所と価格の連絡は社長を含む役員へ連絡する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
|  |  | ・ | 忘年会の支払いは、後日請求書を基に支払う。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-10
6 | ● | 購買申請ツール、販売管理システム（トレーディング）の運用確認
6.1 |  | ○ | システム操作内容確認
|  |  | ・ | 購買申請ツール申請側操作
|  |  | ・ | 購買申請ツール管理側操作
|  |  | ・ | 仕入帳操作
|  |  | ・ | トレーディング仕入入力操作
7 | ● | 次回予定
7.1 |  | ○ | 2月10日（火）15時～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 販売依頼書の現行業務フローの確認（６回目）
|  |  | ・ | 購買・発注・支払の現行業務のフローの確認（３回目）
|  |  | ・ | 支払業務の詳細ヒアリング
|  |  | ・ | 納品・売上・請求業務のヒアリング
保留事項
確定事項
保留状態色：