## 打合議事録_20150210
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150210-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-02-10 | 作成日： |  | 2015-02-10
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第１１回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー北館4階 |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150203_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、志治課長、脇田係長 | [6 empty] | 20150210_WBS.xlsx |  | 検印
|  | 布目様 | [6 empty] | 20150210_販売_現行業務フロー図.xlsx
20150210_受注_現行業務フロー図.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150210_購買_現行業務フロー図.xlsx
|  | 原田、山本、中川 | [6 empty] | 20150210_見積_現行業務フロー図.xlsx
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.2 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150203_議事録)
|  |  | ・ | 施工業者との契約書有無について、内容に誤りがある為、修正すること。
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 環境調査について、2/12(木)に浦部よりご対応予定。
|  |  | ・ | 現行業務フローがFIXできた物については、今後、新業務フローの作成に進む予定。
3 | ● | 「分析」現行業務フローのご確認（８回目）
3.1 |  | ○ | ご指摘事項の確認
|  |  | ・ | 外注分析について、分析作業の全てではなく、一部を委託する。
|  |  |  | ⇒ | 社内で外注先の報告資料の転記・検証等を行う為、裏書ラベル作成または | [7 empty] | 山本 | 2015-02-17
裏書作成の直前に戻るようフローを修正すること。
|  |  | ・ | 社内分析の外注加工・外注分析を行うケースは稀だが存在する。
|  |  |  | ⇒ | フローは現状のままで問題ない。
|  |  | ・ | 外注分析について、納品書に関する記載がフローに存在しない。
|  |  |  | ⇒ | 納品書を基に支払可否をチェックしている。
|  |  |  | ⇒ | 納品書と請求書の送付先について、まとめて管理部に届くケースもあれば、
納品書は担当者宛、請求書は管理部宛に届く等、業者によって違う。
|  |  |  | ⇒ | 便宜上、本件の納品書を「仕入先納品書」としてフローに記載すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-17
|  |  |  | ⇒ | 仕入先納品書と請求書の紙ベースでのチェック作業をシステムにより | [6 empty] | ○ | 山本
合理化することでチェック作業の効率改善が見込めるので、検討したい。
4 | ● | 「見積」現行業務フローのご確認（４回目）
4.1 |  | ○ | ご指摘事項の確認
|  |  | ・ | ご指摘事項なしの為、一旦FIXとする。
5 | ● | 「販売」現行業務フローのご確認（６回目）
5.1 |  | ○ | 工事手配
|  |  | ・ | 工事手配後に料金の認識違いが発生した場合、最終的に失注するケースはある？
|  |  |  | ⇒ | 受注前であれば失注となるケースはあるが、受注後に失注という事例は | [7 empty] | 山本 | 2015-02-17
過去に存在しない為、料金交渉を繰り返すようフローを修正すること。
|  |  | ・ | 契約書の管理は営業部にて行っている為、フローを修正すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-02-17
|  |  | ・ | 施工業者とは注文書や通信記録、場合によっては委託契約書等、エビデンスと
して残るものが必ず存在する。
|  |  |  | ⇒ | 契約を交わす場合、タイミングはお客様との契約書を交わす前後となる。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-17
6 | ● | 「購買・発注・支払」現行業務フローのご確認（３回目）
6.1 |  | ○ | 購買申請ツール-購買申請
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
6.2 |  | ○ | 購買申請ツール-商品手配
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
6.3 |  | ○ | 各自発注-投資
|  |  | ・ | 「施工」について、物品購入の場合もある為、「納品」に表現を変更する。 | [8 empty] | 山本 | 2015-02-17
|  |  | ・ | 機械装置等の資産となるものを購入した場合、検収報告書を別途作成している。
原価償却が発生するものは利用開始のタイミングがわかるよう、エビデンスを
残している。
|  |  |  | ※ | 実際に設置し、動作を開始してから償却を開始する。
|  |  |  | ⇒ | 検収報告書は管理部で保管する。
|  |  |  | ⇒ | フローに本内容を追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-17
6.4 |  | ○ | 各自発注-販促
|  |  | ・ | 注釈に誤植がある為、訂正すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-02-17
6.5 |  | ○ | 経費-現金支払い_セミナー受講
|  |  | ・ | セミナーの部門長承認について、社長確認をしている？
|  |  |  | ⇒ | 吉田課長が詳しい為、別途ご確認頂く。
6.6 |  | ○ | 経費-コンサル_自動引落_健康診断_忘年会
|  |  | ・ | コンサルについて、経営判断上、急を要する場合は見積りを待たず発注する
ケースが存在する。
|  |  |  | ⇒ | フロー上は現状で問題ない。
|  |  | ・ | 忘年会について、忘年会に限らず、株主懇親会等も存在する。
|  |  |  | ⇒ | 表現を「会社主催懇親会」に変更すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-17
7 | ● | 支払業務の詳細ヒアリング
7.1 |  | ○ | 支払業務
|  |  | ・ | 納品書と請求書は基本的に別々に届く。
|  |  |  | ⇒ | 納品書は商品と同梱されるケースが多い。メーカーや代理店から別途郵送
される場合もある。
|  |  |  | ⇒ | 伝票がないケースはほぼ皆無だが、ない場合は送付状や配達伝票を
利用する。
|  |  | ・ | 納品書がある程度たまったタイミングでトレーディングにて仕入入力を行う。
|  |  | ・ | 20日～25日の間に仕入先から請求書が届くので、納品書と請求書の金額を突合
する。
|  |  |  | ⇒ | 金額が合っていれば翌月25日に支払処理を行う。
|  |  |  | ⇒ | 金額が合わない場合、各担当者へ納品書の提出漏れ等がないかを確認する。
支払はおよそ１ヶ月後の為、仕入先へ確認せず、届くまで待つ。
|  |  |  | ⇒ | 待っても伝票が届かず、金額が合わない場合は、経理課にて所有する
請求書のみを支払う。
[5 empty] | ※ | 仕入先に迷惑がかからないよう最大限の調査を行う。担当者の伝票
紛失や仕入先の請求誤り等、様々な可能性がある。
|  |  |  | ⇒ | 納品書・請求書が担当者に届く場合、経理担当者が把握できず、支払から
漏れる可能性がある。
|  |  |  | ⇒ | 後日仕入先から未払いの問合せが来た場合、後追いで調査を行う。
|  |  |  | ⇒ | 問合せの際に請求書のFAXが送付される場合もある。
|  |  |  | ⇒ | 調査の結果、担当者による紛失・提出忘れの場合には支払を行う。
営業による金額調整中の為、支払保留とするケースも存在する。
|  |  |  | ⇒ | トレーディングから発行される支払予定表と伝票を突合し、最終的な支払
チェックを行う。チェック後、志治課長と社長の承認を経て最終的に支払
処理を行う。
|  |  | ・ | 仕入帳との突合は行わない為、購買申請ツールとのデータの紐づけはない。
|  |  | ・ | 勘定科目について、トレーディングから出力される仕訳集計表を基に財務応援へ
入力する。
|  |  | ・ | トレーディングの仕入先元帳では勘定科目ごとにグループ化されてしまう為、
購入した商品・個数等の内訳がわからない。
|  |  |  | ⇒ | 確認したい場合、月ごとにまとめた伝票から探す必要がある。
|  |  |  | ⇒ | トレーディングの商品コードは仕訳コードに合わせて作ってあり、品名も
「修繕費」等、品名からある程度判別可能なよう登録している。
[5 empty] | ※ | 資産商品の場合は商品名にコメントを入力している。
|  |  |  | ⇒ | 新システムではデータの紐づけて、こららの確認作業等を軽減したい。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 投資の場合も上記内容とほぼ同等となる。
|  |  |  | ⇒ | 着手金や中間金等、締めと関係なくイレギュラーに支払う必要がある場合、
その旨、担当者の確認を経て支払の処理を行う。
|  |  |  | ⇒ | 納品書が分かれている場合は仕入から分けて入力する。
仕入から分けるか、支払いのみで分けるかはケースバイケース。
|  |  |  | ⇒ | 20日締め翌25日払いに関係なく支払うものは「都度支払」としている。
|  |  |  | ⇒ | 都度支払のものも支払予定表に記載されるが、既に支払が完了していれば
「済」と記載し、チェック対象から除外している。
|  |  |  | ⇒ | 場合によってはトレーディングに仕入入力せずに直接財務応援へ仕訳入力
することもある。
|  |  |  | ⇒ | P/LやB/Sといった支払管理の為に財務応援、仕入管理の為にトレー
ディングを利用しており、不要であれば入力しないケースもある。
|  |  | ・ | 仕入先の要望によっては、一部を即時現金払いとし、残りを買掛けとする場合
もある。
|  |  | ・ | 販促品の購入について、まずは20日締めの翌25日支払で仕入先と交渉するが、
要望に応じて都度支払とするケースもある。
|  |  | ・ | 外注分析について、公的分析機関に依頼する場合、公金の納付書が発行される。
|  |  |  | ⇒ | 納付書の期日に従って支払を行う為、ほぼ都度支払に当てはまる。
8 | ● | 納品・売上・請求業務のヒアリング
8.1 |  | ○ | 伝票作成・送付
|  |  | ・ | 売上計上作業(伝票発行)は管理部でのみ行う。
|  |  |  | ⇒ | トレーディングの売上入力画面にて、分析依頼書を参照して入力する。
|  |  |  | ⇒ | 分析依頼書が存在しない案件は、他の資料を参照して入力する。
|  |  |  | ⇒ | 金額についての権限は営業部にある為、いくらで入力するかは営業部に
確認する。
|  |  |  | ⇒ | 定例的なものは過去のものを参照して入力する。
[5 empty] | ※ | トレーディングの自動学習機能を利用する。
|  |  |  | ⇒ | イレギュラーかどうかは過去の掛売りを見て判断している。
|  |  |  | ⇒ | 入力後、伝票発行要否の確認画面が表示されるので、１件ずつ選択して
伝票発行を発行することが可能。何らかの理由で入力と同時には発行
しない場合もある。
|  |  |  | ⇒ | 伝票の再発行はいつでも可能。
|  |  | ・ | 伝票の送付方法は案件ごとに営業部より事前に取り決め、依頼書に送付方法を
記載する。
|  |  |  | ⇒ | お客様の要望や営業部の指示に基づき、先行して売上入力→伝票送付を
行うケースもある。
|  |  |  | ⇒ | 基本的には伝票は営業部に集まるようになっており、その後持参か郵送か
を振り分けている。定例的なものは直接管理部から送付する場合もある。
|  |  |  | ⇒ | 伝票の送付に迷った場合、必ず営業部に確認する。
[5 empty] | ※ | 「迷った場合は送らない」を原則としている。
|  |  | ・ | お客様の要望により納品書と請求書を別々の宛先に送付する場合、営業部から
指示を出している。
|  |  | ・ | 売上入力は商品ごとに入力している。
|  |  |  | ⇒ | トレーディングにて商品マスタを管理している。
|  |  |  | ⇒ | 商品を登録する際、商品コードのつけ方は経営分析等でカテゴリごとに
抽出できるようルール化している。
[5 empty] | ※ | カテゴリのアルファベット＋数字6桁
|  |  |  | ⇒ | 複数の分野にまたがる場合、どのカテゴリとするかを検討する。
[5 empty] | ※ | 属するカテゴリによって売上の目標数に関わる為。
|  |  | ・ | 納品書は社内の書式だけでなく、客先受発注システムを使って発行し、お渡し
するケースもある。
|  |  |  | ⇒ | 客先受発注システムを利用する場合は営業部より対応する。
|  |  |  | ⇒ | 客先受発注システムにて納品内容と納期を入力し、納品書を発行する。
|  |  |  | ⇒ | 納品書と納品受領書が社内のプリンタから印刷される。
8.2 |  | ○ | 請求について
|  |  | ・ | 請求締日は15日,20日,25日,月末の4種類。締日に関わらず請求するものは
「都度請求」となる。
|  |  |  | ⇒ | 月末締日のお客様が大多数となる。
|  |  |  | ⇒ | お客様の要望により、都度請求とする場合もある。
[5 empty] | ※ | 事前に支払額を把握したい為
|  |  |  | ⇒ | 都度請求の場合、入金消込を行いにくい為、請求合計票控えを発行して
おき、後からチェック出来るようにしている。
|  |  |  | ⇒ | 請求合計票には納品書数も記載される為、納品書数からもチェック可能。
|  |  |  | ⇒ | 都度請求のお客様の場合、納品請求書の締日欄に「*」が表示される。
毎回消費税が計算される。
|  |  |  | ⇒ | 請求合計票にはまとめて出るようにしている。
|  |  | ・ | 都度請求以外(売掛)の顧客の納品請求書は一時保管し、締め処理後に請求合計票
と合わせて営業部より確認し、送付する。
|  |  | ・ | 新規取引の際、営業部より顧客台帳に必要事項を記入し、総務より登録する。
|  |  | ・ | お客様指定の請求書フォーマットがある場合、請求書フォーマットを購入し、
内容を手書きしている。
|  |  | ・ | 受注時にお客様から内容印字済みの納品書と請求書が送られてくる場合がある。
その場合、請求の際はお客様提示の納品書・請求書に押印して返送する。
|  |  |  | ⇒ | 社内の請求書は不要となる為、破棄する。要望によってはお客様
様式の請求書と同梱する。
|  |  |  | ⇒ | 納品請求書は破棄するが、受領書と控えは必ず社内にて保管する。
|  |  | ・ | 指定伝票のお客様の場合、締め処理後の請求合計票も発行されるが、
営業部には回していない。
|  |  |  | ※ | 営業部に回す請求合計票は通常締め請求の客先分となる。
8.3 |  | ○ | 入金について
|  |  | ・ | 現金集金の場合、営業部より領収書を手書きで作成し、現金を集金する。
|  |  |  | ⇒ | 現金と領収書控えを総務課へ渡し、経理担当者より入金入力を行う。
|  |  | ・ | 手形や小切手の場合、経理担当者が領収書を作成し、トレーディングにて入金
入力を行う。
|  |  |  | ⇒ | 稀に切手代や送料等が請求金額から相殺されている場合がある。
|  |  |  | ⇒ | 相殺がある場合、トレーディングには２行で入力する。
|  |  |  | ⇒ | 手形は電子手形に移行しつつあり、回収する運用は減ってきている。
|  |  | ・ | 振込の場合、４つある口座のいずれかに振り込まれる。
|  |  |  | ⇒ | 請求合計額と入金額を突合し、消込を行う。
|  |  |  | ⇒ | 入金額が合わない場合、原因調査を行う。調査してもわからない場合は
残高としている。
|  |  |  | ⇒ | 事業所が複数ある顧客は、全事業所の合算が１度に振り込まれる。
|  |  |  | ⇒ | 複数事業所分が合算される場合や手数料等が相殺されている場合等、請求
合計額と入金金額と合致しないことがある。
|  |  |  | ⇒ | 支払明細を渡してくれるお客様は少なく、請求合計額と入金金額が合致
しない場合の確認作業に手間がかかっている。
|  |  |  | ⇒ | 銀行の支払サービス導入も検討したが、現状の運用とマッチングせず、
利用に至っていない。
|  |  |  | ⇒ | 消込作業が煩雑となる顧客は100社程度である。100社ごとに必要な運用を
明確化していきたい。また、運用を一般的といえるものに変えていくことも
検討していきたい。
|  |  | ・ | 未入金や過入金を見える化と放置防止の為、毎月Excelを手作業で作成し、社長と
常務よりチェックとフォローを行っている。
|  |  |  | ⇒ | 請求から３ヶ月以上経過している未入金の案件をExcelに抽出する。
|  |  |  | ⇒ | お客様が支払ってくれない場合や単純なミス、二重計上等が原因と
なっている。
|  |  |  | ⇒ | お客様への確認や依頼は必ず営業部を通して交渉することとしている。
経理担当者から直接お客様へ連絡は行わない。
|  |  | ・ | お客様は要望全てまとめて１件で発注している認識だが、実際にはそれぞれの
要望ごとに受注とする場合がある。
|  |  | ・ | 期日指定支払の場合、自動的に入金される。毎回確実に消込をしなければ
※2015/2/17指摘 誤字訂正 正：期日指定支払 誤：期日指定発注
時間が経つにつれて案件と入金の紐づけがより難しくなってしまう。
|  |  |  | ⇒ | お客様のシステムにて次々に入金処理してしまっており、案件と入金の
紐づけがわからなくなるケースがあった。
|  |  |  | ⇒ | お客様と親密になる為、可能な限り要望に応えれるような入金方式を
取っているが、消込を確実に出来なければ逆にトラブルとなる。
|  |  |  | ⇒ | こういったトラブルを減らす為、システム上で見やすくチェック出来る | [6 empty] | ○ | 山本
ような対応を検討する。
|  |  |  | ⇒ | 入金消込業務自体の合理化は今回のシステムにて行う必要はないが、 | [6 empty] | ○ | 山本
台帳管理等、紙運用からシステム化していくことを目的としたい。
|  |  | ・ | 工事関係の場合、「安全協力費」等よくわからない内容で入金額を相殺される
ケースもある。
|  |  |  | ⇒ | その場合、雑費として計上している。
|  |  | ・ | トレーディングにて入金入力後、仕訳集計表を発行する。
|  |  |  | ⇒ | 仕訳集計表を参照して財務応援にて仕訳入力を行う。
9 | ● | 次回予定
9.1 |  | ○ | 2月17日（火）15時～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 「分析依頼書」現行業務フローのご確認（９回目）
|  |  | ・ | 「販売商品事業」現行業務フローのご確認（７回目）
|  |  | ・ | 「購買・発注・支払」現行業務フローのご確認（４回目）
|  |  | ・ | 「納品・売上・請求」現行業務フローのご確認
保留事項
確定事項
保留状態色：