## 打合議事録_20150217
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150217-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-02-17 | 作成日： |  | 2015-02-17
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第１２回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150210_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、志治課長、吉田課長、 | [6 empty] | 20150203_議事録【再】.xlsx
|  | 大橋係長、脇田係長、布目様 | [6 empty] | 20150217_WBS.xlsx |  | 検印
20150217_受注_現行業務フロー図.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150217_販売_現行業務フロー図.xlsx
|  | 山本、中川 | [6 empty] | 20150217_購買_現行業務フロー図.xlsx
20150217_納品_現行業務フロー図.xlsx
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前々回議事録のご確認(20150203_議事録【再】)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
1.2 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150217_議事録)
|  |  | ・ | 打合せ場所について、東館４階から北館4階に修正すること。
|  |  | ・ | 文言を「期日指定発注」から「期日指定支払」に変更すること。
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | ハードウェア&ネットワークについて、環境調査完了。
|  |  |  | ⇒ | 10/100BASEのHUBが多い為、Gigabit環境のご提案を検討中。
3 | ● | 「分析」現行業務フローのご確認（９回目）
3.1 |  | ○ | ご指摘事項の確認
|  |  | ・ | 外注加工と外注分析について、仕入先納品書と請求書が届いたタイミングで、
技術部担当者より内容を確認する。
|  |  |  | ⇒ | 担当者の確認後、技術部の担当課長より内容確認と押印を行い、営業担当者
より金額の確認と押印を行う。
|  |  |  | ⇒ | 技術担当者の確認の際に分析依頼書の受理番号と対象顧客名を記入する。
|  |  |  | ⇒ | 技術担当者が記入していない場合、課長確認の際に課長より記載する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
4 | ● | 「販売」現行業務フローのご確認（７回目）
4.1 |  | ○ | ご指摘事項の確認
|  |  | ・ | OEM・代理店、工事手配、機械手配について、営業部担当者より伝票の内容確認
を行う。
|  |  |  | ⇒ | 確認の際、対象顧客名を記入する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 在庫補充について、管理部(志治課長)より伝票の内容確認を行う。
|  |  |  | ⇒ | 発注した数量と入荷数量に間違いがないかの確認を行う。
|  |  |  | ⇒ | ユニチェックとカルボRについて、品質管理とトラブル時に対応出来るよう、
技術部の商品担当者より数点抜き取り、保管している。
[5 empty] | ※ | ユメクリーンは抜き取り・保管を行っていない。
|  |  |  | ⇒ | フローを追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 在庫補充時の原料とラベルの発注は購買申請ツールを利用して行っている。
|  |  |  | ⇒ | 原料とラベルの購買申請・伝票確認は共に管理部より対応する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | ユメクリーンについても、カルボＲと同様にラベルの発注を行っている。
|  |  |  | ⇒ | カルボＲのフローを参照し、ラベルに関するフローを追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | カルボＲの姉妹品として「浄龍」という商品がある。
|  |  |  | ⇒ | 商品製造作業まではカルボＲと全く同じフローとなる。
|  |  |  | ⇒ | 本商品は特定の顧客にのみ販売しており、24本単位で注文される。
|  |  |  | ⇒ | 納品は委託先からお客様に直送されるが、端数が出た場合は社内に納品
される。社内に納品されたものは在庫として保管する事となる。
|  |  |  | ⇒ | 在庫が24本を超えた場合は、次回注文は在庫から優先的に納品する。
|  |  |  | ⇒ | 仕入先納品書は直送分と在庫分それぞれで発行される。
|  |  |  | ⇒ | 仕入先納品書と請求書の確認は管理部にて行う。
|  |  |  | ⇒ | 「浄龍」について、フローに追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | ユニチェックについて、４月に委託先が変更となる予定。
|  |  |  | ⇒ | 現在、新委託先との打合せを行っている。
|  |  |  | ⇒ | 委託先変更により、フローが変更となるかは現状不明。
5 | ● | 「購買・発注・支払」現行業務フローのご確認（４回目）
5.1 |  | ○ | 既存フローに関するご指摘
|  |  | ・ | 購買申請ツールにて発注した商品の伝票は全て管理部にて内容確認を行う。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 投資について、資産の場合のみ検収報告書を作成するフローとなっているが、
資産でなくとも必ず検収報告書作成を行う。
|  |  |  | ⇒ | 検収報告書の作成は管理部にて行い、購入申請を行った担当者へ渡す。
|  |  |  | ⇒ | 伝票の内容確認は購入申請を行った担当者が行う。
|  |  |  | ⇒ | 確認後、伝票と検収報告書に検収印を押印し、管理部へ渡す。
|  |  |  | ⇒ | 減価償却を行うものについては利用開始日の記録を別途作成するフローと
なっているが、別途記録作成はしておらず、検収報告書の利用開始日欄に
記入している。
|  |  |  | ⇒ | 利用開始日までは検収報告書に押印・記入しないルールとしている。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 販促品の伝票の内容確認は営業部または管理部にて内容確認を行っている。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | セミナー受講申請時の部門長確認・承認について、社長による確認・承認の為、 | [8 empty] | 山本 | 2015-02-24
フローを修正すること。
5.2 |  | ○ | 仕入フローについて
|  |  | ・ | 納品書がない場合、送付状や送り状を利用するフローとなっているが、送付状や
送り状は納品書が届いていないことに対する備忘録として保管しており、納品書
の代わりの突合資料としては使用していない。
|  |  |  | ⇒ | 納品書が届くまでは支払わないこととしている。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 納品書も請求書も必要であれば営業確認を行う。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
5.3 |  | ○ | 締日支払フローについて
|  |  | ・ | 請求書に誤りがあった場合、仕入先に連絡するのは営業部のみとなっているが、
仕入先への連絡は各担当者が連絡を行う。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 仕訳集計表発行後に財務応援への入力要否の判断があるが、仕訳集計表に印字
された内容は全て財務応援へ入力する必要がある為、要否判断は不要。
|  |  |  | ⇒ | 都度支払フローと未払問合せフローも併せて修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 支払処理について、銀行振り込みの他に約束手形を簡易書留にて発送する場合
もある。
|  |  |  | ⇒ | 約束手形による支払の場合、仕入先が集金の為に来社する場合もある。
|  |  |  | ⇒ | 来社の場合、その場で仕入先より領収書を作成する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
5.4 |  | ○ | 都度支払フローについて
|  |  | ・ | 締日支払フローの指摘について、都度支払フローでも同様に修正すること。
|  |  | ・ | 航空券の支払等、コンビニ等で現金振込を行う場合もある。
|  |  |  | ⇒ | 現金を利用する場合は現金出納帳へ記入を行う。
|  |  |  | ⇒ | フローに追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 財務応援への入力は都度支払でも締日支払と同じく月末にまとめて行う。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 上記航空券の支払等、一度きりの取引の場合、トレーディングには仕入入力を
行わず、財務応援への入力のみを行う場合もある。
|  |  |  | ⇒ | この場合、仕訳集計表には載らない為、別途エビデンスを保管し、月末の
財務応援入力時に参照して入力する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 上記航空券の支払や予め決まっている振込先へ事前に支払を行う場合等、事前
支払のケースについても、本フローにて考慮が必要。
|  |  |  | ⇒ | 都度支払の場合、請求書・納品書のみで直接支払を行うケースがあり、
必ずしも突合作業を行うわけではない。
|  |  |  | ⇒ | 振込依頼書や通知書等を基に突合・支払を行う場合もある。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
5.5 |  | ○ | 小口現金支払いについて
|  |  | ・ | 現金の仮払いを行うケースも存在する。
|  |  |  | ⇒ | 仮払いを行う場合、エビデンスとして会計伝票を作成し、財務応援へ入力
を行う。
|  |  |  | ⇒ | 仮払いを行うケースでも現金出納帳への記入を行う。
|  |  |  | ⇒ | 仮払いについては、申請書の提示等のルールはない。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 財務応援の入力後に現金出納帳への記入を行うフローとなっているが、現金
出納帳への記入は現金精算の都度行う。
|  |  |  | ⇒ | また、同時に現金残高のチェックを行っている。
|  |  |  | ⇒ | 財務応援への入力は締日支払や都度支払と同様、月末にまとめて行う。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
5.6 |  | ○ | 未払い問合せについて
|  |  | ・ | 金額調整中の場合のみ支払わないフローとなっているが、金額調整中以外にも
支払わないケースがある。
|  |  |  | ⇒ | 依頼に対する成果物の精度や品質が折り合わないケースなど、仕入先が要望を
満たしていない場合等は支払いを保留することがある。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
6 | ● | 「納品・売上・請求」現行業務フローのご確認（１回目）
6.1 |  | ○ | 売上・請求
|  |  | ・ | 請求合計票発行時、保管してある請求納品書と紐づけてまとめている。
|  |  |  | ⇒ | 請求合計票は鑑としての役割となる。
|  |  |  | ⇒ | また、請求書類は必ず営業担当者の確認を経て送付する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 「商品情報登録有り？」の判断について、商品マスタの登録状況ではなく、
新しい分析の場合や件名に何を入力すべきかわからない場合、金額が不明確な
場合等に営業担当者へ確認している。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 受領書と控えの保管について、伝票を郵送や宅配する場合はフローの通り保管
するが、営業担当者がお伺いする際やお客様来社の際に直接お渡しする場合は、
受領書を同時にご提示し、サインを頂いている。
|  |  |  | ⇒ | 郵送や宅配の場合でも受領書と返信用封筒を同梱して送付する場合もある。
|  |  |  | ⇒ | サインを頂いた受領書は管理部にて保管する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 納品書と請求書の送付先が別々の場合、客先情報のマスタを一時的に変更して
再発行している？
|  |  |  | ⇒ | 別途現状の操作を確認する。
|  |  |  | ⇒ | 本操作や入金消込等、担当者の記憶や慣れで対応しているものについて、 | [6 empty] | ○ | 山本
新システムではヒューマンエラー防止と引継ぎの容易化の為、標準化を
検討する。
|  |  | ・ | 社長による予算管理の為、各部署の売上一覧を作成している。
|  |  |  | ⇒ | 売上チェックリスト発行時に売上の担当部署がわかるよう、売上入力の際、
伝票入力者欄に各担当部署の課長の番号を入力している。
[5 empty] | ※ | 仕入入力の際にも同様の対応を行っているかは追ってご確認頂く。
[5 empty] | ※ | 備品の購入時については同対応は行っていない。
|  |  |  | ⇒ | 新システムでは各課の経費と売上の対比がわかるよう対応が必要。 | [6 empty] | ○ | 山本
6.2 |  | ○ | 伝票再発行
|  |  | ・ | お客様からの依頼により再発行することが多い。
|  |  |  | ⇒ | 社内の伝票を再発行する際、「再発行」等の目印は印字される？
内容に変更が無い場合は現行システムでは印字されず伝票番号も変わらない。
|  |  |  | ⇒ | 手書きの場合でも再発行の記入は行っていない。
|  |  |  | ⇒ | 未入金の確認の為に再発行する場合もあり、その場合は再発行した伝票に
「未入金」印を押印する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | お客様指定の納品書・請求書を利用する場合、再発行をするケースはある？
|  |  |  | ⇒ | 社内の伝票同様、再発行する場合がある。
|  |  |  | ⇒ | 客先システムを利用しての再発行を行うケースはない。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | お客様の要望により、既に請求済みの伝票について、金額を分割して発行し直す
場合がある。
|  |  |  | ⇒ | その場合、請求済みの伝票No.は破棄し、新たに複数伝票を発行する。
|  |  |  | ⇒ | 日付を変更する場合も既存の伝票No.を破棄して新たに発行する。
|  |  |  | ⇒ | 10月末の本決算を跨ぐ場合はお断りするが、それ以外のご要望については、
締めを跨ぐ過去伝票の修正も極力対応する。
|  |  |  | ⇒ | 再度請求書発行までやり直す場合もあれば、赤伝票や黒伝票にて訂正する
場合もある。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
6.3 |  | ○ | 顧客情報・商品情報登録
|  |  | ・ | 商品コードの採番自体は営業部ではなく、管理部にて採番する。
|  |  |  | ⇒ | カテゴリ等、商品の情報について、営業部より連絡する。
|  |  | ・ | 商品情報、顧客情報の登録についてはラボエイドでも登録が本来必要である。
|  |  |  | ⇒ | 以前は顧客情報の登録は営業部にて行っていたが、現在は自由入力欄に
顧客名を入力している為、顧客情報のマスタ登録は行っていない。
|  |  |  | ⇒ | 商品についても、「その他」を利用する為、現在は登録を行っていない。
|  |  | ・ | マスタ登録の詳細については別途ヒアリングにてお伺いする。
6.4 |  | ○ | 入金
|  |  | ・ | 現金での支払について、お客様が支払に来社されるケースもある。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 「期日指定発注」を「期日指定支払」に文言を訂正すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 手形と小切手での入金の際、領収書作成・送付のタイミングについて、到着後
速やかに発行している。
|  |  |  | ⇒ | また、領収書送付の際に郵送料を返還する場合がある。
|  |  |  | ⇒ | 返還方法は郵送料分の切手を同封する場合や、定期的なお客様であれば
次月用に送付用封筒を同梱する場合もある。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 手形と小切手の受渡方法について、送付の他にお客様が支払に来社されるケース
と営業担当者より回収に伺うケースがある。
|  |  |  | ⇒ | 直接受渡の場合、その場で領収書をお渡しする。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 手形と小切手の保管について、期日までの保管はしていない。
|  |  |  | ⇒ | 毎月月初に銀行員が来社するので、その時に預けている。
|  |  |  | ⇒ | それまでは金庫で保管する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 手形と小切手の入金入力について、ネットバンクにて取立て入金が確認できた上
で入力を行う。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 現状、電子手形を利用した際に領収書を要求されたことはない。
|  |  |  | ⇒ | フローを削除すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 振込時に金額が合致しなかった場合の調査について、まずは経理担当者より
元帳や伝票を確認する。
|  |  |  | ⇒ | 不一致が見つかったときは各部署の担当者と確認を行う。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
6.5 |  | ○ | 未入金・過入金調査
|  |  | ・ | 調査の結果、社内のミスであった場合、過去伝票の修正、もしくは赤伝票や
黒伝票等の処理を行う。
|  |  |  | ⇒ | 二重計上となっていた際等、過去伝票の削除を行う場合もあるが、削除は
履歴に残らない為、誰が指示したかをメモする等、必ずエビデンスを残す
ルールとしている。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 未入金の場合、お客様が請求書をなくされている場合もある。
|  |  |  | ⇒ | その場合は再発行して再度入金依頼を行う。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 過入金の場合、お客様が間違えて二重で支払われてしまっている場合等がある。
|  |  |  | ⇒ | 対応方法は先方の経理と相談の上、解決する。
[5 empty] | ※ | 次月相殺や返金等、指示に従って処理する。
|  |  |  | ⇒ | 処理自体は管理部より行い、営業部は最終的な処理が完了するまで
フォローする。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-02-24
|  |  | ・ | 突然連絡がつかなくなる等、不良債権となってしまう場合もある。
7 | ● | 次回予定
7.1 |  | ○ | 2月24日（火）15時～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 「分析」現行業務フローのご確認（１０回目）
|  |  | ・ | 「販売」現行業務フローのご確認（８回目）
|  |  | ・ | 「購買・発注・支払」現行業務フローのご確認（５回目）
|  |  | ・ | 「納品・売上・請求」現行業務フローのご確認（２回目）
|  |  | ・ | トレーディング画面確認：売上入力、伝票発行、請求締め処理
保留事項
確定事項
保留状態色：