## 打合議事録_20150224
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150224-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-02-24 | 作成日： |  | 2015-02-24
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第１３回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150210_議事録【再】.xlsx
|  | 濱地専務、志治課長、脇田係長、 | [6 empty] | 20150217_議事録.xlsx
|  | 布目様 | [6 empty] | 20150224_WBS.xlsx |  | 検印
20150224_受注_現行業務フロー図.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150224_販売_現行業務フロー図.xlsx
|  | 原田、山本、中川 | [6 empty] | 20150224_購買_現行業務フロー図.xlsx
20150224_納品_現行業務フロー図.xlsx
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前々回議事録のご確認(20150210_議事録【再】)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
1.2 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150217_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | ネットワークの現状調査結果についてのご報告
|  |  |  | ⇒ | 100BaseHUBが17台ある為、GigabitHUBへの切替をご提案する。
3 | ● | 「分析」現行業務フローのご確認（１０回目）
3.1 |  | ○ | 伝票確認フローについて
|  |  | ・ | 営業担当者確認がＮＧの場合、営業部から訂正依頼を行うフローとなっている
が、営業担当者から直接外注先に連絡することはない。
|  |  |  | ⇒ | 技術部課長へ確認し、問題がなければ仕入フローへ、問題がある場合は
技術部から外注先へ連絡する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
3.2 |  | ○ | 分析後処理３フローについて
|  |  | ・ | 受領書に関して、持参・郵送の場合共に受取は営業部が担当する。
|  |  |  | ⇒ | 保管についてはフローの通り、管理部にて保管する。
|  |  |  | ⇒ | 関連するフローも併せて修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
4 | ● | 「販売」現行業務フローのご確認（８回目）
4.1 |  | ○ | 営業部伝票確認フローについて
|  |  | ・ | 管理部宛に伝票が届く場合や管理部から訂正依頼を行う場合もある。
|  |  |  | ⇒ | どちらの部門でも対応するようフローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
4.2 |  | ○ | 浄龍手配について
|  |  | ・ | 浄龍は24本入りの箱単位で販売するが、製造上ほぼ必ず端数が出てしまう。
箱単位の在庫は委託先にて在庫するが、バラの端数分のみ社内にて在庫する。
|  |  |  | ⇒ | 受注の際、社内在庫がある場合、原料引取りの際に併せて社内在庫分を
委託先へ渡し、古いものを優先して納品する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
|  |  | ・ | 浄龍手配では伝票持参・受領書送付は行っていない。
|  |  |  | ⇒ | フローから削除すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
4.3 |  | ○ | 管理部伝票確認について
|  |  | ・ | 必要であれば営業担当者より確認するフローとなっているが、営業部が確認する | [8 empty] | 山本 | 2015-03-03
ケースはない為、フローから削除すること。
5 | ● | 「購買・発注・支払」現行業務フローのご確認（５回目）
5.1 |  | ○ | 投資２フローについて
|  |  | ・ | 営業担当者の伝票確認がＮＧの場合、営業担当者から訂正依頼を行うフローと
なっているが、各担当者へ確認を行い、確認の結果、問題がなければ確認印を
押印し、問題がある場合は担当者から発注先へ連絡する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
5.2 |  | ○ | 伝票確認フローについて
|  |  | ・ | 営業担当者確認にてNGとなった場合、営業担当者から発注先へ訂正依頼を行う
フローとなっているが、管理部に確認し、管理部から訂正依頼を行うケース
もある。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
|  |  | ・ | 一時保管されている送付状・配達伝票の廃棄について、営業部でも行うフローと
なっているが、一時保管は管理部にて行う為、営業部が廃棄することはない。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
5.3 |  | ○ | 仕入処理フローについて
|  |  | ・ | 経費一覧表について、売上一覧表と同様の方法で抽出しているか？
|  |  |  | ⇒ | 売上一覧表と同様の対応を行っている。現状フローで問題ない。
5.4 |  | ○ | 支払フローについて
|  |  | ・ | 支払入力や支払締め処理は行っているか？
|  |  |  | ⇒ | 支払締日は20日の自社締めのみであり、明確な締切処理は行っていない。
|  |  |  | ⇒ | その為、締日に関わらず訂正入力が可能。
|  |  |  | ⇒ | 明確な締め処理を行っていない為、フロー上は都度支払と締日支払は同じ
ルートとして問題ない。
|  |  |  | ⇒ | 支払予定表に基づいて支払を行った後、「支払処理」という画面にて、
仕入データを抽出して支払った結果を入力する。
[5 empty] | ※ | 仕入先元帳は支払処理の都度、リアルタイムに反映されていく。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
|  |  | ・ | 振込の場合も領収書が送付されるフローとなっているが、振込履歴をエビデンス
とする為、領収書の送付を求めることはない。
|  |  |  | ⇒ | フローから削除すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
5.5 |  | ○ | 支払仕訳入力フローについて
|  |  | ・ | 仕訳集計表について、月末に出力すると注釈に記載があるが、正しくは月末に
トレーディングにて締め処理を行い、月初に仕訳集計表を発行している。
|  |  |  | ⇒ | その為、財務応援への入力も月初となる。
|  |  |  | ⇒ | 注釈を修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
6 | ● | 「納品・売上・請求」現行業務フローのご確認（２回目）
6.1 |  | ○ | 売上入力処理フローについて
|  |  | ・ | 売上入力処理にて、取引先の情報が顧客マスタにない場合、営業より顧客台帳に
記入するフローとなっているが、必ずしも顧客台帳に記入するわけではない。
|  |  |  | ⇒ | スポット取引の場合等、顧客台帳には登録せず、トレーディングに最低限の
内容を入力して顧客コードを払い出す場合がある。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
6.2 |  | ○ | 伝票発行フローについて
|  |  | ・ | 過去の売上を訂正した場合、再度請求締め処理を行わずともリアルタイムに請求
合計票に反映される。
|  |  |  | ⇒ | 請求締め取消処理は不要となる為、フローから削除すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
|  |  |  | ⇒ | また、他フローについても併せて削除すること。
6.3 |  | ○ | 伝票訂正・再発行フローについて
|  |  | ・ | 伝票訂正・再発行の依頼について、技術部が連絡を受けることはない為、フロー | [8 empty] | 山本 | 2015-03-03
を修正すること。
6.4 |  | ○ | 請求締め処理フローについて
|  |  | ・ | トレーディングにて請求締め処理は行っているか？
|  |  |  | ⇒ | 合計請求票を作成する画面で締め処理を行っている。
|  |  |  | ⇒ | 締日(日付)を選択することで該当する顧客がマスタから抽出される。
|  |  |  | ⇒ | 客先の要望等により月に２回締める必要がある場合、マスタを一時的に変更
して対応する。
|  |  |  | ⇒ | 明示的な締め処理画面はない為、フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
|  |  | ・ | 請求書の送付について、締日請求の場合は基本的に全て営業部から送付する。
都度請求の場合や営業部のフォローとして送付する場合がある。
|  |  |  | ⇒ | フロー上の修正は不要だが、注釈に記載すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
6.5 |  | ○ | 入金 - 現金・手形・小切手フローについて
|  |  | ・ | お客様が支払に来社される場合、営業部で受け付ける場合もある。
|  |  |  | ⇒ | 双方の部署が担当するようフローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
|  |  | ・ | 小切手での入金の場合、手形同様、一時保管後に銀行員へ渡すフローとなって | [8 empty] | 山本 | 2015-03-03
いるが、小切手は現金と同じ扱いとなる為、フローを修正すること。
6.6 |  | ○ | 入金 - 電子手形・振込フローについて
|  |  | ・ | 金額が合致しない場合、解決するまで入金入力は行わないか？
|  |  |  | ⇒ | 全て確認が終わるまで入金入力を停滞させてしまう場合、試算表の発行が
出来ない為、一旦入金入力を進めて銀行残高と合わせてしまい、内容の精査
は追って行うケースもある。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
6.7 |  | ○ | 未入金・過入金対応フローについて
|  |  | ・ | 未入金過入金の調査について、技術部は担当しない為、フローを修正すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-03-03
|  |  | ・ | 未入金の伝票再発行について、システム上から再発行を行うわけではなく、
過去の納品請求書控えのモノクロコピーを取り、コピーに未入金印を押印する。
|  |  |  | ※ | 未入金印は「売掛より○○日経過しております」といった内容となって
おり、○○部分に日数を手書きする。
|  |  |  | ⇒ | 稀ではあるが、必要に応じて請求合計票を再発行する場合もある。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
|  |  | ・ | 未入金の場合の取消処理について、「入金取消処理」となっているが、 | [8 empty] | 山本 | 2015-03-03
「売上取消処理」に修正すること。
|  |  | ・ | 客先が原因の未入金について、売上訂正を行うか、残高として残すかはお客様と
相談の上で対応する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
|  |  | ・ | 返金について、大体は速やかな返金を求められる為、すぐに返金する。
確認の上、25日の自社締めの支払処理と併せての返金で問題なければ、25日の
支払と併せて返金を行う。
|  |  |  | ⇒ | 返金方法は現金か振込のみとなる。
|  |  |  | ⇒ | ごく稀に過入金返金の為に請求書が送られてくるケースもある。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-03
7 | ● | 次回予定
7.1 |  | ○ | 3月3日（火）15時～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 「分析」現行業務フローのご確認（１１回目）
|  |  | ・ | 「販売」現行業務フローのご確認（９回目）
|  |  | ・ | 「購買・発注・支払」現行業務フローのご確認（６回目）
|  |  | ・ | 「納品・売上・請求」現行業務フローのご確認（３回目）
|  |  | ・ | トレーディング画面確認：売上入力、伝票発行、請求締め処理
保留事項
確定事項
保留状態色：