## 打合議事録_20150303
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150303-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-03-03 | 作成日： |  | 2015-03-03
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第１４回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150224_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、志治課長、吉田課長、 | [6 empty] | 20150303_WBS.xlsx
|  | 脇田係長 | [6 empty] | 20150303_受注_現行業務フロー図.xlsx |  | 検印
20150303_販売_現行業務フロー図.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150303_購買_現行業務フロー図.xlsx
|  | 原田、山本、中川 | [6 empty] | 20150303_納品_現行業務フロー図.xlsx
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.2 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150224_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 商品マスタ・顧客マスタ以外のヒアリングが完了している。
|  |  |  | ⇒ | マスタ管理の現行業務については、別途打合せにてヒアリングを行う。
3 | ● | 「分析」現行業務フローのご確認（１１回目）
3.1 |  | ○ | 修正内容のご確認
|  |  | ・ | ご指摘事項なしの為、一旦FIXとする。
4 | ● | 「販売」現行業務フローのご確認（９回目）
4.1 |  | ○ | 修正内容のご確認
|  |  | ・ | ご指摘事項なしの為、一旦FIXとする。
5 | ● | 「購買・発注・支払」現行業務フローのご確認（６回目）
5.1 |  | ○ | 投資２フローについて
|  |  | ・ | 資産管理シール作成と同時に備品管理台帳(Excel)に記入している。フローに | [8 empty] | 山本 | 2015-03-10
備品管理台帳に関する記載を追加すること。
|  |  |  | ⇒ | 管理部に検収報告書が届いたタイミングで備品管理台帳へ備品情報を
登録する。
|  |  |  | ⇒ | 備品管理台帳への記入時に備品No.を採番している。
[5 empty] | ※ | 備品No.の採番ルールは1桁目を建屋、2桁目をフロア、3~7桁目を
連番としている。(例：99-99999)
|  |  |  | ⇒ | 記入後、備品No.等の情報を印字したラベルを作成し、備品へ貼付する。
|  |  |  | ⇒ | ラベル貼付は基本的に担当部署が行うが、管理部にて行う場合もある。
|  |  |  | ⇒ | ラベル貼付完了後、管理部にて備品の写真を撮影し、備品管理台帳と
同じフォルダに写真を置くことで作業完了としている。
5.2 |  | ○ | 伝票確認フローについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
5.3 |  | ○ | 支払フローについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
5.4 |  | ○ | 支払仕訳入力フローについて
|  |  | ・ | 仕訳集計表発行の注釈に「締め処理」との記載があるが、システム的な締め | [8 empty] | 山本 | 2015-03-10
処理ではなく、業務的な締切となる為、注釈を修正すること。
6 | ● | 「納品・売上・請求」現行業務フローのご確認（３回目）
6.1 |  | ○ | 売上入力処理フローについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
6.2 |  | ○ | 伝票発行フローについて
|  |  | ・ | 請求書と納品書の送付先が別の場合、トレーディングの枝番機能を利用する。
但し、都度請求の場合等、枝番機能を利用しないケースもある。
|  |  |  | ⇒ | 枝番機能を利用しない場合、顧客マスタに住所情報を登録せず、伝票発行
の都度住所を直接手書き、またはタックシールを貼付している。
|  |  |  | ⇒ | 枝番機能を利用することで請求額を分割することも可能。
|  |  |  | ⇒ | 枝番機能を利用するとき、都度枝番機能をONにしている。現状問題は
発生していないが、枝番機能をOFFに戻し忘れた場合、問題となる為、
注意が必要。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-10
6.3 |  | ○ | 伝票訂正・再発行フローについて
|  |  | ・ | 取消入力について、明確なルールはないが、基本的には摘要欄に○月○日の
○○分という摘要でマイナス分を入力をしている。
★2015.03.11 ご指摘
取消入力は摘要欄ではなく、コメント行として明細行に追加して入力している。
|  |  |  | ⇒ | 現状、取消入力(赤伝票)の後に訂正入力(黒伝票)を行う為、お客様に赤伝票
を送付することはほとんどない。
|  |  |  | ⇒ | 注釈に記載すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-10
|  |  | ・ | スポット取引であっても赤黒伝票対応を行うケースはあり得る為、スポット取引
の判断は不要となる。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-10
6.4 |  | ○ | 請求締め処理フローについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
6.5 |  | ○ | 入金 - 現金・手形・小切手フローについて
|  |  | ・ | 小切手について、現金と同じフローとなる。取立入金確認は不要の為、フロー | [8 empty] | 山本 | 2015-03-10
から削除すること。
6.6 |  | ○ | 入金 - 電子手形・振込フローについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
6.7 |  | ○ | 未入金・過入金対応フローについて
|  |  | ・ | 返金の注釈について、「25日の自社締め支払と併せて」から「自社締めの25日 | [8 empty] | 山本 | 2015-03-10
支払と併せて」に変更すること。
6.8 |  | ○ | 返金フローについて
|  |  | ・ | 現金返金時にお伺いする場合、管理部の担当者がお伺いするフローとなって | [8 empty] | 山本 | 2015-03-10
いるが、本来お伺いするとすれば営業担当者の為、フローを修正すること。
7 | ● | 販売管理システム（トレーディング）の運用確認
7.1 |  | ○ | システム操作内容確認
|  |  | ・ | 売上入力操作
|  |  | ・ | 請求合計票発行操作
|  |  | ・ | 売上データチェックリスト発行操作
|  |  | ・ | 枝番機能利用操作
|  |  | ・ | 得意先マスタ操作
|  |  | ・ | 得意先元帳発行操作
8 | ● | 次回予定
8.1 |  | ○ | 3月10日（水）16時～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 「購買・発注・支払」現行業務フローのご確認（７回目）
|  |  | ・ | 「納品・売上・請求」現行業務フローのご確認（４回目）
|  |  | ・ | 新業務フローのご確認（１回目）
保留事項
確定事項
保留状態色：