## 打合議事録_20150305
株式会社ユニケミー 様向け | [13 empty] | 打合議事録No.150305-1
打合議事録
議題： | [6 empty] | 打合日： |  | 2015-03-05 | 作成日： |  | 2015-03-05
| 新基幹業務システム | [5 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| リスケジュールに関する打合せ | [6 empty] | ㈱ユニケミー北館4階 |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [5 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [6 empty] | 20150305_WBS.xlsx
|  | 濱地専務 | [7 empty] | 検印
㈱OA推進センター
山本、中川
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [9 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | リスケジュールに関するご相談
1.1 |  | ○ | ＷＢＳ変更に関するご説明及びご確認
|  |  | ・ | 外部設計レビューについて、およそ2か月半予定をズラし、6/2実施予定とする。
|  |  |  | ⇒ | 予定変更に伴い、第二回お支払についても時期が変更となる。
|  |  |  | ⇒ | ユニケミー様は20日締めの為、支払予定日を6/20に変更する。
|  |  |  | ⇒ | 遅れる分には個別契約書については、当初のままで問題ない。
|  |  |  | ※ | 第二回支払もそうであるが、第三回（最終）支払においても「成果物検収」
が成されている事が支払の条件となる。（検収前の支払は行わない）
|  |  | ・ | 要件定義終了予定を4/30に変更する。
|  |  | ・ | 外部設計について、5/1～5/31の間に集中して作成を行う。
|  |  |  | ⇒ | 外部設計中の定例打合せについては、隔週で実施や必要となった都度行う
等、打合せ予定を別途調整する。
|  |  |  | ⇒ | 内部設計～結合テスト期間中も同様に別途打合せの予定を調整する
1.2 |  | ○ | 機能ごとのスケジュールに関するご確認
|  |  | ・ | 受注・見積り機能については、多少時期がズレても支障はない。
|  |  |  | ⇒ | 但し、受注機能については、Lab-Aidのサーバーが古く、XPでしか動作
しない為、故障のリスクも踏まえて早めに運用を開始したい。
|  |  | ・ | 販売・購買・納品機能の製造を優先し、9月末までに完了させる。
|  |  |  | ⇒ | 10月から並行運用を開始する予定。
|  |  |  | ⇒ | 本決算は10月末となる為、遅くとも11月には並行運用を開始出来る
ことが望ましい。
|  |  | ・ | 受注・見積り業務について、基本的に紙での運用の為、システム導入による
弊害は発生しない見込み。
|  |  |  | ⇒ | 並行運用はほぼ必要なく、導入と同時に本運用となる可能性が高い。
2 | ● | 新業務フロー作成についてのご確認
2.1 |  | ○ | 新業務フローの方向性について
|  |  | ・ | 各担当者の得意分野に応じて組織をフラット化したい。
|  |  |  | ⇒ | 例えば伝票発行等、現状管理部のみが対応しているが、営業部でも対応
出来るようにする等。
|  |  |  | ⇒ | 但し、誰でも出来てしまうリスクについての検討も必要。
|  |  | ・ | 伝票チェック作業等、全て営業部の確認を行いたいとの意見もあるが、実際は
難しい認識。
|  |  |  | ⇒ | 現状も確認せずに押印するだけであったり、ルールも特に明確ではない
為、そこを大きく変える必要はない。
|  |  |  | ⇒ | 但し、営業確認要否のフローを明確にする等、流れの整理は行いたい。
|  |  | ・ | 新業務フローについては、あまり人の流れ、部署間の流れは意識せず、
システムの流れを観点としたものが望ましい。
|  |  |  | ⇒ | システムの流れを基に部署や担当者の肉付けを行っていきたい。
|  |  | ・ | 分析依頼書の確認の流れは特に重要となる為、検討が必要。
|  |  |  | ⇒ | 現状は分析担当者の押印後、必ず管理職が確認しているが、担当者による
ダブルチェックに変えていく等、検討したい。
|  |  |  | ⇒ | また、速報について、本来作成後速やかにお客様へ送付するべきだが、
確認待ちの為、半日以上過ぎてしまう場合もあり、改善を検討したい。
|  |  | ・ | 分析依頼書の項目について、要否の検討が必要。
|  |  | ・ | 優先順位が高く、既にツールが存在する購買業務から新業務フロー作成を
行っていく予定。
2.2 |  | ○ | 新システムの機能について
|  |  | ・ | 分析報告資料については、既存の仕組み(Word/Excel/Access)を利用して作成
している。
|  |  |  | ⇒ | 新システムでは分析報告資料作成の機能は不要。
|  |  | ・ | 現状、全てにおいて履歴がなく、調査が出来ない、または時間がかかり過ぎる
という状況が発生している。
|  |  |  | ⇒ | システム化により、履歴を確認出来るようになることを期待している。
|  |  | ・ | 経費について、現状は勘定科目ごとの抽出しか出来ず、プロジェクト・事業
ごとの経費の紐づけが出来ない。
|  |  |  | ⇒ | 事業ごとの経費・収益が見えず、予算管理や業績改善の検討が出来ない。
|  |  |  | ⇒ | 受理No.等、勘定科目以外の紐づける情報が必要。
|  |  |  | ⇒ | 但し、受理No.を発番する前に先行して発注するケースもある為、
後追いで入力出来るようにする等、検討が必要。
|  |  |  | ⇒ | 入力の手間を極力増やさず上記の要望を満たせる方法を検討して欲しい。
|  |  | ・ | 裏書ラベルについて、現状システムを利用して発行している。
|  |  |  | ⇒ | 大橋係長と相談の上で設計を進めていく。
3 | ● | その他ご確認事項
3.1 |  | ○ | 各種マスタ作成について
|  |  | ・ | 顧客マスタは随時登録していくことが出来る為、あまり問題ないが、商品マスタ
は膨大な為、整理や移行に時間がかかる。
|  |  |  | ⇒ | 受注だけでも5000件ほどあり、販売商品との統合等も必要となる。
|  |  |  | ⇒ | 内部設計～結合テストの約４か月間で整備を進めて頂く。
3.2 |  | ○ | Lab-Aidの撤廃について
|  |  | ・ | Lab-Aidはライセンスが切れたとき、過去データが閲覧出来なくなる為、解約前
にDBの退避等を行う必要があるが、データ量が膨大な為、難しい作業となる。
|  |  |  | ⇒ | ライセンス更新は6月の為、約半年は並行稼働出来る見込み。
保留事項
確定事項
保留状態色：