## 打合議事録_20150311
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150311-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-03-11 | 作成日： |  | 2015-03-11
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第１５回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150303_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、志治課長、吉田課長、 | [6 empty] | 20150311_WBS.xlsx |  | 検印
|  | 大橋係長、脇田係長、布目様 | [6 empty] | 20150311_購買_現行業務フロー図.xlsx
20150311_納品_現行業務フロー図.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150311_購買_新業務フロー図.xlsx
|  | 原田、山本、中川 | [5 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150303_議事録)
|  |  | ・ | 6.3の取消入力について、摘要欄に入力と記載されているが、コメントとして
明細行に入力している。
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | リスケジュールに関するご説明。
|  |  |  | ⇒ | 要件定義フェーズを4月末まで延長し、外部設計レビューを3月中旬から
6月初頭に変更。
|  |  |  | ⇒ | 販売管理機能(購買・納品)は10月から並行稼働を行って頂く予定。
|  |  |  | ⇒ | 販売管理機能は稼働前にユニケミー様よりマスタ整備を行って頂く必要が
ある。運用開始前に別途マスタ整備をご依頼する。
|  |  |  | ⇒ | 見積・受注機能について、並行運用は特に必要なく、11月から直接本 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-17
稼働の予定とする。WBSを修正すること。
3 | ● | 「購買・発注・支払」現行業務フローのご確認（７回目）
3.1 |  | ○ | 修正点のご確認
|  |  | ・ | ご指摘事項なしの為、一旦FIXとする。
4 | ● | 「納品・売上・請求」現行業務フローのご確認（４回目）
4.1 |  | ○ | 伝票発行フローについて
|  |  | ・ | 伝票発行時に出力する帳票について、「社内伝票」と記載されているが、 | [8 empty] | 山本 | 2015-03-17
「納品請求書」に表現を変更すること。
|  |  |  | ※ | 4枚複写の為、アイコンについても4枚綴りに変更すること。
4.2 |  | ○ | 伝票訂正・再発行フローについて
|  |  | ・ | 売上赤黒入力の注釈について、「摘要欄に入力」とあるが、「コメントとして | [8 empty] | 山本 | 2015-03-17
明細行に入力」と記載を修正すること。
4.3 |  | ○ | 入金 - 現金・手形・小切手フローについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.4 |  | ○ | 未入金・過入金対応フローについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.5 |  | ○ | 返金フローについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
5 | ● | 「納品・売上・請求」新業務フローのご確認（１回目）
5.1 |  | ○ | 購買申請ツール１フローについて
|  |  | ・ | 商品マスタの確認について、「ログイン時の所属部署に応じて初期表示の商品
リストが変わる」とあるが、どういった内容か？
|  |  |  | ⇒ | 自身が発注した履歴を新しい順に表示する等の機能をイメージしている。
|  |  | ・ | 未登録商品の購入申請について、申請時や課長確認がNGだった場合等、
システムを起動しなければ気づかず、放置されてしまう危険性がある。
|  |  |  | ⇒ | 新フロー通りの運用とする場合、口頭での補足連絡等が必要？
|  |  |  | ⇒ | マスタに存在しないものに対する注文は自動的に申請書を発行する？
|  |  |  | ⇒ | マスタメンテナンスが煩雑となる為、たまにしか注文しないものについて
注文履歴として検索可能であれば、マスタに登録しない運用としたい。
|  |  |  | ⇒ | 但し、申請時の商品名等、人によって表現・文言がバラバラになって
しまう可能性があり、検索がうまく機能しない懸念がある。
|  |  |  | ⇒ | いつ誰が注文したかも踏まえて確認することで、ある程度の検索が可能
となる見込み。
|  |  |  | ⇒ | 以下の通り新フローを修正し、再度ご提示する。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-17
[5 empty] | ⇒ | マスタにない商品でも購買申請を可能とする。
[5 empty] | ⇒ | その場合、自動的に購入申請書を発行する。
[5 empty] | ⇒ | 発行された購入申請書は現行フローに近い運用で人間系で回覧し、
最終的に管理部にて商品マスタへの登録要否を判断する。
[5 empty] | ⇒ | 商品マスタに登録せずに手配した商品についても、購入申請の履歴
から検索できるようにする。
|  |  | ・ | 現状、担当者が予算を意識した購入申請を行っておらず、また意識出来る環境が
ない。システム導入により予算管理が出来るようになることで、各個人が予算を
意識して購入申請を行う環境を作りたい。
|  |  | ・ | 誤発注の予防機能として、やはり閾値の設定・警告表示が欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 全てのマスタに閾値を設定するのは難しいが、特定の購買品のみでも閾値 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-17
設定が可能となるような機能を用意する。
|  |  |  | ⇒ | また、閾値機能の他に、注文履歴の確認機能や注文総数・金額の表示機能
を用意する。金額については、最新の単価をマスタに自動反映した上で
金額を計算し、登録画面に表示する。
|  |  | ・ | 商品マスタについて、購買品・販売品関わらず同じDBを利用する予定。
|  |  |  | ⇒ | 得意先マスタについても、取引先・仕入先に関わらず同じDBを利用する予定。
|  |  |  | ⇒ | また、商品マスタについて、表現を「購買品マスタ」に変更すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-17
|  |  | ・ | 発注取消を行う場合、現状管理部にて全て依頼を受けて対応しているが、負担が
大きい。
|  |  |  | ⇒ | 「入力中、入力済、発注済、納品済、検収済、支払済」等のステータス | [7 empty] | 山本 | 2015-03-17
状況に応じて申請者からも変更や取消処理を行えるようにしたい。
|  |  | ・ | 1週間以内に同じ発注があった場合や納期がタイトである場合のアラートは、 | [8 empty] | 山本 | 2015-03-17
現状管理部側の機能でしか表示していないが、申請者側にも申請確定前に
同様のアラートを表示するよう対応してほしい。
|  |  | ・ | システム起動時、またはTOP画面にインフォメーション画面を用意して欲しい。 | [8 empty] | 山本 | 2015-03-17
|  |  |  | ⇒ | 納期状況等の社内的な伝達をインフォメーション画面で通知し、その後の
口頭連絡等は個人が要否を判断して行う運用としたい。
5.2 |  | ○ | 購買申請ツール２フローについて
|  |  | ・ | 納品管理表は、現状カッターで加工したものを購買品に貼付している。作業が
大変な為、簡単な方法を検討したい。
|  |  |  | ⇒ | コストはかかるが、テプラやラベルプリンタの利用をご提案可能。
|  |  |  | ⇒ | 検収登録の作業もシステム化する方法として、以下を見積書と併せて | [7 empty] | 山本 | 2015-03-17
ご提案する。
[5 empty] | ⇒ | 必要機材：WiFiアクセスポイント/iPod等の端末/ラベルプリンタ
[5 empty] | ⇒ | 納品管理表（入荷予定表）にバーコードを予め印字し、納品時に
対象のバーコードをハンディ端末から読み込む。
[5 empty] | ⇒ | WiFi経由でDBに直接検収結果を登録することで入荷待ち消込が可能。
[5 empty] | ⇒ | 同時にラベルプリンタから貼付用の紙が発行されるので、納品物に
貼り付けて現品を管理する。
6 | ● | 次回予定
6.1 |  | ○ | 3月17日（火）16時～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 「購買・発注・支払」現行業務フローのご確認（８回目）
|  |  | ・ | 「納品・売上・請求」現行業務フローのご確認（５回目）
|  |  | ・ | 「購買・発注・支払」新業務フローのご確認（２回目）
保留事項
確定事項
保留状態色：