## 打合議事録_20150317
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150317-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-03-17 | 作成日： |  | 2015-03-17
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第１６回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150303_議事録【再】.xlsx
|  | 志治課長、大橋係長、脇田係長、 | [6 empty] | 20150311_議事録.xlsx
|  | 布目様 | [6 empty] | 20150317_WBS.xlsx |  | 検印
20150317_納品_現行業務フロー図.xlsx
20150317_問題管理表.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150317_購買_新業務フロー図.xlsx
|  | 原田、山本、中川 | [5 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前々回議事録のご確認(20150303_議事録【再】)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
1.2 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150311_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | システム一次構成の現行業務フロー図作成までが80%の進捗となっている。
各種マスタに関するヒアリングは別途実施予定。
|  |  | ・ | マスタ整備の実施時期はいつ頃か？
|  |  |  | ⇒ | 単体テスト・結合テストの期間中(8～9月頃)に整備を行って頂き、
システムへ反映する予定。
|  |  |  | ⇒ | WBSにマスタ整備に関する記述を追加する。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-24
3 | ● | 「納品・売上・請求」現行業務フローのご確認（５回目）
3.1 |  | ○ | 修正箇所のご確認
|  |  | ・ | ご指摘事項なしの為、一旦FIXとする。
4 | ● | 「購買・発注・支払」新業務フローのご確認（２回目）
4.1 |  | ○ | 購買申請ツール１フローについて
|  |  | ・ | インフォメーション機能を実装する場合、インフォメーションを消す方法は？
|  |  |  | ⇒ | 一定期間経過や手動削除を行えるよう対応を検討している。
|  |  |  | ⇒ | 削除方法について、開発時に別途検討する。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | データの保存期間について、基本的には削除せず、全てのデータを保存する | [7 empty] | ○ | 山本
予定だが、検索方法についてはレスポンスを考慮の上、別途検討が必要。
4.2 |  | ○ | 購買申請ツール２フローについて
|  |  | ・ | 納品物の検収フローについて、本日ご提案した「ハンディ検収システム」導入時
を想定して作成している。
|  |  |  | ⇒ | 次回お打合せ時までに導入可否をご検討頂く。 | [7 empty] | 濱地専務 | 2015-03-24
4.3 |  | ○ | 投資１フローについて
|  |  | ・ | 何もかもシステムで固めてしまうのは運用上難しい。業務に滞りがないよう、
システム利用とアナログ的な運用のバランスを考えて進めていく。
4.4 |  | ○ | 投資２フローについて
|  |  | ・ | 投資のフローについて、物品を廃棄するケースを考慮する必要がある。
|  |  |  | ⇒ | 現状、除却申請書を利用しており、経営層による確認・承認の上で廃棄を
行っている。
|  |  |  | ⇒ | 除却時についてもステータス管理を行う必要がある。
[5 empty] | ※ | 誰がいつ廃棄を行ったかの履歴を残す必要がある。
|  |  |  | ⇒ | 上記の資産廃棄に関する内容をフローに追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-24
|  |  | ・ | 備品管理台帳の他に、技術部にて設備管理台帳を運用している。
|  |  |  | ⇒ | 分析に関わる設備に関しては設備管理台帳に登録する。
[5 empty] | ※ | 新規購入の際、備品No.を発番して登録する。
|  |  |  | ⇒ | また校正の都度、履歴として蓄積出来るようになっている。
|  |  |  | ⇒ | 設備管理台帳への登録を忘れるケースがある為、設備管理台帳登録の | [6 empty] | ○ | 山本
注意喚起機能等を検討して欲しい。
[5 empty] | ※ | インフォメーションに表示する等
4.5 |  | ○ | 販促フローについて
|  |  | ・ | 販促品だけでなく、購買申請ツールを利用した購買品の検収も含めた「ハンディ
での検収」について、WindowsタブレットPCを利用することは可能か？
|  |  |  | ⇒ | Windows8＋Excel2013がインストールされているタブレットPCであれば
今回の新基幹システムを直接利用可能となる見込み。
|  |  |  | ⇒ | ライセンス数の兼ね合いを含めてタブレットの利用を検討する。
4.6 |  | ○ | セミナー受講フローについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.7 |  | ○ | 自動引落・コンサルタント・健康診断・会社主催懇親会フローについて
|  |  | ・ | 引落予定については資金繰りに影響するが、どの程度入力するか別途検討する。 | [7 empty] | ○ | 山本
4.8 |  | ○ | 伝票確認フローについて
|  |  | ・ | 伝票が届いた際、担当者がわからないというケースが稀にあるが、
インフォメーション機能を利用しても結局は現物ありきの運用となって
しまう為、システム化は難しい。
5 | ● | 次回予定
5.1 |  | ○ | 3月24日（火）16時～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 「購買・発注・支払」新業務フローのご確認（３回目）
|  |  | ・ | 「製品情報」、「顧客・取引先情報」現行業務のヒアリング
保留事項
確定事項
保留状態色：