## 打合議事録_20150324
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150324-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-03-24 | 作成日： |  | 2015-03-26
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第１７回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150317_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、志治課長、吉田課長 | [6 empty] | 20150324_WBS.xlsx
|  | 大橋係長、布目様 | [6 empty] | 20150324_購買_現行業務フロー図.xlsx |  | 検印
20150324_問題管理表.xlsx
20150324_購買_新業務フロー図.xlsx
㈱OA推進センター
|  | 原田、山本、中川 | [5 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150317_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | ハンディ検収システムについて、お見積りをご提示済み。
|  |  | ・ | システム一次構成の進捗に関するご説明。
|  |  | ・ | マスタ整備の項目を追加。
|  |  |  | ⇒ | 今後必要に応じて項目を追加していく。
|  |  | ・ | 並行運用から「見積り」と「受注」を削除し、直接本稼働する予定に変更。
|  |  | ・ | Lab-Aidの保守について、10月で契約が切れる為、受注システムの対応を急ぎと
して欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 閲覧用にライセンスは残す為、業務が止まることはないが、サーバーの
故障トラブルが発生した場合を考慮し、11月本稼働の予定が遅延しない
よう進めていく。
3 | ● | 「購買・発注・支払」現行業務フローのご確認（８回目）
3.1 |  | ○ | 各自発注 - 投資３フローについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4 | ● | 「購買・発注・支払」新業務フローのご確認（３回目）
4.1 |  | ○ | 購買申請ツール１フローについて
|  |  | ・ | 予算コードとは何を想定しているか？
|  |  |  | ⇒ | 現状詳細は具体的には決まっていない。別途お打合せの中で検討する予定。
今の所は案件やプロジェクト毎の予算単位として考えている。
|  |  | ・ | 発注情報をシステム上で確認後、FAX注文表に押印を行うフローとなっているが
これでは作業の重複が発生してしまう。
|  |  |  | ⇒ | 担当者確認後に注文書を発行し、以降は紙ベースでの確認・押印とする。
|  |  |  | ⇒ | この時点でステータスを「依頼中」のように昇格させ、申請担当者からの
変更を締め切る。ただし管理部ではこのステータスでも内容訂正が可能。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-31
4.2 |  | ○ | 購買申請ツール２フローについて
|  |  | ・ | 検収システムについて、金額が見合わない為、別の案を検討して欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 特にラベル・レシートプリンタの価格が高い。一般的なプリンタを利用
出来ないか？
|  |  |  | ⇒ | 名刺サイズの用紙やA4四分割の用紙の利用等を検討する。
|  |  |  | ⇒ | 端末はノートPCやタブレットPCの利用を検討する。
|  |  |  | ⇒ | 但し、性能によっては動作が重くなる為、考慮が必要。
|  |  |  | ⇒ | 納品管理表の加工と探す行為を改善したい為、バーコードのスキャン機能
は実装して欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 以下の構成でフローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-31
[5 empty] | ・ | 検品端末：ノートPCまたはタブレットPC
[5 empty] | ・ | プリンタ：レーザープリンタまたはインクジェットプリンタを利用
[5 empty] | ・ | LAN環境：有線LAN（プリンタはUSB接続）
[5 empty] | ・ | 必要機能：バーコードスキャンによる画面呼び出し
4.3 |  | ○ | 投資３フローについて
|  |  | ・ | 技術部で登録している設備管理台帳は今回開発対象外とする。
|  |  | ・ | 設備管理台帳の番号・備品台帳の番号・資産台帳の番号がそれぞれ採番されて
いる。可能であればそれらの番号を運用で紐づけたい。
|  |  |  | ⇒ | インフォメーションに設備管理台帳への登録勧告を表示するフローと
なっているが、この時、備品管理台帳の番号も同時に表示して欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 備品管理台帳登録後に登録勧告を行うことで対応可能となる見込み。
|  |  |  | ⇒ | 備品登録時に設備管理対象・資産管理対象の区分を登録する機能が必要。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-31
|  |  | ・ | IT関連の投資等、１つの見積りに対して、原価償却になるものと一括償却に
なるものがバラバラとなる可能性がある。
|  |  |  | ⇒ | 後追いで記入・修正可能とする。
4.4 |  | ○ | コンサル_自動引落_健康診断_会社主催懇親会フローについて
|  |  | ・ | 自動引落予定の入力は行うか？（今後の資金繰り運用などに影響する）
|  |  |  | ⇒ | 入力していく見込みで設計を進めていく。
4.5 |  | ○ | 仕入処理フローについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.6 |  | ○ | 締日支払処理フローについて
|  |  | ・ | 支払対象のチェックについて、伝票と画面にて確認する。
|  |  |  | ⇒ | 必要であればチェック表として支払予定表を事前に発行出来るようにして
欲しい。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-03-31
4.7 |  | ○ | 都度支払処理フローについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.8 |  | ○ | 支払フローについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.9 |  | ○ | 小口現金支払フローについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.10 |  | ○ | 未払問合せフローについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.11 |  | ○ | 支払仕訳フローについて
|  |  | ・ | 仕訳データ取込について、フロー上記載しているが、現状勤怠・財務機能が保留
となっている為、手入力（今回開発対象外）となる可能性が高い。
|  |  |  | ⇒ | 検討課題として、フロー上は記載を残す。
|  |  | ・ | 仕入先元帳について、ペーパーレスとしたい為、基本的には印刷しない。
|  |  |  | ⇒ | 必要であれば発行可能とする。
5 | ● | 次回予定
5.1 |  | ○ | マスタヒアリングミーティング 3月31日（火）15時～
（予定議題）
|  |  | ・ | 「商品・購買品情報」「顧客・取引先情報」現行業務のヒアリング
5.2 |  | ○ | 全体ミーティング 3月31日（火）16時30分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 「購買・発注・支払」新業務フローのご確認（４回目）
|  |  | ・ | 「受注」新業務フローのご確認（１回目）
保留事項
確定事項
保留状態色：