## 打合議事録_20150331_1
株式会社ユニケミー 様向け | [15 empty] | 打合議事録No.150331-1
打合議事録
議題： | [8 empty] | 打合日： |  | 2015-03-31 | 作成日： |  | 2015-04-02
| 新基幹業務システム | [7 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第１８回目） | [8 empty] | ㈱ユニケミー技術本部1階
| 第一部：マスタ運用ヒアリング | [8 empty] | ㈱ユニケミー北館4階 |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [7 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
㈱ユニケミー様
|  | 濱地専務、志治課長、大橋係長 | [9 empty] | 検印
㈱OA推進センター
|  | 原田、山本、中川 | [6 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [11 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 現行分析システム(Lab-Aid)関連
1.1 |  | ○ | Lab-Aidの運用について
|  |  | ・ | 現状の運用方法に関するご説明
|  |  |  | ⇒ | 試験項目は選択した大・中分類から自動的に紐づけられ、表示されるが、
分類が多岐に渡り、どの分類を選択すべきかわからないことがある。
|  |  |  | ⇒ | 依頼書と画面の並びがバラバラで入力しづらい為、新システムでは改善 | [7 empty] | ○ | 山本
して欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 顧客については、マスタ参照と手入力が選択可能となっており、マスタに
ない場合は手入力を行う。
[5 empty] | ※ | 現状マスタ管理をあまり行っておらず、大体手入力している。
1.2 |  | ○ | Lab-Aidのマスタについて
|  |  | ・ | 現状計３４個のマスタが存在する。
|  |  | ・ | 試験項目/顧客/顧客管理/ユーザー/ユーザー定義マスタがよく利用する
マスタとなる。
|  |  |  | ⇒ | 但し、顧客マスタはあまりメンテナンスがされていない。
1.3 |  | ○ | 分析依頼書の項目について
|  |  | ・ | 以下の項目とマスタが紐づいている。
|  |  |  | 項目名 |  |  | マスタ
|  |  |  | 入力者 |  |  | ユーザーマスタ
|  |  |  | 報告書式 |  |  | ユーザー定義マスタ
|  |  |  | 依頼者 |  |  | 顧客マスタ
|  |  |  | 請求方法 |  |  | ユーザー定義マスタ
|  |  |  | 採取方法 |  |  | ユーザー定義マスタ
|  |  |  | 採取者 |  |  | ユーザー定義マスタ(または手入力)
|  |  |  | 労基種類 |  |  | ユーザーマスタ
|  |  |  | 報告方式 |  |  | ユーザー定義マスタ
|  |  |  | 営業担当 |  |  | 顧客マスタ(または手入力)
|  |  |  | 分析項目 |  |  | 試験項目マスタ
|  |  |  | 単位 |  |  | 単位マスタ
|  |  |  | 分析番号 |  |  | 試験項目マスタ
|  |  | ・ | 試験項目情報の４～６は検索に利用する為に入力を行っている。
|  |  | ・ | 分析担当者完了日について、速報日または報告日３日前のうち、いずれか
早い方を自動的に算出している。
|  |  |  | ⇒ | 報告日３日前の計算はExcelの数式を利用して行っており、非稼働日が | [7 empty] | ○ | 山本
考慮されている。
★2015.04.07 ご指摘
分析担当者完了日の算出方法は「速報日または報告書完成日の１営業日前のいずれか
早い方」となる。
★2015.04.14 ご指摘
分析担当者完了日の算出方法は「中間報告日の当日または報告書完成日の１営業日前の
いずれか早い方」となる。
|  |  |  | ⇒ | 新システムでも同様の考慮が必要となる。
|  |  | ・ | 依頼書の項目を任意に選択・名称変更出来る。
|  |  |  | ⇒ | 名称変更できる項目は制限されている。
|  |  |  | ⇒ | 名称変更出来る項目を増やすことも可能だが、コストがかかる為、標準
機能内で利用している。
1.4 |  | ○ | 項目別サンプルリストについて
|  |  | ・ | 入力日を範囲指定して検索・抽出が可能。
|  |  | ・ | 平均値を内部で計算する等の機能を持っている。
|  |  | ・ | 受理No.等の情報は自動的に紐づけされる。
|  |  | ・ | 項目については自由に選択・入力が出来るようにして欲しい。 | [8 empty] | ○ | 山本
★2015.04.07 ご指摘
項目の自由選択・入力について、一旦記載を削除し、帳票イメージの確認時に再度
検討とする。
1.5 |  | ○ | 試料ラベルについて
|  |  | ・ | Excelから出力している。
|  |  |  | ⇒ | Lab-Aid BCというフォントでバーコードを自動生成している。
|  |  |  | ⇒ | 新システムではcode39で生成する？
|  |  |  | ⇒ | 帳票設計段階で検討する。
2 | ● | トレーディング関連
2.1 |  | ○ | 各マスタについて
|  |  | ・ | 商品/得意先/仕入先/品種マスタに関するご説明
|  |  |  | ⇒ | 商品マスタについて、商品コードの頭に下記カテゴリーのアルファベット
を付与してカテゴリーごとの抽出に利用している。
[5 empty] | コード |  | カテゴリー内容
[5 empty] | Ａ |  | 商品売上関連
[5 empty] | Ｂ |  | 計量証明関連
[5 empty] | Ｄ |  | ダイオキシン関連
[5 empty] | Ｋ |  | 作業環境売上関連
[5 empty] | Ｓ |  | 研究支援売上関連
[5 empty] | Ｔ |  | 大気関連
|  |  | ・ | 得意先マスタ出力時、必要な項目のみを抽出して発行している。
|  |  | ・ | 商品マスタは同じコードで仕入・販売どちらでも利用可能。
|  |  |  | ⇒ | 新システムでも同様の扱いとする。
|  |  | ・ | 品種マスタは売上科目と買掛科目が混同しており、売上と支払がマスタ上で
混在している。
保留事項
確定事項
保留状態色：