## 打合議事録_20150331_2
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150331-2
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-03-31 | 作成日： |  | 2015-04-02
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第１８回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
| 第二部：定例議題 | [10 empty] | ㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150324_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、志治課長、吉田課長 | [6 empty] | 20150331_WBS.xlsx
|  | 大橋係長、脇田係長、布目様 | [6 empty] | 20150331_購買_新業務フロー図.xlsx |  | 検印
20150331_受注_新業務フロー図.xlsx
㈱OA推進センター
|  | 原田、山本、中川 | [5 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150324_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 前回、追加提案（無線/ラベル出力）のお見積りをご提示。
|  |  |  | ⇒ | 価格が見合わない為、ノートPCまたはタブレットPCと普通紙を利用する
案にて打合せを進めていく。
|  |  |  | ⇒ | USB接続のバーコード読取機についてのご提案を別途進める。
3 | ● | 「購買・発注・支払」新業務フローのご確認（４回目）
3.1 |  | ○ | 修正事項のご確認
|  |  | ・ | ご指摘事項なしの為、一旦FIXとする。
4 | ● | 「受注」新業務フローのご確認（１回目）
4.1 |  | ○ | 分析依頼受付フローについて
|  |  | ・ | 出張サンプリングを行う際にのみ予定入力を行うフローとなっているが、お客様
から試料をご送付頂く予定等、事前に入力可能な内容があれば入力出来るように
して欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 但し、予定入力は必須ではなく、予定入力がなくとも分析依頼書入力を
行えるようにして欲しい。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-07
|  |  | ・ | 分析依頼書の予定入力時、出張指示書を発行するフローとなっているが、出張
指示書は現状ほとんど運用されていない。
|  |  |  | ⇒ | 予定入力状態の分析依頼書を発行し、それを基にサンプリング依頼を行う
運用とし、出張指示書はフローから削除する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-07
|  |  | ・ | 配達荷物の管理登録について、システム化を行うか？
|  |  |  | ⇒ | 荷物番号とデータが紐づくメリットはあるが、消込を忘れた場合、後追い
で突合・紐づけを行うことは難しく、管理・フォローを行う担当者の負担
が大きい。
|  |  |  | ⇒ | 消込忘れの管理が難しい為、運用を撤廃する？
|  |  |  | ⇒ | 頻度は少ないが、到着試料の存在を忘れてしまい、放置されたまま納期を
迎えてしまうケースがある。
撤廃した場合、この問題の予防が出来なくなる。
|  |  |  | ⇒ | 消込忘れがないよう、担当者のインフォメーション画面に注意喚起を表示
する。
|  |  |  | ⇒ | 担当者個人のみへの注意喚起では確実な消込が出来ない可能性がある為、
担当者の所属部署内全体に注意喚起を表示する。
|  |  |  | ⇒ | 現状、納期一覧を大画面に表示し、全体で共有している。
インフォメーションも同じように大画面で表示し、全体で共有したい。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-07
4.2 |  | ○ | 分析依頼書作成
|  |  | ・ | 試料ラベルや分析依頼書の項目等は見直したい。 | [7 empty] | ○ | 山本
|  |  |  | ⇒ | 画面設計・帳票設計フェーズで別途検討する。
|  |  | ・ | 配達荷物消込処理について、分析依頼書入力時に同時に行う運用としたい。
|  |  |  | ⇒ | 依頼書作成画面で注意喚起のメッセージを表示し、荷物があればスキャン
する方法を取りたい。
|  |  |  | ⇒ | 事前に依頼書がデータ入力されている場合は後追いで消込処理を行う。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-07
|  |  | ・ | 過去のデータを引用して分析依頼書を作成する場合、日付等、必ず変わる内容は
クリアして欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 継承する項目、クリアする項目については精査が必要。
|  |  |  | ⇒ | 注釈に記載すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-07
4.3 |  | ○ | 受付確認～作業着手
|  |  | ・ | 運用上、逐次ステータスを上げるのは難しい。各ステータスの要否についての
必要性を検討する。
|  |  |  | ⇒ | 分析作業をスタートしたかどうかを確認したい。
|  |  |  | ⇒ | 誤作成した分析依頼書もある為、精査を行わずに一括でステータス登録を
してしまうと問題となる可能性がある。
|  |  |  | ⇒ | 確認判定時に分析依頼書の精査を行い、精査完了後にステータス登録を
行うことで、納期算出の正確性が増し、かつ着手の状況を判断出来る。
|  |  |  | ⇒ | 確実にステータス登録を行う為、システム上でステータス登録による
制約を設ける等、対応を検討する。
|  |  |  | ⇒ | 確認判定の確認OKステータス登録を採用し、他のステータス登録は一旦 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-07
フローから削除する。
4.4 |  | ○ | 分析作業
|  |  | ・ | 各ステータス登録の要否について
|  |  |  | ⇒ | 中間報告等、お客様に影響するステータス登録は運用していきたい。
|  |  |  | ⇒ | 下書きステータス等、社内的なステータス登録は不要とする。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-07
|  |  | ・ | お客様より追加分析の依頼があった場合、現状では納期変更扱いとなってしまい
納期管理が難しい。
|  |  |  | ⇒ | 会社としては追加分析の依頼を頂きたい為、このような納期延長を予め
考慮した「追加分析ありき」のシステム設計を検討して欲しい。
[5 empty] | ※ | 追加分析ボタンの実装等
|  |  |  | ⇒ | 納期について、追加分析の場合、元の分析の納期も併せて変更する。
|  |  |  | ⇒ | 注釈に記載すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-07
|  |  | ・ | 分析依頼書の修正方法について、分業している場合は必ずデータ入力を行って
いるが、そうでない場合は手書きの資料のみで指示を出すケースがある。
|  |  |  | ⇒ | フローの通り、新システムでは最終的にDBに正しい内容を登録する必要が
ある為、手書きで指示を出した場合でも、後追いで入力が必要となる。
4.5 |  | ○ | 分析後処理１~３
|  |  | ・ | レビューを次回に持越しとする。次回までに分析後処理１,２について予め目を
通しておいて頂く。
5 | ● | 次回予定
5.2 |  | ○ | 4月7日（火）16時00分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 「受注」新業務フローのご確認（２回目）
|  |  | ・ | 「納品・売上・請求」新業務フローのご確認（１回目）
保留事項
確定事項
保留状態色：