## 打合議事録_20150407
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150407-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-04-07 | 作成日： |  | 2015-04-08
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第１９回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150331_議事録1.xlsx
|  | 濱地専務、志治課長、吉田課長 | [6 empty] | 20150331_議事録2.xlsx
|  | 大橋係長、脇田係長、布目様 | [6 empty] | 20150407_WBS.xlsx |  | 検印
20150407_受注_新業務フロー図.xlsx
20150407_購買_新業務フロー図.xlsx
㈱OA推進センター
|  | 原田、山本、中川 | [5 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回第一次打合せ(マスタ関連)議事録のご確認(20150331_議事録1)
|  |  | ・ | 分析担当者完了日の日付算出方法に誤りがある為、修正すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-04-14
|  |  | ・ | 項目別サンプルリストについて、項目を自由に選択・入力出来るようにして | [8 empty] | 山本 | 2015-04-14
欲しいと記載があるが、削除すること。
1.2 |  | ○ | 前回第二次打合せ(全体)議事録のご確認(20150331_議事録2)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | バーコード利用に関して、別途追加のご提案を行う予定。
3 | ● | 「受注」新業務フローのご確認（２回目）
3.1 |  | ○ | 分析依頼受付
|  |  | ・ | 宅配にて試料を受け取った上で受注しない場合がある。その場合、取消・廃棄・
返却のいずれかを行う。
|  |  |  | ⇒ | 取消等の処理について、フロー上に記載を追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-14
|  |  | ・ | 宅配物の宛名がユニケミー御中となっている場合等、送付伝票から担当者を
判断出来ないとき、配達荷物管理登録時に宛先に何を入力する？
|  |  |  | ⇒ | 基本的には送付元会社の営業担当者宛として処理している。
|  |  |  | ⇒ | 全くわからない場合は宛先を「ユニケミー、技術部、営業部」等で登録する。
|  |  |  | ⇒ | 中身を確認して宛先を確認する場合もある。
|  |  |  | ⇒ | フロー上の注釈へ記載を追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-14
3.2 |  | ○ | 分析依頼書作成
|  |  | ・ | 分析依頼書について、予約として入力していた場合、これまでは削除して別の
受理No.で新規作成していたが、今後はフローの通り、予約状態のものを利用し、
二重登録をしない運用に変更する。
3.3 |  | ○ | 受付確認～作業着手
|  |  | ・ | 保留ステータスの要否について
|  |  |  | ⇒ | 試料が届かない場合や細かい仕様が決まっていない場合等に運用する？
|  |  |  | ⇒ | 予約の意味では分析依頼書の予定入力で対応可能だが、分析依頼書作成
以降で保留とするケースはある？
|  |  |  | ⇒ | 確認OKステータスが登録されるまでは全て予約とすることで予約・保留
状態を確認可能。
|  |  |  | ⇒ | 本タイミングでの保留ステータスは不要？
|  |  |  | ⇒ | 分析依頼書入力時に着手可否等の状況を設定可能として欲しい。
[5 empty] | ※ | 即着手可能か、現状着手不可の状態かを見えるようにしたい。
|  |  |  | ⇒ | 設定内容について次回までにご検討頂く。 | [7 empty] | 濱地専務 | 2015-04-14
3.4 |  | ○ | 分析作業
|  |  | ・ | 訂正依頼受付後の分析依頼書修正について、営業部でも行うケースがある。
|  |  |  | ⇒ | 担当部署が全部署となるようフローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-14
|  |  | ・ | 訂正依頼受付後、追加サンプリングや確認判定を行う？
|  |  |  | ⇒ | 追加サンプリングを行うケースが多々ある。
|  |  |  | ⇒ | 営業部担当者が訂正依頼を受付した場合は技術部担当者の確認が必要？
|  |  |  | ⇒ | 分析依頼書を追加・修正した場合、必ず確認判定及び確認OKステータスの
登録を行う。
|  |  |  | ⇒ | 手書修正について、原則不可とし、フローから削除する。
|  |  |  | ⇒ | 上記内容をフローに反映すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-14
3.5 |  | ○ | 分析後処理１
|  |  | ・ | 各ステータスの要否について
|  |  |  | ⇒ | 技術確認済ステータス、確認①ステータス、確認②ステータスについて、
現状もExcelを利用して管理している為、新システムでも運用したい。
|  |  |  | ⇒ | 清書済みステータスは不要の為、フローから削除すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-14
|  |  | ・ | 報告書作成の流れについて、業務フローを変更したい。
|  |  |  | ⇒ | 管理職主体から担当者主体にシフトしていきたい。
|  |  |  | ⇒ | 技術確認(計量管理者確認)を報告書作成後に行いたい。
|  |  |  | ⇒ | 下書きタイピングを廃止し、清書タイピングを下書きタイピングの
タイミングで行う。
|  |  |  | ⇒ | これまでは報告書を管理者が確認していたが、今後は担当者によるダブル
チェックにしていきたい。
|  |  |  | ⇒ | 上記内容をフローに反映すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-14
3.6 |  | ○ | 分析後処理２
|  |  | ・ | 営業確認について、フローの通り、全て営業部を通すこととする。
|  |  |  | ⇒ | 但し、代行にて営業確認済みステータスを登録出来るよう検討が必要。
[5 empty] | ※ | 権限の付与等
|  |  |  | ⇒ | また、分析依頼書入力時に予め「営業確認不要チェック」を付けられる
ように対応する。
|  |  |  | ⇒ | 夕方から翌朝にかけての確認作業となる為、今後、伝票は翌日発行となる。
|  |  |  | ⇒ | 注釈に記載すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-14
|  |  | ・ | 速報について、これまで技術部と総務課で行っているが、今後全て技術部にて
対応するよう変更したい。
|  |  |  | ⇒ | これまではFAX番号や客先の担当者が総務課でなければわからない為、
総務課より送付を行っていた。
|  |  |  | ⇒ | 今後はメールでの送信がメインとなっていく見込み。
|  |  |  | ⇒ | 速報の送り先情報がシステム上から確認出来れば技術部にて対応可能。
|  |  |  | ⇒ | FAX番号やメールアドレス、客先担当者名等のマスタ管理が重要となる。
|  |  |  | ⇒ | 最新のマスタを参照し、システムからFAXレターを印刷出来るよう、対応
を検討する。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-14
3.7 |  | ○ | 分析後処理３
|  |  | ・ | 受領書を必ず送付するフローとなっているが、下記の対応にて納品日の管理が
可能となる為、必須とする必要はない。
|  |  |  | ⇒ | 現行フローの通り、お客様に応じて送付要否を判断する。
|  |  |  | ⇒ | 受領書返却済みステータス登録も不要とする。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-14
|  |  | ・ | 納品日についてはフローの通り、宅配・郵便や持参であっても必ずシステム
入力を行う。
|  |  |  | ⇒ | システム登録により、納品日の管理を行っていく。
|  |  |  | ⇒ | 文言について、「納品ステータス登録」に変更すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-14
|  |  | ・ | 保管試料の入出庫管理機能についてはシステム化の必要は無し。
|  |  |  | ⇒ | 但し、試料返却済みステータス登録は一旦残す。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-14
|  |  | ・ | 分析依頼書の保管管理機能はシステム化の必要は無し。
|  |  |  | ⇒ | 現行業務の通り、紙ベースでの運用とする。
|  |  |  | ⇒ | 但し、分析依頼書保管ステータス登録と過去分析依頼書の閲覧機能は残す。
|  |  |  | ⇒ | フローを修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-14
4 | ● | その他ご連絡事項
|  | ○ | 試薬管理システムとのリンク機能について
|  |  | ・ | 社内の試薬の管理システムを近日中に運用開始する予定。
|  |  |  | ⇒ | 購買システムの試薬購買データを試薬管理システムに直接渡す等、リンク
は可能？
|  |  |  | ⇒ | CSVファイルの出力機能等でも構わない。
|  |  |  | ⇒ | 一旦フローに記載を追加し、対応要否については別途検討する。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-14
5 | ● | 次回予定
5.1 |  | ○ | 4月14日（火）16時00分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 「受注」新業務フローのご確認（３回目）
|  |  | ・ | 「購買・発注・支払」新業務フローのご確認（５回目）
|  |  | ・ | 「納品・売上・請求」新業務フローのご確認（１回目）
|  |  | ・ | 「商品・購買品情報」「顧客・取引先情報」現行業務の詳細ヒアリング
保留事項
確定事項
保留状態色：