## 打合議事録_20150414
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150414-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-04-14 | 作成日： |  | 2015-04-14
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第２０回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150331_議事録1【再】.xlsx
|  | 濱地専務、志治課長、大橋係長、 | [6 empty] | 20150407_議事録.xlsx
|  | 布目様 | [6 empty] | 20150414_WBS.xlsx |  | 検印
20150414_受注_新業務フロー図.xlsx
20150414_購買_新業務フロー図.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150414_見積_新業務フロー図.xlsx
|  | 山本、中川 | [5 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前々回第一次打合せ(マスタ関連)議事録のご確認(20150331_議事録1【再】)
|  |  | ・ | 分析担当者完了日の算出方法に誤りがある為、修正すること。
1.2 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150407_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | バーコードスキャンの追加ご提案について、本日はまだご提案できず。
バーコード印字機能について、1次元コードと2次元コードどちらを採用するか？
|  |  |  | ⇒ | 2次元コードを採用したいが、スキャナが高価な為、1次元コードを採用
する。
|  |  |  | ⇒ | 但し、1次元コードを採用する場合、情報量に応じて印字サイズが大きく
なってしまう為、印字情報の検討が必要。
|  |  |  | ⇒ | 受理No.+枝番で10桁程度を想定している。
|  |  |  | ⇒ | 承認時にバーコード読込を行う際、枝番ごとの分析依頼書を1枚ずつ読込 | [6 empty] | ○ | 山本
するのではなく、大元となる受理No.を読み込むことで枝番を含めて一括
で承認可能として欲しい。
|  |  | ・ | スケジュールについて、若干遅れが発生している。
|  |  |  | ⇒ | 要件定義フェーズの打合せについて、5月まで延長となる見込み。
|  |  |  | ⇒ | 並行して画面・帳票のレビューを行っていく。
|  |  |  | ⇒ | 画面・帳票のレビューについては入力画面や検索画面等、基軸となる画面
を確認して頂く予定。
|  |  | ・ | マスタ整備について、現状のWBS上、8月の予定となっているが、前倒しで作業
をお願いする可能性がある。
|  |  |  | ⇒ | 整備の時期は外部設計フェーズが終わり次第、別途ご相談する。
|  |  |  | ⇒ | 別件にて取引先マスタ・製品マスタの整備を既に一部行っており、当初の
見込みよりマスタ整備の負担は軽減している。
3 | ● | ステータスの管理について
3.1 |  | ○ | 新業務フローでのステータス管理
|  |  | ・ | 従来のステータスは分析依頼書に押印することで以下の通り管理している。
|  |  |  | ⇒ | 入力者→受付者→技術確認→タイプ→中間報告→確認①→確認②→速報
→伝票発行
|  |  | ・ | 新フローでは下記の流れにてステータス管理を行う。
|  |  |  | ⇒ | 確認未→受付確認→技術①(押印)→技術②(押印)→技術責任者確認→
中間報告→速報→営業確認→伝票発行→納品
★2015.04.21 ご指摘
ステータス管理について、正しくは以下の流れとなる。
|  |  | ⇒ | 確認未→受付確認→技術①(押印)→技術②(押印)→中間報告→技術責任者確認→
確認①(押印)→確認②→速報→営業確認→伝票発行→納品
|  |  |  | ⇒ | 詳細については以下の通り。
|  |  |  | ・ | 新規作成時(予定入力を含む)「確認未」ステータスが自動で登録される。
|  |  |  | ・ | 「保留」ステータスは管理しない。
|  |  |  | ・ | 確認判定がＯＫの場合、「受付確認」ステータスを登録する。
|  |  |  | ・ | 分析依頼書に技術①、技術②の押印欄を用意し、各所のローカルルール
にて運用する。
[5 empty] | ⇒ | タイプやダブルチェック後の押印として利用する。
[5 empty] | ⇒ | システム的なステータス登録は不要。
|  |  |  | ・ | 技術確認後、「技術責任者確認」ステータスを登録する。
|  |  |  | ・ | 中間報告時、「中間報告済み」ステータスを登録する。
|  |  |  | ・ | 確認①、確認②はあまりタイムラグはない為、確認②後のステータス
登録のみで問題ない？
[5 empty] | ⇒ | 確認①についても必要となる可能性がある。
[5 empty] | ⇒ | 確認①ステータスについて、次回までに社内にて再度ご確認頂く。 | [6 empty] | 濱地専務 | 2015-04-21
|  |  |  | ・ | 速報後、「速報済み」ステータスを登録する。
|  |  |  | ・ | 営業確認後、「営業確認済み」ステータスを登録する。
|  |  |  | ・ | 伝票発行後、「伝票発行」ステータスを登録する。
|  |  |  | ・ | 成果物納品後、「納品済み」ステータスを登録する。
|  |  |  | ・ | 納期調整中のステータスを追加するか？
[5 empty] | ⇒ | 納期調整中ステータスについて、次回までに社内にてご確認頂く。 | [6 empty] | 濱地専務 | 2015-04-21
4 | ● | 「受注」新業務フローのご確認（３回目）
4.1 |  | ○ | 分析依頼受付
|  |  | ・ | 分析依頼書の予定入力時に「確認未」ステータスが登録される旨、注釈に記載 | [8 empty] | 山本 | 2015-04-21
する。
4.2 |  | ○ | 分析依頼書作成
|  |  | ・ | 失注時の配達荷物取消処理・分析依頼書の取消処理について、営業部等でも対応
する可能性がある。
|  |  | ・ | 見積書の検索・選択について、営業部でなければ有無がわからない。
|  |  |  | ⇒ | 口頭連絡があれば技術部でも対応可能。
|  |  | ・ | 分析依頼書の入力等についても全部署にて対応する為、分析依頼書作成シート
|  |  |  | 内は全て全部署担当にフローを修正すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-04-21
|  |  | ・ | 定例案件の場合、価格改定をしない限り、見積りを作成・ご提示していない。
分析依頼書作成の都度、毎回見積書の紐づけを行う必要はあるか？
|  |  |  | ⇒ | 見積りを作成していない場合、見積書の紐づけはスキップする想定。
|  |  |  | ⇒ | 営業確認のタイミングで見積書紐づけを行うことで対応可能？
|  |  |  | ⇒ | 価格改定を行っており、見積書を作成しているにも関わらず、「営業確認
不要チェック」が設定されていた場合、旧価格にて伝票が発行されて
しまう可能性がある。
|  |  |  | ⇒ | 「営業確認不要チェック」機能を撤廃し、必ず伝票確認を行う？
|  |  |  | ⇒ | システム上の機能のみで本件の対策を取ることは難しい見込み。
やはりアナログ的なホウレンソウは必要である。
|  |  |  | ⇒ | 見積りを作成した場合は、事前に「営業確認不要チェック」を設定せずに
分析依頼書の予定入力を行う、関係者に事前に連絡する等、運用上での
対応が必要。
|  |  |  | ⇒ | 見積書を作成した場合は分析依頼書の予定入力を可能な限り行い、見積書 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-21
の紐づけ漏れがあった場合、営業確認時に紐づけを行うよう、フローを
修正する。（営業確認不要チェックは廃止しない）
|  |  | ・ | 過去の分析依頼書の参照作成について、参照元の受理No.を備考欄等に表示して
欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 注釈に「参照元の受理No.を備考等に表示する」旨、記載を追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-21
|  |  | ・ | 分析依頼書について、基本的に分析試料と分析依頼書は1対1の関係となる。
１つの案件に対し、分析依頼書が複数ある場合、受理№違いで作成する人も
いれば、枝番で作成する人もいる。
|  |  |  | ⇒ | 参照作成時、複数の枝番全てを一括で参照作成したい場合が存在する。
|  |  |  | ⇒ | 参照作成について、大元の受理No.を選択して、紐づく枝番をまとめて | [6 empty] | ○ | 山本
参照作成する機能を考えてほしい。
|  |  | ・ | お客様に提案する見積り工数・金額と実際の工数・金額に違いが発生するケース
がある。
|  |  |  | ※ | 見積り時は3万だったが、実際に着手した結果、難易度等により最終的に
5万となってしまう等
|  |  |  | ⇒ | 上記のケースが発生した場合、社内的に分析依頼書を別途発行し、按分
することがある。
|  |  |  | ⇒ | 按分を行うケースとして、お客様に分析業務の詳細を見せることが出来ない
場合、一式としてご提示する場合がある。
しかし、その場合も分析項目は必要なため分析依頼書は詳細に作成する。
|  |  |  | ⇒ | これらの「按分」については別途詳細なヒアリングが必要。 | [6 empty] | ○ | 山本
4.3 |  | ○ | 受付確認～作業着手
|  |  | ・ | 保留ステータスは管理しない為、フローから削除する。 | [8 empty] | 山本 | 2015-04-21
|  |  | ・ | 「確認ＯＫ」ステータスの名称を「受付確認」ステータスに名称を変更する | [8 empty] | 山本 | 2015-04-21
こと。
4.4 |  | ○ | 分析作業
|  |  | ・ | 分析結果の妥当性を確認する為、過去のデータと見比べる事は出来ないか？
|  |  |  | ⇒ | システム上で分析実績値の入力を行う為、データの蓄積・参照は可能。
|  |  |  | ⇒ | 過去データとの照合機能について、フローを修正する。 | [7 empty] | 山本 | 2015-04-21
4.5 |  | ○ | 分析後処理１
|  |  | ・ | 「ダブルチェック済み」ステータスは押印のみで管理する為、システム上の | [8 empty] | 山本 | 2015-04-21
ステータス登録は不要となる。フローから削除すること。
|  |  | ・ | 報告書作成時、PDF作成の工数が大きい。
|  |  |  | ⇒ | PDF作成の工数を削減したいが、今回は開発対象外となる。
4.6 |  | ○ | 分析後処理２
|  |  | ・ | 「営業確認不要チェック」が設定されている場合、伝票の確認から伝票確認済み | [8 empty] | 山本 | 2015-04-21
ステータスの登録まで全て不要となる。フローを修正すること。
|  |  | ・ | FAXレターの発行について、複合機が電子FAX機能を持っている。複合機の電話帳
データを参照する等、複合機と連動することは可能か？
|  |  |  | ⇒ | 使用している複合機は富士ゼロックスの「DocuCentreⅣ-C4470」
|  |  |  | ⇒ | まずはDocuWorksの仕様を確認し、連携が可能かを調査する。 | [6 empty] | ○ | 山本
4.7 |  | ○ | 分析後処理３
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.8 |  | ○ | 外注分析
|  |  | ・ | 現状、分析依頼書が注文書を兼ねており、請求されるまで外注金額の把握が
出来ていない。
|  |  |  | ⇒ | 現状技術部から分析依頼書を基に発注を行っており、管理部に情報が
渡っていないことが原因。
|  |  |  | ⇒ | 本来「発注行為」に関しては管理部にて統括すべきであり、外注分析・
外注加工も管理部主体で行うよう、運用を変えていきたい。
|  |  |  | ⇒ | 今後、注文書は総務課にて発行するよう運用を変更する。
|  |  |  | ⇒ | 購買申請までを全部署(基本的には技術部と営業部)にて行い、注文書の | [7 empty] | 山本 | 2015-04-21
発行以降は購買申請フローと同様、総務課が担当するようフローを修正
すること。
|  |  |  | ⇒ | 注文書の送付は総務課から、分析依頼書の送付は技術部から送付するよう | [7 empty] | 山本 | 2015-04-21
フローを修正すること。
|  |  |  | ⇒ | 外注を購買申請する場合も製品マスタの情報を参照する？
|  |  |  | ⇒ | 外注関連のマスタ管理の要否について、別途検討する。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  |  | ⇒ | 複数項目の分析を外注する場合、各項目ごとの購買申請と総額での購買
申請、どちらを採用する？
|  |  |  | ⇒ | 管理部・経営側の要望としては項目ごとの購買申請を行って欲しいが、
運用上難しい為、まずは一括で購買申請を行う運用とする。
|  |  |  | ⇒ | 外注において、技術部・営業部にて外注先を選定している為、購買申請時
に外注先を指定出来る機能が必要。
|  |  |  | ⇒ | 購買品の購入においてもメーカーの指定機能が欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 購買申請時のメーカー・外注の指定機能について、設計時に考慮する。 | [6 empty] | ○ | 山本
5 | ● | 「購買」新業務フローのご確認（５回目）
5.1 |  | ○ | 外注加工
|  |  | ・ | 加工指示書を注文書に文言を変更した上、購買申請は全部署担当(基本的には | [8 empty] | 山本 | 2015-04-21
技術部と営業部)とし、注文書の発行・送付は総務課にて行うようフローを修正
すること。
5.2 |  | ○ | 外注分析
|  |  | ・ | 購買申請までを全部署担当(基本的には技術部と営業部)とし、注文書の発行・ | [8 empty] | 山本 | 2015-04-21
送付は総務課にて行うようフローを修正すること。
5.3 |  | ○ | 技術部伝票確認
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
6 | ● | 次回予定
6.1 |  | ○ | 4月21日（火）16時00分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 「受注」新業務フローのご確認（４回目）
|  |  | ・ | 「購買・発注・支払」新業務フローのご確認（６回目）
|  |  | ・ | 「見積」新業務フローのご確認（１回目）
|  |  | ・ | 「商品・購買品情報」「顧客・取引先情報」現行業務の詳細ヒアリング
保留事項
確定事項
保留状態色：