## 打合議事録_20150428
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150428-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-04-28 | 作成日： |  | 2015-04-30
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第２２回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150421_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、吉田課長、志治課長、 | [6 empty] | 20150428_WBS.xlsx
|  | 大橋係長、脇田係長、布目様 | [6 empty] | 20150428_受注_新業務フロー図.xlsx |  | 検印
20150428_購買_新業務フロー図.xlsx
20150428_見積_新業務フロー図.xlsx
㈱OA推進センター
|  | 原田、山本、中川 | [5 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前々回議事録のご確認(20150414_議事録【再】)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
1.2 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150421_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 進捗に遅れが発生しているが、新システム開発・運用において必要な打合せと
なる為、引き続き打合せを行わせて頂きたい。
|  |  |  | ⇒ | 納品の遅れは発生しないよう、設計・開発フェーズでリカバリーする予定。
3 | ● | 「商品・購買品情報」「顧客・取引先情報」現行業務の詳細ヒアリング
3.1 |  | ○ | 商品・購買品情報について
|  |  | ・ | 現状「商品」という呼称は、物品や販売品等の「販売商品」を指す。
|  |  |  | ⇒ | 分析の納品物も意識の上では商品だが、「分析」という名称が社内で最も
認知されている。
|  |  | ・ | トレーディング上で「商品」は「商品マスタ」にて管理している。
|  |  | ・ | ラボエイド上では「試験項目マスタ」にて管理している。
|  |  | ・ | 商品は購買品・販売品両方で利用するものもある。
|  |  | ・ | トレーディングの商品マスタへの登録は総務課の担当者が行っている。
|  |  |  | ⇒ | 該当するカテゴリーの頭文字をつけて50音順に空いている商品コードを
割り当てる。
|  |  |  | ⇒ | カテゴリーの選別・コードの割り当ても全て総務課内で行っている。
|  |  |  | ⇒ | 登録の際、チェックや申請・承認を行うルールは特になく、誤字や内容の
誤り等があっても気づかないことがある。
|  |  |  | ⇒ | コードがない場合でも「汎用コード」で手入力対応している。
|  |  | ・ | トレーディングに入力を行う際、分析依頼書を参照して入力を行う。
|  |  |  | ⇒ | 商品の情報はほぼ入力し尽されており、今後新たな分析業務を行わない
限り、新規マスタ登録を行うことはほぼない見込み。
|  |  | ・ | マスタメンテナンスを行うルールがない為、二重登録されてしまっている商品
や、倒産した会社の商品等、不要な情報がマスタ上に多々残っている。
|  |  |  | ⇒ | 一定期間以上使用されていなければ自動的に削除するなどの機能もなく | [6 empty] | ○ | 山本
データが溜まっていく一方である。
|  |  |  | ⇒ | これは商品マスタに限らず、得意先等のマスタも同様である。
|  |  | ・ | ラボエイドもトレーディングと同様、毎回その他（汎用コード）で都度対応して
おり、マスタへの登録・メンテナンスを行っていない。
|  |  | ・ | マスタ登録に関して、命名規則・登録ルールがほぼ無いに等しく、全角半角が
混在している。また、コードの登録間違い、名称の間違いがあっても気づけない
状況である。
|  |  |  | ⇒ | 既に全角で登録されているものを半角で二重に登録してしまうケースも
多発している。
|  |  |  | ⇒ | 検索機能の充実や承認の運用等、重複登録の対策を検討する必要がある。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  |  | ⇒ | マスタの命名規則について、マスタ新フロー提示時に提案・確認する。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | トレーディングに購買品マスタは存在しない。
|  |  | ・ | 仕入について、品目ごとに計上していない。仕入先元帳にも一式○○円と表記
される為、明細ごとの金額がわからない。
|  |  |  | ⇒ | 購買申請ツールの利用により、今後は明細ごとの金額が確認可能となる。
3.2 |  | ○ | 顧客・取引先情報について
|  |  | ・ | 新規顧客取引の際、営業担当者がB5用紙3枚複写の顧客台帳に記入している。
|  |  |  | ⇒ | 顧客台帳の上部に承認印押印欄があり、部長→常務→社長が承認印押印
後、総務課に渡される。その後、総務課担当者よりトレーディングの
マスタへ登録を行う。
|  |  |  | ⇒ | 承認前に先行してマスタ登録を行い、後追いで申請を行うケースもある。
|  |  |  | ⇒ | 顧客台帳へ記入する前に裏付けを取っている為、承認の途中で差し戻す
ことは現状ない。（マスタ登録時において与信的な問題は発生しない）
|  |  |  | ⇒ | 個人のお客様等、一度きりの取引と想定される場合等は例外的に顧客台帳
への記入を行わず、メモをベースにマスタ登録を行って売上を立てること
もある。
|  |  | ・ | 以前は顧客台帳の一番上に項目や販売商品の内容を記入する欄があり、顧客ごと
の単価等、取引情報を記入していた。
|  |  |  | ⇒ | これらは紙ベースではなくデータにて管理出来るよう、設計時に考慮が必要。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 顧客台帳のサンプルについて、PDFをメールにて別途ご送付頂く。 | [8 empty] | 志治課長 | 2015-05-12
|  |  | ・ | ラボエイドにも顧客マスタはあるが、ほぼ全て手入力運用のため利用していない。
|  |  |  | ⇒ | マスタ管理する場合も報告書の宛名を登録しているのみである。
|  |  | ・ | 得意先コードの発番は商品マスタと同様総務課にて行っている。
|  |  | ・ | 仕入先の登録について、台帳はなかったが、顧客台帳に近いフォーマットで作成
するようになった。
|  |  |  | ※ | A4の仕入先台帳（Word）を利用して作成している。
|  |  |  | ⇒ | 支払サイト、手形不可等の情報を入力している。
|  |  |  | ⇒ | 台帳がなければ仕入計上出来ないわけではない。
|  |  |  | ⇒ | 新規仕入先との取引が発生した場合、仕入先を選定した担当者が直接総務
担当者へ連絡している。
|  |  |  | ⇒ | 課長でなければ口座を開設出来ない等の制限はない。
|  |  | ・ | 支払の際に揉めることを避ける為、事前に仕入先の情報を連絡してもらう為に
仕入先台帳の運用を行っている。
|  |  |  | ⇒ | 特に手形支払で揉めることが多い為、事前に確認を行いたい。
|  |  |  | ⇒ | 基本的には仕入先が希望する支払方法に合せており、必要であれば現金
支払も行っている。キャッシュフロー的な問題もあるため、本来であれば
ユニケミーの基本支払サイトと手形支払に統一して行きたいが、相手側
の制限もあるため、これらの支払方法や支払サイトの課題はの問題は直ぐ
に解決出来る問題ではない。
|  |  |  | ⇒ | よって支払方法やサイトについて、自由に設定出来るようにして欲しい。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 仕入先台帳のサンプルについて、PDFをメールにて別途ご送付頂く。 | [8 empty] | 志治課長 | 2015-05-12
3.3 |  | ○ | その他マスタ管理について
|  |  | ・ | 商品マスタ・取引先マスタ以外に台帳管理しているマスタはない。
|  |  | ・ | 近日に運用を開始しようとしているものとして「社外報」のマスタ管理がある。
|  |  |  | ⇒ | これまで社外報を送付していたが、送付を主体に行っているだけで
感想・返信などのリアクションを軽視していた。
|  |  |  | ⇒ | 売上の有無に関わらず、効果的なところに送付するようマスタ管理を行い
有効に活用したい。
|  |  |  | ⇒ | これまでは社長が作成した送付先リスト(Excel)を利用していたが、今後 | [6 empty] | ○ | 山本
は営業部と共同で送付先の管理を行い、販売促進ツールとして利用して
いきたい。
[5 empty] | ※ | 今後、得意先にしたい企業宛に送付する等、まだ取引が無い企業も
対象に送付先を管理したい。
|  |  |  | ⇒ | DM発行ツールのようなExcelベースのラベル発行ツールで運用している。
|  |  | ・ | 試薬管理ツールを6月から仮運用開始する。試薬マスタの管理は現状未稼働。
|  |  |  | ⇒ | 試薬マスタを今後どうするかは検討事項となる。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 現状の運用を鑑みたとき、部署単位でマスタ管理の担当を割当てるのは難しい
見込み。
|  |  |  | ⇒ | 担当者単位で担当を割当てた方がいい？別途検討が必要。 | [6 empty] | ○ | 山本
4 | ● | 「見積」新業務フローのご確認（２回目）
4.1 |  | ○ | 見積書作成(分析業務)
|  |  | ・ | 見積書のステータスについて、「参考・白地・仕掛・見込」の4種類とする。
|  |  |  | ※ | ステータスのデフォルトは「仕掛」とする。
|  |  |  | ⇒ | システム内部で「受注済」を登録する為、計5種類のステータスを管理する
こととなる。
|  |  |  | ⇒ | フローの注釈を修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-05-12
4.2 |  | ○ | 発注確定および再見積り
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.3 |  | ○ | 注文(分析業務)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.4 |  | ○ | 見積書作成(販売商品)
|  |  | ・ | 分析業務の見積書代行発行機能は必要？
|  |  |  | ⇒ | 分析業務の見積書代行発行はほぼ発生しない為、不要の見込みだが、販売
商品と分析業務で区分けをする必要はなく、どちらでもあっても代行発行
可能として良い。
|  |  |  | ⇒ | 見積書代行発行の権限付与の詳細については別途検討する。 | [6 empty] | ○ | 山本
4.5 |  | ○ | 注文(販売商品)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
5 | ● | 「受注」新業務フローのご確認（５回目）
5.1 |  | ○ | 分析依頼受付フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
5.2 |  | ○ | 分析依頼書作成フロー
|  |  | ・ | 配達荷物取消処理について、中止ステータスを登録するということは分析依頼書
を作成済みであり、配達荷物と分析依頼書が紐づいていることになる為、消込
処理は不要。分析依頼書を作成していない場合は、消込処理が必要となる。
|  |  |  | ⇒ | 分析依頼書を作成済みであれば、消込処理は行わず、中止ステータスの | [7 empty] | 山本 | 2015-05-12
登録のみとし、分析依頼書未作成の場合、配達荷物取消処理を行うよう
フローを修正すること。
|  |  | ・ | 中断ステータスから復帰する際、直前のステータスに戻ることで問題ない？
|  |  |  | ⇒ | ステータスの上書き登録が可能であれば、直前に戻ることで問題ない。
|  |  |  | ⇒ | 分析依頼書の追加発行時、元の分析依頼書のステータスはどうなる？
|  |  |  | ⇒ | 中断からの復帰時や追加分析発行時のステータスについて、お客様の要望 | [7 empty] | 山本 | 2015-05-12
によってステータスの戻り先は可変となる為、直前のステータスに戻り、
以降は必要に応じてステータスを手動で登録するようフローを修正する。
|  |  |  | ⇒ | 但し、ステータスの変更履歴は別途自動記録する必要がある。 | [6 empty] | ○ | 山本
5.3 |  | ○ | 受付確認～作業着手フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
5.4 |  | ○ | 外注分析フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
5.5 |  | ○ | 分析後処理１フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
5.6 |  | ○ | 販売商品受付フロー
|  |  | ・ | 工事や機械のマスタ登録は必要？
|  |  |  | ⇒ | 工事・機械といった汎用的なコードのみをマスタへ登録し、内容の詳細は
摘要等に手入力する。
|  |  | ・ | 浄龍とOEM・代理店、工事と機械を同一フローに統合したい。
|  |  |  | ⇒ | 完全に統合するのは難しい為、一旦現状通り個別のフローとする。
|  |  | ・ | 商品マスタの「毒劇物」の管理は重要な要件なのでシビアに行う必要がある。
今まさに登録しようとする商品が「毒劇物」であるか？否か？の判断は非常に
重要となる。アナログ的な操作とはなるが、運用ルールの徹底が必要。
|  |  |  | ⇒ | マスタ登録の際、毒劇物かの判断を徹底して行う必要がある旨、注釈に | [7 empty] | 山本 | 2015-05-12
記載すること。
5.7 |  | ○ | 製造(在庫有り)フロー
|  |  | ・ | 在庫管理機能の要否について
|  |  |  | ⇒ | 支払・売上のタイミングでシステム上で引当が行われる。
|  |  |  | ⇒ | 在庫管理を行う場合、どこかのタイミングで実地棚卸を行い、在庫を
合わせる運用が必要となる。
|  |  |  | ⇒ | 在庫調整入力を行えるようフローに記載を追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-05-12
5.8 |  | ○ | 製造(在庫無し)フロー
|  |  | ・ | 調整試薬注文票の発行について、受注入力時に即時発行される方が良い。
|  |  |  | ⇒ | 調整試薬注文票について、受注入力のタイミングで自動発行する | [7 empty] | 山本 | 2015-05-12
ようフローを修正すること。
|  |  |  | ⇒ | 但し、受注状況一覧照会機能は必要となる為、切り出してフローに記載を | [7 empty] | 山本 | 2015-05-12
残すこと。
|  |  | ・ | 毒劇物譲受書について、受注状況一覧実績入力のタイミングで発行する方
が紛失が少なくなる見込み。
|  |  |  | ⇒ | 受注状況一覧実績入力のタイミングで毒劇物譲受書を発行出来るよう | [7 empty] | 山本 | 2015-05-12
フローを修正すること。
|  |  |  | ⇒ | 但し、毒劇物のマスタ登録が漏れていると意味がなくなってしまう。
5.9 |  | ○ | OEM・代理店フロー
|  |  | ・ | 試薬をそのまま仕入転売する事があるが、その試薬が「毒劇物」という事がある。
|  |  |  | ⇒ | 意識せずに転売してしまう危険性がある為、本フローでも毒劇物譲受書が
必要となる。
|  |  |  | ⇒ | 毒劇物譲受書の発行及び受渡に関する記載をフローに追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-05-12
|  |  | ・ | 納品ステータスの要否について
|  |  |  | ⇒ | 納品書を発行するタイミングで納品ステータスを登録する？
|  |  |  | ⇒ | 月内の納品書を一括発行するケースもある為、出荷日＝納品書発行日と
ならない場合がある。
|  |  |  | ⇒ | 「納品」と記載しているが、正しくは「出荷済み」ステータスとなる。
|  |  |  | ⇒ | 「出荷済み」より「出荷準備完了」として運用する方が良い？
|  |  |  | ⇒ | 出荷準備完了時に登録することで問合せ時や社内の状況確認に利用出来る。
|  |  |  | ⇒ | 総務課の担当者が確認したときに登録することで運用出来る見込み。
|  |  |  | ⇒ | 販売商品納品フローの納品ステータスは、出荷準備完了ステータスとして、 | [7 empty] | 山本 | 2015-05-12
出荷直前に登録するよう、フローを修正すること。
|  |  |  | ⇒ | 代理店から直送する場合は、出荷予定日(未来の日付)を入力することで | [7 empty] | 山本 | 2015-05-12
予定としてステータス登録が可能となるようフローを修正すること。
|  |  |  | ⇒ | 工事・機械フローについては、この出荷準備完了ステータスは不要。
5.10 |  | ○ | 販売商品納品フロー
|  |  | ・ | 納品ステータスについて、出荷準備完了ステータスに文言を変更すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-05-12
|  |  | ・ | 毒劇物譲受書の返却状況管理はアナログで行うため「毒劇物譲受書返却済み | [8 empty] | 山本 | 2015-05-12
ステータス登録」はフローから削除すること。
5.11 |  | ○ | 工事手配フロー
|  |  | ・ | 出荷準備完了ステータスは不要の為、フローから削除すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-05-12
5.12 |  | ○ | 機械手配フロー
|  |  | ・ | 出荷準備完了ステータスは不要の為、フローから削除すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-05-12
5.13 |  | ○ | 販売商品伝票確認フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
6 | ● | 次回予定
6.1 |  | ○ | 5月12日（火）16時00分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 「マスタ管理」現行業務フローのご確認（１回目）
|  |  | ・ | 「見積」新業務フローのご確認（３回目）
|  |  | ・ | 「受注」新業務フローのご確認（６回目）
|  |  | ・ | 「購買・発注・支払」新業務フローのご確認（８回目）
|  |  | ・ | 「納品・売上・請求」新業務フローのご確認（１回目）
保留事項
確定事項
保留状態色：