## 打合議事録_20150512
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150512-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-05-12 | 作成日： |  | 2015-05-15
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第２３回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150428_議事録.xlsx
|  | 吉田課長、志治課長、大橋係長、 | [6 empty] | 20150512_WBS.xlsx
|  | 布目様 | [6 empty] | 20150512_マスタ現行業務フロー図.xlsx
[9 empty] | 20150512_受注_新業務フロー図.xlsx |  | 検印
20150512_見積_新業務フロー図.xlsx
20150512_購買_新業務フロー図.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150512_納品_新業務フロー図.xlsx
|  | 原田、山本、中川 | [5 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.2 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150428_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 全体の進捗について、遅れが発生している。
|  |  | ・ | システム一次構成について、前回時点でFIX出来たものはない為、前回から
変更なし。今後FIXしていくごとに進捗が上がっていく。
3 | ● | 「マスタ」現行業務フローのご確認（１回目）
3.1 |  | ○ | 顧客マスタ登録
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
3.2 |  | ○ | 仕入先マスタ登録
|  |  | ・ | 仕入先情報登録の注釈について、基本的に仕入先の希望する支払方法で支払う
旨の記載となっているが、基本的にはユニケミー様の支払方法を優先する。
|  |  |  | ⇒ | ユニケミー様の支払方法で対応出来ない仕入先については、個別に相談の | [7 empty] | 山本 | 2015-05-19
上、仕入先希望の支払方法で支払いを行う場合がある旨、注釈を修正する
こと。
[5 empty] | ※ | 支払方法やサイトの登録を自由に登録したい旨の記載は修正不要
3.3 |  | ○ | 商品・試験項目マスタ登録
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
3.4 |  | ○ | その他マスタ
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4 | ● | 「受注」新業務フローのご確認（６回目）
4.1 |  | ○ | 分析依頼書作成
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.2 |  | ○ | 販売商品受付
|  |  | ・ | 納品請求書の伝票番号は現状6桁-2桁(xxxxxx-xx)となっている。後ろの2桁は
何を意味するか？
|  |  |  | ⇒ | ページ数を意味する。1ページ10行となっている為、10行を超える場合は
2ページ目以降に印字される。
|  |  |  | ⇒ | 受注入力の注釈に10行固定とする旨記載しているが、10行を超える場合も
ある為、入力行は可変とすること。
|  |  |  | ⇒ | 最大99行として画面設計を先行して進めていく。
|  |  |  | ⇒ | 受注入力の注釈について、入力行は可変とし、最大99行入力可能とする | [7 empty] | 山本 | 2015-05-19
旨、修正すること。
|  |  |  | ⇒ | 見積書からの連動についても、数量単価が入っている行のみを連動する旨 | [7 empty] | 山本 | 2015-05-19
の記載となっているが、コメント行も必要に応じて連動可能とすること。
4.3 |  | ○ | 製造(在庫有り)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.4 |  | ○ | 製造(在庫無し)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.5 |  | ○ | OEM・代理店
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.6 |  | ○ | 販売商品納品
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.7 |  | ○ | 工事手配
|  |  | ・ | 注文状況は今後システムに入力することで確認可能となるが、お客様から頂く
注文書の保管ルールは現状通り、管理部にて保管で問題ないか？
|  |  |  | ⇒ | 管理部にて一括管理する。
4.8 |  | ○ | 機械手配
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
5 | ● | 「購買・発注・支払」新業務フローのご確認（８回目）
5.1 |  | ○ | 購買申請ツール２
|  |  | ・ | 試薬管理システムとの連携について、CVSファイルを基に取込となっているが、
試薬管理システムの仕様上、CSVファイルからの取込は難しい見込み。
|  |  |  | ⇒ | 入荷の際、試薬バーコードをスキャンすることで自動的に試薬別の管理
ブックを開き、入出庫数を入力する。この入庫数を連動したい。
|  |  |  | ⇒ | 今後、試薬管理システムは建屋毎にそれぞれ分ける予定であり、同じ試薬
であっても、保管場所が違う場合、別々に管理されることになる。
[5 empty] | ※ | 基本的には１つの試薬を１か所にまとめて保管していきたい。
|  |  |  | ⇒ | 試薬管理システムの仕様上、データ連携は難しい為、試薬管理機能を組み
込んでご提案する。
|  |  |  | ⇒ | 試薬入荷時に入庫処理、分析作業時に出庫処理を行うよう、フローを | [7 empty] | 山本 | 2015-05-19
修正する。（試薬管理システムも新業務フローに組み込む）
5.2 |  | ○ | 外注加工・外注分析
|  |  | ・ | 外注加工品の場合、技術部にて納品検収を行うフローとなっているが、注文書に | [8 empty] | 山本 | 2015-05-19
対する消込の意味合いが強く、納品物自体の確認・検収ではない為、管理部にて
納品検収を行うようフローを修正すること。
5.3 |  | ○ | 販売商品手配
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
5.4 |  | ○ | 在庫補充(ユニチェック)
|  |  | ・ | 委託先が4月より変更となった。新システムにおいては、新しい委託先で設計を
考えていく。
|  |  |  | ⇒ | 現状、フローの変更はない見込み。
5.5 |  | ○ | 在庫補充(カルボR)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
5.6 |  | ○ | 在庫補充(ユメクリーン)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
5.7 |  | ○ | 浄龍手配
|  |  | ・ | 出荷準備完了ステータス登録について、商品直送のタイミングに行うようフロー | [8 empty] | 山本 | 2015-05-19
を変更すること。
5.8 |  | ○ | 在庫商品注文書作成
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
5.9 |  | ○ | 販売商品伝票確認
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
5.10 |  | ○ | 納品検収
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
6 | ● | 「納品・売上・請求」新業務フローのご確認（１回目）
6.1 |  | ○ | 売上入力処理
|  |  | ・ | 現状いつでも自由に伝票発行・売上入力を行えるようなフローとなっている。
融通が利くことで利便性はあるが、当月計上や来月持越し等、手間のかかる
運用が残ってしまう。
|  |  |  | ⇒ | 売上入力をしなければ伝票を発行できないが、過去・未来の日付で売上
入力が出来る為、抑制にはならない見込み。
|  |  |  | ⇒ | 売上入力・伝票発行の自由度について、次回打合せの検討課題とする。 | [7 empty] | 全体 | 2015-05-19
|  |  | ・ | 売上入力の入力行数は可変とし、最大99行とする旨、注釈を修正すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-05-19
6.2 |  | ○ | 伝票発行
|  |  | ・ | 伝票発行時の営業確認ステータスは必要？
|  |  |  | ⇒ | 売上入力に対する確認ステータスを登録する意味合いとなる。
|  |  |  | ⇒ | 上記売上入力・伝票発行の自由度と併せて次回打合せの検討課題とする。 | [7 empty] | 全体 | 2015-05-19
|  |  | ・ | 伝票再発行を行う場合、再発行印の要否を選択可能とする旨、注釈に記載して
いる。再発行印選択機能の要否について確認する。
|  |  |  | ⇒ | 再発行印要否の選択機能は必要。
|  |  | ・ | 客先指定フォーマットの請求書への記入と客先印字済み請求書・納品書への押印 | [8 empty] | 山本 | 2015-05-19
について、総務課のみで行うフローとなっているが、総務課と営業部の双方にて
行っている。総務課・営業部双方で行うようフローを修正すること。
|  |  |  | ※ | 技術部では行っていない。
6.3 |  | ○ | 伝票訂正・再発行
|  |  | ・ | 訂正伝票について、履歴は照会可能とするが、復活は不可能とする方向で検討
しているが、問題ないか？
|  |  |  | ⇒ | 戻す場合は新規で登録し直す為、問題ない。（復活機能は必要ない）
6.4 |  | ○ | 請求締め処理
|  |  | ・ | 請求書発行設定の変更について、請求合計票発行後に手動で設定を戻すフローと | [8 empty] | 山本 | 2015-05-19
なっているが、発行後自動的に設定が戻るようフローを修正すること。
|  |  | ・ | 請求合計票の営業確認ステータスの要否について、次回打合せ検討事項とする。 | [8 empty] | 全体 | 2015-05-19
6.5 |  | ○ | 入金-現金・手形・小切手
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
6.6 |  | ○ | 入金-電子手形・振込
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
6.7 |  | ○ | 入金入力処理
|  |  | ・ | 対象売上データの選択(消込)について、複雑な入金の場合は有用ではあるが、 | [7 empty] | ○ | 山本
大量の売上を同時に消し込む場合、全てをクリックするのは大変である。
消込をしやすく、かつあまり複雑にならないよう考慮する必要がある。
6.8 |  | ○ | 未入金・過入金対応
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
6.9 |  | ○ | 返金
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
6.10 |  | ○ | 入金仕訳処理
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
7 | ● | その他ご意見・ご要望
7.1 |  | ○ | 見積書作成フローについて
|  |  | ・ | 見積書発行時、担当者印の自動印字要否を選択することは可能か？
|  |  |  | ⇒ | 対応可能。担当者印の自動印字について、注釈に記載を追加する。 | [7 empty] | 山本 | 2015-05-19
|  |  | ・ | 見積書のPDF作成機能について、PDFではなく、Excelファイルの出力は可能か？
|  |  |  | ⇒ | 対応可能。見積書のExcelデータを出力するようフローを修正する。 | [7 empty] | 山本 | 2015-05-19
8 | ● | 次回予定
8.1 |  | ○ | 5月19日（火）16時00分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 「マスタ管理」現行業務フローのご確認（２回目）
|  |  | ・ | 「見積」新業務フローのご確認（３回目）
|  |  | ・ | 「受注」新業務フローのご確認（７回目）
|  |  | ・ | 「購買・発注・支払」新業務フローのご確認（９回目）
|  |  | ・ | 「納品・売上・請求」新業務フローのご確認（２回目）
保留事項
確定事項
保留状態色：