## 打合議事録_20150519
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150519-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-05-19 | 作成日： |  | 2015-05-20
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第２４回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150512_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、吉田課長、志治課長、 | [6 empty] | 20150519_WBS.xlsx
|  | 大橋係長、脇田係長、布目様 | [6 empty] | 20150519_マスタ_現行業務フロー図.xlsx
[9 empty] | 20150519_受注_新業務フロー図.xlsx |  | 検印
20150519_見積_新業務フロー図.xlsx
20150519_購買_新業務フロー図.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150519_納品_新業務フロー図.xlsx
|  | 原田、山本、中川 | [6 empty] | 20150519_マスタ_新業務フロー図.xlsx
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150512_議事録)
|  |  | ・ | 工事手配に関する記載について、一部誤りがある為、修正すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-05-26
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | システム一次構成について、現行業務フロー等の進捗が100%となった。
|  |  |  | ⇒ | 新業務フローについても今回打合せにて一部がFIXとなり、進捗が上がる
見込み。
3 | ● | 「見積」新業務フローのご確認（３回目）
3.1 |  | ○ | 見積書作成(分析業務)フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
3.2 |  | ○ | 見積書作成(販売商品)フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
|  |  |  | ⇒ | 「見積」新業務フローは全てご指摘なしの為、一旦FIXとする。
4 | ● | 「受注」新業務フローのご確認（７回目）
4.1 |  | ○ | 分析作業フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.2 |  | ○ | 販売商品受付フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
|  |  |  | ⇒ | 「受注」新業務フローは全てご指摘なしの為、一旦FIXとする。
5 | ● | 「納品・売上・請求」新業務フローのご確認（２回目）
5.1 |  | ○ | 売上入力処理フロー
|  |  | ・ | 前回打合せにて保留となっていた売上入力と伝票発行の自由度について、
どうすべきか？
|  |  |  | ⇒ | 現状自由に売上入力と伝票発行を行えるフローとなっている。融通が利く
ことで利便性はあるが、当月計上や来月持越等、手間のかかる運用が今後
も可能となってしまう。受注と必ず紐づける等、システム上で抑制が必要？
|  |  |  | ⇒ | 受注ありきとした場合でも、お客様の要望によっては伝票発行日を調整する
場合がある。計上日は全て統一し、伝票発行日は自由に設定可能とする？
|  |  |  | ⇒ | しかし、全てお客様の都合に合わせることが可能となってしまうと社内的
に混乱を招く可能性がある。
|  |  |  | ⇒ | 月内決算について、どこまで突き詰めるかは経営的な方向性が決まって
おらず、この場で回答は難しい？現状は昨対として確認出来れば問題ない？
|  |  |  | ⇒ | 受注との紐づけを必須としない場合、入金消込の際に情報を追えなくなる
可能性がある。但し、消込が難しい理由は営業部・総務課間の連絡不足が
原因の可能性もある。
|  |  |  | ⇒ | 先の作業であっても、必ず受注を入力しておき、売上計上することで
追跡調査は可能かもしれない。しかしそうした場合、後追いで予実が変
わってしまい、管理会計上では問題がある。
|  |  |  | ⇒ | 管理会計上は、検収予定日を定め、検収予定に対してフォローアップを
行うような運用が必要となる。
お客様は発行日、社内は納品日で計上する。しかし計上日付の違いに
よって、監査時に指摘が入る可能性がある？
|  |  |  | ⇒ | 社内の管理としては納品日で計上している旨説明することで問題ない筈。
|  |  |  | ⇒ | 営業担当者のやり方によっては、先行して売上を立てる等、自由度を売りに
して営業を行うケースもある為、受注入力を必須としてしまうと困って
しまう可能性が高い。
|  |  |  | ⇒ | 現状フローの通り、受注データが存在しなくても、売上入力を新規で登録を
可能とする。
5.2 |  | ○ | 伝票発行フロー
|  |  | ・ | 伝票番号について、現状下２桁がページ数を意味するが、ページ数の分母が
印字されていない。
|  |  |  | ⇒ | xxxxxx-xx/xxといった形でページ数の分母を印字する旨、注釈に記載する | [7 empty] | 山本 | 2015-05-26
こと。
|  |  | ・ | そもそも今の納品請求書を変更しても良い。複写式のストックフォームではなく、
A4で必要な様式のみを別々に印刷する等を考えても良い。
|  |  |  | ⇒ | 伝票の用紙・フォーマットの変更も含め、帳票設計時に検討する。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 伝票発行時の営業確認について、ステータス管理は不要。
5.3 |  | ○ | 伝票訂正・再発行フロー
|  |  | ・ | 伝票発行時の営業確認について、ステータス管理は不要。
5.4 |  | ○ | 請求締め処理フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
5.5 |  | ○ | 入金入力処理フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
6 | ● | 「マスタ管理」現行業務フローのご確認（２回目）
6.1 |  | ○ | 仕入先マスタ登録フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
|  |  |  | ⇒ | 「マスタ」現行業務フローは全てご指摘なしの為、一旦FIXとする。
7 | ● | 「購買・発注・支払」新業務フローのご確認（９回目）
7.1 |  | ○ | 購買申請ツール１フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
7.2 |  | ○ | 購買申請ツール２フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
7.3 |  | ○ | 外注加工・外注分析フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
7.4 |  | ○ | 浄龍手配フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
7.5 |  | ○ | 納品検収フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
|  |  |  | ⇒ | 「購買・発注・支払」新業務フローは全てご指摘なしの為、一旦FIXとする。
8 | ● | 「マスタ管理」新業務フローのご確認（１回目）
8.1 |  | ○ | 得意先マスタ登録フロー
|  |  | ・ | 「㈱」等の特殊文字の表記についても制限や自動変換を行って欲しい。
|  |  |  | ※ | ㈱と(株)、㈲と(有)等
|  |  |  | ⇒ | 機種依存文字は使用禁止にする旨を注釈に記載する。 | [7 empty] | 山本 | 2015-05-26
|  |  | ・ | DMの送付対象について、送付先数が把握できるようにして欲しい。注釈に記載 | [8 empty] | 山本 | 2015-05-26
すること。
|  |  | ・ | 売上入力処理フローからマスタ登録を行う場合、営業部へ確認せずに登録を行う | [8 empty] | 山本 | 2015-05-26
フローとなっているが、必ず営業部へ得意先情報の提出を依頼するようフローを
修正すること。
|  |  | ・ | 得意先マスタについて、誰でも照会・台帳発行が可能なフローとなっているが、
外部への流出の危険を考慮し、権限による制限が必要。
|  |  |  | ⇒ | 得意先マスタの照会・台帳発行は担当者単位で「照会・印刷」などの制限 | [7 empty] | 山本 | 2015-05-26
をかけるようフローを修正すること。
8.2 |  | ○ | 仕入先マスタ登録フロー
|  |  | ・ | 得意先情報同様、仕入先情報についても制限は必要？
|  |  |  | ⇒ | 仕入先情報は全部署で照会可能とする。
|  |  |  | ⇒ | 仕入先の場合は登録時のインフォメーションに概要が表示されるように
して欲しい。
|  |  |  | ⇒ | インフォメーションに概要を表示する旨、注釈に記載すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-05-26
|  |  | ・ | DMは仕入先にも送付する場合がある。
|  |  |  | ⇒ | DM送付先設定機能について、仕入先マスタ登録フローにも記載すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-05-26
8.3 |  | ○ | 商品マスタ登録フロー
|  |  | ・ | 一定期間取扱いの無い商品について、データ削除を行った場合もデータ自体は
残し、復活を可能とする。
|  |  |  | ⇒ | 手動削除ではなく、一定期間取扱いのない商品自動的に隠す(検索にヒット
させない)等の対応も可能。
|  |  |  | ⇒ | 削除や自動的に隠したものであっても、必要に応じて検索出来るように
して欲しい。また何が削除対象となるのか確認したい。
[5 empty] | ※ | 削除または非表示対象となる商品のリストを出力する等
|  |  |  | ⇒ | 別途、削除対象のデータリストを出力できる機能をフローへ追加する。 | [7 empty] | 山本 | 2015-05-26
|  |  | ・ | 商品マスタの分析関連は「分析名」ではなく「分析分類」として登録する。
|  |  |  | ⇒ | 分析分類に対し、試験項目のプリセットと全試験項目を作成する。
[5 empty] | 例： | 商品マスタの単位は「環告６４号」「１３号」「５９号」などの
切り分けとなり、これに分析項目の基本セットとフルセットを作る
|  |  |  | ⇒ | 運用としては、分析分類を選択後、今回必要となるプリセットを選択し、
表示される試験項目リストから、今回の分析では不要となる項目を削除
して決定するイメージ。
|  |  |  | ⇒ | サンプルとなるリストについて、大橋様より別途ご提示頂く予定。 | [7 empty] | 大橋係長 | 2015-05-26
8.4 |  | ○ | 購買品マスタ登録フロー
|  |  | ・ | 購買品マスタと商品マスタは別々のマスタとなっている。例えば試薬を転売する
場合、購買品マスタと商品マスタ両方に登録する必要がある。
|  |  |  | ⇒ | 場合によっては商品マスタと購買費マスタ双方に登録が必要である旨、 | [7 empty] | 山本 | 2015-05-26
注釈に記載すること。
|  |  | ・ | 試薬のマスタ管理について、フロー上では試薬と保管場所が1対1を想定している
が、実際には試薬１つに対して保管場所は複数ある場合がある。
|  |  |  | ⇒ | 保管場所別にマスタ登録するか、購買申請時に保管場所を指定する運用と
するか、どちらかとなる。
|  |  |  | ⇒ | マスタ登録時の保管場所指定は不要とし、購買申請データを基に試薬管理を
行う。但し、試薬をマスタ登録する場合、試薬の区分を必ず入力する必要
がある。
|  |  |  | ⇒ | 試薬の場合、商品マスタ登録時は試薬区分の入力を必須とし、保管場所の | [7 empty] | 山本 | 2015-05-26
入力は不要する。試薬の購買申請を行う場合は、同時に保管場所を指定する
ようフローを修正すること。
|  |  | ・ | マスタ登録時のインフォメーションについて、どのタイミングで表示される？
|  |  |  | ⇒ | 採用ステータスが登録されたタイミングで表示される想定。
9 | ● | 次回予定
9.1 |  | ○ | 5月26日（火）16時00分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 「納品・売上・請求」新業務フローのご確認（３回目）
|  |  | ・ | 「マスタ管理」新業務フローのご確認（２回目）
|  |  | ・ | 代表的な画面イメージのご確認（１回目）
保留事項
確定事項
保留状態色：