## 打合議事録_20150526
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150526-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-05-26 | 作成日： |  | 2015-05-27
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第２５回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150512_議事録【再】.xlsx
|  | 濱地専務、吉田課長、志治課長、 | [6 empty] | 20150519_議事録.xlsx
|  | 大橋係長、布目様 | [6 empty] | 20150526_WBS.xlsx
20150526_受注_新業務フロー図.xlsx
[9 empty] | FIX_見積_新業務フロー図.xlsx |  | 検印
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150526_購買_新業務フロー図.xlsx
|  | 原田、山本、中川 | [6 empty] | 20150526_納品_新業務フロー図.xlsx
20150526_マスタ_新業務フロー図.xlsx
20150526_見積_画面イメージ.xlsx
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前々回議事録のご確認(20150512_議事録【再】)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
1.2 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150519_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | スケジュールの進捗について、遅れが発生している。6/2が外部設計レビューの
予定であったが、難しい状況の為、6月中レビュー予定として、再度予定変更を
お願いしたい。
|  |  | ・ | 新業務フローについて、現状進捗は80%としている。今回お打合せのレビューに
より各業務フローがFIXしていくことで100%に近づく見込み。
|  |  | ・ | 外部設計について、先行してドキュメント作成を行っている。一通り作成が完了
した段階で外部設計レビューを行って頂く予定。
|  |  |  | ⇒ | 今後どういったステップで外部設計レビュー完了まで進んでいくか？
|  |  |  | ⇒ | まずは主要となる画面イメージを作成していく。その後OA社内にて全ての
画面設計を行い、それらの外部設計をレビューして貰い完了となる。
|  |  | ・ | 現状見積外のシステムも新業務フローに盛り込んでいるが、金額的な面は
どういった形で詰めていくのか？また、画面イメージはどこまで作成するのか？
|  |  |  | ⇒ | 画面イメージは見積や売上入力といった確実に着手するシステムの主要な
画面のイメージを作成していく。
|  |  |  | ⇒ | 画面イメージレビュー完了後、まずは外部設計の上流工程であるプログラム
一覧を作成し、難易度によって金額の算出を行う。このプログラム一覧を
基に製造対象機能を検討して頂く予定。
|  |  | ・ | 現在参加しているメンバー以外も対象に、新システムの説明会のような形で参加
メンバーを広げて一度打合せを行いたい。
|  |  |  | ⇒ | 新業務フローをベースに説明を行っていく？
|  |  |  | ⇒ | 新業務フローはユニケミー様社内にて回覧を行う形で問題ない。画面
イメージや対象システム・仕様がある程度確定した段階で説明会を
行いたい。
|  |  |  | ⇒ | 詳細については、別途ご相談する。
3 | ● | 「納品・売上・請求」新業務フローのご確認（３回目）
3.1 |  | ○ | 売上入力処理
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
3.2 |  | ○ | 伝票発行
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
|  |  |  | ⇒ | 「納品・請求・売上」新業務フローは全てご指摘なしの為、一旦FIXとする。
4 | ● | 「マスタ管理」現行業務フローのご確認（３回目）
4.1 |  | ○ | 得意先マスタ登録フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.2 |  | ○ | 仕入先マスタ登録フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.3 |  | ○ | 商品マスタ登録フロー
|  |  | ・ | 試験項目のプリセットについての考え方は注釈の内容で問題ない？
|  |  |  | ⇒ | 試験項目のフルセットまたはプリセットを表示したとき、必要に応じて
新たな試験項目の追加や、除外を行いたい。
|  |  |  | ⇒ | 試験項目の抽出・選択方法については、画面設計時に再度詳細を確認する。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | フロー上はご指摘事項なし。
4.4 |  | ○ | 購買品マスタ登録フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
|  |  |  | ⇒ | 「マスタ管理」新業務フローは全てご指摘なしの為、一旦FIXとする。
5 | ● | 「購買・発注・支払」新業務フローのご確認（１０回目）
5.1 |  | ○ | 購買申請ツール１
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
|  |  |  | ⇒ | 「購買・発注・支払」新業務フローは全てご指摘なしの為、一旦FIXとする。
6 | ● | 「受注」新業務フローのご確認（８回目）
6.1 |  | ○ | 社内分析作業１フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
6.2 |  | ○ | 社内分析作業２フロー
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
|  |  |  | ⇒ | 「受注」新業務フローは全てご指摘なしの為、一旦FIXとする。
7 | ● | 代表的な画面イメージのご確認（１回目）
7.1 |  | ○ | 画面イメージの見方について
|  |  | ・ | ボタン領域／画面操作領域についてのご説明
7.2 |  | ○ | 見積照会画面の画面イメージレビュー
|  |  | ・ | 見積照会画面を基に照会画面の全体的なご説明を含めてレビューを行う。
|  |  | ・ | 画面操作領域について、画面を縦二分割(検索条件入力領域／リスト表示領域)
で表示する。
|  |  | ・ | 照会実行時の動作について、システム全体の共通仕様として、50件ずつ表示する
ページ方式としたい。
|  |  |  | ⇒ | 表示件数が多くなるほどリストの表示に時間がかかってしまう。検索の
ヒット数に関わらずレスポンスを一定に保ちたい為。
|  |  | ・ | 検索条件入力領域の薄緑の入力欄(得意先欄等)が選択された状態で「コード
検索」ボタンをクリックすることで、対象の検索画面をポップアップする。
|  |  | ・ | リスト表示領域では、先頭の「選択」欄をクリックすることで、選択した行全体
を黄色に塗り潰し、選択状態とする。
|  |  |  | ⇒ | 選択状態で「決定」ボタンをクリックすることで明細画面に遷移する。
|  |  | ・ | 「並べ替え」ボタンについて、並べ替え項目の選択画面をポップアップする。
並べ替えたい項目を選択することで並べ替えを可能とする。
|  |  |  | ⇒ | デフォルトの並び順については別途ご相談する。
|  |  | ・ | 各ボタン・画面の項目名・配置・色について、ご要望に応じて変更可能。
|  |  |  | ⇒ | 「決定」ボタンは「詳細画面へ」に変更すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-02
|  |  |  | ⇒ | ボタンの配置は画面ごとにバラバラになると混乱する為、全画面共通で
配置を統一してほしい。
|  |  | ・ | ボタンの配置について、画面操作領域に配置することも可能だが、動作の遅延
や画面のちらつきにつながってしまう為、ボタン領域に配置する仕様とさせて
頂きたい。
|  |  | ・ | 検索の文字列について、全角半角・大文字小文字の判別は複合検索可能。
|  |  |  | ⇒ | それらの複合検索はExcelの機能を利用する？
|  |  |  | ⇒ | Excelではなく、DBの検索機能を利用する予定。
|  |  | ・ | フリーワードの検索条件はAND検索・OR検索どちらとする？
|  |  |  | ⇒ | AND検索・OR検索を画面上で切替可能として欲しい。
|  |  |  | ⇒ | AND/ORを画面上で切替可能とする。但し、フリーワード項目ごとにAND/
ORを切替えるのは難しい為、まとめて切替える仕様とさせて頂きたい。
|  |  |  | ⇒ | まとめて切替える仕様で問題ないが、フリーワード項目の間に、状態に
応じて「AND」や「OR」と表示して欲しい。
[5 empty] | ※ | 例：[フリーワード１] AND [フリーワード２] AND [フリーワード３]
|  |  |  | ⇒ | NAND検索は可能？（指定した文字列を含まない）
|  |  |  | ⇒ | 可能ではあるが、担当者への説明が難しい？
|  |  |  | ⇒ | まずはAND検索・OR検索の２つを切替える仕様で画面設計を進めていく。
|  |  | ・ | 「キャンセル」ボタンは何を意味する？
|  |  |  | ⇒ | 選択状態・入力内容のキャンセルを意味する。（画面初期状態に戻る）
|  |  | ・ | ボタンの名称は画面ごとに変更可能？
|  |  |  | ⇒ | 変更可能。今後打合せにて各画面イメージごとに名称を決定していく。
|  |  | ・ | ボタンは空白ボタンを配置することも非表示にすることも可能。
|  |  |  | ⇒ | ボタン領域を意識しやすい為、空白ボタンを配置したい。
|  |  |  | ⇒ | 全ての画面で必要ボタン数に関わらずボタンを20個セットで配置する。
[5 empty] | ※ | 上下10ボタンずつ
|  |  | ・ | リスト表示領域は横スクロールするイメージ？
|  |  |  | ⇒ | 横スクロールするイメージとなる。
|  |  |  | ⇒ | 画面イメージはスクエア型のディスプレイを想定して作成している。
|  |  |  | ⇒ | 項目欄の横線はウィンドウ固定を表している。
|  |  |  | ⇒ | 表示倍率については任意の倍率に変更可能。
|  |  |  | ⇒ | 表示倍率を変更してもボタン領域のサイズは変わらない。
|  |  |  | ⇒ | 画面を分割している場合、片方の画面ごとに倍率を変更可能。
|  |  | ・ | 検索条件入力領域の配置について、画面設計段階では自由に変更可能。
|  |  |  | ⇒ | 運用中に入力領域を変更(担当者ごとに入力項目の配置変更・追加削除等)
することは出来ない為、入力項目や配置について、設計段階でご要望を
頂きたい。
|  |  | ・ | 検索や描画にかかる時間について
|  |  |  | ⇒ | 一度に表示する件数を50件に制限させて頂くことで、検索母数が多く
なっても、比較的短時間で検索結果を表示出来る見込み。
|  |  |  | ⇒ | 総件数は表示可能？
[5 empty] | ⇒ | 可能。内部的な動作としては、まずは件数のみを取得し、その後、
50件分の実データを取得する。
|  |  |  | ⇒ | 10年分の受注データはおよそ18万件だが、問題ない？
[5 empty] | ⇒ | やや心配ではあるが、DB設計の段階でチューニングを考慮する。
|  |  |  | ⇒ | 検索に時間がかかる場合、利用者にフリーズしている訳ではないことがわかる
ような表示をして欲しい。
[5 empty] | ⇒ | プログレスバーのような表示を行う予定。
[5 empty] | ⇒ | 但し、動作環境がExcelの為、検索ではなく描画に時間がかかる場合が
ある。高速な動作が難しいケースもあるので、ご理解頂きたい。
|  |  | ・ | 照会実行結果を印刷することは可能？
|  |  |  | ⇒ | 一度Excel出力を行って頂き、Excelから印刷を行って頂く運用を想定。
|  |  |  | ⇒ | 直接印刷を行う場合は、別機能として帳票発行機能が必要となる。
|  |  | ・ | Excel出力の動作について、画面レイアウトごと出力されるイメージ？
|  |  |  | ⇒ | CSVと似た形でデータを丸ごと出力するイメージ。
|  |  |  | ⇒ | 全ての照会画面において、照会結果をExcelに出力可能とする予定。
7.3 |  | ○ | 見積入力画面の画面イメージレビュー
|  |  | ・ | 見積入力画面を基に入力画面の全体的な説明を含めてレビューを行う。
|  |  | ・ | 画面操作領域について、画面を縦二分割(ヘッダ入力領域／リスト入力領域)で
表示する。
|  |  | ・ | 各ボタンのご説明
|  |  |  | ⇒ | 「新規作成」は真っ新な状態で新規作成する。
|  |  |  | ⇒ | 「参照作成」は過去の見積りデータを引用し新規作成する。
|  |  |  | ⇒ | 「コメント行」は選択した行の上にコメント行を挿入する。
|  |  |  | ⇒ | 「値引行追加」は選択した行の上に値引行を挿入する。
|  |  |  | ⇒ | 「小計行追加」は計算行範囲を入力した後、小計行を追加する。
|  |  |  | ⇒ | 「単価モード」は単価見積り用の画面に切り替わる。
|  |  | ・ | 計算項目のご説明
|  |  |  | ⇒ | 現状、必要そうな単価＆原価設定の自動計算項目を用意している。
[5 empty] | ＞ | 定価掛率 | --- | 「定価×入力％」を「単価」へセット
[5 empty] | ＞ | 仕切掛率 | --- | 「定価×入力％」を「原単価」へセット
[5 empty] | ＞ | 上乗せ率 | --- | 「（原単価×入力％）＋原単価」を「単価」へセット
|  |  |  | ⇒ | 必要な単価＆原価設定の計算項目について、ご要望を頂きたい。
|  |  |  | ⇒ | 次回お打合せまでにご検討頂く。 | [7 empty] | 布目様 | 2015-06-02
|  |  | ・ | 印刷画面について、基本的には一旦プレビューを表示し、プレビュー画面から
印刷を行って頂く想定。
|  |  |  | ⇒ | 納品請求書や請求合計票など、一部帳票においては直接印刷も検討する。
|  |  | ・ | 「商品名」欄について、商品名を必要に応じて自由に変更可能？
|  |  |  | ⇒ | 初期表示としてDBから取得した商品名を表示するが、自由に変更可能。
|  |  |  | ⇒ | 数量・単位・単価・摘要・原単価等も同様。
|  |  | ・ | 「仕入先コード」欄は仕入先マスタと紐づく？
|  |  |  | ⇒ | 商品マスタ、購買品マスタ、仕入先マスタの紐づけを想定している。
|  |  | ・ | 値引行について
|  |  |  | ⇒ | 商品名欄にはデフォルトで「値引き」と表示するが、自由に変更可能。
|  |  |  | ⇒ | 数量に入力した場合は「値引き率」として値引額を自動計算する。
値引額は値引行を挿入した位置より上の位置にある金額に対して計算する。
|  |  |  | ⇒ | 数量には何も入力せずに直接金額欄へマイナス数値を入力する事も可能。
|  |  |  | ⇒ | 値引額の逆算機能により、総額からの逆算や粗利益からの逆算を行う
ことも可能とする。
|  |  | ・ | 端数については、顧客ごとに端数設定を行う等、別途ご相談させて頂く。 | [7 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 税抜／税込については顧客によって切替が必要？
|  |  |  | ⇒ | 基本的には税抜のみでOKだが、税込合計を必要とする場合もある。
[5 empty] | ※ | 役所との取引時等
|  |  |  | ⇒ | 見積書印刷時に税抜／税込を選択可能とすること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-02
|  |  |  | ⇒ | 値引額の逆算についても、税込額・税抜額どちらからも逆算可能とする | [7 empty] | 山本 | 2015-06-02
こと。
|  |  | ・ | 内税の表記は必要？
|  |  |  | ⇒ | 企業間の取引なので基本的に内税表記は必要ない認識。
|  |  | ・ | 単価見積りについて、値引行等、不要と思われるボタンは空白ボタンとして
いるが、単価を値引する場合もある？
|  |  |  | ⇒ | 単価自体を値引することはない為、不要。
|  |  |  | ⇒ | 単価モードの単価＆原価設定の計算項目についても、次回お打合せまで | [7 empty] | 布目様 | 2015-06-02
にご検討頂く。
|  |  | ・ | 今行っている操作が「登録、修正、削除、参照」のドレなのか分かりやすく表示
してほしい。また、参照作成を行ったとき、参照元のデータを修正しているのか、
新規登録しているのかについても状態がわかるようにして欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 参照作成後、修正・削除を明示的に操作・表示することで入力担当者が意識
出来るようにする。
|  |  |  | ⇒ | 照会画面から過去データを選択して遷移した直後は「参照」モードとする
|  |  |  | ⇒ | 新規作成で遷移した場合は「登録」モードとする
|  |  |  | ⇒ | 表示中のデータを修正する場合は、明示的に「修正」モードに切り替える。
|  |  |  | ⇒ | 「削除」モードからデータの削除（論理削除）も可能とする。
|  |  |  | ⇒ | 上記のような画面モードの表示と切替機能を考慮すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-02
|  |  | ・ | 下書保存は可能か？
|  |  |  | ⇒ | 下書きであっても、内部的には番号を発番して登録となるので新規登録と
変わりは無い。
|  |  | ・ | 「代表者名」の印字チェックがない為、追加すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-02
8 | ● | 次回予定
8.1 |  | ○ | 6月2日（火）16時00分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 代表的な画面イメージのご確認（２回目）
保留事項
確定事項
保留状態色：