## 打合議事録_20150602
株式会社ユニケミー 様向け | [16 empty] | 打合議事録No.150602-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-06-02 |  |  | 作成日： |  | 2015-06-03
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第２６回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： | [6 empty] | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150526_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、吉田課長、志治課長、 | [6 empty] | 20150602_WBS.xlsx |  |  |  | 検印
|  | 大橋係長、脇田係長、布目様 | [6 empty] | 20150602_見積_画面イメージ.xlsx
20150602_購買_画面イメージ.xlsx
㈱OA推進センター
|  | 原田、山本、中川 | [5 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [12 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150526_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | スケジュールの変更箇所について
|  |  |  | ⇒ | 実装機能検討会議を予定として追加した。日程については暫定で6/16に
設定しているが、詳細は別途ご相談させて頂く。
|  |  | ・ | インフラ構築の機器＆ソフト手配について、ハードを先行して納品してしまうと
保守運用費用が発生してしまう為、一旦日付を空欄とし、システムの納品日程と
併せて別途ご相談する。
|  |  | ・ | システム一次構成の要件定義について、機能一覧まで100%としている。
|  |  | ・ | 外部設計のレビュー予定について、6月30日に変更している。
3 | ● | 代表的な画面イメージのご確認（２回目）
3.1 |  | ○ | 見積照会画面イメージについて
|  |  | ・ | フリーワードの検索について、ANDとORの切替を実装する場合、条件にNAND
を追加しても工数は変わらない。説明が難しいとの懸念があったが、実装要否を
確認する。
|  |  |  | ⇒ | NANDも実装して欲しい。
|  |  | ・ | ボタンの配置について、現状の画面イメージの通り進めて問題ないか？
|  |  |  | ⇒ | 問題ない。
|  |  | ・ | 旧システムの場合、Enter押下時、デフォルトでキャンセルボタンにフォーカス
されてしまい、間違えて入力内容をクリアしてしまうことがある。
新システムでは間違えてキャンセルしてしまうことがないよう考慮して欲しい。
|  |  |  | ⇒ | dbSCの仕様上、Excel画面内でカーソルが移動する。その為、Enter押下で
自動的にボタンが押されてしまうことはない。
[5 empty] | ※ | 但し、キーボード操作だけでボタンへフォーカスすることは出来ない
為、都度マウスでボタンをクリックする必要がある。
|  |  |  | ⇒ | その制御で問題ない。
|  |  | ・ | 見積No.の検索について、親番-子番の採番規則となっているが、親番のみを入力
して検索したとき、全ての子番がヒットする認識で問題ない？
|  |  |  | ⇒ | ご認識の通りの検索機能を想定している。
3.2 |  | ○ | 見積入力画面イメージについて
|  |  | ・ | 前回打合せにて保留となっていた「必要な自動計算項目」について
|  |  |  | ⇒ | 上乗せ率を利用するケースは現状ない？
[5 empty] | ⇒ | 仕入と商品を入れるときに必要かもしれないが、ほぼ不要。
|  |  |  | ⇒ | 粗利率も各自電卓を利用した方が早い？
[5 empty] | ⇒ | 原単価について、分析に利用する為、マスタに登録する予定。
仕切掛率からの自動計算はほぼ使わない気がする。
|  |  |  | ⇒ | 単価は全て直接入力とし、定価掛率からの自動計算は不要？
[5 empty] | ⇒ | 現状電卓で各自計算しており、自動計算項目は使用しない可能性
もあるが、粗利分析としての利用や今後の利便性も考慮し、現状
の画面イメージの通り実装を進めていく。
|  |  | ・ | 単価モードでは値引行は不要？
|  |  |  | ⇒ | 得意先に応じて値引を行うケースは存在する。
[5 empty] | 値引欄を明記することで相手に値引を意識してもらえる為、単価モード | [9 empty] | 山本 | 2015-06-09
でも値引行を入力可能とすること。
|  |  |  | ⇒ | 単価モードの値引行は単価欄のみへの直接数値入力で問題ない？
[5 empty] | ※ | パーセント値引等は不要？
[5 empty] | ⇒ | 単価欄への入力のみで問題ない。
|  |  |  | ⇒ | 小計行は必要？
[5 empty] | ⇒ | 単価見積は基本的に単一商品の見積りのみの為、小計行は不要。
|  |  | ・ | 税込印刷「する」に設定した場合はどういった帳票となる？
|  |  |  | ⇒ | 通常の帳票では税抜額だけを印字するが、税込印刷を「する」にした場合は
消費税額と税込額での合計を印字する。
|  |  | ・ | 受渡期日・受渡場所について、現状あまり意識していない。必要な時のみ入力
する運用としたい為、デフォルト値を設定しておきたい。
|  |  |  | ⇒ | デフォルトの状態については別途ご相談する。 | [8 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | プロジェクトとは何を想定しているか？
|  |  |  | ⇒ | 「予算No.」と同義の想定。
|  |  |  | ⇒ | 見積と予算は関係性が薄い為、見積り画面では不要？
|  |  |  | ⇒ | プロジェクト(予算No.)とは別で「研究開発、環境、商品」などの取引
における「分類」を入力出来るようにして欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 画面イメージに「取引分類」の入力欄を追加すること。 | [9 empty] | 山本 | 2015-06-09
|  |  | ・ | 閉じるボタンを押下したとき、どの画面に戻る？
|  |  |  | ⇒ | 基本的には前画面(呼び出し元)に戻る想定。
[5 empty] | ※ | 見積照会から遷移した見積入力の場合は見積照会画面に戻る。
|  |  |  | ⇒ | 戻り先等の詳細はメニュー構成を検討時に別途ご相談する。
|  |  | ・ | 「見積照会」について、「見積検索」に文言を修正して欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 全体的に「照会」を「検索」に文言変更する。 | [9 empty] | 山本 | 2015-06-09
|  |  |  | ⇒ | 「コード検索」等、「検索」の文言が重複するが、問題ない？
[5 empty] | ⇒ | 「コード検索」等は現状の通りで問題ない。
|  |  | ・ | モードについて、現状「新規登録/修正/削除/参照」を想定している。
|  |  |  | ⇒ | モードの状態に応じて、右上のボタンの文言を切り替えたい。
[5 empty] | ＞ | 新規登録の場合 |  |  |  |  | → | 新規登録
[5 empty] | ＞ | 修正モード・（参照モード）の場合 |  |  |  |  | → | 更新
[5 empty] | ※ | 参照モードでは、ボタンは非活性となる。
[5 empty] | ※ | 削除モードは、後述の通り確認メッセージとする為、不要となる。
|  |  | ・ | 削除について、「削除モードへの切替」と「削除確認メッセージの表示」の
どちらを採用する？
|  |  |  | ⇒ | 削除確認メッセージを採用する。
|  |  |  | ⇒ | 削除確認メッセージの二重表示は不要。
[5 empty] | ※ | 「表示中のデータを本当に削除しますか？」等
3.3 |  | ○ | 購買申請照会・購買申請承認画面イメージについて
|  |  | ・ | 「照会」の文言を「検索」に変更すること。 | [10 empty] | 山本 | 2015-06-09
|  |  | ・ | 警告メッセージについて、４パターンを想定している。
|  |  |  | ＞ | 注文総数が閾値を超えている場合 | [5 empty] | → | 注文数要確認
|  |  |  | ＞ | 今回定期手配の期限を過ぎている場合 | [5 empty] | → | 手配期限外
|  |  |  | ＞ | 希望納期が標準納期を切っている場合 | [5 empty] | → | 標準納期外
|  |  |  | ＞ | １週間以内に同じ商品を注文している場合 | [5 empty] | → | 近日注文済
|  |  |  | ⇒ | 「近日注文済」は「直近注文済」に文言を変更すること。 | [9 empty] | 山本 | 2015-06-09
|  |  | ・ | 明細領域の一覧に申請者欄がない為、申請者欄を追加すること。 | [10 empty] | 山本 | 2015-06-09
3.4 |  | ○ | 購買申請入力画面イメージについて
|  |  | ・ | 販売商品の購買については、購買申請画面の対象外となる想定？
|  |  |  | ⇒ | 購買申請入力時、受注No.を入力することで申請データが自動生成される
想定。
|  |  |  | ⇒ | 受注入力画面から直接購買申請は出来ない？
|  |  |  | ⇒ | 受注入力データを基に購買申請データを自動生成する仕組みを想定して
いる。
|  |  | ・ | 現状発送先の入力欄が存在しない。客先へ直送する場合を考慮し、発送先入力欄 | [10 empty] | 山本 | 2015-06-09
を追加すること。
|  |  |  | ⇒ | 受注データから自動生成する場合は自動的に発送先をセットする等、考慮
する必要がある。
|  |  | ・ | 購買申請は管理部にて統括して承認を行うが、受注に紐づく緊急性の高い申請と
社内利用等の緊急性の低い申請が混在して表示されてしまうと、手配漏れや混乱
を招く懸念がある。
|  |  |  | ⇒ | 購買区分の指定により検索時にある程度の抽出は可能となる想定。
|  |  |  | ⇒ | 購買区分は画面イメージ上、３種類しかない。購買区分をより細かく設定
する必要があるか？
|  |  |  | ⇒ | 但し、複雑になり過ぎると運用が難しくなる為、考慮が必要。
|  |  |  | ⇒ | 「販売商品」等、購買区分に必要な項目について次回打合せまでにご検討 | [9 empty] | 濱地専務 | 2015-06-09
頂く。
|  |  | ・ | 購買申請入力画面の表示は検索画面からしか遷移出来ない？
|  |  |  | ⇒ | メニュー構造が決定していない為、現状未定だが、メニューから直接遷移
することも可能。
|  |  | ・ | ステータスについて、「納品済」「検収済」の状態も管理可能の見込み。検索 | [10 empty] | 山本 | 2015-06-09
項目に追加し、検索可能とすること。
|  |  | ・ | 仕入先とは別にメーカーの指定を可能としたい。メーカーの指定・検索を可能 | [10 empty] | 山本 | 2015-06-09
とすること。
|  |  | ・ | 検索条件に「申請日」「納品日」「検収日」の項目を追加し、検索可能とする | [10 empty] | 山本 | 2015-06-09
こと。
|  |  |  | ⇒ | 希望納期で検索することはあまりない。
|  |  | ・ | 入力の際、購買品コードの検索について、購買品マスタが全て表示されている
状態から探し出すのは困難なので、絞込機能を充実させる必要がある。
|  |  |  | ⇒ | 絞込について、コード検索の画面設計時に考慮する。 | [8 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 申請No.と依頼No.の違いは？
|  |  |  | ⇒ | 購買申請入力の際、複数の購買申請を「ひとかたまり」として入力する
運用を想定している。
|  |  |  | ⇒ | 購買申請のひとかたまりを申請No.として管理し、購買申請の１明細を依頼
No.として管理する想定。
[5 empty] | ※ | 一度に複数申請を行ったとき、ひとかたまりで検索することが
出来ない為、内部的な管理の為に申請No.を用意している。
|  |  | ・ | 購買申請時に分類を入力可能としているが、分類に登録する内容ついてはマスタ | [9 empty] | ○ | 山本
の設計時に詳細を検討する。
|  |  | ・ | 受注No.とプロジェクトをヘッダに入力する画面となっているが、受注No.と
プロジェクトは１対１にならない場合がある。
|  |  |  | ⇒ | １受注＝１プロジェクトとルールを定めることで運用は可能だが、現状の
運用と大幅に変わってしまう為、懸念がある。
|  |  |  | ⇒ | プロジェクトや受注No.は明細単位に登録するよう変更する。 | [9 empty] | 山本 | 2015-06-09
|  |  | ・ | 申請概要とは何を想定している？
|  |  |  | ⇒ | 購買申請のひとかたまりを登録時、フリーワード検索等で利用する為の
コメントとして用意している。
|  |  | ・ | 履歴検索について、参照したひとかたまりをコピーして作成するケースと参照
した１明細をコピーして作成するケースがある。
|  |  |  | ⇒ | 現状の運用は後者に近い為、明細単位での履歴検索が可能となるよう考慮
して欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 明細単位の参照作成を考慮する。 | [9 empty] | 山本 | 2015-06-09
|  |  | ・ | マスタにないものを買おうとしたとき、購買品名の欄に型番を入れ、その他に
仕入先やメーカー名等を入力して申請する認識で問題ないか？
|  |  |  | ⇒ | ご認識の通り。
|  |  | ・ | 定期発注について、新システム導入に伴い、毎日行う運用とする？
|  |  |  | ⇒ | これまでは購買申請ツールの仕組み上、定期発注としていたが、今後は
毎日定時に購買申請承認→手配を行う運用に変更するよう検討する。
3.5 |  | ○ | 購買承認画面イメージについて
|  |  | ・ | 検索画面、入力画面で指摘した事項について共通で修正する。 | [10 empty] | 山本 | 2015-06-09
|  |  | ・ | その他、指摘事項はなし。
3.6 |  | ○ | その他事項
|  |  | ・ | プロジェクト(予算No.)と、マスタ分類について、別途検討会議を行いたい。
|  |  |  | ⇒ | 次回定例打合せの前に濱地専務と別途打合せを実施する。
4 | ● | 次回予定
4.1 |  | ○ | 6月9日（火）14時30分～
（予定議題）
|  |  | ・ | プロジェクト(予算No.)のヒアリング
|  |  | ・ | マスタ分類のヒアリング
4.2 |  | ○ | 6月9日（火）16時00分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 代表的な画面イメージのご確認（３回目）
保留事項
確定事項
保留状態色：