## 打合議事録_20150609_2
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150609-2
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-06-09 | 作成日： |  | 2015-06-10
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第２７回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150602_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、吉田課長、志治課長、 | [6 empty] | 20150609_WBS.xlsx |  | 検印
|  | 大橋係長、脇田係長 | [6 empty] | 20150609_見積_画面イメージ.xlsx
20150609_購買_画面イメージ.xlsx
㈱OA推進センター
|  | 原田、山本、中川 | [5 empty] | ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150602_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 現状画面イメージがFIX出来ていない為、進捗は上げていないが、今後の打合せ
により、各画面イメージがFIXされることで進捗を上げていく予定。
3 | ● | 代表的な画面・帳票イメージのご確認（３回目）
3.1 |  | ○ | 見積検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 見積にはプロジェクト(予算CD)は不要の為、削除すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-16
3.2 |  | ○ | 見積入力画面イメージについて
|  |  | ・ | 検索画面同様、プロジェクト(予算CD)は不要の為、削除すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-16
|  |  | ・ | 原単価と仕入先は見積段階で確定出来ないケースもある為、必須入力項目から | [8 empty] | 山本 | 2015-06-16
除外すること。
|  |  | ・ | 「コード検索」ボタンについて、コード検索可能な入力欄と背景色を合わせる
ことは可能？
|  |  |  | ⇒ | dbSCで設定出来るカラーが決まっているが、近い色が設定可能な見込み。
|  |  |  | ⇒ | 「コード検索」ボタンの背景色を入力欄の色と合せるよう修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-16
|  |  | ・ | 件名等、入力欄の文字数に制限はある？
|  |  |  | ⇒ | 現状入力可能文字数に制限をいれる予定。
|  |  |  | ⇒ | 文字数制限を入れない場合でも、Excelの「折り返して表示」「縮小して
表示」機能を利用することで表示は可能だが、印刷時に読めなくなる程
小さくなってしまう可能性あり。
|  |  |  | ⇒ | 文字数制限があっても、コメント行を利用することで問題は発生しない
見込み。
|  |  | ・ | 現状では敬称の指定が出来ない。敬称選択欄を追加すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-16
|  |  | ・ | 年月日の表示について、現状西暦表示とさせて頂いているが、和暦表示の方が
好ましい？
|  |  |  | ⇒ | 和暦表記は可能か？統一するのであれば和暦の方が好ましい。
|  |  |  | ⇒ | データ上は全て西暦で持つ事となるが、Excelの表示形式で和暦表記する
事は可能。（ただし年号切り替え時はメンテナンスが発生する見込み）
|  |  |  | ⇒ | 西暦和暦を選択出来るよう修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-16
3.3 |  | ○ | 見積書帳票イメージについて
|  |  | ・ | 通常モードと単価モードの帳票イメージについてのご説明。
|  |  | ・ | 桁数は現状の帳票イメージの通りで問題ない？
|  |  |  | ⇒ | 一式で見積りを作成する場合等、7桁を超える可能性がある？
|  |  |  | ⇒ | 帳票イメージ上の桁数はそのままとし、運用の際、7桁を超える場合は
縮小して表示することで問題ない。
|  |  | ・ | 押印欄について、タイトルを追加すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-16
|  |  |  | ※ | 右側の押印欄に「担当」左側に「承認」
|  |  | ・ | 帳票下部の文言について、「事務管理センター」⇒「営業部」に変更すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-16
|  |  | ・ | 消費税について、明細単位等の考慮が必要？
|  |  |  | ⇒ | 基本的にはシステム一律設定で問題ない。
|  |  |  | ⇒ | 役所以外は基本的に税抜で表示する為、影響は少ない見込み。
3.4 |  | ○ | 購買申請検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 定期発注を毎日行う運用とする場合、「手配期限外」の警告は不要？
|  |  |  | ⇒ | 不要となる見込みだが、一旦保留として残しておく。
|  |  |  | ⇒ | 購買区分の条件について事項（3.4）の入力画面に従い修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-16
3.5 |  | ○ | 購買申請入力画面イメージについて
|  |  | ・ | スポット購買品を入力したとき、仕入先を指定出来ないケースがある為、必須と
してしまうと問題がある？
|  |  |  | ⇒ | 汎用的なコードを入力する、または省略可能とする？
|  |  |  | ⇒ | 省略可能とし、承認の場合には入力されていないとエラーとなるように。
|  |  | ・ | 購買品の分類は購買品CDで判断可能となる為、購買品分類欄は不要となる。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-16
削除すること。
|  |  | ・ | 購買区分について、あまり細かくしても選択出来なくなる。
|  |  |  | ⇒ | 必要となる区分は「購買品/投資/修繕/外注手配/販売商品」？
|  |  |  | ⇒ | 修繕について、投資フローと購買申請フローのどちらで運用する？
[5 empty] | ⇒ | 購買申請フローで運用する。
|  |  |  | ⇒ | 修繕の場合、購買申請書のタイトルを「修繕購買申請書」として欲しい。
[5 empty] | ⇒ | 購買申請書の帳票イメージ作成段階で考慮する。 | [5 empty] | ○ | 山本
|  |  |  | ⇒ | 必要な区分は「購買品/外注手配/修繕・定期点検/投資/販売商品」の
５種類とする。
|  |  |  | ⇒ | 但し、後述の通り、販売商品は購買申請時には入力不可とし、検索時に | [6 empty] | ○ | 山本
のみ利用可能となるよう考慮すること。
|  |  | ・ | 購買区分「販売商品」について、基本的に受注入力から自動生成される為、手動
で登録するケースはない。
|  |  |  | ⇒ | 検索画面から遷移してきた場合は購買区分「販売商品」として入力画面が
表示されることになるが、発送先の表示は必要？
|  |  |  | ⇒ | 検索画面から遷移してきたときのみ発送先を表示する場合、開発工数が
かかってしまう。
|  |  |  | ⇒ | 発送先は表示しないこととして実装を進める。
|  |  |  | ⇒ | 購買申請時の購買区分選択欄から「販売商品」を除外すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-16
また、発送先の欄も不要となる為、削除すること。
|  |  | ・ | 発送先について、マスタ管理が必要？
|  |  |  | ⇒ | スポットとして登録するケースが多い為、マスタ化は不要？
|  |  |  | ⇒ | 毎回手入力、過去の履歴からの参照作成、マスタ化のいずれを採用する？
|  |  |  | ⇒ | マスタ管理は不要とし、参照作成を利用して運用する？
|  |  |  | ⇒ | メーカーについてもマスタ化対象とする？
|  |  |  | ⇒ | 現状では判断が難しい為、各入力項目のマスタの要否については、別途 | [6 empty] | ○ | 山本
検討課題とする。
3.6 |  | ○ | 購買申請承認画面イメージについて
|  |  | ・ | 販売商品の場合、発送先を表示する必要がある？
|  |  |  | ⇒ | 受注入力から自動生成される為、特に表示は必要ない。
3.7 |  | ○ | 販売受注検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 文言について、「得意先」を「請求先」に変更すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-16
|  |  | ・ | 保険加入・工事届出要否の検索条件は不要？
|  |  |  | ⇒ | 今後工事は管理部で発注を行う運用となり、確認することが出来る為、
保険加入・工事要否を基幹システム上で管理する必要はない。
|  |  |  | ⇒ | 検索条件、入力項目共に不要の為、削除すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-16
3.8 |  | ○ | 販売受注入力画面イメージについて
|  |  | ・ | 発送先の電話番号・FAXの入力欄がない為、追加すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-16
|  |  | ・ | 販売分類について、「販売区分」に文言を変更すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-16
|  |  | ・ | 現状、請求先を指定する欄を用意していないが、問題ない？
|  |  |  | ⇒ | 基本的に得意先＝請求先の考え方の為、不要の見込み。
|  |  |  | ⇒ | 文言について、「得意先」を「請求先」に変更すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-16
|  |  | ・ | 発送先を指定した場合、「直送」のチェックをつける画面となっているが、送付
方法の詳細を指定するよう変更が必要？
|  |  |  | ⇒ | 現状通りで問題ない。
|  |  |  | ⇒ | 「直送」から「メーカー直送」に文言を変更すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-16
|  |  | ・ | 保険加入・工事要否欄は不要の為、削除すること。（新業務フローも修正） | [8 empty] | 山本 | 2015-06-16
3.9 |  | ○ | 分析受注検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 「依頼者」の文言について、「報告書宛名」に変更すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-16
3.10 |  | ○ | 分析受注入力画面イメージについて
|  |  | ・ | 「依頼者」は宛名を指している。
|  |  |  | ⇒ | 「依頼者」の文言について、「報告書宛名」に変更すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-16
|  |  |  | ⇒ | マスタ管理は必要？
|  |  |  | ⇒ | 発送先と同じ考え方の為、現状判断は難しい。
|  |  |  | ⇒ | 自由入力可能とすること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-16
|  |  | ・ | 「枝番ごとに試薬情報登録」と記載されているが、「枝番ごとに試料情報登録」 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-16
に変更すること。
|  |  | ・ | 枝番について、飛び番で登録する必要がある？
|  |  |  | ⇒ | 自動的に詰めていく（連番のみ）形で問題ない。
|  |  | ・ | 採取方法・天候・気温・水温について、プルダウン形式に変更すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-16
その他も選択形式にできそうな箇所はプルダウン形式にする。
|  |  | ・ | 中間報告・速報・報告書送付先について、複数存在する場合がある。
|  |  |  | ⇒ | 速報を送付する場合は中間報告も送付する為、同じと考えて良い。
|  |  |  | ⇒ | 可変のリスト形式とする場合、最大行数の制御が必要となる。
[5 empty] | ⇒ | 最大は５行とする。
|  |  |  | ⇒ | 送付先のマスタ管理についても、前述の通り現段階で決定するのは難しい
為、別途検討課題とする。
|  |  |  | ⇒ | 送付先リストに毎回入力するのは手間なので、報告書宛名や請求先の情報
で自動的に１行生成してほしい。
|  |  |  | ⇒ | 送付先について、可変のリスト形式として、それぞれ速報送付と報告書 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-16
送付のチェックをつけるよう画面イメージに追加すること。
|  |  | ・ | 分析の進捗管理は検索画面で行う想定？
|  |  |  | ⇒ | 現状まだ検討出来ていない。進捗が見やすい画面を用意する予定。
|  |  | ・ | 分析受注入力画面について、今回指摘された内容については次回までに修正版 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-06-16
を持参するが、それ以外に改善したい内容があれば次回までにまとめて貰う。
4 | ● | 次回予定
4.1 |  | ○ | 6月16日（火）16時00分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 代表的な画面・帳票イメージのご確認（４回目）
保留事項
確定事項
保留状態色：