## 打合議事録_20150616
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150616-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-06-16 | 作成日： |  | 2015-06-17
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第２８回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150609_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、吉田課長、大橋係長、 | [6 empty] | 20150616_WBS.xlsx |  | 検印
|  | 布目様 | [6 empty] | 20150616_見積_画面イメージ.xlsx
20150616_購買_画面イメージ.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150616_受注_画面イメージ.xlsx
|  | 原田、山本、中川 | [6 empty] | 20150616_分析業務_画面イメージ.xlsx
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150609_議事録)
|  |  | ・ | 購買申請承認画面にて発送先を表示しないと記載されているが、承認画面で
注文書を印刷する場合、確認の為、発送先を表示する必要がある。
|  |  |  | ⇒ | 注文書の発行画面は別画面で管理する予定の為、承認画面からの発行は
行わない想定。
|  |  |  | ⇒ | 発送先は不要となる為、現状通りで問題ない。
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 現状FIXしている画面イメージはないが、完成に近づいているものがある為、
進捗を20%としている。
|  |  | ・ | 実装機能検討会議について、6/16の予定と記載されているが、6月末～7月初旬
となる見込みの為、ご了承頂きたい。
3 | ● | 予算コード資料について
|  |  | ・ | 現状の構想に関するご説明（濱地専務より）
|  |  | ・ | 予算コードの一覧についてのご説明（濱地専務より）
|  |  |  | ⇒ | 受注に直接紐づく費用は受注No.(受理No.)で管理する。
|  |  | ・ | 売上推移票に関するご説明（濱地専務より）
|  |  |  | ⇒ | 昨年対比が重要となる。
|  |  | ・ | 顧客・商品ごとの実績帳票について
|  |  |  | ⇒ | 売上推移などの実績帳票の出力機能は現状システム化の対象外となっている。
|  |  |  | ⇒ | 顧客・商品別の年間販売数量一覧は必要となる為、出力可能として欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 対応要否については別途検討課題とする。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 予算コードについて、項目数が多いが、予実を細かく管理したい場合、この項目数
は妥当と感じている。
|  |  |  | ⇒ | 現状社内で要否を精査していないが、要否を精査した結果、分類同等の
項目数となる可能性もある。
|  |  |  | ⇒ | 但し、現状通りの項目数となった場合、各担当者が逐一必要な予算コードを
探し出すのは難しい？
|  |  |  | ⇒ | 担当者によって表示する予算コード数を変えることは可能？可能であれば、
入力の際、プルダウンリストからの選択で問題ない。担当者に関わらず
全予算コードを表示する場合はコード検索が必要となる。
[5 empty] | ⇒ | 担当者ごとに表示する予算コードを切り替える等、実装については | [5 empty] | ○ | 山本
別途検討課題とする。
|  |  |  | ⇒ | 現状これらの予算管理は全て社長が行っている。社長の判断を仰ぐ必要は
あるが、今後は各予算コードに責任者を割り当て、管理を責任者へ分散
させていきたい。
4 | ● | 代表的な画面・帳票イメージのご確認（４回目）
4.1 |  | ○ | 見積検索画面イメージについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.2 |  | ○ | 見積入力画面イメージについて
|  |  | ・ | 担当者の敬称は選択出来ない？
|  |  |  | ⇒ | 得意先の敬称と担当者の敬称両方を入力出来るよう対応する？
|  |  |  | ⇒ | 担当者に値が入った時には得意先に敬称は必要ないため、得意先と担当者の
敬称選択欄は１つで問題ない。どちらに値が入っているか？で見積書を印刷
するさいに自動的に所定の位置に敬称を印字する事。
|  |  |  | ⇒ | 得意先の敬称と担当者の敬称を同一の欄で選択出来るよう修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
4.3 |  | ○ | 見積書帳票イメージについて
|  |  | ・ | 担当者名を表示する欄が存在しない為、担当者名表示欄を追加すること。また、 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-23
担当者名がある場合、得意先の敬称(御中等)は表示しないようにすること。
|  |  |  | 例１ | 先方担当者が空欄の場合の見積書（敬称は得意先の後ろへ）
[6 empty] | 得意先欄→ |  | ㈱ＯＡ推進センター 御中
[6 empty] | 先方担当者欄→ |  | [空欄]
|  |  |  | 例２ | 先方担当者に値が入っている場合の見積書（敬称は先方担当者の後ろへ）
[6 empty] | 得意先欄→ |  | ㈱ＯＡ推進センター
[6 empty] | 先方担当者欄→ |  | 山本 様
4.4 |  | ○ | 購買申請検索画面イメージについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.5 |  | ○ | 購買申請入力画面イメージについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
4.6 |  | ○ | 購買申請承認画面イメージについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
|  |  |  | ⇒ | 購買申請関連の画面について、全てご指摘なしの為、一旦FIXとする。
4.7 |  | ○ | 販売受注検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 「販売受注」の文言を「販売商品受注」に変更すること。入力画面においても | [8 empty] | 山本 | 2015-06-23
同様に変更すること。
|  |  | ・ | 一覧の項目について、「得意先」の文言が残っている為、「請求先」に変更する | [8 empty] | 山本 | 2015-06-23
こと。
4.8 |  | ○ | 販売受注入力画面イメージについて
|  |  | ・ | 「販売受注」の文言を「販売商品受注」に変更すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-23
|  |  | ・ | 「受注No.」について、全て「受理No.」に文言を統一すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-23
|  |  | ・ | 分析依頼入力と同様に「入力日時」を表示し、「受注日」は削除すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-23
4.9 |  | ○ | 分析受注検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 「分析受注」の文言を「分析依頼」に変更すること。入力画面においても同様に | [8 empty] | 山本 | 2015-06-23
変更すること。
4.10 |  | ○ | 分析受注入力画面イメージについて
|  |  | ・ | 気温・水温・採取時間については、直接入力とする。
|  |  |  | ⇒ | 気温・水温は小数第１位までの数値とすること。
|  |  |  | ⇒ | 採取時間について、現状コード検索可能となっているが、直接入力欄と | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
すること。
|  |  | ・ | 試料欄の依頼番号について、現状業務上利用していない。システム上でもデータ
の紐づけ等で使用していなければ、削除して構わない。
|  |  |  | ⇒ | システム上は受注番号と枝番でデータの紐づけを行う想定の為、削除する。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
|  |  | ・ | 報告先リストについて、メールにて報告する場合がある為、「E-MAIL」欄を追加 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-23
すること。
|  |  | ・ | 報告書宛名のコード検索機能について、マスタ登録・管理するのは難しい為、
コード検索は不要とし、必ず手入力を行うこととする？
|  |  |  | ⇒ | マスタ管理も含めて使いたい人だけが使うような運用とし、画面イメージの
通りとする？
|  |  |  | ⇒ | 請求先決定時に自動的に報告書宛名に請求先名をコピーする機能とする？
|  |  |  | ⇒ | 報告書宛名の右下に請求書入力欄を配置しているが、請求先欄を報告書
宛名欄の上部に配置する？
|  |  |  | ⇒ | 配置は現状の通りで問題ない。
|  |  |  | ⇒ | まずは現状の画面イメージ通りとしてコード検索も有りで設計を進めていく。
|  |  | ・ | 受注No.=予算コードとなる為、予算コードを別途入力することはない。予算 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-23
コード欄を削除すること。
|  |  | ・ | 採取者欄について、プルダウンでかつ自由入力可能とすること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-23
|  |  | ・ | 営業担当者欄について、請求先指定時に自動的に登録される？
|  |  |  | ⇒ | ご認識通りの動作を想定している。また、必要に応じて変更可能とする。
|  |  | ・ | 報告先リストについて、報告先をコード検索する画面となっているが、マスタが
最新でなければ間違いが発生する可能性がある？
|  |  |  | ⇒ | 手入力は可能とするが、一先ずコード検索もそのままとする。
|  |  | ・ | 報告先リストがある為、担当者TEL・FAX・E-MAIL・報告書の回答先は削除する | [8 empty] | 山本 | 2015-06-23
こと。
|  |  | ・ | 報告先リストに中間報告の送付欄を追加すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-23
|  |  | ・ | 報告先リストに問合せ先を登録出来るようにして欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 問合せ先の選択はラジオボタン制御とする？
|  |  |  | ⇒ | 報告先リスト１行目を問合せ先として固定する為、明示的に表示すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
|  |  | ・ | 備考以外に件名や目的を明示的に表示し、入力出来るようにして欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 「件名」、「目的」欄を追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
|  |  |  | ⇒ | 所見を必ず記入するよう指示出来るよう、「所見指示」チェックボックスを | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
追加すること。
|  |  |  | ⇒ | 分析結果の詳細を記入して欲しい等、お客様の要望を記入出来るよう、 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
「報告書記載事項」欄を追加すること。
|  |  |  | ⇒ | 報告書の外装仕様を記入出来る欄が欲しい。チューブファイル・クリア | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
ファイル・ホチキス等、外装仕様を選択出来る欄を追加すること。
|  |  |  | ⇒ | 新規顧客または新規部署のときは意識出来るようにしたい為、「新規」 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
チェックボックスを追加すること。（参照作成時のデフォルトはOFF）
|  |  | ・ | 試料の採取方法・採取者について、お客様や商社等、自社社員以外が採取した
場合にわかるようにしたい。
|  |  |  | ⇒ | 採取会社を記入することで対応可能？
|  |  |  | ⇒ | 手入力欄として、「採取会社名」を追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
|  |  | ・ | 分析担当者完了日の要否について
|  |  |  | ⇒ | 分析完了の納期を指定する為に必要となる。
|  |  |  | ⇒ | 営業日に合わせて報告書完成日から逆算する必要がある。
|  |  | ・ | 参照作成時に引用しないものについて
|  |  |  | ⇒ | 日時を入力するような項目は全て引用しない。
|  |  |  | ⇒ | 日時関係以外では天候/気温/水温/採取者/試料・容器返却は引用しない。
|  |  |  | ⇒ | 引用要否の詳細については、外部設計時に再度検討する。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 「受注No.」の文言について、「受理No.」に統一する？
|  |  |  | ⇒ | 販売商品の場合も含め全て「受理No.」で統一する？
|  |  |  | ⇒ | 「受注No.」について、全て「受理No.」に文言を統一すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
[5 empty] | ※ | №以外の文言は現状通り「受注」とする。
|  |  | ・ | 分析依頼入力画面では、「受注日」は不要？
|  |  |  | ⇒ | 依頼日が受注日となる？
|  |  |  | ⇒ | 依頼日は試料を受け取った日付を意味する。
|  |  |  | ⇒ | 売上計上の抽出条件として受注日を利用することはない？
|  |  |  | ⇒ | あくまで依頼書ベースで売上入力を行う為、問題は発生しない見込み。
|  |  |  | ⇒ | 分析依頼入力画面及び検索画面での「受注日」欄は不要の為削除すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
|  |  |  | ⇒ | 販売商品受注入力の受注日は必要？
|  |  |  | ⇒ | 販売商品受注入力にも「入力日時」を表示し、「受注日」は削除すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
|  |  | ・ | 報告書式を「報告書書式」にしたとき、「試料種類」を選べなくする等、制御
は可能？
|  |  |  | ⇒ | 可能ではあるが、報告書式を後追いで変更したときに強制的に削除する等、
動作の考慮が必要となる。
|  |  |  | ⇒ | リアルタイムに制御をかけた場合、報告書式を変えた瞬間に自動的に削除 | [6 empty] | ○ | 山本
されてしまう等、問題が懸念される為、保存時にまとめて各項目の
バリデーションチェック・エラー表示を行う動作とする。
[5 empty] | ※ | エラーチェック対象の項目については外部設計時に別途検討する。
|  |  | ・ | 各項目の配置について、全体的に変更したい。
|  |  |  | ⇒ | 日付の入力項目は進捗の流れに応じて項目をひとまとめにする等。
|  |  |  | ⇒ | また、画面と帳票(分析依頼書)の項目は同じ並びとしたい。
|  |  |  | ⇒ | 次回打合せ時に帳票イメージを提出し、帳票イメージのレビュー結果に | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
合わせて項目の配置を修正する。
|  |  | ・ | 分析項目と採取情報が同じにも関わらず、試料名のみが違う場合、現状の画面
では試料名ごとに枝番を分ける必要がある。試料名の違いのみであれば一括で
入力出来るようにして欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 例として検体が1000個ある場合、それぞれ枝番をつけるのは困難。
|  |  |  | ⇒ | 分析項目が同じ分析については、検体数を入力することでまとめて入力
可能とする？但し、そうした場合、売上入力を行う際、データの紐づけ
が難しい。
|  |  |  | ⇒ | 分析項目が大量となってしまう場合、一括入力が出来るような別パターン
を用意する？
|  |  |  | ⇒ | 売上入力時に分析項目ごとに集計する？
|  |  |  | ⇒ | 全て自動的に集計してしまうと問題となる可能性がある。集計か個別かを
手動で選択出来るようにする必要がある？
|  |  |  | ⇒ | 売上に繋いだ時の集計なども含め、枝番一括入力方法を検討する。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 外注先欄の要否について
|  |  |  | ⇒ | 外注先を指定する為に必要？但し、複数の外注先に依頼する場合もある。
|  |  |  | ⇒ | 外注要否のチェックボックスとする？
|  |  |  | ⇒ | 特に必要ない為、外注先欄は削除すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
|  |  | ・ | 中間報告日について、中間報告は複数回行う場合がある。
|  |  |  | ⇒ | 分割して中間報告を行う場合でも３回程度。
|  |  |  | ⇒ | 既存の中間報告日入力欄を削除し、中間報告日入力欄と報告項目の入力欄 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
を３セット追加すること。
|  |  | ・ | 報告書に受付日を記載する必要がある為、受付日の入力欄が必要となる。
|  |  |  | ⇒ | 受付日は依頼日と同じ日付で問題ない為、「依頼日」の文言を「依頼日/ | [7 empty] | 山本 | 2015-06-23
受付日」に変更すること。
|  |  | ・ | 容器種類入力欄は必要？
|  |  |  | ⇒ | 必要の為、現状の画面イメージ通りで問題ない。
4.11 |  | ○ | 分析ノート検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 次回持越しとする。次回までに指摘項目の洗い出しを宿題とする。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-06-23
4.12 |  | ○ | 項目別サンプルリスト入力画面イメージについて
|  |  | ・ | 次回持越しとする。次回までに指摘項目の洗い出しを宿題とする。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-06-23
4.13 |  | ○ | 裏書ラベル検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 次回持越しとする。次回までに指摘項目の洗い出しを宿題とする。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-06-23
5 | ● | 次回予定
5.1 |  | ○ | 6月23日（火）16時00分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 代表的な画面・帳票イメージのご確認（５回目）
保留事項
確定事項
保留状態色：