## 打合議事録_20150630
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150623-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-06-23 | 作成日： |  | 2015-06-25
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第２９回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150617_議事録.xlsx
|  | 志治課長、吉田課長、大橋係長 | [6 empty] | 20150623_WBS.xlsx
[9 empty] | 20150623_分析業務_画面イメージ.xlsx |  | 検印
20150623_売上_画面イメージ.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150623_仕入_画面イメージ.xlsx
|  | 原田、山本、中川 | [6 empty] | 20150623_分析依頼書_帳票イメージ.xlsx
20150623_納品請求書_帳票イメージ.xlsx
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150616_議事録)
|  |  | ・ | 今回参加メンバーが少ない為、次回打合せ時にご確認頂く。
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | システム一次構成について、現在画面・帳票イメージのご確認を進めている。
一部FIXしている画面イメージがあることから、進捗を30%に設定している。
次回打合せにて全ての代表的な画面イメージをご提示出来る予定。
|  |  | ・ | 実装機能検討会議について、７月上旬の予定とさせて頂いている。詳細日程に
ついて、ご調整させて頂きたい。
|  |  |  | ⇒ | 弊社希望日：7/9(木)終日、7/10(金)終日
|  |  |  | ⇒ | 次回お打合せまでにユニケミー様社内にてご希望日時をご確認頂く。 | [7 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-06-30
3 | ● | 代表的な画面・帳票イメージのご確認（５回目）
3.1 |  | ○ | 分析ノート検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 現在入力日のみで検索している。新システムでも日付以外の検索項目は不要？
|  |  |  | ⇒ | 受理No.で検索する等、現状通り検索機能はあった方が良い？
|  |  |  | ⇒ | 分析依頼の検索は別画面で検索可能の為、分析ノートの検索としては
不要？
|  |  |  | ⇒ | お客様からお問合せがあった場合等、細かく検索出来ると便利なので、
現状通りで問題ない。
|  |  |  | ⇒ | 営業担当者で抽出したいケースもあるが、現状検索項目がない。フリー
ワードを利用する？
|  |  |  | ⇒ | フリーワードでの検索対象が多くなると、検索動作が重くなる懸念がある | [7 empty] | 山本 | 2015-06-30
為、検索項目を設けた方が良い。検索項目に営業担当者を追加すること。
|  |  |  | ⇒ | 試料名・中間報告の検索項目は不要の為、削除すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-30
3.2 |  | ○ | 項目別サンプルリスト入力画面イメージについて
|  |  | ・ | 「状態」項目は何を意味する？
|  |  |  | ⇒ | ステータスとは別に「入力済」等の状態管理を想定している。
|  |  | ・ | 測定者で抽出したい場合もある為、検索項目に測定者を追加すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-06-30
3.3 |  | ○ | 裏書ラベル検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 裏書ラベルに使用する用紙については別途ご検討予定。 | [7 empty] | ○ | 山本
3.4 |  | ○ | 分析依頼書帳票イメージについて
|  |  | ・ | 現状１試料ごとに分かれているが、縦軸：分析項目と横軸：試料のマトリックス
にする等、変更を検討したい。
|  |  |  | ⇒ | 帳票をマトリックス形式とする場合、入力画面も帳票に合わせて変更する
必要がある。
|  |  |  | ⇒ | マトリックス形式で統一する？
|  |  |  | ⇒ | マトリックス形式のデメリットとして、試料によっては分析項目が同じで
あっても分析番号が別になるケースがある場合に対応できない。
|  |  |  | ⇒ | まずは社内にてご検討頂き、次回打合せ時に再度検討する。 | [7 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-06-30
|  |  | ・ | 分析依頼書の日付表示について、現状西暦表示となっている。計量証明書・
報告書が和暦表示となっている為、和暦表示に統一する？
|  |  |  | ⇒ | 全ての日付の箇所を和暦表示に修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-06-30
|  |  |  | ⇒ | システム上の制限により、入力画面は西暦表示とさせて頂きたいが、
問題ないか？
|  |  |  | ⇒ | 問題ない。
3.5 |  | ○ | 受注データ検索(売上計上用)画面イメージについて
|  |  | ・ | 「売上登録」ボタンを押下した場合、売上入力画面へ遷移する。
|  |  |  | ⇒ | わかりにくい為、ボタンの名称を「売上登録」→「売上入力画面へ」に | [7 empty] | 山本 | 2015-06-30
変更すること。
3.6 |  | ○ | 売上入力画面イメージについて
|  |  | ・ | 受注データ検索から遷移した場合、初期情報が設定された状態で表示される。
|  |  |  | ⇒ | 修正が必要な場合に修正行い、登録を行う運用を想定している。
|  |  |  | ⇒ | 売上日等のデフォルト値については外部設計時に別途検討する。
[5 empty] | ※ | 当日や納品日を設定する等
3.7 |  | ○ | 売上検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 売上計上されたデータの検索画面となる。
|  |  | ・ | 抽出条件等について、次回お打合せまでにご検討頂く。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-06-30
3.8 |  | ○ | 納品請求書帳票イメージについて
|  |  | ・ | 納品請求書にて使用する用紙について、別途検討する。
|  |  |  | ※ | 現行の複写用紙またはA4/B5等の普通紙
|  |  | ・ | 普通紙に印字する場合、発行したい伝票を都度指定して発行することは可能？
|  |  |  | ⇒ | 可能。また、得意先マスタにて得意先ごとに発行する伝票のデフォルトを
設定し、必要に応じて発行対象を切替る等の対応も可能。
|  |  | ・ | 計量証明書について、現状A3用紙を利用しており、折り曲げて送付している。
新システム導入に伴い、A4用紙に変更した場合、折り曲げずに送付出来る。
|  |  | ・ | 計量証明書のみを送付したい場合等、タイトル欄のみを印字することで、送付状 | [7 empty] | ○ | 山本
として利用出来る。「送付状発行」機能を追加して欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 納品請求書の用紙・仕様について、次回打合せにて再度検討する。 | [7 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-06-30
3.9 |  | ○ | 購買申請データ検索(仕入計上用)画面イメージについて
|  |  | ・ | 次回お打合せまでにユニケミー様社内にてご確認頂く。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-06-30
3.10 |  | ○ | 仕入入力画面イメージについて
|  |  | ・ | 次回お打合せまでにユニケミー様社内にてご確認頂く。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-06-30
3.11 |  | ○ | 仕入検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 次回お打合せまでにユニケミー様社内にてご確認頂く。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-06-30
4 | ● | 次回予定
4.1 |  | ○ | 6月30日（火）16時30分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 代表的な画面・帳票イメージのご確認（６回目）
保留事項
確定事項
保留状態色：