## 打合議事録_20150630
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150630-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-06-30 | 作成日： |  | 2015-07-01
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第３０回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150623_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、志治課長、吉田課長、 | [6 empty] | 20150630_WBS.xlsx
|  | 大橋係長、脇田係長、布目様 | [6 empty] | 20150630_見積_画面イメージ.xlsx
20150630_受注_画面イメージ.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150630_売上_画面イメージ.xlsx
|  | 山本、中川 | [6 empty] | 20150630_仕入_画面イメージ.xlsx |  | 検印
20150630_見積書_帳票イメージ.xlsx
20150630_分析依頼書_帳票イメージ.xlsx
20150630_納品請求書_帳票イメージ.xlsx
20150630_請求合計票_帳票イメージ.xlsx
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前々回議事録のご確認(20150616_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
1.2 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150623_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 実装機能検討会議の日程について、7/14実施予定としてご調整させて頂いた。
7/9(木)の定例会議にて、事前にプログラム一覧をご提示し、ご説明を行う予定。
3 | ● | 代表的な画面・帳票イメージのご確認（６回目）
3.1 |  | ○ | 見積入力画面イメージについて
|  |  | ・ | ご指摘事項なしの為、一旦FIXとする。
3.2 |  | ○ | 分析依頼入力画面イメージ・分析依頼書帳票イメージについて
|  |  | ・ | 報告先のリストについて、現状５行表示するイメージとなっているが、３行に | [8 empty] | 山本 | 2015-07-09
変更し、２行分のスペースを手書き記入欄とすること。
|  |  | ・ | 分析依頼書について、試験報告書と計量報告書で必要な項目が大きく違う為、
それぞれの帳票があるとより良い。
|  |  |  | ⇒ | 予算との兼ね合いがある為、実装機能検討時に再度検討する。
|  |  | ・ | 分析依頼書の両面印刷は可能？
|  |  |  | ⇒ | プレビューを表示後、プリンタ印刷設定から両面印刷に変更可能。
|  |  | ・ | 帳票形式について、マトリックス形式とする案もあったが、分析番号が分かれる
問題がある為、現状帳票イメージを採用し、検討を継続する。
|  |  | ・ | 報告書宛名や請求先といったお客様の情報が帳票半ばに配置されている為、 | [8 empty] | 山本 | 2015-07-09
違和感がある。報告書宛名・請求先を帳票上部に配置すること。
|  |  |  | ※ | 並びは「報告書宛名・請求先・分析方法・報告書式・請求方法」の順と
すること。
|  |  | ・ | 報告先のリストを可変にすることは可能？
|  |  |  | ⇒ | 可能ではあるが、開発難易度が上がってしまう。実装要否については、
実装機能検討段階で別途検討が必要。
|  |  | ・ | 分析依頼検索画面の「分析区分」は何を想定しているか？
|  |  |  | ⇒ | 商品マスタにて管理する、分析の商品名を想定している。
|  |  |  | ⇒ | 分析依頼検索・入力画面の「分析区分」や「商品」は文言を「分析項目群」 | [7 empty] | 山本 | 2015-07-09
に統一すること。
[5 empty] | ※ | マスタは商品マスタにて管理する。
|  |  | ・ | 「検体数」と「分析項目群」について、分析依頼入力時に入力しているが、
分析依頼書の帳票上に存在しない。帳票に追加する？
|  |  |  | ⇒ | 「分析項目群」は分析依頼書上では不要。検体数は入力欄に合わせて
ヘッダまたは枝番ごとに表示する？
|  |  |  | ⇒ | 検体数について、試料１つに対し、複数個所の分析を行う場合があり、
検体数＝工数とは限らない。正確な工数を把握する為には、検体数と
断面数(分析箇所)を入力する必要がある。
|  |  |  | ⇒ | ヘッダ部分に検体数と断面数を入力出来るように変更し、総工数を自動
計算する？
|  |  |  | ⇒ | 現状試料名欄に「３試料ｘ４断面」等と入力しており、ヘッダ部に入力欄
を配置しても、意識されない可能性がある。
|  |  |  | ⇒ | 「検体数」欄を削除し、「一括記載」として「検体数」と「断面数」の入力 | [7 empty] | 山本 | 2015-07-09
欄を配置すること。
検体数と断面数の乗算を自動計算し、工数を表示すること。
試料名をコード検索欄に変更し、「別紙参照」を選択した場合にのみ
アクティブとなるようにすること。
|  |  | ・ | 一時的に試料名を設定し、後日正式な試料名を設定する場合がある。試料名の
後日設定が明示的になるようフラグ設定が出来ると良い。
|  |  |  | ⇒ | 「新規」チェックボックスの下に「記載内容変更予定」チェックボックス | [7 empty] | 山本 | 2015-07-09
を追加すること。
|  |  |  | ⇒ | また、「記載内容変更内容」チェックボックスがONの場合、分析依頼書に | [7 empty] | 山本 | 2015-07-09
「変更予定」と印字すること。
|  |  | ・ | 分析項目のマスタ管理について、商品との組み合わせをマスタ管理するのは
難しく、分析項目単独のマスタ管理が望ましいが、認識は合致しているか？
|  |  |  | ⇒ | ご認識通りの想定をしている。
|  |  |  | ⇒ | 但し、分析項目を単独でマスタ管理する場合、セット価格等、商品との
組合せでの価格登録は難しいが、問題ないか？
|  |  |  | ⇒ | セット価格等は見積り・受注入力時の値引で対応する為、問題ない。
|  |  | ・ | 分析依頼入力時、現状「分析項目群」は枝番１つに対し、１つしか設定出来ない。
複数分析項目群を設定したい場合を考慮する必要がある。
|  |  |  | ⇒ | 分析項目の追加・削除は自由に行える為、プリセットとして分析項目群を
１つ登録し、以降は１つずつ分析項目を追加していく？
|  |  |  | ⇒ | 分析項目群の詳細については、マスタ検討時に再度課題とする。
|  |  | ・ | 分析依頼書の分析項目表示ページ(2ページ目以降)について、３パターン存在
するが、分析依頼入力の内容から帳票パターンを自動判別することは可能？
|  |  |  | ⇒ | 「枝番ごとに試料情報を入力する」のチェックボックス状態で判別可能。
|  |  |  | ⇒ | 但し、パターン３(分析項目のみ列挙している帳票)については別途判別が
必要の為、仕様を確認する必要がある。
|  |  |  | ⇒ | パターン３(分析項目のみ列挙している帳票)は現状使用していない為、 | [7 empty] | 山本 | 2015-07-09
削除すること。
|  |  | ・ | 分析依頼書の分析項目表示ページ(２ページ目以降)のパターン２(枝番ごとに試料 | [8 empty] | 山本 | 2015-07-09
情報を表示しない帳票)について、採取日・採取時間を印字するイメージとなって
いるが、採取日・採取時間は不要の為、削除すること。
|  |  | ・ | 「枝番参照作成」について、作成中の枝番から参照作成は可能か？
|  |  |  | ⇒ | 作成中の枝番または他の分析依頼入力の枝番からの参照作成双方を可能と
する想定。
|  |  |  | ⇒ | 他の分析依頼から枝番を全てコピーする場合は「参照作成」を利用する。
|  |  | ・ | 作成中の枝番を見比べる機能は想定されているか？
|  |  |  | ⇒ | 現状想定していない。難易度が高く、実装可否かも含めて検討が必要。
|  |  | ・ | 分析依頼入力にて、「担当部署」欄が存在するが、受付確認の担当者より担当
部署は判別可能。「担当部署」欄は不要の為、削除すること。
|  |  | ・ | 分析依頼書帳票イメージについて、日付の表示に誤りがある為、修正すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-07-09
3.3 |  | ○ | 納品請求書帳票イメージについて
|  |  | ・ | 納品請求書に使用する用紙について
|  |  |  | ⇒ | 現状、専用の複写用紙を使用している。
|  |  |  | ⇒ | 現状の複写用紙を使用する場合、シリアルプリンタを継続利用することと
なるが、プリンタの経年劣化もあり、修理コストも考慮する必要がある。
|  |  |  | ⇒ | A4用紙を使用する場合、レーザープリンタまたは複合機から出力可能。
|  |  |  | ⇒ | カラー印刷・モノクロ印刷で価格が大きく違う。カラー印刷を行う場合、
シリアルプリンタ利用時とコストが変わらない？
|  |  |  | ⇒ | A4用紙を利用する場合、モノクロ印刷を採用する。
[5 empty] | ※ | 帳票の判別は色ではなく、別の目印(隅に*を印字する等)で判別する。
|  |  |  | ⇒ | A4用紙を採用した場合、まとめて印刷したときに請求先ごとにまとまら
ない可能性があり、別の請求先の帳票が混ざってしまうリスクがある。
|  |  |  | ⇒ | 確認の工数がかかるが、複写用紙は廃止し、A4縦印刷を採用する。
|  |  | ・ | A4用紙を採用することで帳票タイトルを下記の通り変更する。 | [8 empty] | 山本 | 2015-07-09
|  |  |  | ＞ | 納品請求書 |  | → | 請求書
|  |  |  | ＞ | 納品受領書 |  | → | 受領書
|  |  |  | ＞ | 納品控え |  | → | 控え
|  |  |  | ※ | 「納品書」のタイトルはそのままとする。
|  |  |  | ※ | 控えは今後電子管理により、帳票としては不要となる可能性がある。
3.4 |  | ○ | 請求合計票帳票イメージについて
|  |  | ・ | 現状、請求合計票と請求書をまとめて請求先に送付しているが、請求合計票に
請求明細を印字することが出来ればまとめる必要がなくなる。請求合計票に請求
明細を印字することは可能？
|  |  |  | ⇒ | 可能。一般的な請求合計票のレイアウト(請求書鏡と請求明細をまとめて | [7 empty] | 山本 | 2015-07-09
印字)に変更する。
|  |  |  | ⇒ | 都度請求の場合は請求書のみで問題ない。
[5 empty] | ※ | 請求合計票の要望があった場合は都度手書き等で対応する。
|  |  |  | ⇒ | 請求合計票控えについて、請求書控え同様、電子管理により不要となる
可能性がある。
|  |  | ・ | 現状、請求合計票の摘要欄に受理No.を記入している。レイアウト変更に伴い、
受理No.欄を用意する？
|  |  |  | ⇒ | 対象受理No.が複数ある場合、カンマ区切りで印字する？
|  |  |  | ⇒ | 受理No.は社内の管理番号であり、お客様に通知する必要はない。お客様
への影響も少ない為、受理No.の印字は不要とする。
|  |  |  | ⇒ | 税務調査の際に請求と受理No.の紐づけを明示する必要があるが、システム
上で紐づけを確認出来る為、問題ない見込み。
[5 empty] | ※ | 問題ないかの裏付けについては、別途ご確認頂く。 | [6 empty] | 志治課長 | 2015-07-09
|  |  |  | ⇒ | 請求合計票についても、複写用紙は廃止し、A4縦印刷を採用する。
3.5 |  | ○ | 購買申請データ検索・仕入入力・仕入検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 次回お打合せまでにユニケミー様社内にてご確認頂く。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-07-09
3.6 |  | ○ | 受注データ検索・売上入力・売上検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 次回お打合せまでにユニケミー様社内にてご確認頂く。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-07-09
3.7 |  | ○ | 支払対象検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 手形情報の入力欄に銀行情報を入力する欄がない為、追加すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-07-09
|  |  | ・ | 次回お打合せまでにユニケミー様社内にてご確認頂く。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-07-09
3.8 |  | ○ | 支払入力画面イメージについて
|  |  | ・ | 次回お打合せまでにユニケミー様社内にてご確認頂く。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-07-09
3.9 |  | ○ | 請求合計票発行画面イメージについて
|  |  | ・ | 次回お打合せまでにユニケミー様社内にてご確認頂く。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-07-09
3.10 |  | ○ | 回収予定検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 次回お打合せまでにユニケミー様社内にてご確認頂く。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-07-09
3.11 |  | ○ | 未回収検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 次回お打合せまでにユニケミー様社内にてご確認頂く。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-07-09
3.12 |  | ○ | 入金入力画面イメージについて
|  |  | ・ | 手形情報の入力欄に銀行情報を入力する欄がない為、追加すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-07-09
|  |  | ・ | 次回お打合せまでにユニケミー様社内にてご確認頂く。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-07-09
3.13 |  | ○ | その他ご質問事項
|  |  | ・ | 技術の担当者が分析依頼のステータスを確認する場合、分析依頼検索や入力画面
を利用する想定？
|  |  |  | ⇒ | 主要画面としてはピックアップしていないが、ステータス検索用の画面を
用意する予定。
|  |  | ・ | 受注入力の参照作成について、売上入力時にデータの変更があった場合、変更
内容が受注データに反映された状態で参照作成される？
|  |  |  | ⇒ | 受注と売上のデータは連動していない為、反映されない。反映したい場合、
売上データ変更後、受注データも同時に手入力で変更する必要がある。
4 | ● | 次回予定
4.1 |  | ○ | 7月9日（木）16時00分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 代表的な画面・帳票イメージのご確認（７回目）
|  |  | ・ | プログラム一覧と工数（費用）のご確認
保留事項
確定事項
保留状態色：