## 打合議事録_20150709
株式会社ユニケミー 様向け | [16 empty] | 打合議事録No.150709-1
打合議事録
議題： | [8 empty] | 打合日： |  | 2015-07-09 |  | 作成日： |  | 2015-07-10
| 新基幹業務システム | [7 empty] | 場所： |  |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第３１回目） | [8 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [7 empty] | ※順不同 | 提出物： | [5 empty] | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [8 empty] | 20150630_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、志治課長、吉田課長、 | [7 empty] | 20150709_WBS.xlsx
|  | 脇田係長、布目様 | [7 empty] | 20150709_受注_画面イメージ.xlsx
20150709_購買_画面イメージ.xlsx
| ㈱OA推進センター | [8 empty] | 20150709_売上_画面イメージ.xlsx |  |  | 検印
|  | 原田、山本、中川 | [7 empty] | 20150709_マスタ_画面イメージ.xlsx
20150709_分析依頼書_帳票イメージ.xlsx
20150709_納品請求書_帳票イメージ.xlsx
20150709_請求合計票_帳票イメージ.xlsx
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [12 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | プログラム一覧と工数（費用）のご確認
1.1 |  | ○ | プログラム一覧のご説明と実装機能のご確認
|  |  | ・ | 当初の見積仕様書との比較結果を基にご説明。
|  |  | ・ | 高額となった理由は？
|  |  |  | ⇒ | 要件定義打合せにより、必要な機能が増加したことに加え、考慮すべき点
が大きく増え、開発難易度が上がったことが原因。
|  |  |  | ⇒ | 特に以下の機能が大きく難易度が上がっている。
[5 empty] | ＞ | 見積入力(通常) 難易度：C→B
[6 empty] | ⇒ | 自動計算等の機能が追加された為。
[6 empty] | ⇒ | 自動計算等の機能を削減し、難易度をCに変更する。
[5 empty] | ＞ | 分析依頼書入力
[6 empty] | ⇒ | 報告先の入力行可変化及び枝番関連機能が追加された為。
[6 empty] | ⇒ | 根幹業務であり、必要な機能の為、削減することは出来ない。
[5 empty] | ＞ | 項目別サンプルリスト入力 難易度：C→B
[6 empty] | ⇒ | 帳票パターンが47種類存在することを見積段階では想定して
いなかった為。
[6 empty] | ⇒ | 根幹業務であり、必要な機能の為、削減することは出来ない。
|  |  | ・ | 要件定義打合せにより追加となった機能の中で、必須となる機能は以下の通り。
|  |  |  | ＞ | 見積書入力(単価)
|  |  |  | ＞ | 見積書発行(単価)
|  |  |  | ＞ | 分析依頼書一括発行
|  |  |  | ＞ | 試料ラベル一括発行
|  |  |  | ＞ | 注文書一括発行
|  |  |  | ＞ | 未入金・過入金検索
|  |  |  | ＞ | 未入金・過入金一覧表発行
|  |  |  | ＞ | 予算コード入力
|  |  |  | ＞ | 予算コード検索
|  |  |  | ⇒ | 上記以外の追加機能は今回対象外とする。
|  |  |  | ⇒ | 以下の機能については一旦保留とし、後日対応要否を決定する。
[5 empty] | ＞ | 試薬管理機能(試薬出庫入力・試薬在庫検索等)
[5 empty] | ＞ | FAXレター発行
|  |  | ・ | 以下の機能は見積仕様書の範囲内ではあるが、今回は対象外とする。
|  |  |  | ＞ | 試料返却済ステータス入力
|  |  |  | ＞ | 納期結果対応記録入力
|  |  |  | ＞ | 納期結果対応記録検索
|  |  |  | ＞ | 訂正依頼受付ステータス入力
|  |  |  | ＞ | 分析ノート検索
|  |  |  | ＞ | 受注状況一覧実績入力
|  |  |  | ＞ | 受注状況一覧検索
|  |  |  | ＞ | 利用開始日入力
|  |  |  | ＞ | 販売単価マスタメンテ
|  |  |  | ＞ | 購買単価マスタメンテ
|  |  | ・ | 以下の機能は設計検討時に不要となった為、プログラム一覧から削除する。
|  |  |  | ＞ | 品目マスタメンテ
|  |  |  | ＞ | 購買品マスタメンテ
|  |  |  | ⇒ | 相手先マスタを削除し、請求先マスタメンテと仕入先マスタメンテに
分けることは可能？
|  |  |  | ⇒ | 相手先マスタは発送先・報告先・メーカーのコード検索時に利用する想定
の為、削除した場合、これらを手入力する必要がある。
|  |  |  | ⇒ | 一旦保留とする。
|  |  | ・ | 一括発行機能を削除する？
|  |  |  | ⇒ | 個別発行により賄うことは可能だが、毎回入力画面を個別に表示する必要
がある等、削除した場合、大きく手間が増えてしまう。
|  |  | ・ | 発行機能を削減した場合、帳票イメージが不要となる。
|  |  |  | ※ | 運用上は全て画面にて確認することとなる。
|  |  |  | ⇒ | 但し、電子化した場合、税務調査の際、システムに特化した内容を詳しく
調査されることになり、ハードルが上がる可能性がある。発行機能を削減
する場合は税務調査を意識して検討する必要がある。
|  |  | ・ | 削除機能と費用について、別途検討・打合せを実施する。
|  |  | ・ | 今回打合せ後の金額差分(概算)は以下の通り。 単位：千円
|  |  |  | 機能分類 |  |  | 見積仕様書 |  |  | 現状 |  | 差額
|  |  |  | メインフレーム |  |  | 326 |  |  | 316 |  | -10
|  |  |  | 見積 |  |  | 724 |  |  | 934 |  | 210
|  |  |  | 受注 |  |  | 2361 |  |  | 3221 |  | 860
|  |  |  | 購買 |  |  | 2522 |  |  | 3975 |  | 1453
|  |  |  | 売上 |  |  | 2944 |  |  | 3192 |  | 248
|  |  |  | 予算 |  |  | 0 |  |  | 305 |  | 305
|  |  |  | マスタ・その他 |  |  | 1692 |  |  | 1500 |  | -192
|  |  |  | 合計 |  |  | 10569 |  |  | 13443 |  | 2874
1.2 |  | ○ | その他打合せ事項
|  |  | ・ | 新基幹業務システムの仕様説明会についてのご確認
|  |  |  | ⇒ | まずは濱地専務よりご説明を行い、フローの概要説明及び質疑応答をOA
より行う。
|  |  |  | ⇒ | フローの概要説明について、重点的に説明すべき項目があれば、事前に | [9 empty] | 濱地 | 2015-07-14
ご連絡頂く。
2 | ● | 代表的な画面・帳票イメージのご確認（７回目）
2.1 |  | ○ | 代表的な画面・帳票イメージのご確認
|  |  | ・ | 打合せ内でご確認頂くことが出来なかった為、次回以降に持越とする。
|  |  |  | ⇒ | 資料はお渡し済み。ご指摘事項があれば、メール等にて随時ご連絡頂く。
3 | ● | 次回予定
3.1 |  | ○ | 7月14日（火）13時30分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 新基幹業務システムの仕様説明会
保留事項
確定事項
保留状態色：