## 打合議事録_20150722
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150722-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-07-22 | 作成日： |  | 2015-07-23
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第３２回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150709_議事録.xlsx
|  | 志治課長、吉田課長、脇田係長、 | [6 empty] | 20150722_WBS.xlsx
|  | 布目様 | [6 empty] | 20150722_受注_画面イメージ.xlsx
20150722_購買_画面イメージ.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150722_売上_画面イメージ.xlsx |  | 検印
|  | 原田、山本、中川 | [6 empty] | 20150722_マスタ_画面イメージ.xlsx
20150722_分析依頼書_帳票イメージ.xlsx
20150722_納品請求書_帳票イメージ.xlsx
20150722_請求合計票_帳票イメージ.xlsx
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20150623_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | システム一次構成の要件定義フェーズについて、前回で全ての画面・帳票
イメージをご提示済み。全ての画面・帳票イメージがFIXとなった段階で、
成果物ドキュメントの作成を進めていく。
|  |  |  | ⇒ | 全画面・帳票イメージのFIX以降は、打合せは隔週や必要に応じて実施
する予定。
3 | ● | 代表的な画面・帳票イメージのご確認（８回目）
3.1 |  | ○ | 全体に関するご質問事項
|  |  | ・ | 各ステータスの検索画面は実装予定？
|  |  |  | ⇒ | 今回画面イメージ対象としてピックアップしていないが、各ステータスは
入力・確認画面を設ける想定。
|  |  |  | ⇒ | ステータスの状況を全て一覧形式でまとめて確認・変更することは可能？
|  |  |  | ⇒ | 次のステータスへまとめて登録する機能は想定しているが、任意の
ステータスに一括で変更する機能は現状想定していない。ステータスを
任意の内容に変更したい場合は詳細画面から操作を行う想定。
[5 empty] | ※ | 分析依頼入力画面等
|  |  |  | ⇒ | ステータス確認画面はどういったイメージとなる？
|  |  |  | ⇒ | 分析依頼検索画面等と同様、検索条件に応じて一覧形式で表示する機能を
想定している。
|  |  | ・ | 必須入力の項目は利用者がわかるよう明示的になる予定？
|  |  |  | ⇒ | 必須入力項目には「*」を表示する予定。
|  |  |  | ⇒ | 外部設計時に必須入力項目の詳細をご確認し、その上で必須入力欄には
「*」をつけていく。
|  |  |  | ⇒ | 現状入力項目の背景色はコード検索や入力不可等の意味合いがある為、
背景色での区分けは難しい見込み。
|  |  | ・ | コード検索の項目は必ずコード検索する必要がある？手入力も可能？
|  |  |  | ⇒ | 項目によって様々となる。手入力可能な項目もあるが、請求先欄等は
コード検索が必須となる。日付欄は手入力も可能だが、日付形式の入力
規則を設ける予定。
|  |  | ・ | 請求先・仕入先に対して個別に支払条件の設定は出来る？
|  |  |  | ⇒ | 請求先マスタメンテ・仕入先マスタメンテにて、相手先ごとに請求方法と
支払方法を設定可能。
|  |  |  | ⇒ | また、注記欄に入力することにより、情報の共有化も可能。
|  |  |  | ⇒ | 注記の内容はマスタメンテの画面以外では参照出来ない？
|  |  |  | ⇒ | 検索画面等でも一覧に表示する想定。
|  |  |  | ⇒ | マスタメンテ画面以外でも必要な画面で参照可能として欲しい。
3.2 |  | ○ | 仕入入力・支払入力・売上入力・入金入力画面イメージについて
|  |  | ・ | マスタメンテ画面以外でも相手先の注記情報を参照出来るよう、仕入入力・ | [8 empty] | 山本 | 2015-07-29
支払入力・売上入力・入金入力の画面に「注記」欄を追加すること。
|  |  | ・ | 入金入力画面について、手形の場合等、手数料を引かれる場合もある為、
銀行情報を入力する項目が必要。
|  |  |  | ⇒ | 相手先銀行口座の入力項目を追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-07-29
3.3 |  | ○ | 請求合計表帳票イメージについて
|  |  | ・ | 請求合計票について、一般的な請求書を確認の上、作成している。他に印字する
内容はない？
|  |  |  | ⇒ | 現状の帳票イメージ通りで特に問題ない。
|  |  |  | ⇒ | 「内消費税」があるが、誤記の為、削除する。 | [7 empty] | 山本 | 2015-07-29
3.4 |  | ○ | 商品マスタメンテ画面イメージについて
|  |  | ・ | 商品マスタメンテの取扱区分「分析項目群」は何を想定している？
|  |  |  | ⇒ | 分析項目のプリセットに近い扱いとなる想定。
[5 empty] | ※ | 「JIS 生活5項目」等
3.5 |  | ○ | 分析項目群マスタメンテ・分析項目マスタメンテ画面イメージについて
|  |  | ・ | データ欄は不要の為、削除すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-07-29
3.6 |  | ○ | 分析依頼検索・分析依頼入力画面イメージについて
|  |  | ・ | 分析を外注する場合、どの画面で入力を行う？
|  |  |  | ⇒ | 購買申請画面にて外注の入力を行って頂く予定。
[5 empty] | ※ | 分析依頼入力画面に項目を設けていたが、6/16の打合せにて、
不要とのご指摘を頂き、削除している。
|  |  |  | ⇒ | やはり分析依頼書に外注の要否がわかるような欄が必要。
|  |  |  | ⇒ | 「外注先」欄を追加すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-07-29
[5 empty] | ※ | 外注先欄はコード検索または手入力を可能とする。
|  |  | ・ | 分析依頼入力のデータ項目を検索条件として検索することは可能？
|  |  |  | ⇒ | 現状、データ項目は検索には利用しない想定。
|  |  |  | ⇒ | データ項目の内容が裏書ラベルに印字される認識で問題ない？
|  |  |  | ⇒ | 分析依頼書にのみ印字されるのみで、裏書ラベルには項目別サンプル
リストで入力された実績値を印字する想定。
|  |  |  | ⇒ | 項目別サンプルリストで入力した実績値をデータ欄に自動反映することは
可能？
|  |  |  | ⇒ | 現状は自動反映されない仕様を想定している。自動反映する場合は、
どの項目を反映するかを検討する必要がある。
|  |  |  | ⇒ | 項目別サンプルリストの「報告値」の内容を分析依頼書の「データ」に
自動反映して欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 自動反映の詳細(分析依頼入力⇔項目別サンプルリストのデータ連携)に | [6 empty] | ○ | 山本
ついて、外部設計段階にて、再度検討課題とする。
3.7 |  | ○ | 分析依頼書帳票イメージについて
|  |  | ・ | 「外注先」欄を追加すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-07-29
|  |  | ・ | 分析依頼書の備考欄について、現状2行となっているが、追記事項(手書き)欄を | [8 empty] | 山本 | 2015-07-29
縮小し、備考欄を5行以上にすること。
|  |  |  | ⇒ | 併せて分析依頼入力画面の欄も修正すること。 | [7 empty] | 山本 | 2015-07-29
3.8 |  | ○ | 裏書ラベル検索画面イメージについて
|  |  | ・ | 検索条件及び一覧の表示項目に「報告値」欄を追加すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-07-29
3.9 |  | ○ | 相手先マスタメンテ画面イメージについて
|  |  | ・ | 相手先マスタメンテについて、同社であっても部署に応じて電話番号・ | [8 empty] | 山本 | 2015-07-29
FAX番号等が変わる場合もある。部署ごとにマスタ管理する場合もある為、
担当者欄の上に部署名欄を追加すること。
|  |  | ・ | 相手先マスタとは何を意味する？
|  |  |  | ⇒ | 請求先・仕入先・発送先・報告先・メーカー・外注先の基本情報(住所等)
を統括して管理するマスタとなる。
|  |  |  | ⇒ | 相手先コードは請求先・仕入先等の取引状態に関わらず、１つのコード
を利用する。
|  |  |  | ⇒ | 部署が複数ある場合は部署ごとに相手先を登録する必要がある？
|  |  |  | ⇒ | 運用に応じて判断して頂く必要がある。マスタ管理が必要であれば、
それぞれ相手先マスタに登録する。分析依頼入力画面等にて、住所等
を都度手入力で変更する場合はマスタ管理は不要となる。
|  |  |  | ⇒ | マスタの登録ルール・運用の詳細については、別途検討・打合せが必要。
|  |  | ・ | 今後取引をしたい会社を相手先マスタに情報として登録することは可能？
|  |  |  | ⇒ | 可能。現状取引がない場合は取引区分を全て未チェック状態とする
ことで判断可能となる想定。
|  |  | ・ | 相手先マスタメンテの取引区分に「官公庁」や「同業者」等を増やすことは
可能？
|  |  |  | ⇒ | Excel出力後の抽出条件としての利用であれば可能。別画面とのデータ
連携が必要な場合はコストを見積る必要がある。
|  |  |  | ⇒ | 主にDM発行対象の判断に利用する為、Excel出力時に抽出条件として利用 | [7 empty] | 山本 | 2015-07-29
出来れば問題ない。相手先マスタメンテの取引区分に「官公庁」と
「同業者」を追加すること。
|  |  | ・ | 取引区分に「外注先」を追加すること。 | [8 empty] | 山本 | 2015-07-29
|  |  |  | ※ | 分析依頼入力時に外注先をコード検索可能とする為
|  |  | ・ | 相手先マスタメンテの「発送先」区分は何に使用される？
|  |  |  | ⇒ | 販売受注入力の発送先欄や売上入力の伝票送付先欄にて使用する想定。
|  |  | ・ | 相手先マスタメンテの相手先コードを親子関係で登録することは可能？
|  |  |  | ⇒ | 現状親子関係での登録は想定していない。相手先コードは現状手入力を | [6 empty] | ○ | 山本
想定しており、コード体系によっては親子関係の入力項目を設けずとも
対応可能となる見込み。
|  |  |  | ⇒ | 但し、マスタに関しては詳細の打合せを行っていない為、コードの親子
関係の要否も含めて、別途ご相談させて頂く。
4 | ● | 次回予定
4.1 |  | ○ | 7月29日（水）15時00分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクトの進捗報告
|  |  | ・ | 代表的な画面・帳票イメージのご確認（９回目）
保留事項
確定事項
保留状態色：