## 打合議事録_20150729
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.150729-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-07-29 | 作成日： |  | 2015-07-30
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 要件定義フェーズ打合せ（第３３回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20150722_議事録.xlsx
|  | 濱地専務、志治課長、脇田係長、 | [6 empty] | 20150729_WBS.xlsx
|  | 布目様 | [6 empty] | 20150729_受注_画面イメージ.xlsx
20150729_購買_画面イメージ.xlsx
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 20150729_売上_画面イメージ.xlsx |  | 検印
|  | 原田、山本、中川 | [6 empty] | 20150729_マスタ_画面イメージ.xlsx
20150729_分析依頼書_帳票イメージ.xlsx
20150729_納品請求書_帳票イメージ.xlsx
20150729_請求合計票_帳票イメージ.xlsx
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 代表的な画面・帳票イメージのご確認（９回目）
1.1 |  | ○ | マスタに関するご質問事項
|  |  | ・ | 支払方法・請求方法について、要望に応じて様々なパターンに対応している。
システム上で支払方法等の共有は可能？
|  |  |  | ⇒ | マスタの注記や支払方法・請求方法への入力により、共有可能となる。
|  |  | ・ | 締日・支払日の設定は可能？
|  |  |  | ⇒ | 何か月後の何日払いといった形で登録可能。
|  |  |  | ⇒ | 締日という概念はない為、日付範囲で指定する運用となる。
|  |  | ・ | 都度請求の対応は可能？
|  |  |  | ⇒ | 都度請求にも対応する。また、締日支払として登録している相手先で
あっても一時的に都度支払を可能とする。
|  |  | ・ | 仕入先ごとに手数料を設定することは可能？
|  |  |  | ⇒ | 可能。現状注記に入力して共有する運用として想定している。
|  |  | ・ | 分析依頼書に関する要望は明確だが、仕入売上に関するの要望はやや抽象的。
運用開始後に明確な要望が出てくる可能性が高い。
|  |  | ・ | 報告先について、依頼書入力中に登録が必要と気づくパターンが多い。
マスタ管理を行う場合、分析依頼書からマスタ登録画面に遷移出来るように
する等、検討が必要。
|  |  |  | ⇒ | 報告先の管理は相手先マスタで一元化する。現状相手先マスタは管理部
にて管理する想定であり、一般担当者の操作は制限する予定。
|  |  |  | ⇒ | 報告先に関しては各担当者が入力出来るようにしないと運用が難しい。
|  |  |  | ⇒ | 誰でもマスタ登録・変更が可能となってしまうと管理が煩雑となって
しまう懸念がある。
[5 empty] | ※ | 二重登録や登録ルール無視、相手先マスタのフラグ変更漏れ等
|  |  |  | ⇒ | 報告先マスタを運用する場合、相手先マスタとは別個のものとし、自由
に入力出来るものとする？但し、誰でも任意に登録出来るマスタは管理
が難しく、マスタ化するメリットはあまりない。
|  |  |  | ⇒ | 報告先以外にも、相手先マスタには発送先・メーカー・外注先・官公庁
・同業者という区分があるが、これら区分も運用が難しい？
|  |  |  | ⇒ | 販売商品事業に関わるものは管理出来る見込みの為、発送先・
メーカー・外注先については問題ない。
|  |  |  | ⇒ | 官公庁・同業者についても抽出条件としてフラグ管理のみを行う想定の
為、特に問題ない。
|  |  |  | ⇒ | 相手先マスタの編集権限がない担当者は報告先区分の登録のみを許可
することで、相手先マスタを疑似的に報告先専用マスタとして運用する
ことは可能。
|  |  |  | ⇒ | 相手先マスタが煩雑となってしまう懸念もあるが、一般担当者は報告先の
登録のみ可能とする制限を想定し、外部設計を進めていく。
|  |  |  | ⇒ | 画面イメージは現状通りで問題ない。
|  |  |  | ⇒ | 報告先のマスタを完璧に管理することは極めて困難。今回は対象外だが、
今後の追加機能として、過去の分析依頼書から報告先のみ参照する機能
等が挙がる可能性がある。
|  |  | ・ | 相手先マスタに営業担当者欄があるが、営業担当者は請求先以外では不要。
請求先マスタメンテに入力欄を移動する？
|  |  |  | ⇒ | 現状通りとし、必要に応じて入力する運用とする。
|  |  | ・ | 会社単位での売上計算(ABC分析)等を行いたいとき、現状は手作業で会社・
支店の突合せを行っている。現状のマスタ管理ではこの手間を削減出来ない。
分類という形で会社ごとに抽出出来るようにして欲しい。
|  |  |  | ⇒ | 請求先マスタメンテに「分類」欄を追加すること。 | [7 empty] | 山本
1.2 |  | ○ | 項目別サンプルリストに関するご質問事項
|  |  | ・ | 項目別サンプルリストは４７種類あり、それぞれ計算式が必要となるが、実装
上の想定はされている？
|  |  |  | ⇒ | 想定している。計算式は項目別サンプル値マスタに登録する運用となる。
|  |  |  | ⇒ | 計算式にセルの絶対指定は可能？
|  |  |  | ⇒ | 現状セルの相対指定のみを想定しており、絶対指定は出来ない。
4 | ● | 次回予定
4.1 |  | ○ | 次回日程は後日調整
|  |  | ・ | 請求先マスタメンテへの「分類」欄追加で画面イメージは全て一旦FIXとし、
要件定義フェーズの打合せも今回でFIXとする。
|  |  |  | ⇒ | 今後は要件定義書及び外部設計書作成に着手していく。
|  |  |  | ⇒ | 打合せについては、隔週または必要に応じて随時開催等、後日調整
させて頂きたい。
|  |  |  | ⇒ | 外部設計に進む為には実装対象機能の確定が必要だが、実装対象機能の
確定には金額を確定させる必要がある。
|  |  |  | ⇒ | まずは実装対象機能及び金額を確定する為、正式なお見積をご提出後に
詳細日程を調整する。
保留事項
確定事項
保留状態色：