## 打合議事録_20150729
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.151021-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-10-21 | 作成日： |  | 2015-10-22
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 外部設計フェーズ打合せ（第１回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 要件定義書 第１版
|  | 濱地専務 | [6 empty] | 20151021_WBS.xlsx |  | 検印
20151021_画面設計書.xlsx
㈱OA推進センター
原田、山本、中川
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | プロジェクトのスケジュールに関する
|  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | マスタ整備について、来年１月から開始して頂く予定。
|  |  |  | → | 期限は2月末を予定している。
|  |  |  | → | マスタ整備完了後、DBへコンバートする。
|  |  | ・ | 3月から結合テストを行う予定。
|  |  |  | → | 単体テストと結合テストの違いは？
|  |  |  | → | 弊社(OA)の開発環境・DBを利用しての動作テストを単体テストとし、
ユニケミー様本番環境を利用しての動作テストを結合テストとしている。
|  |  | ・ | 見積機能の開発を最優先で実施する。
|  |  |  | → | 3月初頭から並行運用開始予定。
|  |  |  | → | 以降、機能ごとに1ヶ月おきにリリース予定。
|  |  |  | → | 見積・受注機能について、現状紙ベースで運用出来ている為、
並行運用を行えない可能性もある。
|  |  |  | → | 動作確認及びテストとして必要である為、可能な限り並行運用を
行って頂きたい。
|  |  | ・ | 開発期間は7月末までを想定しており、翌8月から本稼働を開始する。
|  |  | ・ | 本日(10/21)より、外部設計フェーズに移行する。
|  |  |  | → | 以降の設計は要件定義フェーズのヒアリング内容をベースに
開発を行っていき、打合せは必要に応じて毎月または隔週等、
必要に応じて実施していく。
2 | ● | 要件定義書 第１版のご提出
2.1 |  | ○ | 要件定義書構成のご説明
|  |  | ・ | 今後、外部設計フェーズの打合せ内容、ご指摘事項により、修正が必要と
なった場合、まとめて版数を上げてご提出する。
|  |  |  | → | 修正点だけの差替えで問題ない。
3 | ● | 画面設計書レビュー
3.1 |  | ○ | インフォメーション画面・インフォメーション履歴画面
|  |  | ・ | 共通インフォメーションは相手を選んで設定出来る？
|  |  |  | → | 現状全社共通の通知として考えている。
[5 empty] | ※ | システムメンテナンス通知等
|  |  | ・ | メッセージから対象画面へリンクは実装上困難である為、メッセージ確認後
対象画面を確認する際は、画面操作を行って頂く。
|  |  | ・ | メッセージの通知対象については、マスタ上で設定するか、都度対象者を
指定するかを別途検討する。
|  |  | ・ | 誰にどういったメッセージを表示するか等については、別の設計書作成
フェーズにて決定していく。
|  |  |  | → | 通知対象者や通知期間についての設定は可能の見込み。
|  |  | ・ | 共通インフォメーションについては、メールよりも通知しやすい為、
業務連絡としても運用していきたい。
|  |  |  | → | 共通インフォメーションの枠を２つに増やす等は対応可能の見込み。
|  |  | ・ | 今後は基本的に要望のヒアリングではなく、設計書のご確認をベースとして
打合せを実施させて頂く。
4 | ● | 次回予定
4.1 |  | ○ | 次回日程は11月下旬を予定。
|  |  | ・ | 詳細については別途調整する。
|  |  |  | → | 候補日は現状11/18、11/20のいずれか。
保留事項
確定事項
保留状態色：