## 打合議事録_20151120
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.151020-1
打合議事録
議題： | [6 empty] | 打合日： |  | 2015-11-20 |  | 作成日： |  | 2015-11-24
| UNISS（ユーニス） | [5 empty] | 場所： |  |  |  | 作成者：
| 外部設計フェーズ打合せ（第2回目） | [6 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4） |  |  |  | ㈱OA推進センター
原田
出席者： | [5 empty] | ※順不同 | 提出物：
| ㈱ユニケミー様 | [6 empty] | 20151120_WBS.xlsx
|  | 濱地専務、吉田課長、志治課長、 | [5 empty] | 新業務フロー図（詳細版）
|  | 大橋係長、脇田係長、布目様 | [5 empty] | 画面遷移図
| ㈱OA推進センター | [6 empty] | プログラム一覧表
|  | 原田、山本 | [5 empty] | 画面設計書 |  |  | 検印
帳票設計書
コード設計書
20151120_打合せ資料.xlsx
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | プロジェクト遅延理由と、再スタートにおける前提事項
1.1 |  | ○ | 予算超過について
|  |  | ・ | プロジェクト停滞の最大の理由としては当初予算からの超過問題であった。
|  |  | ・ | 入金と支払については、社内にて情報共有する必要が無いので、今回新規開発
ではなく、パッケージソフトを導入することとした。
|  |  |  | ⇒ | これにより追加予算を300万→50万（-250万）に圧縮する事が出来た。
|  |  |  | ⇒ | 試薬システム/共有インフォメーション画面/速報FAXレター自動作成機能
は必要であると判断し、追加した結果+120万となった。
1.2 |  | ○ | 今後のスケジュールについて
|  |  | ・ | 現在の外部設計フェーズ期間は2ヶ月位（年内）を予定。
稼働のスケジュールは、各機能カテゴリ毎に段階稼働とし、以下の通り。
[8 empty] | テスト |  | 本稼働
[5 empty] | 見積 |  |  | 2016/3 |  | 2016/4
[5 empty] | 受注 |  |  | 2016/4 |  | 2016/5
[5 empty] | 売上・伝票発行 |  |  | 2016/5 |  | 2016/6
[5 empty] | 購買申請・発注・仕入 |  |  | 2016/6 |  | 2016/7
[5 empty] | 支払・請求・入金 |  |  | 2016/7 |  | 2016/8
|  |  |  | ⇒ | テストと本稼働に分かれているが、「見積」・「受注」は現行も紙ベース
運用なので、テスト開始がほぼ本稼働の扱いとなる。
|  |  |  | ⇒ | 「購買申請・発注・仕入」についてもテスト開始から精度が良ければ
そのまま本稼働とする。
|  |  |  | ⇒ | 「売上・伝票発行」と「支払・請求・入金」については既存システムとの
整合性をチェックするためテスト期間を実施する。
2 | ● | プロジェクト（システム）正式名称の選定
2.1 |  | ○ | システム名候補
|  |  | ① | KONKANくん
|  |  | ② | Sucsys（成功＋システム）
|  |  | ③ | OASys（オアシス）
|  |  | ④ | UNISS（ユーニス）ユニケミー・ネクスト・インテリジェンス・シェア・システム
|  |  | ★ | 多数決の結果、④「UNISS（ユーニス）」に決定しました。
3 | ● | プロジェクトの進捗報告
3.1 |  | ○ | WBSにて今後の詳細スケジュールをご説明
|  |  | ⇒ | システム1次構成のみ案内
|  |  | ⇒ | 新業務フロー（詳細版）は70％の進捗
|  |  | ⇒ | 画面遷移図、プログラム一覧表は80％
|  |  | ⇒ | ボリュームのある画面帳票設計書は60％の進捗
|  |  | ⇒ | 画面項目定義は5％の進捗
|  |  | ⇒ | 設計が終わったものから順次開発開始。12月からスタート
3.2 |  | ○ | ユニケミー様主体の作業について
|  |  | ⇒ | マスタ整備を来年1月から開始2ヶ月間を予定。
初期マスタが完成したら並行稼動をスタート
|  |  | ⇒ | オペレーションマニュアルはOAでは作成しない。必要であればユニケミー様で
作成・周知を行って頂く必要があります。
4 | ● | 外部設計資料のご説明
|  | ※ | 外部設計フェーズでは、打合せ内における詳細レビューは行わず、資料の読み方や
ポイントのみをピックアップして説明します。指摘・確認事項などは別途メールに
て受け付けますので、資料を持ち帰った上で、各位にて詳細をご確認下さい。
4.1 |  | ○ | 新業務フロー図（詳細版）
|  |  | ⇒ | 要件定義で作成した新業務フローの詳細版。画面アイコンにプログラムIDが
振られている箇所が今回開発を行う機能となる。
4.2 |  | ○ | 画面遷移図
|  |  | ⇒ | 各画面がどのように遷移するのかを表す。
|  |  | ⇒ | 一番左の列はツリーメニューになっており、いつでもどこからでも開く事が可能。
２列目以降は各メニュー画面を開いた後に遷移する画面で、メニューからの直接
起動はできない。
4.3 |  | ○ | プログラム一覧表
|  |  | ⇒ | 新業務フロー図（詳細版）でプログラムIDが振られている機能を一覧にした資料。
4.4 |  | ○ | 画面設計書、帳票設計書
|  |  | ⇒ | 画面・帳票レイアウト、機能概要、操作概要、ボタン領域、コード検索などの
各仕様や説明を記載。
|  |  | ⇒ | 画面・帳票レイアウトに記載されている記号の意味は以下の通り。
|  |  |  | ＞ | 半角の「9」 |  | → | 数字。ZEROの場合は「0」を表示
|  |  |  | ＞ | 半角の「Z」 |  | → | 数字。ZEROの場合はなにも表示しない
|  |  |  | ＞ | 半角の「X」 |  | → | 半角の英数、記号文字
|  |  |  | ＞ | 全角の「Ｘ」 |  | → | 全角、半角が混在する英数、記号文字
|  |  |  | ＞ | 「YYYY/MM/DD」 |  | → | 日付。西暦/月/日
|  |  | ⇒ | 入力項目、必須項目、選択項目などの区別は以下の記号で判断。
|  |  |  | ＞ | 白色の項目 |  | → | 入力もしくは選択が可能な項目
|  |  |  | ＞ | 灰色の項目 |  | → | 入力もしくは選択が不可能な項目（表示項目）
|  |  |  | ＞ | ：記号 |  | → | 手入力項目
|  |  |  | ＞ | ▼記号 |  | → | コード検索もしくはリスト選択が可能で
かつ、手入力で修正が不可能な項目
|  |  |  | ＞ | ▽記号 |  | → | コード検索もしくはリスト選択が可能で
かつ、手入力で修正が可能な項目
|  |  |  | ＞ | 太字フォント |  | → | 必須項目（省略するとエラーとなる）
4.5 |  | ○ | 本日時点で判明した資料の不備
|  |  | ⇒ | 必須項目の太字フォントが未記入。 | [8 empty] | 山本 | 2015-12-21
|  |  | ⇒ | 各種バーコードがQRとなっている。正解はCODE39の１次元コード。 | [8 empty] | 山本 | 2015-12-21
4.6 |  | ○ | 今回提出資料の指摘・確認事項について
|  |  | ⇒ | メールでご連絡頂ければ構いません。出来ればユニケミー様社内でまとめて
同じ指摘・確認事項が重複しないようにしてください。
|  |  | ⇒ | 今回提出分の指摘・確認事項の締め切りは、一旦「12月10日」までとします。 | [8 empty] | 全ﾒﾝﾊﾞｰ | 2015-12-10
5 |  | 次回日程
5.1 |  | ○ | 12月21日（月）16時00分～
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 外部設計資料のご説明（修正分、追加分）
保留事項
確定事項
保留状態色：