## 打合議事録_20151221
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.151221-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2015-12-21 | 作成日： |  | 2015-12-24
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 外部設計フェーズ打合せ（第３回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 中川
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20151221_WBS.xlsx
|  | 濱地専務、志治課長、脇田係長、 | [6 empty] | 新業務フロー図(詳細版)
|  | 大橋係長、布目様 | [6 empty] | 画面遷移図
プログラム一覧表
| ㈱OA推進センター | [7 empty] | 画面・帳票設計書
|  | 原田、山本、中川 | [6 empty] | 画面項目定義
データベースER図
[9 empty] | データベース設計書 |  | 検印
バッチジョブフロー図
コード設計書
モード別画面項目制御
名称マスタ管理台帳
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20151121_議事録)
|  |  | ・ | ご指摘事項なし
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 外部設計フェーズについて、今回打合せにてあらかた外部設計書をご提示済み。
進捗率について、95%としている。
|  |  |  | → | バッチジョブフローについては、次回打合せにてご提示する予定。
|  |  | ・ | 今後、外部設計書をベースに製作に着手する。製作着手後に頂いたご指摘点に
ついては、製作を行いながら修正していく。
|  |  | ・ | 今後の製作は見積・受注から先行して行っていく予定。
|  |  | ・ | 次回打合せはマスタ整備がメインの議題となる。
|  |  | ・ | 次回打合せにて外部設計フェーズFIX予定。
3 | ● | ご指摘事項に関するご確認
3.1 |  | ○ | ご指摘事項に関する回答
|  |  | ・ | 検索画面のステータス等の初期チェック状態について、運用後にも初期値を
変更可能？
|  |  |  | → | 変更可能。画面項目定義書に現状の初期状態を記入している為、
画面項目設計書をベースにご指摘頂きたい。
|  |  | ・ | 事務所・支店工場名等を入力する大分類を設けたいというご要望について
|  |  |  | → | ABC分析用に区別するキーが必要。
|  |  |  | → | 請求先マスタを階層化するのは難しい。グループコードといった形で
入力欄を用意することは現時点であれば可能。
|  |  |  | → | 運用でカバー出来るようご検討頂く。
|  |  | ・ | 相手先担当者について、用途に応じて登録出来るようにしたい。
|  |  |  | → | 前述の請求先マスタのご要望と同様、マスタの階層化は難しいが、
グループコードの入力欄を用意することは現時点であれば可能。
|  |  |  | → | 運用でカバー出来るようご検討頂く。
|  |  | ・ | 取引分類に項目を追加することは可能？
|  |  |  | → | 現時点ではあれば追加可能。運用開始以降の追加については工数を
確認の上、ご相談させて頂く。
|  |  | ・ | 請求先情報の分類には、何を登録する予定？
|  |  |  | → | マスタ設計時に検討予定。
|  |  |  | → | 分類入力欄を増やすことは可能？
|  |  |  | → | 分類の階層構造は無理だが、単純な項目追加であれば現時点でご要望
頂ければ対応可能。
|  |  | ・ | 請求先と納品先が別となる場合がある。機能上対応している？
|  |  |  | → | 請求先と納品先が別の場合は現状想定していない。手書き等、運用で
カバーして頂く。
|  |  |  | → | 運用でカバーする場合、現状の機能では、マスタから住所を削除した上で
印刷し、再度マスタを戻す必要がある。
|  |  |  | → | 売上入力画面に「発送先住所を印字しない」チェックを追加すること。 | [7 empty] | 中川 | 2015-01-15
|  |  | ・ | 相手先マスタについて、請求と仕入で相手先の担当者が違う。請求と仕入で
担当者を分けることは可能？
|  |  |  | → | 請求先と仕入先の情報(担当者等)を分けることは現状出来ない。
|  |  |  | → | 分類等を利用の上、運用して頂く。
|  |  | ・ | 担当者という文言について、入力担当者を入力者に変更すること。 | [8 empty] | 中川 | 2015-01-15
|  |  |  | → | 仕入入力の場合も、仕入入力者に変更すること。
|  |  | ・ | 見出しの名前を変更することは運用後でも可能？
|  |  |  | → | ラベル等、表示上の名称変更は運用後でも可能。但し、DBの名称等、
根幹に関わるものの変更は困難。
|  |  | ・ | 論理削除と物理削除の違いとは？
|  |  |  | → | 物理削除はDB上から削除することを指す。復旧することは出来ない為、
注意が必要。
|  |  |  | → | 論理削除は削除のフラグを立てるのみで、DBからは直接削除しない為、
復旧が可能。
|  |  |  | → | 物理削除が可能なユーザー・権限については、別途検討予定。 | [6 empty] | ○ | 山本
|  |  | ・ | 商品マスタ等にて、分析項目群という言葉があるが、社内的に混乱を招く。
|  |  |  | → | 表示上、分析項目という言葉に変更することは可能か？
|  |  |  | → | 分析項目という言葉は既にある為、混同してしまう可能性がある。
|  |  |  | → | 分析項目１つに対し、価格をつける必要がある。
|  |  |  | → | 現状は分析項目群に価格をつける仕様となっている。
|  |  |  | → | 認識に大きな差異がある。分析項目ごとに価格をつけられない場合、
運用は困難。
|  |  |  | → | 分析項目群はただのグループ（プリセット）という扱いに変更する。
|  |  |  | → | 分析項目マスタは廃止し、分析項目は商品マスタに登録するよう変更する。 | [7 empty] | 中川 | 2015-01-15
分析項目に必要な情報は商品マスタ入力画面に入力欄を追加すること。
|  |  | ・ | 分析項目マスタの分析フローについては、裏書ラベルに記載するもの以外は
不要の為、現状通り任意入力とする。
|  |  | ・ | 項目別サンプルの入力での「マルメ」ついて、技術では銀行マルメという
扱いをすることがある。
銀行マルメのVBAをシステムに組込むことは可能？
|  |  |  | → | 頂いたVBA等を組み込むことは出来ない為、実現不可。
|  |  | ・ | 名称マスタは自由に変更可能ではあるが、ステータス等、システム上の
紐づけがあるものは修正出来ないよう制御する予定。
|  |  |  | → | 名称区分の追加は保守内で可能？
|  |  |  | → | 区分追加自体は可能だが、画面との連携等、難易度により有償となる
可能性もある。
|  |  | ・ | 外注用分析依頼書の様式・詳細について
|  |  |  | → | 外注先については、全て手作業にて登録する運用に変更する。
|  |  |  | → | 分析依頼入力での外注先の登録や、外注用分析依頼書等、関連する内容 | [7 empty] | 中川 | 2015-01-15
は削除すること。
|  |  | ・ | 分析依頼入力の報告書完成日と速報日はイコールなので、速報期日欄は不要。
|  |  |  | → | 「報告書完成日・速報日」に名称を変更すること。 | [7 empty] | 中川 | 2015-01-15
[5 empty] | ※ | インフォメーションは報告書完成日・速報日の日付を基に生成する。
|  |  |  | → | 「速報 有／無」の欄を報告書完成日の下に配置すること。 | [7 empty] | 中川 | 2015-01-15
|  |  | ・ | 裏書ラベルについて、印刷済・未印刷がわかるよう、区分を追加して欲しい。
|  |  |  | → | 裏書ラベルに印刷状態のフラグを追加すること。 | [7 empty] | 中川 | 2015-01-15
|  |  |  | → | 試料ラベル一括発行の画面に追加した「項目別サンプル入力済」項目は | [7 empty] | 中川 | 2015-01-15
不要の為、削除すること。
|  |  | ・ | 納品管理票について、ユニケミー様所有のレスプリを使用して印刷する。
|  |  | ・ | 試薬の場所移動を行うケースがあるが、システム上対応しているか？
|  |  |  | → | 現状対応していない。
|  |  |  | → | 法律上、毒劇物はどこに何個保管しているかを管理する必要がある為、
保管場所が受入当初から変更できないのは課題である。
|  |  |  | → | 在庫調整画面を追加し、ソコで保管場所も変更できるようにする事。 | [7 empty] | 中川 | 2015-01-15
|  |  | ・ | 試料ラベルに印字する日付について
|  |  |  | → | 報告書完成日・速報日を完了日として印字する。
|  |  |  | → | 分析担当者完了日として日付を印字しているが、社内での利用の為、 | [7 empty] | 中川 | 2015-01-15
見出しは削除すること。
|  |  | ・ | 項目別サンプルリストについて、データ入力欄が未入力の場合、白紙で
印札される必要がある。
|  |  |  | → | 現状、未入力の場合は印刷対象から除外する想定であった為、
データ未入力であってもありのまま印刷するよう、仕様を変更する。
|  |  | ・ | FAXレターに受理No.と受付年月日は不要。削除すること。 | [8 empty] | 中川 | 2015-01-15
|  |  | ・ | 複数の受注を１つの売上に合体する機能は現状ない。
|  |  |  | → | 複数つなぐことが出来ない場合、受注の消込が出来ない。
|  |  |  | → | 結合用の売上入力モードを用意し、合体したい受注の売上入力を行う。
結合用を入力後、合体した売上を新規で手入力するよう対応は可能。
※結合用の売上は商魂に連動しない。
|  |  |  | → | 結合用の売上入力が出来るよう対応すること。 | [7 empty] | 中川 | 2015-01-15
|  |  | ・ | 受注について、納品済だが伝票は未発行という状態がある。
|  |  |  | → | 各ステータスをフラグで管理するのであれば問題ない？
|  |  |  | → | ステータスは現在の状態しか保持していない。各ステータスをチェック
ボックスで表現することは難しい。他の機能についてもステータスは
同様に現在の状態しか取っておらず、チェックボックス型にすることは
困難。
|  |  |  | → | 伝票発行済ステータスを削除することや、自動的に伝票発行済に
しないということは可能。
|  |  |  | → | ステータスから除外し、伝票発行済という別フラグに変更することも可能。
|  |  |  | → | ステータスから伝票発行済を削除し、伝票発行済フラグを追加すること。 | [7 empty] | 中川 | 2015-01-15
検索条件にも追加すること。
|  |  |  | → | 販売商品の場合は現状通りで問題ない。
|  |  | ・ | 販売商品のステータスにおいて、入金済ステータスは不要。削除すること。 | [8 empty] | 中川 | 2015-01-15
|  |  |  | ※ | 入金は商魂商管の機能である為
|  |  | ・ | 売上の明細を「一式」等にまとめたい場合がある。まとめた場合、明細を
内部的に保持することは出来るか？
|  |  |  | → | 現状対応していない。
|  |  |  | → | 商品名を書き換えることが出来るのであれば問題ない？
|  |  |  | → | 受注からデータ連携後、明細を打ち直す方法で対応する。
|  |  | ・ | 過去の売上金額をコピーして売上を立てることは可能？
|  |  |  | → | 見積→受注→売上の順で紐づけることで、過去の見積データから
金額をコピーすることは可能。
|  |  |  | → | 売上を参照作成することで金額をコピー出来る？
|  |  |  | → | 出来るが、現状の画面設計では受理No.と見積No.を後追いで紐づける
ことは出来ない。
|  |  |  | → | 参照元の受理No.と見積No.を後追いでも登録出来るよう変更すること。 | [7 empty] | 中川 | 2015-01-15
[5 empty] | ※ | 実装上、受理No.の変更があった場合、変更前と変更後を
保持しておく必要がある。
|  |  | ・ | 納品請求書の様式について、A4横で問題ない。
|  |  | ・ | 購入申請書について、購買も投資も網羅出来るような様式で統一する。
|  |  |  | → | 必要な項目について、ご検討の上、ご提示頂く。 | [7 empty] | 濱地専務 | 2015-01-15
|  |  | ・ | 入荷予定について、未入荷である旨わかるようにしたい。
|  |  |  | → | 購買ステータスに入荷完了を加えることで対応すること。 | [7 empty] | 中川 | 2015-01-15
[5 empty] | ※ | 注文数量＞受入数量で判定する
|  |  |  | → | 締めをまたぐ分納の場合、仕入の計上方法は？
|  |  |  | → | 当月入荷分が当月の仕入となり、翌月入荷した分は翌月の仕入となる。
|  |  |  | → | 上記動作で問題ない。
|  |  | ・ | 見積が紐づいていない分析受注を売上につないだ場合、明細には何も
表示されない？
|  |  |  | → | ご認識の通り、明細は空の状態となる。
|  |  |  | → | 見積から分析依頼入力につないだ場合、何をつなぐ？
|  |  |  | → | 分析依頼入力には分析項目フラグがついた商品のみを連動する。
|  |  | ・ | 商品マスタに交通費等、分析項目・商品・購買品に属しないものを登録する為、
分析項目・商品・購買品以外の区分が必要。
|  |  |  | → | 商品マスタの取扱区分に「諸経費」を追加すること。 | [7 empty] | 中川 | 2015-01-15
|  |  | ・ | 仕入入力時に勘定科目を選択出来ないが、運用上問題ないか？
|  |  |  | → | 勘定科目については、PCA商魂商管側の機能となる為、問題ない。
|  |  | ・ | 小口現金の精算について、システム上どう運用する？
|  |  |  | → | 現金支払いの場合も購買申請に入力することで管理を行う。
|  |  |  | → | 但し、商魂商管への連動時に削除が必要となる。
|  |  |  | → | 仕入先をユニケミーとして登録し、一括で削除する運用とする。
4 | ● | ご提出資料に関するご説明
4.1 |  | ○ | モード画面項目制御について
|  |  | ・ | 登録モードにて○がついているものが、参照作成時に概ねコピーされる。
|  |  |  | → | 見積日等、コピーしたくないものもある。
|  |  |  | → | 後日、モード別画面項目制御をベースに参照作成時に引継ぎたい | [6 empty] | ○ | 濱地専務
項目をご提示頂く。
4.2 |  | ○ | インフォメーションマスタ管理台帳について
|  |  | ・ | インフォメーションマスタのメンテナンス画面は次回打合せ時にご提示する。 | [8 empty] | 中川 | 2015-01-15
|  |  | ・ | 何でもインフォメーションに出してしまうと読まれなくなる可能性がある。
|  |  |  | → | 表示するインフォメーションの種類は一旦現状通りとし、
今後の運用に応じて要望を頂く。
4.3 |  | ○ | 画面設計に関するご相談
|  |  | ・ | 日付の入力について、スラッシュをなくすことは可能か？
|  |  |  | ※ | 2015/12/21→20151221
|  |  |  | → | スラッシュがなくなると見づらくなってしまう為、スラッシュは
表示して欲しい。
|  |  |  | → | 日付の入力はポップアップのみで行うよう制御しても問題ないか？
|  |  |  | → | 現状もほとんど手入力はしていない為、ポップアップのみで問題ない。
|  |  |  | → | 日付の選択に関してはポップアップ選択のみとし、手入力は出来ないよう | [7 empty] | 中川 | 2015-01-15
変更する。
|  |  | ・ | ポップアップでのみ入力可能（手入力出来ない）項目について、セルの色を
濃い緑に変えても問題ないか？
|  |  |  | → | 問題ない。
5 | ● | 次回予定
5.1 |  | ○ | 2016年1月15日（金）16時00分～
（予定議題）
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 外部設計書のご納品とご検収
|  |  | ・ | 運用設計１回目
|  |  |  | ＞ | マスタ設計について
|  |  |  | ＞ | ユーザーとロール設計について
保留事項
確定事項
保留状態色：