## 20160115
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.160115-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2016-01-15 | 作成日： |  | 2016-01-16
| 新基幹業務システム | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 運用設計フェーズ打合せ（第１回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー東館4階（EAST4）
㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 原田
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20160115_WBS.xlsx
|  | 濱地専務、志治課長、脇田係長、 | [6 empty] | UNISS 外部設計書 第1版 |  | 検印
|  | 大橋係長、布目様 | [6 empty] | マスタコンバートシート.xlsx
ロール設定シート.xlsx
㈱OA推進センター
原田、中川
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20151221_議事録)
|  |  | ・ | 分析依頼入力にて、速報の要否を入力する項目はあるが、方法を指定する項目が
存在しない。方法指定の項目が必要。
|  |  |  | → | 速報要否欄を速報区分欄に変更し、要否と方法を指定出来るよう修正する。
[5 empty] | ※ | 不要/電話/ＦＡＸ/メールを選択可能とする。
|  |  | ・ | 分析担当者完了日について、「中間報告日の当日または報告書完成日の
１営業日前のいずれか早い方」を自動的にセットする。
|  |  | ・ | 試薬の保管場所変更や在庫ズレを調整出来るよう、試薬在庫調整入力画面を
作成済み。
|  |  |  | → | 変更対象の在庫管理No.を指定し、変更入力を行って頂く。
|  |  |  | → | 在庫修正を行った場合、入出庫がズレるのでは？
|  |  |  | → | 入出庫と在庫は別のデータとして管理する為、入出庫には影響しない。
|  |  |  | → | 在庫調整入力の操作手順については別途ご連絡する。 | [6 empty] | ○ | 中川
★1/16 メールにてご連絡済み
|  |  | ・ | 売上入力画面にて、複数の売上を合体するケースを想定し、伝票区分に
「結合用」を追加した。
|  |  |  | → | 「結合用」の売上は商魂商管へは連動せず、結合元の売上を商魂商管へ
連動する。
|  |  |  | → | 結合元・分割元の伝票を連動する場合、商魂商管から発行する請求書の
明細と納品書が一致しなくなる。結合・分割後の伝票を連動して欲しい。
|  |  |  | → | 一旦保留とし、別途回答する。 | [6 empty] | ○ | 中川
★1/16 メールにてご回答済み
|  |  | ・ | 受注入力にて、伝票発行済をフラグで管理出来るよう対応した。
|  |  |  | → | 分析において、社内分析等、そもそも伝票発行が不要のケースもある。
|  |  |  | → | 先に伝票発行済フラグを入力して頂くことで対応出来ないか？
|  |  |  | → | 税務署の調査時に対応出来るよう、明示的に「不要」と出来ることが
望ましい。
|  |  |  | → | 一旦保留とし、別途ご回答する。 | [6 empty] | ○ | 中川
★1/16 メールにてご回答済み
|  |  | ・ | 購買申請書の必要項目・フォーマットについて
|  |  |  | → | 社内の確認が済んでいない為、引き続きご検討頂く。 | [6 empty] | ○ | 濱地専務
|  |  |  | → | 投資用の購買申請書のフォーマットは？
|  |  |  | → | 購買申請書は購買用と投資用を共通とする為、必要項目を網羅した
フォーマットをご検討頂く。
|  |  | ・ | 購買の「受入済」ステータスについて、意味が変わっており、現状の名称では
わかりづらい。
|  |  |  | → | 一部入荷を意味する為、名称を「一部入荷済」に変更する。
|  |  | ・ | 商品マスタについて、取扱区分は「分析項目」だが、分析受注入力時に連動
したくないものがある。分析受注に連動しないフラグ等を用意して欲しい。
|  |  |  | → | 分析受注に連動したくないものは「分析項目」と「諸経費」の両方に
チェックされたものは連動しないよう対応する。
|  |  | ・ | 参照作成時に引継ぐ項目について、引き続きご確認頂く。 | [7 empty] | ○ | 濱地専務
|  |  | ・ | インフォメーションの通知先について、入力者に通知するようことは可能？
|  |  |  | → | 一旦保留とし、別途回答する。 | [6 empty] | ○ | 中川
★1/16 メールにてご回答済み
|  |  | ・ | インフォメーションについて、以下のパターンとする。
|  |  |  | ＞ | 中間報告通知（赤字表示/18時にバッチ実行)
|  |  |  | ＞ | 速報通知(赤字表示/18時にバッチ実行)
|  |  |  | ＞ | 投資検収通知(投資検収時に生成)
|  |  |  | ＞ | 入荷通知(購買品検収時に生成)
|  |  |  | ＞ | 購買品採用通知(購買品登録に生成)
|  |  | ・ | バッチジョブフローについて、「0以下在庫削除」のバッチ処理を追加した。
|  |  |  | → | 在庫データは全て保持する為、削除バッチは不要。
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 今回で外部設計フェーズが概ね終了となり運用設計フェーズとなる。
|  |  |  | → | 外部設計の進捗率について、100%としている。
|  |  |  | → | 運用設計フェーズでは、マスタ整備や権限設定に関する内容になる。
|  |  | ・ | サーバーの納品は2月下旬を予定している。
|  |  | ・ | 内部設計・製造について、現在既に着手しており、一部進捗率を上げている。
3 | ● | 各設定シートに関するご説明
3.1 |  | ○ | マスターコンバートシート
|  |  | ・ | 各マスタのコンバートシートをご用意した。本コンバートシートを基に
ご入力頂く。
|  |  |  | → | テストでの利用及び入力内容の確認の為、一度1月下旬にメールにて | [7 empty] | 濱地専務 | 2016-01-31
ご送付頂く。
|  |  |  | → | まずは見積に関する内容から順次進めていく。
|  | ○ | ロール設定シート
|  |  | ・ | 各メニュー・ボタンの利用権限を設定する為、設定シートをご用意した。
本設定シートにロールグループ及び利用権限を入力して頂く。
|  |  |  | → | テストでの利用及び入力内容の確認の為、一度1月下旬にメールにて | [7 empty] | 濱地専務 | 2016-01-31
ご送付頂く。
4 | ● | 次回予定
4.1 |  | ○ | 2016年2月中旬以降に実施予定。詳細日程は別途ご相談する。
|  |  | → | マスタコンバートシート入力作業の出来具合によって調整。
|  |  | → | 今後の打ち合わせは濱地専務+関係部署担当者と行う。
（予定議題）
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | マスタコンバートシート内容確認
|  |  | ・ | ロール設定シート内容確認
|  |  | ・ | 開発状況のご説明(見積機能)
|  |  | ・ | サーバー納品日程確認
保留事項
確定事項
保留状態色：