## 打合議事録_20160216
株式会社ユニケミー 様向け | [14 empty] | 打合議事録No.160216-1
打合議事録
議題： | [7 empty] | 打合日： |  | 2016-02-16 | 作成日： |  | 2016-02-17
| UNISS | [6 empty] | 場所： |  |  | 作成者：
| 運用設計フェーズ打合せ（第２回目） | [7 empty] | ㈱ユニケミー北館4階 会議室 |  |  | ㈱OA推進センター
出席者： | [6 empty] | ※順不同 | 提出物： |  |  |  |  | 山本
| ㈱ユニケミー様 | [7 empty] | 20160216_WBS.xlsx |  | 検印
濱地専務、脇田係長、布目様
㈱OA推進センター
原田、山本、中川
ご確認欄
No. | 打 合 内 容 | [10 empty] | 保留 | 担当 | 期限
1 | ● | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
1.1 |  | ○ | 前回議事録のご確認(20160116_議事録)
|  |  | ・ | 外部設計フェーズの検収合格書について
|  |  |  | → | 本日、検収合格書にサインを頂き受領しました。
|  |  | ・ | 在庫調整入力の操作手順について
|  |  |  | → | 入出庫履歴は在庫と独立しているため、在庫修正を行っても入出庫
に影響は出ない事で回答済み。
|  |  | ・ | 売上入力の結合用を商魂に連動したい件
|  |  |  | → | 結合用の売上伝票を商魂へ連動する事で回答済み。
|  |  | ・ | 伝票発行フラグを明示的に指定したい
|  |  |  | → | 明示的に変更できるようにする事で回答済み。
|  |  | ・ | 購買申請書のフォーマットについて
|  |  |  | → | 購買用・投資用・修繕用で同じフォーマットを利用する事で回答済み。
[5 empty] | ※ | タイトル部分のみ用途に合わせて可変とする。
|  |  | ・ | 参照作成時に引き継ぐ項目について
|  |  |  | → | まだ出来ていない。見積入力は本日実際に画面を見ながら決定する。
|  |  | ・ | インフォメーションの入力者への通知について
|  |  |  | → | 入力者へ通知するフラグを設けることで対応する旨、回答済み。
|  |  | ・ | マスタコンバートシート
|  |  |  | → | 一旦提出して頂き、本日もまた最新版を頂ける。
|  |  | ・ | ロール設定シート
|  |  |  | → | まだ出来ていない。直近で進めて行く。
2 | ● | プロジェクトの進捗報告
2.1 |  | ○ | ＷＢＳでの進捗状況のご連絡
|  |  | ・ | 各商品は着々と入荷しており、ほぼ全ての商品が入荷が完了しました。
|  |  | ・ | サーバー本体も入荷済み。ウィルス対策、バックアップも入荷済み。
|  |  | ・ | リモートツールであるPcAnyWhereが廃版となっています。他のツールで
も遠隔サポートは可能なので別のツールを予定しています。
|  |  |  | → | Webを利用したリモートツール（ISL-Online）を予定。
|  |  |  | → | 金額的には１万円程度であるので、最終的にはドコかと相殺する形に。
|  |  | ・ | サーバー本体の設置日について
|  |  |  | → | ２月２６日の１３時から作業開始とする。
|  |  |  | → | 設置場所は３階にあるサーバールーム（常時エアコン）の予定。
今はそのサーバールームに設置してあるPCに「NODの管理コンソール」
を入れている。これをサーバーに移植して、そのPCの跡地に
新サーバーを設置したい。
|  |  |  | ※ | NOD管理コンソールの移行作業も含め一緒にやってもらえないか？
[5 empty] | → | 作業ボリュームと作業時間を調査したうえで返答します。 | [6 empty] | 原田 | 直近
|  |  |  | → | 寸法だけ事前に知りたい。本体、コンソール、UPS、外付けHDDなど
設置に関連するスペースを把握したい。
[5 empty] | → | ML310の仕様を調べて頂く。
|  |  | ・ | 今回HUBは導入される？
|  |  |  | → | 入っていません。後で必要都度買い足すという事で、それらの細かい
機材は以前お見積から全て外しました。
|  |  | ・ | Officeのインストールは直ぐに始めてもらう。クライアントインストール前に
Officeを2013に上げておいてもらう必要あり。
|  |  | ・ | サーバーのIPアドレスが必要となります。当日で結構ですのでご指示願います。 | [8 empty] | 濱地専務 | 2016-02-26
|  |  | ・ | 開発進捗についてはWBS参照
|  |  |  | → | 受注に関して、平行運用はしないという予定だったが、平行運用を行う
事にした。ラボエイドとUNISSとで２重入力をして運用テストを行う。
これにより、４月の１か月間は平行稼働とする。
|  |  |  | → | ２月頭に全体会議でスケジュールの宣言はしたので現場に落とし込みは
出来ている。もしも、今後スケジュールの変更が発生しそうであれば
早めに連絡がほしい。
3 | ● | マスタコンバートシート内容確認
3.1 |  | ○ | 指摘個所と確認事項
|  |  | ・ | 商品マスタのバラ単位は口頭で回答済み
|  |  |  | → | 引き続き設定をお願いします。
|  |  | ・ | ログインユーザーIDは社員コードとする。
|  |  |  | → | クライアント数は６０個。インストール台数は無制限です。
|  |  | ・ | 請求先の分類がまだ入っていない。
|  |  |  | → | 現在は必須となっているが省略可能にした方が良いか？
|  |  |  | → | とりあえず「諸口」のような分類を１つ作って全部ソレにしておく。
そして稼働後にでも今後、運用が決まってから変更していく。
|  |  | ・ | インフォメーションの通知先は？
|  |  |  | → | 直ぐに完成予定。
|  |  | ・ | 項目別サンプル値マスタ、分析項目群
|  |  |  | → | 明日以降から着手可能。ボリュームがあるので順次進める。
|  |  |  | → | 対象となる項目IDを[]で囲って記入してください。
|  |  | ・ | 名称マスタ
|  |  |  | → | コードとデータの入れ方が違うので修正をお願いします。
|  |  |  | → | コード部には飛び番でも良いのでコード番号を、データには実際に
表示する文言を入れてください。
|  |  | ・ | カレンダーマスタ
|  |  |  | → | 一先ず１年分は入れてある。次年度以降は社内カレンダーが決定
しないと入れられないので、追って入力する。
４ | ● | ロール設定シート内容確認
4.1 |  | ○ | 指摘個所と確認事項
|  |  | ・ | まだ全く出来ていない。どのように作っていけば良いのか？
それぞれのロールと機能ボタン毎に「非表示、無効、有効」から選んでください。
|  |  | ・ | ロール設計の「コツ」としては、権限レベルと部門を分けて考えると良いです。
|  |  |  | ① | まずは権限レベル（システム管理、経営者、管理者、一般など）の
権限のくくりだけでロールを作ります。
この時の権限としては、一先ずそのグループに属する人に行わせたい
最低限の個所のみ「有効」にしておきます。
[5 empty] | → | 例えば以下のように一律で決めていきます。
[6 empty] | システム管理 |  | ・・・ |  | 全機能利用可
[6 empty] | 経営者 |  | ・・・ |  | システムコントロール系以外は全て利用可
[6 empty] | 管理者 |  | ・・・ |  | 承認機能とデータ変更が利用可
[6 empty] | 一般 |  | ・・・ |  | データの閲覧のみ利用可
|  |  |  | ② | 次に部門毎にロールを作りますが、こちらはその部門が主体的に行う
業務の機能に対して「利用可」を付けていきます。
[5 empty] | → | 例えば以下のように決めていきます。
[6 empty] | 営業部 |  | ・・・ |  | 見積と受注の全機能が利用可
[6 empty] | 技術部 |  | ・・・ |  | 受注の全機能が利用可
[6 empty] | 管理部 |  | ・・・ |  | 売上と仕入の全機能が利用可
|  |  |  | ③ | 最後はユーザーに対してロールを割り当てますが、この時①と②の
両方に属するという形で割り当てを行います。
[5 empty] | → | 例えば以下のように割り当てます。
[6 empty] | Aさん |  | ・・・ |  | 管理者＆管理部
[6 empty] | Bさん |  | ・・・ |  | 一般＆営業部
[5 empty] | ★ | 権限は「有効」のほうが優先されるため、こうする事でBさん
は一般ロールであっても、営業部ロールが付いているので見積
や受注機能についてのみデータ変更も可能という事になります。
|  |  | ・ | ユーザーとロール設定について今週中にご用意頂く。 | [8 empty] | 濱地専務 | 2016-02-20
５ | ● | 現在の開発状況のご報告
5.1 |  | ○ | 手順書の作成と教育を踏まえると、リリースを可能な限り先行して行って欲しい。
|  |  | → | とりあえず出来上がった都度、テスト版として本番適用していきます。
このテスト版を元にマニュアルを作成を進めてください。
とは言え、開発作業はギリギリです。あくまでテスト版の提供は出来る限り
の対応となりますので、ご了承ください。
5.2 |  | ○ | 見積画面
|  |  | ・ | 粗利率と利益率の計算式がおかしくないか？
|  |  |  | → | まだテスト版で数値がおかしいようなので、確認します。 | [7 empty] | 中川 | 2016-02-25
|  |  | ・ | Excel出力するときに３０００行とかある場合どうなるのか？
|  |  |  | → | Excel出力ボタンで現在表示中のものをエクセルに落とせます。
ページが分かれている場合でも全ページ分のデータが出力されます。
|  |  | ・ | Excelデータを加工したいときはどうすれば？例えばある商品に対して
月別の販売顧客数などを出すなど。
|  |  |  | → | Excelのピポッドテーブルなどで分析する必要があります。
|  |  | ・ | 定価欄について摘要と原単価の間に配置を変更してほしい。
|  |  |  | → | 定価欄の配置を変更する。
|  |  | ・ | 入力している最中に別の画面に遷移するとデータが消えるのか？
|  |  |  | → | はい。入力途中のデータは消えてしまいます。
|  |  |  | → | であれば消える前に警告メッセージなどのアクションがほしい。
閉じる時も同じで、要は入力途中のものが消えてしまうような操作を
したときに警告メッセージを出すという事。
|  |  |  | → | 閉じる時、参照モードに戻る時、別の画面に移るとき、など全ての
個所に警告メッセージを実装する。
|  |  | ・ | 見積画面の商品名はマスタから呼び出した時は相手先商品名か？
|  |  |  | → | 商品名は相手先商品名をまずはデフォルト。なければ自社商品名とする。
|  |  | ・ | 見積検索に商品コードがまだ入っていない見積を抽出する機能がほしい。
|  |  |  | → | 見積検索に「商品コードが入っていないもの」チェック追加する。
|  |  | ・ | 参照作成時の引き継ぎ項目について
|  |  |  | → | 有効期限は○日間とかの書き方のほかに、直接日付を入れている人もいる。
引き継がない方が良くないか？
[5 empty] | → | 有効期限は引き継がない事にする。
[5 empty] | → | 受渡期日も引き継がない事にする。
|  |  | ・ | 数量や単価には小数点の値は入れられるのか？
小数点第２位までの入力と表示にしたい。ただし、小数値が無い場合は小数部
を非表示にしたい。（整数表示のみ）
|  |  |  | → | 見積、販売受注、売上、購買、仕入の各機能における「数量と単価」を
小数第2位まで入力可能とする。
ただし、小数点以下の値が無い場合の表示は整数のみの表示とする。
６ | ● | 今後の進め方と打合せ日程について
|  | ・ | 稼働前月の下旬あたりに出来上がったものの操作をメインにご説明する打合せを
月１回開催するという形では如何でしょうか？
|  |  | → | とは言え、社内のOA管理者に事前にレクチャーをする前提で考えると
前月中旬くらいのタイミングでないと困る。
|  |  | → | 未完成のものでよいので、中旬に説明会を開催してほしい。
|  | ・ | 次回は受注機能の説明会を予定し、３月１５日か１６日で後日返事をもらう。 | [9 empty] | 濱地専務 | 直近
７ | ● | 次回予定
7.1 |  | ○ | 2016年3月15日（火）or 3月16日（水） 時間未定
（予定議題）
|  |  | ・ | 前回議事録より確定事項＆保留事項の確認
|  |  | ・ | プロジェクト進捗確認
|  |  | ・ | 運用設計打合せ 第３回目
|  |  |  | ＞ | 受注機能の説明会（テスト版にて）
保留事項
確定事項
保留状態色：