## Sheet1
ユニケミー要望まとめ
○：対応済み △：一部対応 ×：未対応
| 要望・バグ・課題 | 対応方針 | 対応状況 | 対応内容 | 更新日付
| ＦＡＸレター発行時に敬称を選択できるようにしてほしい。 | 敬称選択画面を表示する。 | × | 未実装 | 2016-02-10
| 購買で仕入先に発注する注文書に「品番」の欄がありますが、 マスターのどこに登録するのでしょうか？ 品番入力欄をマスタに追加してほしい。 | マスタに品番入力欄を追加し、注文書に品番を印字する。 | ○ | マスタにカラム・入力欄を追加した。 設計書反映済み。 | 2016-02-10
| 商品マスタに調製試薬内容入力欄を追加してほしい。 | 追加する。 | ○ |  | 2016-02-10
| 商品マスタに毒劇物名称入力欄を追加してほしい。 | 追加する。 | ○ |  | 2016-02-10
| 売上入力のヘッダ部に摘要欄を追加すること | 追加する。 | ○ | 設計書反映済み。 | 2016-02-10
| 納品書・請求書・受領書・控え・送付状の帳票セットで 請求先の宛名の下部が現在は電話番号となっていますが 相手先CDに変更可能でしょうか？ | 対応する。 | ○ | 設計書反映済み。 | 2016-02-10
| 閉じるボタンを押したとき、メニューを押してしまったとき、 確認メッセージを出してほしい | 対応する。 | ○ | 実装反映済み。 | 2016-02-16
| 見積について、相手先商品名が入っている場合、相手先商品名を表示し、 ない場合、商品名を表示する | 対応する。 | ○ | 実装反映済み。 | 2016-02-16
| 見積について、商品コードなしで登録可能。 商品コード未入力の見積を抽出することはできないか？ | 対応する。 | ○ | 実装反映済み。 | 2016-02-16
| 見積の参照作成について、有効期限と受渡期日は引き継がないこと。 | 対応する。 | ○ | 実装反映済み。 | 2016-02-16
| 入数・数量・単価について、小数第２位まで入力できるようにしてほしい。 | 対応する。 | ○ | 実装反映済み。 | 2016-02-16
| 商品マスタに調製試薬名入力欄を追加してほしい。 | 追加する。 | △ | マスタにカラムのみ追加。 実装反映は追って対応予定。 | 2016-02-29
| 商品マスタに毒劇物数量入力欄を追加してほしい。 | 追加する。 | △ | マスタにカラムのみ追加。 実装反映は追って対応予定。 | 2016-02-29
| 購買申請入力について、外注購買の場合、商品検索時、 分析フラグ＋購買フラグのみ抽出して表示することは可能？ | 対応予定 | ○ | 設計書反映済み。 | 2016-02-29
| 購買入力について、分析外注・修繕・投資（購買品・販売商品以外）の場合、 仕入先を自由に変更できるようにしてほしい。 | 対応予定 | ○ | 設計書反映済み。 | 2016-02-29