## UNISS追加要望
プ ロ グ ラ ム 一 覧 表 | [19 empty] | 文書番号
UI09999-03
お客様名 |  |  |  |  | システム名 |  | サブシステム名 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  |  | 更新日 |  | 更新者
㈱ユニケミー 様 |  |  |  |  | 基幹業務システム |  | dbSheetClient開発 | [5 empty] | 2017-02-16 |  |  | OA）中川 |  |  | 2017-03-30 |  | OA）中川
| № |  | 機能名 | 対象No. |  | 対象画面 | 機能種別 |  |  |  | 難易度 | 工数見積（/時間） | [6 empty] | 備考 |  |  |  | 単位：千円
[7 empty] | 画面 | 帳票 | 更新 | 外部 |  | SA | UI | SS | PS | PG | PT | IT |  |  |  | 人日 | 金額
| 1 | 1 | 分析方法CD化対応 | 159 |  | 分析依頼入力 売上入力 データ変換 分析依頼検索 分析ノート検索 項目別サンプルリスト 裏書ラベル検索 売上検索 | ○ |  | ○ |  | B |  | 4.9 | 8.2 | 0 | 16.5 | 8.2 | 9.9 |  |  |  | 6 | 239
| 2 | 1 | 予算コード手入力化対応 | 178 |  | 購買申請検索 購買申請入力 | ○ |  |  |  | C |  | 2.3 | 3.8 | 0 | 7.7 | 3.8 | 4.6 |  |  |  | 2.8 | 111
| 3 | 1 | 日付手入力対応 | 178 |  | 全体 | ○ |  |  |  | D |  | 1.3 | 2.2 | 0 | 4.4 | 2.2 | 2.6 | 一部制限画面を除き全体を対象 |  |  | 1.6 | 64
| 4 | 1 | 枝番ジャンプ機能追加対応 | 203 |  | 分析依頼入力 | ○ |  |  |  | D |  | 1.3 | 2.2 | 0 | 4.4 | 2.2 | 2.6 |  |  |  | 1.6 | 64
| 5 | 1 | 分析依頼入力 枝番備考追加対応 | 204 |  | 分析依頼検索 分析依頼入力 | ○ |  | ○ |  | D |  | 1.3 | 2.2 | 0 | 4.4 | 2.2 | 2.6 |  |  |  | 1.6 | 64
| 6 | 1 | 受付ステータス登録者の検索項目追加対応 | 230 |  | 分析依頼検索 | ○ |  |  |  | Ｅ |  | 0.8 | 1.4 | 0 | 2.8 | 1.4 | 1.6 |  |  |  | 1 | 40
| 7 | 1 | 裏書ラベルレイアウト変更対応 | 294 |  | 裏書ラベル検索 |  | ○ |  |  | C |  | 2.3 | 3.8 | 0 | 7.7 | 3.8 | 4.6 |  |  |  | 2.8 | 111
| 8 | 1 | 在庫管理帳票追加対応 | 316 |  | 在庫検索 |  | ○ |  |  | D |  | 1.3 | 2.2 | 0 | 4.4 | 2.2 | 2.6 |  |  |  | 1.6 | 64
| 9 | 1 | 出庫の論理削除機能追加対応 | 319 |  | 試薬出庫入力 試薬出庫検索 | ○ |  | ○ |  | C |  | 2.3 | 3.8 | 0 | 7.7 | 3.8 | 4.6 |  |  |  | 2.8 | 111
| 10 | 1 | 売上勘定科目自動連動対応 | 485 |  | 売上計上データ検索 売上入力 | ○ |  |  |  | E |  | 0.8 | 1.4 | 0 | 2.8 | 1.4 | 1.6 |  |  |  | 1 | 40
| 11 | 1 | 売上集計表出力対応 | 496 |  | 売上検索 |  | ○ |  |  | D |  | 1.3 | 2.2 | 0 | 4.4 | 2.2 | 2.6 |  |  |  | 1.6 | 64
| 12 | 1 | 分析項目並べ替え機能追加対応 | 519 |  | 分析依頼入力 | ○ |  |  |  | C |  | 2.3 | 3.8 | 0 | 7.7 | 3.8 | 4.6 |  |  |  | 2.8 | 111
| 12 | 2 |  |  |  | 並べ替えマスタメンテ | ○ |  |  |  | C |  | 2.3 | 3.8 | 0 | 7.7 | 3.8 | 4.6 |  |  |  | 2.8 | 111
| 13 | 1 | 見積メモ項目追加対応 | - |  | 見積入力 見積検索 | ○ |  | ○ |  | D |  | 1.3 | 2.2 | 0 | 4.4 | 2.2 | 2.6 |  |  |  | 1.6 | 64
| 14 |  | 入荷予定一覧表項目追加対応 |  |  | 入荷予定一覧表 |  | ○
[10 empty] | 合計（/日） |  |  | 3.225 | 5.4 | 0 | 10.875 | 5.4 | 6.4625 | 合計（/月） |  | 1.5681

## 工数表
単位：時間
| SA | UI | SS | PS | PG | PT | IT | カウント
A | 6.6 | 6.6 | 11 | 15.4 | 22 | 11 | 13.2 | A | 0 | 0%
B | 4.9 | 4.9 | 8.2 | 11.5 | 16.5 | 8.2 | 9.9 | B | 1 | 33.33%
C | 2.3 | 2.3 | 3.8 | 5.3 | 7.7 | 3.8 | 4.6 | C | 1 | 33.33%
D | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 3 | 4.4 | 2.2 | 2.6 | D | 1 | 33.33%
E | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 1.4 | 1.6 | E | 0 | 0%
F | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 1 | F | 0 | 0%
S | 9.9 | 9.9 | 16.5 | 23.1 | 33 | 16.5 | 19.8 | S | 0 | 0%
[8 empty] | 計 | 3
【今回】 |  | 単位：日 |  | 単位：千円
単価 |  | 工数 |  | 金額
SA | 50 | 0 |  | 0
UI | 50 | 3.2 |  | 160
SS | 50 | 5.4 |  | 270
PS | 31 | 0 |  | 0
PG | 31 | 10.9 |  | 338
PT | 31 | 5.4 |  | 167
IT | 50 | 6.5 |  | 325
合計 |  | 31.4 |  | 1260
1.57
凡例：
① |  |  | → | 2015/07/09の打合せ時点にてカットされた機能
② |  |  | → | 今回のパッケージ連動案においてカットされた機能
③ |  |  | → | 今回のパッケージ連動案において新たに追加された機能
④ |  |  | → | 2015/09/02の打合せにて①から復活した機能

## 資料１
UNISS追加要望（Sランク）
|  | No. | 対象機能 | 概要 |  | 対象画面 | 元ネタ
No. | 159 | No.159 | 全体 | 分析方法CD化対応 |  | 分析依頼検索 分析依頼入力 分析ノート検索 項目別サンプルリスト 裏書ラベル検索 売上検索 売上入力 | 2016-05-13 | 濱地 | 改善要望 | 受注 | 分析受注入力で分析方法をCD入力化したい。（マスタ追加？）できない場合、名称マスタから類似の方法を設定できないか？ | 分析方法の保存方法を文字列→CDに変更したいというご要望で宜しいでしょうか？ 上記認識通りの場合、工数が多くかかる為、申し訳ございませんが、今回対応対象外とさせてください。 ⇒法律の順番等がある為、早めに対応が必要
No. | 178 | No.178 | 購買 | 予算コード手入力化対応 |  | 購買申請検索 購買申請入力 | 2016-05-20 | 濱地 | 改善要望 | 全体 | コード検索でコードや日付を手入力できるようにしてほしい。 | 別対応 ⇒コードは購買の予算コードをベースに見積を試算 日付も１画面をベースに試算
No. | 178 | No.178 | 全体 | 日付手入力対応 |  | 分析依頼検索
No. | 203 | No.203 | 受注 | 枝番ジャンプ機能追加対応 |  | 分析依頼入力 | 2016-05-31 | 池田 | 改善要望 | 受注 | 分析受注検索及び分析受注参照画面、分析受注入力画面で枝番号を指定してボディの表示がジャンプして表示できるようにしたい。例えば枝番1の表示から8を入力すると8の画面にジャンプするなど。 | 申し訳ございません。 枝番ジャンプ機能は工数が多くかかってしまう為、今回対応対象外とさせてください。 ⇒枝番ジャンプ機能
No. | 204 | No.204 | 受注 | 分析依頼入力 枝番備考追加対応 |  | 分析依頼検索 分析依頼入力 | 2016-05-31 | 池田 | 改善要望 | 受注 | 分析依頼書で試料ごとに任意の情報を入れられるようにならないか | 別対応 ⇒ボディテーブルに備考を追加したい
No. | 230 | No.230 | 受注 | 受付ステータス登録者の検索項目追加対応 |  | 分析依頼検索 | 2016-06-22 | 川口 | 改善要望 | 受注 | 分析依頼検索画面でヘッダエリアに「受付者名」の検索欄を追加してほしい。 ⇒各ステータスにおけるステータス実施者の検索欄の追加は可能か？ | 申し訳ありません。 本対応は工数が多くかかる為、今回対象外とさせてください。 ⇒検索項目の追加 「受付」ステータスの入力者
No. | 294 | No.294 | 受注 | 裏書ラベルレイアウト変更対応 【保留】 | 現在レイアウトを調整中 | 裏書ラベル検索 | 2016-08-16 | 濱地 | 改善要望 | 受注 | 裏書ラベルの発行で現在の6分割専用ラベルから汎用のA4用紙の印刷へ変更してほしい。 | 口頭にてご相談させて頂きました通り、印刷レイアウトが大幅に変更となってしまう為、今回対応対象外とさせて頂きます。 ⇒A4用紙に印刷するようレイアウトを大きく変更
No. | 316 | No.316 | 受注 | 在庫管理帳票追加対応 【保留】 | 帳票は要らないので別の物をやって欲しいという内容に変わってきている | 在庫検索 | 2016-08-23 | 濱地 | 改善要望 | 受注 | 試薬在庫検索で実物の在庫数を確認するため、記録用紙（出力様式）を追加してほしい（帳票の追加）、その際在庫管理No.も出力したい | 申し訳ありませんが、本件は工数が多くかかってしまう為、今回対象外とさせて頂きます。 対応の際には詳しくお打合せをさせて頂く必要があると考えております。 ⇒帳票追加のご要望 ご要望は別途ヒアリング
No. | 319 | No.319 | 受注 | 出庫の論理削除機能追加対応 【保留】 | 現在現場にて調整中 | 試薬出庫入力 試薬出庫検索 | 2016-08-25 | 濱地 | 改善要望 | 受注 | 試薬出庫のデータを削除した際、削除履歴を残したい。論理削除したデータを見えるようにしてもよい。 | 現状、出庫データの削除につきましては物理削除の仕様となっており、論理削除の考慮がされておりません。 本仕様の変更は考慮や工数が多くかかる為、申し訳ありませんが、今回対象外とさせて頂きます。 ⇒出庫の論理削除
No. | 485 | No.485 | 販売管理 | 売上勘定科目自動連動対応 |  | 売上計上データ検索 売上入力 | 2016-11-24 | 濱地 | 改善要望 | 販売管理 | 売上入力で分析方法で勘定科目が確定できるので、分析方法を入力したら自動で勘定科目が入力されるように設定できないか。 | 分析方法は名称で保持しており、紐付けが難しくなっております。 マスタ整備の検討も必要となる為、申し訳ありませんが、今回対象外とさせて頂きます。 ⇒分析方法のコード化と併せて検討
No. | 496 | No.496 | 販売管理 | 売上集計表出力対応 | 布目さんから詳細をヒアリング 商品０１、０２、０３、合計 １１００、１２００、合計の列が欲しい ※濱地社長より最終的な仕様を連絡貰う（6/12時点） | 売上検索 | 2016-12-01 | 濱地 | 改善要望 | 販売管理 | 売上検索で営業部が使用する売上集計票の帳票作成が必要 | 別途相談 ⇒帳票１つ追加を想定として試算
No. | 519 | No.519 | 受注 | 分析項目並べ替え機能追加対応 | 法律によって並び順が決まっている。今は既存の法律順に並べて登録してある。 昔のユニエミー順とお客様順の両方で運用していたが、今は営業が全ての並び順を入力していたり指示したりしている。 だったらマスタに並び順のマスタを作って、依頼書発行時に法律で並び替えをチェックを入れて、その並び順を選択する事で自動的に並ぶようにしたい。 | 分析依頼入力 | 2016-12-22 | 濱地 | 改善要望 | 受注 | マスタ等を追加し分析依頼書発行時に分析方法の情報を基に分析項目を登録したマスタ順に変更する改造を行いたい。 | 別途協議 ⇒分析方法のコード化と併せて検討 マスタを追加し、分析方法を基にした並べ替えを実施 保存時に強制的に並べ替えをされる仕様で試算する
|  |  | 見積り | 見積メモ項目追加対応 | 布目さんから詳細をヒアリング★検索条件にも追加したい。 | 見積入力 見積検索 | 2017-01-16 | 濱地 | 改善要望 | 見積り | 見積ヘッダの入力欄に見積書に反映されないメモ欄が欲しい | 工数を試算
|  |  |  | 分析担当部署の複数選択 | 分析検索の担当部署を複数選択指定したい MAX５個の指定にしたい。（制限は無くてもOK） | 分析依頼検索 | 2017-06-12
|  |  |  | データ検索結果件数の表示 | 分析検索のページ数の横に表示する | 分析依頼検索 | 2017-06-12
|  |  |  | 受理№の複数選択 | 分析検索の受理№を複数選択指定したい 条件指定のボックスを３つにする。 | 分析依頼検索 | 2017-06-12
|  |  |  | ｽﾃｰﾀｽを間違えるケースが多い。受付確認をしようとしたのに、技術確認してしまった時など。 | 単純に間違えた時にｽﾃｰﾀｽ変更を削除（取り消し）できるようにしたい。その時は履歴も含めて削除する。 削除履歴を取っておいてやる方法と、単純に削除する方法の２種類の見積が欲しい。 | ステータス | 2017-06-12
|  |  |  | 入力した内容を元に戻したい。 | 白色のセルならCTRL＋Zで戻せる。オリジナルで製作すると多大な工数とレスポンスダウンとなる。※一旦保留。コントロールZをアナウンスする、。
|  |  |  | 明細行の複数行削除 | 明細行にチェックボックスを入れたら出来るがレスポンスが落ちる。ポップアップの方法で出来ないか？確認して見積する。 引き続き分析依頼書も要望が出る筈。
税込印刷のチェックを入れて印刷した場合、見積合計金額の行の直ぐ下に「見積合計金額には消費税？？？円を含みます。」の標記が欲しい。
見積書の一括印刷。見積書でも同じ機能が欲しい。
|  |  |  | 見積書が３８行目くらいから２ページ目が出るが、一番下に「次ページ」の標記が欲しい。また合計金額は１枚目のみとし、２枚目以降には印字しない。 | 改ページが掛かる時だけ、一番下の枠外に印字する。
|  |  |  | 行追加の時に空白行を複数追加したい。明細行、コメント行の２種類で複数行追加機能が欲しい。 | 引き続き分析依頼書も要望が出る筈。
|  |  |  | 最終行に合計を印刷したい。値引きも含めた合計を印字したい。固定で毎回出しても構わないか？チェックボックス付けて印字するかどうか？ | 固定で出すだけなら保守内でやって欲しい。
|  |  |  | コメントの文字をカラーにする。 | システムで作るのは現実的でない。。リーダーの注釈機能とかを利用してもらうか？ | やらない
|  |  |  | 項目の名前が長すぎて文字が小さくなりすぎる。 | 運用でﾌｫﾛｰしてもらう。 | やらない

## 1-1_No.159
No.159 分析方法を文字列→CD化対応
| [要望] 分析依頼の「分析方法」について、現在文字列で保存しているが、コードで保存するように変更したい。 ※途中で文言が変わったときにマスタを変えるだけで対応できるように。 コードを入力したときに分析方法を自動表示したい。 [対応] 分析依頼・売上にて分析方法を利用している為、両画面の変更が必要。 その他、検索画面等の影響を考慮 [補足] もともと分析方法はコード保存だったが、先方の要望で文字列保存に変更した経緯がある。 リリース時に過去データの整合性に注意すること。 検索条件リセットボタンも考慮する。 |  |  |  | 法改正に伴い、コード化対応が必須になっている。
| 工程 | 概要 | 対象 | 詳細 | 備考1 | 備考2 | 備考3
| 1 | テーブル保存情報変更（文字列→CD） | T_BUN_JUCHU_H T_URIAGE_H T_URIAGE_H_R | 各UPDATEクエリ実行 | -- T_BUN_JUCHU_H更新クエリ UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '1' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'S49環告64号(排水)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '2' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'S46環告59号(公共用水域)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '3' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'H9環告10号(地下水)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '4' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'H3環告46号(土壌汚染)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '5' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'H15環告17号(土対法 地下水)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '6' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'H15環告18号(土対法 土壌溶出量)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '7' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'H15環告19号(土対法 土壌含有量)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '8' WHERE BUNSEKI_HOHO = '環境庁告示第13号による溶出試験'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '8' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'S48環告13号(産廃の溶出)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '9' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'JIS K 0101(工業用水)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '10' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'JIS K 0102(工場排水)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '11' WHERE BUNSEKI_HOHO = '飲料水'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '12' WHERE BUNSEKI_HOHO = '上水試験法'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '13' WHERE BUNSEKI_HOHO = '下水試験法'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '14' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ﾌﾟｰﾙ水'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '15' WHERE BUNSEKI_HOHO = '底質調査法'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '16' WHERE BUNSEKI_HOHO = '特定地下浸透水(H1環告39号)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '17' WHERE BUNSEKI_HOHO = '地下水浄化(H8環告55号)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '18' WHERE BUNSEKI_HOHO = '処分場周辺の地下水(H10環・厚告1号)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '19' WHERE BUNSEKI_HOHO = '日本薬局方第17改正による溶出試験'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '19' WHERE BUNSEKI_HOHO = '日本薬局方第16改正による'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '19' WHERE BUNSEKI_HOHO = '日本薬局方第16改正による溶出試験'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '20' WHERE BUNSEKI_HOHO = '大気・排ｶﾞｽ測定'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '21' WHERE BUNSEKI_HOHO = '作業環境測定'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '22' WHERE BUNSEKI_HOHO = '騒音・振動'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '23' WHERE BUNSEKI_HOHO = '悪臭・臭気'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '24' WHERE BUNSEKI_HOHO = '圧縮空気'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '25' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ｼｯｸﾊｳｽ'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '26' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類(DXNs)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '27' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ｱｽﾍﾞｽﾄ(石綿)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '28' WHERE BUNSEKI_HOHO = '油の分析'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '29' WHERE BUNSEKI_HOHO = '食品衛生法'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '30' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'JIS S 3200-7(水道用器具)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '31' WHERE BUNSEKI_HOHO = '鉄鋼5元素'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '32' WHERE BUNSEKI_HOHO = '鉄鋼成分分析'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '33' WHERE BUNSEKI_HOHO = '非鉄成分分析'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '34' WHERE BUNSEKI_HOHO = '土壌の腐食性評価'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '35' WHERE BUNSEKI_HOHO = '肥料分析法'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '36' WHERE BUNSEKI_HOHO = '異物・付着物分析'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '36' WHERE BUNSEKI_HOHO = '異物分析'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '37' WHERE BUNSEKI_HOHO = '試験片作成、試料調製のみ(分析無)'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '37' WHERE BUNSEKI_HOHO = '試験片作成、試料調製のみ'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '38' WHERE BUNSEKI_HOHO = '水質系分析'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '39' WHERE BUNSEKI_HOHO = '大気・排ガス系分析'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '40' WHERE BUNSEKI_HOHO = '成分系分析'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '41' WHERE BUNSEKI_HOHO = '有機系分析'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '42' WHERE BUNSEKI_HOHO = '熱分析'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '43' WHERE BUNSEKI_HOHO = '材料・無機系分析'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '43' WHERE BUNSEKI_HOHO = '無機・材料系分析'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '44' WHERE BUNSEKI_HOHO = '分野混合分析'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '45' WHERE BUNSEKI_HOHO = '油分測定'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '46' WHERE BUNSEKI_HOHO = '販売商品'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '47' WHERE BUNSEKI_HOHO = '工事'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '48' WHERE BUNSEKI_HOHO = '機械・装置・機器'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '49' WHERE BUNSEKI_HOHO = '作業・業務委託'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '50' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ｾﾐﾅｰ・研修会・講習会'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'テスト'; UPDATE T_BUN_JUCHU_H SET BUNSEKI_HOHO = '' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ＲｏＨＳ'; | -- T_URIAGE_H更新クエリ UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '1' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'S49環告64号(排水)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '2' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'S46環告59号(公共用水域)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '3' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'H9環告10号(地下水)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '4' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'H3環告46号(土壌汚染)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '5' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'H15環告17号(土対法 地下水)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '6' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'H15環告18号(土対法 土壌溶出量)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '7' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'H15環告19号(土対法 土壌含有量)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '8' WHERE BUNSEKI_HOHO = '環境庁告示第13号による溶出試験'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '8' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'S48環告13号(産廃の溶出)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '9' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'JIS K 0101(工業用水)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '10' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'JIS K 0102(工場排水)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '11' WHERE BUNSEKI_HOHO = '飲料水'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '12' WHERE BUNSEKI_HOHO = '上水試験法'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '13' WHERE BUNSEKI_HOHO = '下水試験法'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '14' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ﾌﾟｰﾙ水'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '15' WHERE BUNSEKI_HOHO = '底質調査法'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '16' WHERE BUNSEKI_HOHO = '特定地下浸透水(H1環告39号)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '17' WHERE BUNSEKI_HOHO = '地下水浄化(H8環告55号)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '18' WHERE BUNSEKI_HOHO = '処分場周辺の地下水(H10環・厚告1号)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '19' WHERE BUNSEKI_HOHO = '日本薬局方第17改正による溶出試験'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '19' WHERE BUNSEKI_HOHO = '日本薬局方第16改正による'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '19' WHERE BUNSEKI_HOHO = '日本薬局方第16改正による溶出試験'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '20' WHERE BUNSEKI_HOHO = '大気・排ｶﾞｽ測定'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '21' WHERE BUNSEKI_HOHO = '作業環境測定'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '22' WHERE BUNSEKI_HOHO = '騒音・振動'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '23' WHERE BUNSEKI_HOHO = '悪臭・臭気'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '24' WHERE BUNSEKI_HOHO = '圧縮空気'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '25' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ｼｯｸﾊｳｽ'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '26' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類(DXNs)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '27' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ｱｽﾍﾞｽﾄ(石綿)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '28' WHERE BUNSEKI_HOHO = '油の分析'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '29' WHERE BUNSEKI_HOHO = '食品衛生法'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '30' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'JIS S 3200-7(水道用器具)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '31' WHERE BUNSEKI_HOHO = '鉄鋼5元素'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '32' WHERE BUNSEKI_HOHO = '鉄鋼成分分析'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '33' WHERE BUNSEKI_HOHO = '非鉄成分分析'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '34' WHERE BUNSEKI_HOHO = '土壌の腐食性評価'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '35' WHERE BUNSEKI_HOHO = '肥料分析法'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '36' WHERE BUNSEKI_HOHO = '異物・付着物分析'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '36' WHERE BUNSEKI_HOHO = '異物分析'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '37' WHERE BUNSEKI_HOHO = '試験片作成、試料調製のみ(分析無)'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '37' WHERE BUNSEKI_HOHO = '試験片作成、試料調製のみ'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '38' WHERE BUNSEKI_HOHO = '水質系分析'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '39' WHERE BUNSEKI_HOHO = '大気・排ガス系分析'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '40' WHERE BUNSEKI_HOHO = '成分系分析'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '41' WHERE BUNSEKI_HOHO = '有機系分析'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '42' WHERE BUNSEKI_HOHO = '熱分析'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '43' WHERE BUNSEKI_HOHO = '材料・無機系分析'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '43' WHERE BUNSEKI_HOHO = '無機・材料系分析'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '44' WHERE BUNSEKI_HOHO = '分野混合分析'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '45' WHERE BUNSEKI_HOHO = '油分測定'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '46' WHERE BUNSEKI_HOHO = '販売商品'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '47' WHERE BUNSEKI_HOHO = '工事'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '48' WHERE BUNSEKI_HOHO = '機械・装置・機器'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '49' WHERE BUNSEKI_HOHO = '作業・業務委託'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '50' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ｾﾐﾅｰ・研修会・講習会'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'テスト'; UPDATE T_URIAGE_H SET BUNSEKI_HOHO = '' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ＲｏＨＳ'; | -- T_URIAGE_H_R更新クエリ UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '1' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'S49環告64号(排水)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '2' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'S46環告59号(公共用水域)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '3' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'H9環告10号(地下水)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '4' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'H3環告46号(土壌汚染)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '5' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'H15環告17号(土対法 地下水)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '6' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'H15環告18号(土対法 土壌溶出量)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '7' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'H15環告19号(土対法 土壌含有量)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '8' WHERE BUNSEKI_HOHO = '環境庁告示第13号による溶出試験'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '8' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'S48環告13号(産廃の溶出)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '9' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'JIS K 0101(工業用水)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '10' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'JIS K 0102(工場排水)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '11' WHERE BUNSEKI_HOHO = '飲料水'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '12' WHERE BUNSEKI_HOHO = '上水試験法'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '13' WHERE BUNSEKI_HOHO = '下水試験法'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '14' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ﾌﾟｰﾙ水'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '15' WHERE BUNSEKI_HOHO = '底質調査法'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '16' WHERE BUNSEKI_HOHO = '特定地下浸透水(H1環告39号)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '17' WHERE BUNSEKI_HOHO = '地下水浄化(H8環告55号)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '18' WHERE BUNSEKI_HOHO = '処分場周辺の地下水(H10環・厚告1号)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '19' WHERE BUNSEKI_HOHO = '日本薬局方第17改正による溶出試験'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '19' WHERE BUNSEKI_HOHO = '日本薬局方第16改正による'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '19' WHERE BUNSEKI_HOHO = '日本薬局方第16改正による溶出試験'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '20' WHERE BUNSEKI_HOHO = '大気・排ｶﾞｽ測定'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '21' WHERE BUNSEKI_HOHO = '作業環境測定'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '22' WHERE BUNSEKI_HOHO = '騒音・振動'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '23' WHERE BUNSEKI_HOHO = '悪臭・臭気'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '24' WHERE BUNSEKI_HOHO = '圧縮空気'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '25' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ｼｯｸﾊｳｽ'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '26' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類(DXNs)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '27' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ｱｽﾍﾞｽﾄ(石綿)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '28' WHERE BUNSEKI_HOHO = '油の分析'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '29' WHERE BUNSEKI_HOHO = '食品衛生法'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '30' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'JIS S 3200-7(水道用器具)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '31' WHERE BUNSEKI_HOHO = '鉄鋼5元素'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '32' WHERE BUNSEKI_HOHO = '鉄鋼成分分析'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '33' WHERE BUNSEKI_HOHO = '非鉄成分分析'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '34' WHERE BUNSEKI_HOHO = '土壌の腐食性評価'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '35' WHERE BUNSEKI_HOHO = '肥料分析法'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '36' WHERE BUNSEKI_HOHO = '異物・付着物分析'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '36' WHERE BUNSEKI_HOHO = '異物分析'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '37' WHERE BUNSEKI_HOHO = '試験片作成、試料調製のみ(分析無)'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '37' WHERE BUNSEKI_HOHO = '試験片作成、試料調製のみ'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '38' WHERE BUNSEKI_HOHO = '水質系分析'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '39' WHERE BUNSEKI_HOHO = '大気・排ガス系分析'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '40' WHERE BUNSEKI_HOHO = '成分系分析'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '41' WHERE BUNSEKI_HOHO = '有機系分析'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '42' WHERE BUNSEKI_HOHO = '熱分析'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '43' WHERE BUNSEKI_HOHO = '材料・無機系分析'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '43' WHERE BUNSEKI_HOHO = '無機・材料系分析'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '44' WHERE BUNSEKI_HOHO = '分野混合分析'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '45' WHERE BUNSEKI_HOHO = '油分測定'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '46' WHERE BUNSEKI_HOHO = '販売商品'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '47' WHERE BUNSEKI_HOHO = '工事'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '48' WHERE BUNSEKI_HOHO = '機械・装置・機器'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '49' WHERE BUNSEKI_HOHO = '作業・業務委託'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '50' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ｾﾐﾅｰ・研修会・講習会'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'テスト'; UPDATE T_URIAGE_H_R SET BUNSEKI_HOHO = '' WHERE BUNSEKI_HOHO = 'ＲｏＨＳ';
| 2 | 関連ビュー修正 | V_C_BUN_JUCHU_H V_BUN_JUCHU_H V_BUN_JUCHU_LIST V_BUN_JUCHU_REPORT_H V_BUN_JUCHU_LABEL_DATA V_BUN_KOMOKU_SAMPLE_LIST V_BUN_NOTE V_URAGAKI_LABEL V_C_URIAGE_H V_C_URIAGE_H_R V_URIAGE_JUCHU_DATA V_URIAGE_JUCHU_LIST→分析方法なし V_URIAGE_LIST V_BUN_JUCHU_EXCEL V_URIAGE_EXCEL V_URIAGE_REPORT | BUNSEKI_HOHOをM_MEISHO_B(K017)と JOINした結果を追加する ※BUNSEKI_HOHO_MEI等の名称
| 3 | 分析依頼入力EXCEL/SQL修正 | UNJC0030_H UNJC0030_IF UNJC0030_SQL UNJC0030_REPORT UNJC_COMMON_SQL | 表示修正 データ取得SQL修正 コード検索用SQL修正 EXCEL出力SQL修正 帳票データ取得SQL修正 保存処理修正
| 4 | 分析依頼入力タスク修正 | 300300227-1 300309001-2 | 出力データ修正
| 5 | 売上入力EXCEL/SQL修正 | UNNH0030_H UNNH0030_IF UNNH0030_SQL UNNH_COMMON_SQL | 表示修正 データ取得SQL修正 コード検索用SQL修正 EXCEL出力SQL修正 保存処理修正
| 6 | 売上入力タスク修正 | 600300212-1 600309001-1 | 出力データ修正
| 7 | 項目別サンプルリスト入力 読込ストアド修正 | SP_SAVE_T_KOMOKU_SAMPLE | 分析方法の読込をM_MEISHO_BをJOINした結果に変更
| 8 | 項目別サンプルリスト入力 EXCEL/SQL修正 | UNJC0190_H UNJC0190_IF UNJC0190_SQL | 表示修正 データ取得SQL修正 保存処理修正
| 9 | 項目別サンプルリスト入力 タスク修正 | 301900216-1 | 出力データ修正
| 10 | 各検索画面修正 ・分析依頼検索 ・分析ノート検索 ・裏書ラベル検索 ・売上検索 | UNJC0020_H UNJC0180_H UNJC0210_H UNNH0020_H | 表示修正 検索条件修正 データ取得SQL修正 | 画面表示時にExcelの非表示部に分析方法を展開しておき、LOOKUP関数でコード入力時に自動表示されるようにする（ポップアップからのセット時も数式を上書きしない）
| 11 | 各コード検索タスク修正 | 300200217-1 301800214-1 302100217-1 600200214-1 | 出力データ修正
| ※ | テーブルカラム修正？ | T_BUN_JUCHU_H T_URIAGE_H T_URIAGE_H_R W_BUN_JUCHU W_BUN_NOTE W_URAGAKI_LABEL W_BUN_KOMOKU_SAMPLE_LIST W_URIAGE | BUNSEKI_HOHOについて NVARCHAR(50)→NVARCHAR(9) に変更する？ ER図のみ修正？ 要否検討
|  | 分析依頼検索 | 300209001-2 | V_BUN_JUCHU_LIST.BUNSEKI_HOHO='XXXXX'で読込表示
|  | 分析依頼検索（Excel出力） | 300202001-4 | T_BUN_JUCHU_Hより抽出しExcel出力
|  | 分析依頼入力（読込時） | 300309001-1 | T_BUN_JUCHU_H→W_BUN_JUCHU
|  |  | 300309001-2 | V_BUN_JUCHU_Hより直接展開
|  | 分析依頼入力（保存時） | 300309019-3 | W_BUN_JUCHUへ保存
|  |  | 300309020-1 | W_BUN_JUCHU→T_BUN_JUCHU_H
|  |  | 300309001で再読み込み | -
|  | 分析依頼入力（Excel出力） | 300302001-1 | V_BUN_JUCHU_EXCELより抽出しExcel出力 | V_BUN_JUCHU_EXCEL→V_C_BUN_JUCHU_H→T_BUN_JUCHU_H
|  | 分析依頼入力（分析依頼書） | 300000003-2 | V_BUN_JUCHU_REPORT_Hより抽出し分析依頼書出力
|  | 分析依頼入力（試料ラベル） | 300301901-1 | V_BUN_JUCHU_LABEL_DATAより抽出し試料ラベル出力
|  | 分析ノート検索 | 301800301-4 | V_BUN_NOTE→W_BUN_NOTE
|  |  | 301809001-1 | W_BUN_NOTEより抽出しリスト表示
|  | 分析ノート検索（Excel出力） | 301802001-4 | W_BUN_NOTEより抽出しExcel出力
|  | 分析ノート検索（分析ノート出力） | 301801901-7 | W_BUN_NOTEより抽出し分析ノート出力
|  | 項目別サンプルリスト | 301900301-5 | V_BUN_KOMOKU_SAMPLE_LIST→W_BUN_KOMOKU_SAMPLE_LIST
|  |  | 301900303-1 | W_BUN_KOMOKU_SAMPLE_LISTより抽出しリスト表示 | 商品分類1506と1514に'分析方法'のカラムがあるが？
|  | 項目別サンプルリスト検索（Excel出力） | 301902001-2 | W_BUN_KOMOKU_SAMPLE_LISTより抽出しExcel出力
|  | 項目別サンプルリスト検索（サンプルリスト出力） | 301901901-4 | W_BUN_KOMOKU_SAMPLE_LISTより抽出しサンプルリスト出力
|  | 裏書ラベル検索 | 302100301-6 | V_URAGAKI_LABEL→W_URAGAKI_LABEL
|  |  | 302109001-2 | W_URAGAKI_LABELより抽出しリスト表示
|  | 裏書ラベル検索（Excel出力） | 302102001-4 | W_URAGAKI_LABELより抽出しExcel出力
|  | 売上検索（読込時） | 600209001-2 | V_URIAGE_LIST.BUNSEKI_HOHO LIKE 'xxxxx'で読込表示
|  | 売上検索（売上一覧表出力） | 600201901-1 | V_URIAGE_REPORTより抽出し売上一覧表出力
|  | 売上検索（Excel出力） | 600202001-2 | V_URIAGE_EXCELより抽出しExcel出力 | V_URIAGE_EXCEL→V_C_URIAGE_H→T_URIAGE_H
|  | 売上入力（読込時） | 600309009-1 | T_URIAGE_H→W_URIAGE
|  |  | 600309001-1 | W_URIAGEより直接展開
|  | 売上入力（一時保存時） | 600309013-5 | W_URIAGEへ書込み（UNNH0030_IFより）
|  | 売上入力（保存時） | 600309013-5 | W_URIAGEへ保存
|  |  | 600309009-1 | W_URIAGE→T_URIAGE_H、T_URIAGE_H_R（更新時） |  | SP_SAVE_T_URIAGE一通り見ること
|  | 売上入力（Excel出力） |  | 画面をそのまま出力のため対応不要
|  | 受注データ検索（売上登録） | 600309009-1 | V_URIAGE_JUCHU_DATA→W_URIAGE
|  | 売上検索（売上訂正履歴） | 600809001-1 | V_URIAGE_R_LISTがV_C_URIAGE_H_Rからデータを取っている |  | 分析方法使ってなさそう

## 2-1_No.178
No.178 予算コード手入力化対応
| [要望] 購買申請入力画面の予算コード入力について、コード検索をいちいち行わないといけない。 手入力で直接コードを入力したい。 [対応] マクロのイベントにて、セル色で判定している為、セル色を薄緑に変更 保存時にマスタの存在チェック追加 エラーチェック・メッセージ表示処理追加 [補足] 同時に受理No.も手入力対応を行う？ |  |  |  | 予算コードと受理№も一緒に行う ※受理№は検索画面では既に手入力可能になっているため、保存画面のみ
| 工程 | 概要 | 対象 | 詳細 | 備考
| 1 | 各入力項目のセル色変更 | UNKB0010_H UNKB0010_IF UNKB0020_IF UNKB0040_H UNKB0040_IF UNKB0050_H UNKB0050_IF UNKB0080_H UNKB0080_IF UNKB0130_H UNKB0130_IF UNKB0200 UNKB0210 UNKB0190 | 緑→薄緑 | 入力チェック 予算コード：半角10文字以下 ※予算コードマスタメンテナンスと同様
| 2 | 購買申請入力 保存時チェック処理追加 | UNKB0020_B UNKB0020_IF UNKB0020_SQL | マスタに存在しないコードが入力されていないかチェックする | チェック用SQL追加 チェックタスク追加
3

## 3-1_No.178
No.178 日付手入力化対応
[要望] 日付の入力は全てコード検索で入力する制限となっている。 手入力でも入力できるようにして欲しい。 [対応] マクロのイベントにて、セル色で判定している為、セル色を薄緑に変更 日付セルの入力規則を追加（日付） [補足] 入力制御の為にコード検索とした経緯がある。 セルの入力規則で制御可能なので、手入力にしても特に問題ない。 日付入力後に自動処理がある場合は本対応から除外する。
| 工程 | 概要 | 対象 | 詳細 | 備考
| 1 | 各日付入力項目のセル色変更 入力規則設定 | 全画面※調査結果有り | セル色：緑→薄緑 入力規則：日付
| ※ | 対象外 | 見積入力の見積日 分析依頼入力の報告書完成日 分析依頼入力の中間報告日１ 販売商品入力の受注日 仕入入力の仕入日 売上入力の売上日
項目別サンプルリストのリスト内測定日が手入力をしているため、参考にする（白になっているが本来は薄緑のセルだと思われる）

## 4-1_No.203
No.203 枝番ジャンプ機能追加対応
[要望] 分析依頼入力画面の枝番について、たくさん枝番があっても１つずつ次へ・前へで遷移する必要がある。 直接指定枝番にジャンプできるようにしたい。 [対応] ジャンプ先枝番の選択ポップアップを表示 選択した枝番の番号をセットし、表示処理
| 工程 | 概要 | 対象 | 詳細 | 備考
| 1 | 枝番ジャンプボタン追加 |  | 空きボタンにジャンプボタン設置
| 2 | 枝番ジャンプ用SQL | UNJC0030_SQL |  | -- データ照会用SQL SELECT DISTINCT JURI_EDA_NO FROM W_BUN_JUCHU WHERE W_BUN_JUCHU.W_USER_ID = 'ユーザーID' AND W_BUN_JUCHU.W_SERIAL = '0'
| 3 | 枝番ジャンプ動作タスク追加 |  | データ照会タスクでジャンプ先を選択する その後は枝番遷移と同じ動作

## 5-1_No.204
No.204 枝番備考追加対応
| [要望] 分析依頼入力にて枝番ごとにメモを入力する項目がない 枝番に備考欄を追加して欲しい [対応] テーブルにカラム追加 関連箇所対応 [補足] 検索のフリーワード対象にする等、考慮必要→検索のフリーワードに追加する |  |  |  | 依頼書のレイアウトも変更。備考も印字する。
| 工程 | 概要 | 対象 | 詳細 | 備考
| 1 | ボディテーブルにカラム追加 | T_BUN_JUCHU_B W_BUN_JUCHU
| 2 | 関連ビュー修正 | V_BUN_JUCHU_B V_BUN_JUCHU_REPORT_B V_BUN_JUCHU_EXCEL
| 3 | ストアド処理修正 | SP_SAVE_T_BUN_JUCHU
| 4 | 分析依頼入力EXCEL/SQL修正 | UNJC0030_B UNJC0030_IF UNJC0030_SQL
| 5 | データ取得タスク修正 | 300309002-1 | ボディデータ展開先追加
| 6 | 帳票レイアウト修正 | UNJC0030_REPORT UNJC0030_REPORT_IF UNJC0030_REPORT_SQL

## 6-1_No.230
No.230 受付ステータス登録者の検索項目追加対応
[要望] 分析依頼を検索するとき、「受付確認をした人」で検索したい [対応] 検索項目追加 ビューにステータス履歴をJOINし、検索できるようにする
| 工程 | 概要 | 対象 | 詳細 | 備考
| 1 | 検索項目追加 表示項目追加 | UNJC0020_H UNJC0020_IF UNJC0020_B
| 2 | 検索条件・データ取得SQL修正 | UNJC0020_SQL
| 3 | 検索ビューに受付担当者を追加 | V_BUN_JUCHU_LIST |  | --*DataTitle V_BUN_JUCHU_LIST(分析受注リストビュー) SELECT '＞' AS GYO_MOJI -- 選択 ,RTRIM(CONVERT(CHAR,TBL_H.NYURYOKU_DATETIME,111)) AS NYURYOKU_DATE -- 入力日 ,TBL_H.BUNSEKI_STS_MEI AS BUNSEKI_STS -- ステータス ,TBL_H.JURI_NO AS JURI_NO -- 受理No. ,TBL_H.ATENA AS ATENA -- 報告書宛名 ,TBL_H.KENMEI AS KENMEI -- 件名 ,TBL_H.IRAI_DATE AS IRAI_DATE -- 依頼日/受付日 ,TBL_H.CHUKAN_DATE_1 AS CHUKAN_DATE_1 -- 中間報告日① ,TBL_H.CHUKAN_DATE_2 AS CHUKAN_DATE_2 -- 中間報告日② ,TBL_H.CHUKAN_DATE_3 AS CHUKAN_DATE_3 -- 中間報告日③ ,TBL_H.KANSEI_DATE AS KANSEI_DATE -- 報告書完成日 ,TBL_H.NOHIN_DATE AS NOHIN_DATE -- 納品日 ,TBL_H.EIGYO_TANTO_MEI AS EIGYO_TANTO_MEI -- 営業担当者名 ,TBL_H.NYURYOKUSHA_MEI AS NYURYOKUSHA_MEI -- 入力者名 ,TBL_H.BUSHO_MEI AS BUSHO_MEI -- 担当部署名 ,TBL_H.KEISHIKI_KBN_MEI AS HOKOKU_KEISHIKI -- 報告書形式 ,TBL_H.SEIKYU_MEI AS SEIKYUSAKI_MEI -- 請求先名 ,TBL_H.SOKUHO_KBN_MEI AS SOKUHO_KBN_MEI -- 速報区分名 ,TBL_H.MITSU_NO AS MITSU_NO -- 見積No. ,TBL_H.DEMPYO_HAKKO_KBN_MEI AS DEMPYO_HAKKO -- 伝票発行 ,CASE TBL_H.DEL_FLG WHEN 'True' THEN '×' ELSE NULL END AS DEL_FLG -- 削除フラグ ,TBL_H.KEISHIKI_KBN AS KEISHIKI_CD -- 報告書形式区分コード ,TBL_H.ATENA_CD AS ATENA_CD -- 報告書宛名CD ,TBL_H.SEIKYU_CD AS SEIKYU_CD -- 請求先CD ,TBL_H.BUNSEKI_STS AS BUN_STS_CD -- 分析ステータス区分コード ,TBL_H.DEMPYO_HAKKO_KBN AS DEMPYO_HAKKO_CD -- 伝票発行区分コード ,TBL_H.JUCHU_KBN AS JUCHU_KBN_CD -- 分析区分コード ,TBL_H.EIGYO_TANTO_CD AS EIGYO_TANTO_CD -- 営業担当者CD ,TBL_H.NYURYOKUSHA_CD AS NYURYOKUSHA_CD -- 入力者CD ,TBL_H.BUSHO_CD AS BUSHO_CD -- 担当部署CD ,TBL_H.BUNSEKI_HOHO AS BUNSEKI_HOHO -- 分析方法 ,TBL_H.FREEWD2 AS FREEWD -- フリーワード検索用 ,TBL_R.DBS_CREATE_USER AS UKETSUKE_TANTO_CD -- 受付確認担当者CD ,J_UKETSUKE_TANTO.SHIMEI AS UKETSUKE_TANTO_MEI -- 受付確認担当者名 FROM V_C_BUN_JUCHU_H AS TBL_H -- 【分析受注ヘッダ共通ビュー】 LEFT JOIN T_BUN_STS_R AS TBL_R ON TBL_R.JURI_NO = TBL_H.JURI_NO AND TBL_R.AFTER_STS = '2' AND TBL_R.MOD_DATE_TIME = ( SELECT MAX(MOD_DATE_TIME) FROM T_BUN_STS_R AS TBL_R2 WHERE TBL_R2.JURI_NO = TBL_R.JURI_NO AND TBL_R2.AFTER_STS = '2' ) LEFT JOIN M_SHAIN AS J_UKETSUKE_TANTO ON J_UKETSUKE_TANTO.SHAIN_CD = TBL_R.DBS_CREATE_USER

## 7-1_No.294
No.294 裏書ラベルレイアウト変更対応
[要望] 現状A4用紙6分割の専用シールを利用しているが、A4用紙に印字するよう仕様を変更したい また、用紙変更に併せて印字内容も見直したい [対応] レイアウト展開はマクロで行っている為、マクロの修正が必要 項目の幅について、マスタ定義に併せてマクロで調製しているので、必要な部分は踏襲しつつ修正する [補足] 濱地社長以外の方が窓口となる予定。 業務フローごと変わる可能性がある。 要件ヒアリングによって、想定外の対応となる場合、再度見積を提示する。
| 工程 | 概要 | 対象 | 詳細 | 備考
| 1 | 出力レイアウト・必要項目ヒアリング | ユニケミー様担当者 | A4で表示するほか、備考等、印字項目の変更も検討されている。 一度詳細をヒアリングする必要有り。
| 2 | 帳票データ取得SQL修正 | UNJC0210_SQL
| 3 | データ展開先EXCEL修正 | UNJC0210_PRINT_IF
| 4 | レイアウト形成マクロ修正 | CreateVariableLayout CreatePrintScreen LayoutToLabel RetCellAreaInObject | 久我さんが作成したマクロ

## 8-1_No.316
No.316 在庫管理帳票追加対応
[要望] 試薬在庫検索画面から在庫管理帳票を出力し、紙ベースで在庫チェックを行いたい。 [対応] 新規帳票追加 [補足] 濱地社長以外の方が窓口となる予定。 要件ヒアリングによって、想定外の対応となる場合、再度見積を提示する。
| 工程 | 概要 | 対象 | 詳細 | 備考
| 1 | 出力レイアウトヒアリング | ユニケミー様担当者 | 出力内容について詳細をヒアリングする必要有り。 | 【要望】 試薬在庫検索で実物の在庫数を確認するため、記録用紙（出力様式）を追加してほしい（帳票の追加）、その際在庫管理No.も出力したい
| 2 | 帳票用シート新規作成 | UNJC0240_REPORT等
| 3 | 帳票用データ取得SQL作成 | UNJC0240_SQL | 必要に応じてビューも作成
| 4 | 印刷処理タスクセット新規作成

## 9-1_No.319
No.319 出庫の論理削除機能追加対応
[要望] 試薬出庫入力について、削除をしたとき、データが物理削除されてしまう為、いつ削除されたかがわからない。 毒劇物等の管理の為、履歴を確認できるよう、論理削除に変更したい。 [対応] 削除フラグ追加 ストアド修正（削除フラグTrue、在庫数調製）
| 工程 | 概要 | 対象 | 詳細 | 備考
| 1 | 削除フラグカラム追加 | T_NYUSHUKKO W_SHUKKO_INPUT
| 2 | 削除状態表示項目追加 | UNJC0230_B
| 3 | データ取得SQL修正 | UNJC0230_SQL
| 4 | データ読込タスク修正 | 302309001-1
| 5 | ストアド削除処理修正 | SP_SAVE_T_SHUKKO | 物理削除から論理削除に変更
| 6 | ストアド復活処理修正 | SP_SAVE_T_SHUKKO | 論理削除したデータを再度復活（再保存）した場合の処理追加 在庫数をさらに戻す
| 7 | 関連ストアド・ビュー修正 | SP_SAVE_T_NYUKO V_NYUSHUKKO_LIST V_SHUKKO_KENSAKU_LIST V_SHIYAKU_SHUKKO_DATA_SHINKI V_SHIYAKU_SHUKKO_DATA_SANSHO | 受入検収は現状のまま（物理削除）でＯＫ

## 10-1_No.485
No.485 売上勘定科目自動連動対応
| [要望] 売上計上用データ検索から売上入力に連動したとき、分析依頼データの場合、分析方法によって勘定科目がほぼ決定する。 分析方法を判定して勘定科目を自動セットしたい。 [対応] ストアドの連動処理部分を修正する [補足] 分析方法は現在文字列登録の為、文字列比較になる。 分析方法コード化の対応後に行った方が無駄がない。 勘定科目は変更不可でマスタの固定値とする（確認要）。 |  |  |  | 販売商品の場合は売上入力の分析方法へ「販売商品」を自動でセットしたい。
| 工程 | 概要 | 対象 | 詳細 | 備考
| 1 | 分析方法ごとに勘定科目を自動設定する |  | 1-1_No.159が対応済みである前提
| 2 | 名称マスタのDATA_2に対応する勘定科目コードを設定する | M_MEISHO_B(K017)
| 3 | ビュー修正 | V_URIAGE_JUCHU_DATA | 分析依頼受注の勘定科目を名称マスタからJOINした内容に変更する
| 4 | 売上入力画面での自動表示 | UNNH0030 | LOOKUP関数により分析方法選択時に勘定科目を自動表示する

## 11-1_No.496
No.496 売上集計表出力対応
[要望] 営業の売上実績確認の為、売上集計表を出力したい [対応] 売上検索画面に新規帳票出力機能追加 [補足] 営業の布目様が窓口となる予定。 出力したい項目については受注後に別途ヒアリング 検索条件の売上日をもとに出力する
| 工程 | 概要 | 対象 | 詳細 | 備考
| 1 | 出力レイアウトヒアリング | ユニケミー様担当者 | 出力内容について詳細をヒアリングする必要有り。 | ※紙ベースで頂いた現行帳票有り
| 2 | 売上集計表出力ボタン追加 | 600200-8あたり
| 3 | 帳票用シート新規作成 | UNNH0020_REPORT2等
| 4 | 帳票用データ取得SQL作成 | UNNH0020_SQL | 必要に応じてビューも作成
| 5 | 印刷処理タスクセット新規作成

## 12-1_No.519
No.519 分析項目並べ替え機能追加対応(並べ替え処理)
[要望] 分析依頼書の分析項目について、法律に沿った並びにするケースがある。 自動並び替え機能が欲しい [対応] 保存時にマスタに沿って自動並び替えをする 保存ストアドを修正する [補足] 分析方法コード化対応を事前に完了している必要有り
| 工程 | 概要 | 対象 | 詳細 | 備考
| 1 | マスタ等を追加し分析依頼書発行時に分析方法の情報を基に分析項目を登録したマスタ順に変更する改造を行いたい。 |  | 要ヒアリング ⇒分析方法のコード化と併せて検討 マスタを追加し、分析方法を基にした並べ替えを実施 保存時に強制的に並べ替えをされる仕様で試算する
| 2 | 保存時並べ替え処理追加 | SP_SAVE_T_BUN_JUCHU | ワークテーブル→詳細テーブルの保存処理にて GYO_NOをROW_NUMBER()に変更 ※並び順定義用テーブル必要
| ※ | 項目別サンプルリスト入力機能に影響がないことを確認

## 12-2_No.519
No.519 分析項目並べ替え機能追加対応(並べ替えマスタ画面)
[要望] 分析方法ごとに分析項目の並び順を定義する [対応] 12-1で使用する、並び順を定義するマスタ と、そのメンテナンス画面を作成する [補足] 武蔵因果応報システムの食材・レシピで作成したマスタメンテナンス画面が並び順の設定をしているので、それを参考しても良いかも
| 工程 | 概要 | 対象 | 詳細 | 備考
| 1 | 分析項目並び順定義テーブル作成 | M_BUN_SORT等
| 2 | 並び順マスタ設定用画面・機能作成 | マスタメンテナンス | ※更新頻度が少ない場合、ＯＡで更新する運用としても良い？
| ※ | マスタ設定画面は武蔵の類似テーブルを参考にすると良い

## 13-1_No.-
見積メモ項目追加対応
[要望] 見積ヘッダの入力欄に見積書に反映されないメモ欄が欲しい [対応] 備考等のカラムを追加する 入力画面に項目追加 検索画面のフリーワードの対象に追加 [補足] 見積書には印字しないこと
| 工程 | 概要 | 対象 | 詳細 | 備考
| 1 | 見積ヘッダテーブルにメモ項目追加 | T_MITSU_H T_MITSU_H_R W_MITSU
| 2 | 関連ビュー修正 | V_MITSUMORI_LIST V_MITSU_SHOSAI_H V_MITSU_SHOSAI_H_R V_MITSU_SHOSAI_H_SANSHO V_MITSU_SHOSAI_H_R_SANSHO | V_MITSUMORI_LIST FREEWDに追加
| 3 | ストアド処理修正 | SP_SAVE_T_MITSU
| 4 | EXCEL/SQL修正 | UNMT0020_H UNMT0020_IF UNMT0020_SQL UNMT0010_B UNMT0010_IF UNMT0010_SQL | ボディに項目追加 フリーワード検索対象
| 5 | データ取得タスク修正 | 200209002-1 200209003-1 | データ展開先修正

## 14
入荷予定一覧表項目追加対応
[要望] 帳票『入荷予定一覧表』に、追加で【予算コード】を印字することはできますか？ [対応] 帳票レイアウトを修正し表示項目を追加する [補足] バーコードはサイズが変更にならないようにその他項目で調整をする。
| 工程 | 概要 | 対象 | 詳細 | 備考
| 1 | データ取得SQL修正 | UNKB0080_SQL | クエリの取得項目追加
| 2 | 帳票レイアウト修正 | UNKB0080_REPORT | 帳票の項目追加（現在出している項目の横幅を狭くする必要がある→文字やバーコードが小さくなる）
| 3 | 帳票レイアウト修正 | UNKB0080_REPORT_IF | 見出しと書式コピー元に項目追加